## Select vw_lesson
CUSTOMER_NAME | PROJECT_NAME | SITE_NAME | WELL_NAME | WELLBORE_NAME | RIG_TYPE | RIG_NAME | EVENT_TYPE | REPORT_NAME | DATE_REPORT | REPORT_NO | ACTIVITY_CODE | ACTIVITY_SUBCODE | ACTIVITY_PHASE | FLUIDO | DSC_NIVEL1 | DSC_NIVEL2 | DATE_TIME_OPS_START | DATE_TIME_OPS_FINISHED | LESSON_PURPOSE | DATE_LESSON | SUMMARY | STATUS | OCCURRENCE_LESSON | CREATE_APP_ID | CREATE_USER_ID | USER_ID | USER_ID_RH | TIPO_FUNCAO_PESSOA | USER_SG_EMPRESA | USER_NM_NOME | USER_SG_ORG_MENOR | GAP_CODIGO | GAP_TIPO | GAP_NOME | AFU_CODIGO | AFU_NOME | GAP_CHAVE_RESP | GAP_NOME_RESP | TPC_CODIGO | TPC_TIPO | POLICY_ID | PROJECT_ID | SITE_ID | WELL_ID | WELLBORE_ID | LESSON_ID | EVENT_ID | REPORT_JOURNAL_ID | RIG_ID | ICO_ID | GROUP_DELEGATION | DEPARTMENT_DELEGATION | DATA_DELEGACAO | AVALIACAO | RIG_OPERATION_ID | QTDE_DIAS | WELLBORE_CLASSIF | WELLBORE_TYPE | COMPLETION_TYPE | NOME_PROJETO
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-25D-RJS(GUIA19) | 7-CH-25D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-27 |  | Lição Aprendida | 2020-10-12 12:00 | Bombeio de FCBA antes de desconectar equipamentos com possibilidade de ter fluido oleoso dentro deles. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 | Autor | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | f3xa0Dw0UK |  | aAmhC | y7MnR |  | mX99K | LA4354 |  |  |  | 1 |  | -270
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2020-01-14 | 67 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com flexitubo | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-25 09:00 |  | Prática | 2020-01-14 04:30 | Instalação de camisão na DHSV com FT para passagem por restrição na ANM | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 | Autor | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | OiTAoFy2Hh | 5oTyUenFgc |  | G1U4e | yWgxA | XpfJ7rj1Sx | Rpf2V | BP4353 |  |  |  | 2 |  | 2
UO-BS | SÉPIA | 7-SEP-6-RJS (SEP_P5) | 7-SEP-6-RJS | 7-SEP-6-RJS |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2020-01-02 20:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-13 11:30 | Postergação da desmobilização da chave hidráulica Weatherford | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 | Autor | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | zZFsuhZRQq | lbtQu4SptP | RtAeQ8DytI | w5FxV | GyICG |  | ZaN5S | LA4355 |  |  |  | 4 |  | 3
UO-BC | MARLIM | 8-MRL-90D-RJS | 8-MRL-90D-RJS | 8-MRL-90D-RJS |  | NS-32 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2020-01-11 02:30 |  | Lição Aprendida | 2020-01-13 10:00 | Conexão entre Stress Joint e FIBOP em cenários de dificuldades de alinhamento. | AGL |  | OpenWells | AKQ0 | AKQ0 | 2472300 | Autor | PETROBRAS | FELIPE RODRIGUES FONTES DE OLIVEIRA AVELLAR | POCOS/SPO/PEP/DPP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | AZokahNSIu | ISZ39MU6ih |  | dEJmr | ew9dV |  | 9wbqA | LA4345 |  |  |  | 0 |  | 3
UO-RIO | RONCADOR | 8-RO-171D-RJS | 8-RO-171D-RJS | 8-RO-171D-RJS |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-12-14 04:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-12 10:30 | Risco de queda de objeto após a montagem da cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | CXVB | CXVB | 9627163 | Autor | PETROBRAS | LUIS GUSTAVO BERTESINA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | wLsASW55Ax | OtM7ELjV92 | R3L81bY7FY | M8qtl | Pguat |  | XY1as | LA4349 |  |  |  | 1 |  | 4
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS | SERVICO | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Teste de produção | Perfilagem de produção | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-12 06:00 | Interrupção momentânea do fluxo para passagem de PLT pela ANM e pela VGL. | AGL |  | OpenWells | BELQ | BELQ | 9858555 | Autor | PETROBRAS | FABIO LEONARDO LONGO DA GRACA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | WRvry | UQ0af |  | 8AVf4 | LA4356 |  |  |  | 0 |  | 4
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-85D-RJS/7-MLL-86HP-RJS | 9-MLL-85D-RJS/7-MLL-86HP-RJS | 9-MLL-85D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-12 | 5 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2020-01-08 07:00 |  | Prática | 2020-01-12 01:00 | Montagem na mesa off-line e estaleiramento do revestimento 13 3/8". | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 | Autor | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 6LeBdypWC5 | njeXJJXB90 | hSAxEZ0lIX | hY1Ui | 814Qr | FrJ7CwVqKW | Jbctv | BP4347 |  |  |  | 2 |  | 4
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) | 7-BUZ-36DA-RJS | 7-BUZ-36DA-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-10 | 18 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-24 14:30 |  | Lição Aprendida | 2020-01-10 15:30 | Testes das IBOPs e mangueira de perfuração em paralelo à inspeção do freio do guincho | AGL |  | OpenWells | BEON | BEON | 9886369 | Autor | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | d9rJtN0bKd | Kr3AU5mShU | N1kRy | EGKRS | oKHWkODawa | 67pnU | LA4351 |  |  |  | 1 |  | 6
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | NAVIO SONDA | NS-47 | PERFURAÇÃO | SEG. POÇO - TESTE DE ESCP | 2020-01-11 | 2 | ESCP | Teste de BOP | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-15 14:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-10 14:00 | Uso de cauda curta (86 m) para teste de BOP com ITT PUAO | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | iBg2x0Cgcy | nnXlRI4AkU | aIs4Z | Njhjb | G5brF8taW2 | 1obWi | LA4342 |  |  |  | 1 |  | 6
UO-RIO | RONCADOR | 8-RO-171D-RJS | 8-RO-171D-RJS | 8-RO-171D-RJS |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-12-14 04:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-10 12:00 | Submeter o Drill Pipe 6 5/8" à esforço de compressão durante a instalação do CVU do revestimento 13 5/8" | AGL |  | OpenWells | CXVB | CXVB | 9627163 | Autor | PETROBRAS | LUIS GUSTAVO BERTESINA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | wLsASW55Ax | OtM7ELjV92 | R3L81bY7FY | 0uTRC | Pguat |  | XY1as | LA4344 |  |  |  | 1 |  | 6
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | NAVIO SONDA | NS-47 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-09 | 26 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-12-15 14:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-10 07:00 | Substituição do fluido de Olecore para AGMAR antes da realização de top squeeze. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | iBg2x0Cgcy | nnXlRI4AkU | Kn7UZ | Njhjb | pMvoL4ucsI | 1obWi | LA4341 |  |  |  | 5 |  | 6
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) | 7-BUZ-36DA-RJS | 7-BUZ-36DA-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-10 | 18 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-24 14:30 |  | Lição Aprendida | 2020-01-10 | Montar HT200 para Quebra do BHA26" nos Poços em Búzios | AGL |  | OpenWells | BEON | BEON | 9886369 | Autor | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | d9rJtN0bKd | Kr3AU5mShU | FUAgq | EGKRS | oKHWkODawa | 67pnU | LA4350 |  |  |  | 3 |  | 6
UO-BS | BERBIGÃO | 8-BBG-3-RJS (BBG-I2) | 8-BBG-3-RJS | 8-BBG-3-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-09 | 26 | Isolamento e abandono de zonas | Instalação de cauda de abandono | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-25 18:00 | 2020-01-13 08:30 | Lição Aprendida | 2020-01-09 12:00 | Procedimento de TJ na frente da BSR durante assentamento do packer | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 | Autor | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | 4ngQTZ4BCo | 1Djr0E38hD | 2HwvwTEMbk |  | fugKp | Uvs2E | yGDS07jOaK | a3gRM | LA4348 |  |  |  | 5 |  | 7
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-85D-RJS/7-MLL-86HP-RJS | 9-MLL-85D-RJS/7-MLL-86HP-RJS | 9-MLL-85D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-09 | 2 | DMM / DTM / DMA | Preparando para perfurar | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2020-01-08 07:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-09 | Cabos de nylon das boias de localização embolados e presos no braço do ROV | AGL |  | OpenWells | CLPJ | CLPJ | 0230721 | Autor | PETROBRAS | RICARDO FREIRE GRANDI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 6LeBdypWC5 | njeXJJXB90 |  | JdohG | 814Qr | VY47QwIM0t | Jbctv | LA4340 |  |  |  | 2 |  | 7
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-08 | 105 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2020-01-08 21:30 | Identificação de torção no cabo flatpack da DHSV durante descida da COP. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 | Autor | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | xQBVQ | K31Hp | GZa62w6cV8 | ETLwq | LA4343 |  |  |  | 2 |  | 8
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 |  | 3-SPS-106 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-17 | 13 | 18:00 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | [5 empty] | Lição Aprendida | 2020-01-08 17:14 | Fase 28/26 Ganho de Inclinação Acidental | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BEUD | BEUD | 9886660 | Autor | PETROBRAS | GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BRITTO | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | FYTMU | Ixiew | MBV3sQMdfK |  | LA4329 |  |  |  | 1 | HYs8I | 8
[11 empty] | Perfuração | Perfuração | REVESTIMENTO 4 | [6 empty] | 2020-01-08 17:06 | Estabilização da FIRB Bit Run AAP | AGL | PROJETO | LESSONS | BEUD | BEUD | 9886660 | Autor | PETROBRAS | GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BRITTO | POCOS/SPO/SP/PERF | [18 empty] | BP4328 |  |  |  | 4 |  | 8 | extension | subsea_well
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) | 7-BUZ-36DA-RJS | 7-BUZ-36DA-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-07 | 15 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-24 14:30 |  | Lição Aprendida | 2020-01-07 12:00 | Abortar circulação pelos bujões da FECIM 18 3/4" para remoção de ar do revestimento 22". | AGL |  | OpenWells | BEON | BEON | 9886369 | Autor | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | d9rJtN0bKd | Kr3AU5mShU | prn0Q | EGKRS | lGuVgsXH6Y | 67pnU | LA4352 |  |  |  | 4 |  | 9
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-07 | 75 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2020-01-07 | Falso kick em operação de testemunhagem com FPBA | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 | Autor | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | SDeDy | ybD2t | ufnqEvGPkQ | ohR6l | LA4324 |  |  |  | 0 |  | 9
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-07 | 75 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço aberto | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-07 | Falso kick em operação de testemunhagem com FPBA | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 | Autor | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | SDeDy | ybD2t | ufnqEvGPkQ | ohR6l | LA4324 |  |  |  | 5 |  | 9
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-07 | 104 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2020-01-07 | Mufla e terminação dos jumpers de potência entre Junction Box e ANSH | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 | Autor | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | 0HhZH | K31Hp | T1vVj7OZMA | ETLwq | BP4325 |  |  |  | 3 |  | 9
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS |  | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Tratamento e estimulação | Limpeza de coluna com produtos químicos | 1 | FCBA Salino de DTPA (estimulação) |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-06 19:00 | Utilização do flowmeter do DPRFrame para confirmar abertura e fechamento de válvulas da ANM | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 | Autor | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | LcgOs | UQ0af |  | 8AVf4 | LA4323 |  |  |  | 0 |  | 10
UO-BS | BERBIGÃO | 8-BBG-3-RJS (BBG-I2) | 8-BBG-3-RJS | 8-BBG-3-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-06 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-25 18:00 | 2020-01-13 08:30 | Lição Aprendida | 2020-01-06 18:00 | Utilização de pup joint 5pés para correlação de profundidade com CCL | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 | Autor | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | 4ngQTZ4BCo | 1Djr0E38hD | 2HwvwTEMbk |  | 1Dy3c | Uvs2E | DIZ0Y5Lcu6 | a3gRM | LA4326 |  |  |  | 1 |  | 10
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-05 | 70 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2020-01-05 09:30 | Pressão no sensor do BOP indicando underbalance insuficiente durante teste negativo | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 | Autor | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 4pUQW | ONsPw | pc1qSJtGEl | bbS1o | LA4319 |  |  |  | 2 |  | 11
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-05 | 70 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2020-01-05 09:30 | Pressão no sensor do BOP indicando underbalance insuficiente durante teste negativo | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 | Autor | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 4pUQW | ONsPw | pc1qSJtGEl | bbS1o | LA4319 |  |  |  | 4 |  | 11
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-05 | 70 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2020-01-05 09:30 | Pressão no sensor do BOP indicando underbalance insuficiente durante teste negativo | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 | Autor | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 4pUQW | ONsPw | pc1qSJtGEl | bbS1o | LA4319 |  |  |  | 4 |  | 11
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2020-01-05 | 58 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Operando com wire line | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-25 09:00 |  | Alerta Técnico | 2020-01-04 16:30 | Abertura de furo de equalização nos martelos e estampadores de arame | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 | Autor | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | OiTAoFy2Hh | 5oTyUenFgc |  | 60tj2 | yWgxA | yRQT1k9fdV | Rpf2V | AT4318 |  |  |  | 0 |  | 12
UO-BS | BERBIGÃO | 8-BBG-3-RJS (BBG-I2) | 8-BBG-3-RJS | 8-BBG-3-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-04 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-25 18:00 | 2020-01-13 08:30 | Alerta Técnico | 2020-01-04 10:30 | Modulado de XO 5 1/2" pin x 6 5/8" cx da cauda PACI sem pup joint 6 5/8" acima. | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 | Autor | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | 4ngQTZ4BCo | 1Djr0E38hD | 2HwvwTEMbk |  | 4KsDU | Uvs2E | y026dZeQPw | a3gRM | AT4327 |  |  |  | 3 |  | 12
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2020-01-04 | 57 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Operando com wire line | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-25 09:00 |  | Prática | 2020-01-04 02:30 | Bombeio de diesel para limpeza do peixe preso na altura da ANM. | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 | Autor | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | OiTAoFy2Hh | 5oTyUenFgc |  | VK2tp | yWgxA | 95dpeix3Or | Rpf2V | BP4317 |  |  |  | 4 |  | 12
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-03 | 71 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2020-01-03 | Anormalidade de pressão durante a testemunhagem | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 | Autor | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | o8uSH | ybD2t | i1YGvMZeMj | ohR6l | LA4320 |  |  |  | 3 |  | 13
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-03 | 71 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2020-01-03 | Anormalidade de pressão durante a testemunhagem | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 | Autor | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | o8uSH | ybD2t | i1YGvMZeMj | ohR6l | LA4320 |  |  |  | 5 |  | 13
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS |  | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Tratamento e estimulação | Reparando | 1 | ÁGUA DOCE |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Alerta Técnico | 2020-01-02 03:00 | Instalação de válvulas de alívio nas linhas de sucção da High Pressure Pump | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 | Autor | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | JdNrR | UQ0af |  | 8AVf4 | AT4315 |  |  |  | 3 |  | 14
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-02 | 99 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2020-01-02 | Dano ao cabo da BCS durante instalação do carretel no spooler | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 | Autor | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | 6q5xg | K31Hp | OIVMXbgHtY | ETLwq | LA4316 |  |  |  | 2 |  | 14
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-02 | 67 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2020-01-02 | Falha da ferramenta de amostragem lateral confirmada através de teste contra o revestimento | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 | Autor | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | wyuKw | ONsPw | 1AsLTVe4FO | bbS1o | LA4322 |  |  |  | 5 |  | 14
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-02 | 67 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2020-01-02 | Falha da ferramenta de amostragem lateral confirmada através de teste contra o revestimento | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 | Autor | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | wyuKw | ONsPw | 1AsLTVe4FO | bbS1o | LA4322 |  |  |  | 0 |  | 14
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2020-01-02 | 67 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2020-01-02 | Falha da ferramenta de amostragem lateral confirmada através de teste contra o revestimento | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 | Autor | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | wyuKw | ONsPw | 1AsLTVe4FO | bbS1o | LA4322 |  |  |  | 3 |  | 14
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | NAVIO SONDA | NS-47 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-31 | 17 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-12-15 14:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-31 18:00 | Montagem do suspensor do liner de 16". | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 | Autor | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | iBg2x0Cgcy | nnXlRI4AkU | 1JLTG | Njhjb | GQ1ZGPF792 | 1obWi | LA4313 |  |  |  | 0 |  | 16
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Alerta Técnico | 2019-12-31 06:06 | Dificuldade de descida do BHA de testemunhagem no 7-BUZ-33-RJS | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | BENV | BENV | 9888850 | Autor | PETROBRAS | ANDRE BUENO VILELA SOARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | UBJxi |  |  |  | AT4301 |  |  |  | 4
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) |  | 7-BUZ-36DA-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-26 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | Alerta Técnico | 2019-12-30 19:39 | Dificuldade na descida do condutor 36" no poço 7-BUZ-36D-RJS | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BEQJ | BEQJ | 9887410 | Autor | PETROBRAS | THIAGO FREIRE PIANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | d9rJtN0bKd | Kr3AU5mShU | LEJmS | EGKRS | 3Juyt2S1Mw |  | AT4300 |  |  |  | 2 | oNMbH | 17
[20 empty] | 2019-12-30 18:58 | Previsão de Bombeio de EDTA/Ác. acético pela sonda - Contrato Partilha Mero 2 | APR | CONTRATO | LESSONS | FRBV | FRBV | 9733304 | Autor | PETROBRAS | DAYANA NUNES E SILVA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [7 empty] | 22 | Fluidos | [9 empty] | BP4299 |  |  |  | 0
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-30 | 77 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-15 10:30 | 2020-01-08 22:30 | Lição Aprendida | 2019-12-30 17:00 | Probema com vedação do Junk Snatcher com diferencial de pressão. | AGL |  | OpenWells | CJ31 | CJ31 | 9654301 |  | PETROBRAS | JAMES POVOAS GOMES LAW PEREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | yXFlR | jeHif | ODBXfeog3K | thywB | LA4302 |  |  |  | 0 |  | 17
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-30 | 77 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2020-01-11 13:00 | 2020-01-11 13:30 | Lição Aprendida | 2019-12-30 17:00 | Probema com vedação do Junk Snatcher com diferencial de pressão. | AGL |  | OpenWells | CJ31 | CJ31 | 9654301 |  | PETROBRAS | JAMES POVOAS GOMES LAW PEREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | yXFlR | jeHif | ODBXfeog3K | thywB | LA4302 |  |  |  | 1 |  | 17
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-30 | 77 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2020-01-12 12:30 | 2020-01-12 19:00 | Lição Aprendida | 2019-12-30 17:00 | Probema com vedação do Junk Snatcher com diferencial de pressão. | AGL |  | OpenWells | CJ31 | CJ31 | 9654301 |  | PETROBRAS | JAMES POVOAS GOMES LAW PEREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | yXFlR | jeHif | ODBXfeog3K | thywB | LA4302 |  |  |  | 0 |  | 17
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) | 7-BUZ-36DA-RJS | 7-BUZ-36DA-RJS |  | SS-75 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-12-24 14:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-30 16:30 | Aferição do volume do poço aberto durante aguardo para cimentar | AGL |  | OpenWells | BFF0 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | d9rJtN0bKd | Kr3AU5mShU | aD0ll | EGKRS |  | 67pnU | LA4303 |  |  |  | 2 |  | 17
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) | 7-BUZ-36DA-RJS | 7-BUZ-36DA-RJS |  | SS-75 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-12-24 14:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-30 10:30 | Atraso de teste de pasta para o cenário de influxo | AGL |  | OpenWells | BFF0 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | d9rJtN0bKd | Kr3AU5mShU | XE6xS | EGKRS |  | 67pnU | LA4304 |  |  |  | 3 |  | 17
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-30 | 39 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-12-06 20:00 | 2020-01-13 08:00 | Lição Aprendida | 2019-12-30 00:30 | Verificação da profundidade da gaveta de hang off. | AGL |  | OpenWells | BEQY | UP4U | 9801495 | Aprovador Local | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | EVVGs | ro00e | oxjJPmO1iG | 9B6ig | LA4314 |  |  |  | 3 |  | 17
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-29 | 116 | Abandono | Execução de tampão de cimento e operações associadas | 5 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-29 13:00 | Choke lavado em teste de barreiras (Método 1) | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 | Autor | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | 2QZeS | Ixiew | fDhc1r5Evx | ZaN5S | LA4296 |  |  |  | 4 |  | 18
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | 1-SPS-107B |  | NS-47 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-15 14:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-29 | Dificuldade de comunicação do sistema acústico do BOP com um dos receptores. | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 | Autor | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | iBg2x0Cgcy | nnXlRI4AkU | exISA | Njhjb |  | 1obWi | LA4297 |  |  |  | 3 |  | 18
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-28 | 115 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-28 06:30 | Descarte do CADIT + AGMAR utilizados na limpeza dos tanques para o mar, após a validação do químico utilizando sheen test. | AGL |  | OpenWells | YRYZ | YRYZ | 9733144 | Autor | PETROBRAS | FLAVIA MARCELA RIGATTO PATRICIO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | UAsjb | Ixiew | TVyDDaFCU5 | ZaN5S | LA4311 |  |  |  | 3 |  | 19
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-28 | 65 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | 4 | FPBA Argiloso | Falha da Equipe na Execução | Equipe de Trabalho na Unidade de Intervenção | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Alerta Técnico | 2019-12-28 01:30 | Ajuste do AHC para operações de testemunhagem. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | FhDeZ | ybD2t | hJ4uewFLA7 | ohR6l | AT4308 |  |  |  | 1 |  | 19
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-28 | 65 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | 4 | FPBA Argiloso | Falha da Equipe na Execução | Equipe de Trabalho na Unidade de Intervenção | 2019-11-11 20:00 |  | Alerta Técnico | 2019-12-28 01:30 | Ajuste do AHC para operações de testemunhagem. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | FhDeZ | ybD2t | hJ4uewFLA7 | ohR6l | AT4308 |  |  |  | 5 |  | 19
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-29 | 95 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-28 | Torção no flatpack do PDG. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | U5Ybc | K31Hp | cM4jFmx3MC | ETLwq | LA4312 |  |  |  | 0 |  | 19
E&P-LIBRA | LIBRA-NW | 8-MRO-4-RJS |  | 8-MRO-4-RJS | [6 empty] | 09:30 - MPD | MPD | [6 empty] | Alerta Técnico | 2019-12-27 17:11 | [MPD] Variação da pressão na ferramenta de PWD devido ao heave | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | CLK3 | CLK3 | 0229003 | Autor | PETROBRAS | JONAS DANTAS SITONIO GUEDES | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | e2rQdWtGsG | Bg1OF09SO3 | 2GCYVVqwdW | tyUld0V91n |  | LwkvF | DkCax | u52T5Mmjf3 |  | AT4294 |  |  |  | 5 | scDe7
E&P-LIBRA | LIBRA-NW | 8-MRO-4-RJS |  | 8-MRO-4-RJS | [6 empty] | 04:00 - MPD | MPD | [6 empty] | Alerta Técnico | 2019-12-27 16:57 | [MPD] Variação na eficiência da bomba de lama de acordo com o volume do tanque ativo | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | CLK3 | CLK3 | 0229003 | Autor | PETROBRAS | JONAS DANTAS SITONIO GUEDES | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | e2rQdWtGsG | Bg1OF09SO3 | 2GCYVVqwdW | tyUld0V91n |  | WaexR | DkCax | Pnt90HoqR1 |  | AT4293 |  |  |  | 5 | scDe7
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS |  | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Perfilagem | Perfilagem de produção | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Prática | 2019-12-27 09:00 | Arrefecimento de ferramenta de RMT | AGL |  | OpenWells | BFI9 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | SiFSl | UQ0af |  | 8AVf4 | BP4295 |  |  |  | 0 |  | 20
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-27 | 93 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-27 | Abertura da VIF mecânica IB-4 da Halliburton após bombeio de tampão viscoso de limpeza. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 | Autor | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | ZmPVV | K31Hp | TG7qtMIr6y | ETLwq | LA4321 |  |  |  | 2 |  | 20
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-51D-RJS/7-MLL-52HP-RJS |  | 7-MLL-52HPA-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-06-24 | 38 | 00:00 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | [6 empty] | Alerta Técnico | 2019-12-26 17:50 | Queda da BART | REV | OPERAÇÃO | LESSONS | BG1E | BG1E | 2453414 | Autor | PETROBRAS | MAURICIO FONSECA CELIN | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | xKAwKM17Gc | JF6l41ggxo |  | mqNbQ | jeBxn | deuI1sbfnx |  | AT4290 |  |  |  | 3 | NJ15D
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-26 | 48 | Abandono | Pescando / Liberando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-25 09:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-26 08:00 | Preparação da FDR sem retirar gaiola de proteção | AGL |  | OpenWells | BFF7 | UP4U | 9801495 | Aprovador Local | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | OiTAoFy2Hh | 5oTyUenFgc |  | c89AR | yWgxA | BsegjZPIRP | Rpf2V | LA4298 |  |  |  | 3 |  | 21
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-26 | 63 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Prática | 2019-12-26 06:00 | Critérios para teste da IBOP de acionamento manual do TDS durante teste do BOP com seção "double dutch". | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | 1CLJu | ybD2t | JvKFNh1VEP | ohR6l | BP4307 |  |  |  | 2 |  | 21
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-26 | 63 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Prática | 2019-12-26 06:00 | Critérios para teste da IBOP de acionamento manual do TDS durante teste do BOP com seção "double dutch". | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | 1CLJu | ybD2t | JvKFNh1VEP | ohR6l | BP4307 |  |  |  | 1 |  | 21
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-25D-RJS(GUIA19) | 7-CH-25D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-11-27 |  | Lição Aprendida | 2019-12-26 04:00 | Montagem simplificada de lubrificador de arame | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | f3xa0Dw0UK |  | RJA5G | y7MnR |  | mX99K | LA4305 |  |  |  | 1 |  | 21
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-25 | 21 | Perfilagem | Perfilagem de produção | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-25 15:30 | Lição Aprendida cadastrada pelo GEP - Prisão em trecho telado. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | uhj7Z | UQ0af | PdGpljuZyT | 8AVf4 | LA4292 |  |  |  | 1 |  | 22
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-24 | 33 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-06 20:00 | 2020-01-13 08:00 | Lição Aprendida | 2019-12-24 | Sobredeslocamento de tampão viscoso para jateamento do BOP com PBL em manobra de condicionamento em poços com perda de circulação. | AGL |  | OpenWells | TX22 | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | 7jmYX | ro00e | UgqltZjojk | 9B6ig | LA4286 |  |  |  | 0 |  | 23
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Boas Práticas | 2019-12-23 19:22 | BUZ-33 - Efeito do SoftTorque na Perfuração | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | fWgLb |  |  |  | BP4283 |  |  |  | 5 |  | 24
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Boas Práticas | 2019-12-23 18:34 | BUZ-33 - Condicionamento de poço pré-testemunhagem | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | XuZnt |  |  |  | BP4282 |  |  |  | 0 |  | 24
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-23 18:26 | BUZ-33 Fase 16 | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | NMAlz |  |  |  | LA4281 |  |  |  | 3 |  | 24
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-23 16:35 | BUZ-33 x LL-119D_Comparação das corridas de 16pol | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | zVKel |  |  |  | LA4280 |  |  |  | 4 |  | 24
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Alerta Técnico | 2019-12-23 15:43 | BUZ-33 - Falha DJar da Wenzel | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | GuYBP |  |  |  | AT4279 |  |  |  | 4 |  | 24
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-23 15:37 | BUZ-33 ¿ Desempenho da perfuração da fase 2 com Kymera 26¿ | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | FKyPQ |  |  |  | LA4278 |  |  |  | 3 |  | 24
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) |  | 7-BUZ-33-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-23 15:08 | BUZ-33 - SS-75 - Melhor Performance na Perfuração da Fase 1 em Búzios | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL |  | PyVMc |  |  |  | LA4277 |  |  |  | 5 |  | 24
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS |  | 7-SRR-3D-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-18 | 27 | 20:00 - Condicionamento | Corte de tampão de cimento |  | FCBA NaCl |  |  |  |  | Alerta Técnico | 2019-12-23 14:58 | Corte do tampão de abandono no 7-SRR-3D | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | PMJQ | PMJQ | 0324368 | Autor | PETROBRAS | FERNANDO KOITI HIGASHI NAKASHIMA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | dQiNz | ro00e | dDXVLCOMZp |  | AT4276 |  |  |  | 2 | dA2lG
[11 empty] | Abandono | Abandono | DTM/DMM | AERADO | [5 empty] | 2019-12-23 12:31 | Teste de texto rico | RAS | PROJETO | LESSONS | N7U9 | N7U9 | 47589651 | Autor | HALLIBURTON | MARCIO CRUZ DE ALMEIDA | POCOS/CTPS/EO | [18 empty] | LA4274 |  |  |  | 3 |  |  | development | fixed_platform_well | CI | PROD T2
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | 1-SPS-107B |  | NS-47 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-15 14:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-23 12:00 | Substituição do tubo "double dutch" por montagem com 2 SES + 2 TIW. | AGL |  | OpenWells | BG1G | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | iBg2x0Cgcy | nnXlRI4AkU | HUFOT | Njhjb |  | 1obWi | LA4285 |  |  |  | 2 |  | 24
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-21 | 55 | Rev/Cimentação | Combatendo blow out / Controlando kick | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-12-23 09:00 | Otimizar verificação de falso kick após cimentação com perdas seguida por devolução de fluido perdido. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | XfLiG | ONsPw | x7wojsop6Z | bbS1o | LA4272 |  |  |  | 3 |  | 24
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-21 | 55 | Rev/Cimentação | Combatendo blow out / Controlando kick | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-12-23 09:00 | Otimizar verificação de falso kick após cimentação com perdas seguida por devolução de fluido perdido. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | XfLiG | ONsPw | x7wojsop6Z | bbS1o | LA4272 |  |  |  | 4 |  | 24
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-21 | 55 | Rev/Cimentação | Combatendo blow out / Controlando kick | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-12-23 09:00 | Otimizar verificação de falso kick após cimentação com perdas seguida por devolução de fluido perdido. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | XfLiG | ONsPw | x7wojsop6Z | bbS1o | LA4272 |  |  |  | 1 |  | 24
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-21 | 55 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-12-23 | Fechar o anular inferior (e não superior) quando for necessário aguardar um longo tempo com um anular fechado. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | SYCP8 | ONsPw | x7wojsop6Z | bbS1o | LA4271 |  |  |  | 5 |  | 24
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-21 | 55 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-12-23 | Fechar o anular inferior (e não superior) quando for necessário aguardar um longo tempo com um anular fechado. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | SYCP8 | ONsPw | x7wojsop6Z | bbS1o | LA4271 |  |  |  | 3 |  | 24
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-21 | 55 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-12-23 | Fechar o anular inferior (e não superior) quando for necessário aguardar um longo tempo com um anular fechado. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | SYCP8 | ONsPw | x7wojsop6Z | bbS1o | LA4271 |  |  |  | 0 |  | 24
UO-RIO | RONCADOR | 8-RO-171D-RJS | 8-RO-171D-RJS | 8-RO-171D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-22 | 9 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR | Falha da Equipe de Projeto | Equipe de Trabalho no Poço | 2019-12-14 04:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-22 10:00 | Falha no Supply do REVCIM (Junta de Sacrifício XLW - Pino) | AGL |  | OpenWells | CTPW | CTPW | 0211859 | Autor | PETROBRAS | DAVIS CRAVEIRO DE AQUINO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | wLsASW55Ax | OtM7ELjV92 | R3L81bY7FY | YwcZA | Pguat | WgQVCovkla | XY1as | LA4269 |  |  |  | 4 |  | 25
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) | 7-BUZ-36D-RJS | 7-BUZ-36D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-22 | 10 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-13 17:30 | 2019-12-24 14:30 | Lição Aprendida | 2019-12-22 06:30 | Interferência da chave cinta em luva curta de revestimento 36", com o tubo superior, quando apoiado em elevador side door. | AGL |  | OpenWells | HMOB | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | FERNANDO ANTONIO MACHADO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | Ol6HTQcO6C | TWSfOM2TUQ | 9QeUL | 9gXfI | CwhXwlRAiR | 67pnU | LA4262 |  |  |  | 3 |  | 25
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-36D-RJS / 7-BUZ-36DA-RJS (BUZ-4.P6) | 7-BUZ-36D-RJS | 7-BUZ-36D-RJS |  | SS-75 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-13 17:30 | 2019-12-24 14:30 | Lição Aprendida | 2019-12-22 06:00 | INTERFERÊNCIA DA CHAVE DE CINTA COM A LUVA DO REVESTIMENTO | AGL |  | OpenWells | BFF0 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 6qGKbFaUwi | Ol6HTQcO6C | TWSfOM2TUQ | KHIsY | 9gXfI |  | 67pnU | LA4264 |  |  |  | 4 |  | 25
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-22 | 31 | Condicionamento | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-06 20:00 | 2020-01-13 08:00 | Lição Aprendida | 2019-12-22 | Utilização de tampão de FCBA polimérico para combate a perda | AGL |  | OpenWells | TX22 | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | mIpsj | ro00e | woJxACamkh | 9B6ig | LA4267 |  |  |  | 2 |  | 25
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-22 | 31 | Condicionamento | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-06 20:00 | 2020-01-13 08:00 | Lição Aprendida | 2019-12-22 | Não utilizar string mill de conexão 4 1/2 REG para condicionamento em poço em S | AGL |  | OpenWells | TX22 | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | Cfdqd | ro00e | woJxACamkh | 9B6ig | LA4265 |  |  |  | 2 |  | 25
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-22 | 88 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-22 | Desconexão da linha de controle da DHSV durante retirada da COP - recolhimento abrupto do carretel. | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 | Autor | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | 8h0My | K31Hp | 2dFrNLY2e7 | ETLwq | LA4261 |  |  |  | 4 |  | 25
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-21 | 87 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-21 23:00 | Projeção de tampa de proteção contra partes móveis de catline durant operação. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | 5Sh98 | K31Hp | Qd4YVOoqQi | ETLwq | LA4287 |  |  |  | 2 |  | 26
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-20 | 47 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-15 02:00 | 2019-12-25 18:00 | Lição Aprendida | 2019-12-20 22:30 | Sugestão de modificação das válvulas de bloqueio das LCs da DHSV na HPU/Carretel 14F da Weatherford | AGL |  | OpenWells | GAIG | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | BRUNO XAVIER GONCALVES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | bS7wQ | tmh0f | SKB9drPhP8 | a3gRM | LA4284 |  |  |  | 4 |  | 27
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-20 | 54 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-12-20 17:00 | Elaborar estratégias específicas de bombeio quando deslocamento de pasta de cimento ocorrer em momento posterior ao bombeio de colchão espaçador com material obturante. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | kE9Tl | ONsPw | beXuUobWYM | bbS1o | LA4270 |  |  |  | 1 |  | 27
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-20 | 54 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-12-20 17:00 | Elaborar estratégias específicas de bombeio quando deslocamento de pasta de cimento ocorrer em momento posterior ao bombeio de colchão espaçador com material obturante. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | kE9Tl | ONsPw | beXuUobWYM | bbS1o | LA4270 |  |  |  | 0 |  | 27
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-20 | 54 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-12-20 17:00 | Elaborar estratégias específicas de bombeio quando deslocamento de pasta de cimento ocorrer em momento posterior ao bombeio de colchão espaçador com material obturante. | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | kE9Tl | ONsPw | beXuUobWYM | bbS1o | LA4270 |  |  |  | 4 |  | 27
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-25D-RJS(GUIA19) | 7-CH-25D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Desmontagem de BHA de pescaria | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-11-27 |  | Lição Aprendida | 2019-12-20 16:00 | Identificação errada de componentes do overshot | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | f3xa0Dw0UK |  | Yk87Z | y7MnR |  | mX99K | LA4306 |  |  |  | 2 |  | 27
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-20 | 107 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-20 02:30 | Provável entupimento de linhas internas do Saturno (ferramenta de amostragem da Geologia) em função de alto teor de sólidos do fluido. | AGL |  | OpenWells | YRYZ | YRYZ | 9733144 | Autor | PETROBRAS | FLAVIA MARCELA RIGATTO PATRICIO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | GGJJA | Ixiew | mZYLrwc05v | ZaN5S | LA4310 |  |  |  | 4 |  | 27
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-19 19:36 | Fase 8 1/2'' ¿ StingBlade x Stinger x Dynamus | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | MISSs |  |  |  | LA4258 |  |  |  | 5 |  | 28
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-19 19:16 | SLL-8D - Primeira utilização da broca PDC StingBlade de 8,5pol | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | MzCeL |  |  |  | LA4257 |  |  |  | 2 |  | 28
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-19 19:05 | SLL-8D - Fase 4 - 8,5 pol | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | aejTx |  |  |  | LA4256 |  |  |  | 0 |  | 28
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-19 18:46 | SLL-8D - Perfuração da fase de 14,75'' com broca AxeBlade | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | hKpqh |  |  |  | LA4255 |  |  |  | 0 |  | 28
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-19 | 15 | Tratamento e estimulação | Operando com flexitubo | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Prática | 2019-12-19 | Solução para montagem de BHA de flexitubo mais extenso que o convencional | AGL |  | OpenWells | HMCE | HMCE | 0332891 |  | PETROBRAS | PIOTR KRUPKA FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | jvtFR | UQ0af | 0x44kyidIZ | 8AVf4 | BP4260 |  |  |  | 0 |  | 28
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS | SERVICO | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Perfilagem | Perfilagem de produção | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Prática | 2019-12-19 | Solução para montagem de BHA de flexitubo mais extenso que o convencional | AGL |  | OpenWells | HMCE | HMCE | 0332891 |  | PETROBRAS | PIOTR KRUPKA FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | ID8ve | UQ0af |  | 8AVf4 | BP4259 |  |  |  | 3 |  | 28
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-18 | 55 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-18 22:00 | Perfuração da fase 12 1/4" de reservatório carbonático seguido de testemunhagem. | AGL |  | OpenWells | CXMH | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | K8RHb | ybD2t | CPNi5Zp7Jw | ohR6l | LA4289 |  |  |  | 2 |  | 29
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-18 | 55 | Testemunhagem | Descida de coluna em poço revestido | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-18 22:00 | Perfuração da fase 12 1/4" de reservatório carbonático seguido de testemunhagem. | AGL |  | OpenWells | CXMH | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | K8RHb | ybD2t | CPNi5Zp7Jw | ohR6l | LA4289 |  |  |  | 5 |  | 29
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-18 | 55 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-18 13:30 | Repasse de Poço Aberto com turbina Pré-Testemunhagem | AGL |  | OpenWells | CXMH | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | Z9uyP | ybD2t | CPNi5Zp7Jw | ohR6l | LA4275 |  |  |  | 3 |  | 29
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-18 | 55 | Testemunhagem | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-18 13:30 | Repasse de Poço Aberto com turbina Pré-Testemunhagem | AGL |  | OpenWells | CXMH | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | Z9uyP | ybD2t | CPNi5Zp7Jw | ohR6l | LA4275 |  |  |  | 4 |  | 29
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-18 | 45 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-15 02:00 | 2019-12-25 18:00 | Lição Aprendida | 2019-12-18 10:00 | Uso de duas polias para posicionamento do umbilical | AGL |  | OpenWells | BH0L | UP4U | 9801495 | Aprovador Local | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | Zagil | tmh0f | NKNNgFpqkc | a3gRM | LA4251 |  |  |  | 5 |  | 29
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-44 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-06 20:00 | 2020-01-13 08:00 | Lição Aprendida | 2019-12-18 | Circulação com BOP fechado através das linhas de kill e choke em cenário de completação com fluido de baixa reologia. | AGL |  | OpenWells | BG3S | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | 2ylQL | ro00e |  | 9B6ig | LA4248 |  |  |  | 5 |  | 29
UO-BC | BAGRE - CHERNE | SM-5 Bagre e Cherne PCH-1 | 7-CH-36D-RJS(GUIA11) | 7-CH-36D-RJS |  | SPM-14 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-14 15:00 | 2018-08-19 09:00 | Lição Aprendida | 2019-12-17 20:30 | Teste de estanqueidade de coluna de manuseio. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | qOrHYuuXVm | hDCFRMZB9s |  | LBhno | n24F5 |  | rbgER | LA4250 |  |  |  | 0 |  | 30
UO-BC | BAGRE - CHERNE | SM-5 Bagre e Cherne PCH-1 | 7-CH-36D-RJS(GUIA11) | 7-CH-36D-RJS |  | SPM-14 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-25 10:00 | 2018-08-25 12:00 | Lição Aprendida | 2019-12-17 20:30 | Teste de estanqueidade de coluna de manuseio. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | qOrHYuuXVm | hDCFRMZB9s |  | LBhno | n24F5 |  | rbgER | LA4250 |  |  |  | 1 |  | 30
UO-BC | BAGRE - CHERNE | SM-5 Bagre e Cherne PCH-1 | 7-CH-36D-RJS(GUIA11) | 7-CH-36D-RJS |  | SPM-14 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-12-10 17:30 | 2019-12-27 21:30 | Lição Aprendida | 2019-12-17 20:30 | Teste de estanqueidade de coluna de manuseio. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | qOrHYuuXVm | hDCFRMZB9s |  | LBhno | n24F5 |  | rbgER | LA4250 |  |  |  | 1 |  | 30
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-02-17 | 44 | [8 empty] | Alerta Técnico | 2019-12-17 11:24 | [MPD] Interferência das mangueiras no giro da sonda | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | fSSxo | 3a4cJ | 3B4DlNjvuO |  | AT4246 |  |  |  | 5 | Pwp9u
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107B | 1-SPS-107B |  | NS-47 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Descida de coluna em poço aberto | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-15 14:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-17 | Melhorias no início de poço do 1-SPS-107 | AGL |  | OpenWells | BG1G | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | iBg2x0Cgcy | nnXlRI4AkU | iANBI | Njhjb |  | 1obWi | LA4245 |  |  |  | 4 |  | 30
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-17 | 2 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-12-16 05:00 |  | Prática | 2019-12-17 | Condicionamento de liner de 7" com broca 6" + raspador com trabalho sobre cimento | AGL |  | OpenWells | BE2N | BE2N | 9857872 |  | PETROBRAS | SERGIO CARLOS KUPSKI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO |  | NuBd1 | rAaI4 | SXxT1NKm9F | Jbctv | BP4273 |  |  |  | 3 |  | 30
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-16 | 50 | ESCP | Teste de BOP | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-12-16 23:30 | Ordem de teste do BOP | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 1OrCd | ONsPw | u4BMkyRXY4 | bbS1o | LA4244 |  |  |  | 0 |  | 31
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-16 | 50 | ESCP | Teste de BOP | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-12-16 23:30 | Ordem de teste do BOP | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 1OrCd | ONsPw | u4BMkyRXY4 | bbS1o | LA4244 |  |  |  | 0 |  | 31
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-16 | 50 | ESCP | Teste de BOP | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-12-16 23:30 | Ordem de teste do BOP | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 1OrCd | ONsPw | u4BMkyRXY4 | bbS1o | LA4244 |  |  |  | 3 |  | 31
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 9-BR-70D-RJS/7-BR-71HP-RJS | 7-BR-71HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-16 | 12 | Tratamento e estimulação | Operando com flexitubo | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-12-05 10:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-16 13:00 | Lição Aprendida Cadastrada pelo GEP - Premissas para trabalho com Broca em gabaritagem com FT | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | L8JZFsscFr | aAdSq4iSEE |  | h1kEs | UQ0af | xsscdDK5sQ | 8AVf4 | LA4291 |  |  |  | 0 |  | 31
UO-BS | LULA | 8-LL-52D-RJS (LA-I2) | 8-LL-52D-RJS | 8-LL-52D-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-12 16:30 | 2019-12-25 09:00 | Lição Aprendida | 2019-12-16 | Posicionamento dos jumpers elétricos durante o manuseio da gaiola da FDR | AGL |  | OpenWells | U4FJ | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | CvfuB9Qc63 | vX3sE3NMlS |  | fhxHs | P2bnY |  | Rpf2V | LA4253 |  |  |  | 5 |  | 31
UO-BS | LULA | 8-LL-52D-RJS (LA-I2) | 8-LL-52D-RJS | 8-LL-52D-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | Água de limpeza de tanques |  |  | 2019-12-12 16:30 | 2019-12-25 09:00 | Alerta Técnico | 2019-12-16 | Proteções para manuseio seguro da LRP | AGL |  | OpenWells | U4FJ | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | CvfuB9Qc63 | vX3sE3NMlS |  | YJeWh | P2bnY |  | Rpf2V | AT4254 |  |  |  | 5 |  | 31
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-15 | 81 | Instalação/Retirada da COP/COI | Serviços de cabo BCS | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-12-15 | Emenda do cabo BCS sem desmobilização da polia da torre para passagem do novo cabo. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | IUA0S | K31Hp | 2UCBusWnSP | ETLwq | BP4241 |  |  |  | 1 |  | 32
UO-BS | LULA | 8-LL-52D-RJS (LA-I2) | 8-LL-52D-RJS | 8-LL-52D-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de TRT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-12 16:30 | 2019-12-25 09:00 | Lição Aprendida | 2019-12-14 | Estratégia de uso dos pallets de transporte | AGL |  | OpenWells | U4FJ | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | CvfuB9Qc63 | vX3sE3NMlS |  | fH377 | P2bnY |  | Rpf2V | LA4242 |  |  |  | 0 |  | 33
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-13 | 79 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-13 23:00 | Posicionamento do cabo de potência da BCS e flatpack PDG/MIQ acima e abaixo do MGL. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | EPBPv | K31Hp | ML1hulB85k | ETLwq | LA4288 |  |  |  | 1 |  | 34
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS |  | 9-BUZ-8-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-18 | 18 | 09:30 - Condicionamento | Retirada de coluna de trabalho | [6 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-13 15:57 | Topamento de Canhão a Cabo | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BFD5 | BFD5 | 9918009 | Autor | PETROBRAS | ISABELA DE ALMEIDA SOARES | POCOS/SPO/PEP/PROJ-SCA | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | JAQoT | 55w0K | KNOlVfoKgB |  | LA4235 |  |  |  | 2 | x03N2 | 34
[11 empty] | Teste de formação | Teste de formação | REVESTIMENTO 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio | [5 empty] | 2019-12-13 14:49 | Prevenção de Hidrato na Avaliação de poços de gás | APR | PROJETO | LESSONS | PM9C | PM9C | 0332080 | Autor | PETROBRAS | MAURICIO RODRIGUES DE FREITAS | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [18 empty] | BP4234 |  |  |  | 1 |  |  | extension | subsea_well | TempAbandon | 3-SES-192
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-13 | 47 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-12-13 13:00 | Otimização na configuração de compensação durante a perfilagem final | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | tnHos | ONsPw | m2IG9w56Iw | bbS1o | LA4247 |  |  |  | 3 |  | 34
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-13 | 47 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-12-13 13:00 | Otimização na configuração de compensação durante a perfilagem final | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | tnHos | ONsPw | m2IG9w56Iw | bbS1o | LA4247 |  |  |  | 0 |  | 34
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-13 | 47 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-12-13 13:00 | Otimização na configuração de compensação durante a perfilagem final | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 | Autor | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | tnHos | ONsPw | m2IG9w56Iw | bbS1o | LA4247 |  |  |  | 2 |  | 34
UO-BS | LULA | 8-LL-52D-RJS (LA-I2) | 8-LL-52D-RJS | 8-LL-52D-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-12 16:30 | 2019-12-25 09:00 | Lição Aprendida | 2019-12-13 | Pré-carga dos acumuladores da TRT e FDR utilizando N2 de acumuladores de outras ferramentas. | AGL |  | OpenWells | U4FJ | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | CvfuB9Qc63 | vX3sE3NMlS |  | M57Lo | P2bnY |  | Rpf2V | LA4239 |  |  |  | 2 |  | 34
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-12 | 99 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-12 20:30 | Escorregamento de Seção com BART | AGL |  | OpenWells | BEPG | BEPG | 9857860 | Autor | PETROBRAS | DIEGO VIEIRA SANTOS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | jl2Ah | Ixiew | 3Hlw7t2Pa1 | ZaN5S | LA4249 |  |  |  | 2 |  | 35
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS |  | 7-MLL-82HA-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-07 | 13 | 02:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI |  | FCBA NaCl + Inib |  |  |  |  | Boas Práticas | 2019-12-12 10:23 | Teste de estanqueidade da COP negativo | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | BEPG | BEPG | [14 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 |  | KdKHD | uAqPX | obCpDpd4r2 |  | BP4230 |  |  |  | 0 | 3sM56
E&P-LIBRA | LIBRA-NW | PILOTO | 3-RJS-741 | 3-RJS-741 |  | CORCOVADO |  |  |  |  | WELLHEAD SAFETY EQUIPMENT | BOP TEST | 5 | [5 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-11 | Monitorar pressão abaixo da LPR com sensor do BOP ao invés do standpipe manifold | AGL |  | LESSONS | CJ39 | CJ39 | 9654583 | Autor | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | e2rQdWtGsG | Bg1OF09SO3 | nygIfauUSW | VWY3UUdY9K |  | 7q8PP | R1dog | CQEOMUsDso |  | LA4232 |  |  |  | 5 |  | 34
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-44 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | DMM / DTM / DMA | Desconexão de emergência / Reconexão | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-12-06 20:00 | 2020-01-13 08:00 | Alerta Técnico | 2019-12-11 | Limites de Alarme Vermelho no WSOG, considerando os ranges de Não Excedência das condicões ambientais anuais. | AGL |  | OpenWells | WS1P | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | FRANCISCO ROSEMBERG DE GOIS ALENCAR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | 5JlYp | ro00e |  | 9B6ig | AT4252 |  |  |  | 0 |  | 36
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-11 | 98 | Perfuração | Condicionamento de poço | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Prática | 2019-12-11 | Inclusão das perdas de carga pela linha de 2¿ concomitante às linhas de fluxo de 6¿ durante fingerprint. | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 | Autor | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | iyFeh | Ixiew | XS7ISieBN4 | ZaN5S | BP4238 |  |  |  | 0 |  | 36
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-15-RJS (BUZ-1.I9) |  | 8-BUZ-15-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Boas Práticas | 2019-12-10 09:11 | Boas Práticas de Perfuração e Perfilagem com Fluido Base Água (FBA) nos campos de Búzios e Atapu | RAS | OPERAÇÃO | LESSONS | UPQW | UPQW | 9786426 | Autor | PETROBRAS | FABIO FABRI | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9wMQhXBuMg | vv3ueBkoaY |  | AcDwF | tOBK6 |  |  | BP4222 |  |  |  | 3 | 3cCkr
UO-ES | ALBACORA LESTE | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | NAVIO SONDA | NS-42 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-07 | 56 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-13 04:30 | 2019-12-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-12-10 | Alternativas para desmobilização do cabo BCSS | AGL |  | OpenWells | U3HE | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | vtpw1CW1BL | hWKGooXKJ5 |  | xlkQv | 6Sana | xh0udDSnBP | XY1as | LA4220 |  |  |  | 2 |  | 37
UO-BS | LULA | 7-LL-85-RJS (LC-P10) | 7-LL-85-RJS | 7-LL-85-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-09 | 12 | Teste de produção | Quebra de hidratos | 1 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2019-11-28 00:30 | 2019-12-12 16:30 | Lição Aprendida | 2019-12-09 23:00 | Abertura da PIG-XO para Flush das linhas de serviço e de produção pelo FPFO como operação paralela às operações do poço. | AGL |  | OpenWells | PMW3 | UP4U | 9801495 | Aprovador Local | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | QepHqM7i82 | eVBtib7bmH |  | DFFEi | COb0W | DWKEBkbEiR | Rpf2V | LA4233 |  |  |  | 2 |  | 38
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-09 | 43 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-12-09 16:00 | Teste funcional da CHSART na mesa rotativa | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 | Autor | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | NX623 | ONsPw | E3CWgIJoVH | bbS1o | LA4237 |  |  |  | 1 |  | 38
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-09 | 43 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-12-09 16:00 | Teste funcional da CHSART na mesa rotativa | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 | Autor | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | NX623 | ONsPw | E3CWgIJoVH | bbS1o | LA4237 |  |  |  | 3 |  | 38
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-09 | 43 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-12-09 16:00 | Teste funcional da CHSART na mesa rotativa | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 | Autor | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | NX623 | ONsPw | E3CWgIJoVH | bbS1o | LA4237 |  |  |  | 0 |  | 38
UO-BS | LULA | 7-LL-85-RJS (LC-P10) | 7-LL-85-RJS | 7-LL-85-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-09 | 12 | Teste de formação | Quebra de hidratos | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-11-28 00:30 | 2019-12-12 16:30 | Lição Aprendida | 2019-12-09 15:30 | Abertura inadvertida da XO-ANM | AGL |  | OpenWells | PMW3 | UP4U | 9801495 | Aprovador Local | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | QepHqM7i82 | eVBtib7bmH |  | GLyKr | COb0W | DWKEBkbEiR | Rpf2V | LA4240 |  |  |  | 4 |  | 38
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) |  | 7-SRR-2-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-02 | 29 | 04:00 - Condicionamento | Condicionamento do revestimento |  | FCBA NaCl |  |  |  |  | Alerta Técnico | 2019-12-09 13:53 | Retorno de óleo para superfície durante reentrada | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELG | BELG | 9859091 | Autor | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | uxKYI | tmh0f | PEjPHZ1eXl |  | AT4216 |  |  |  | 2 | SFNm4 | 38
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-09 | 75 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-09 11:30 | Recuperação de Cabo do BCS no carretel em retirada de COP | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | Xbh1P | K31Hp | usfdNcId55 | ETLwq | LA4218 |  |  |  | 0 |  | 38
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-07 | 34 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-15 02:00 | 2019-12-25 18:00 | Lição Aprendida | 2019-12-07 14:30 | Melhoria do tally de correlação | AGL |  | OpenWells | BH0L | UP4U | 9801495 | Aprovador Local | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | ZR62j | tmh0f | FPsdxI0i6e | a3gRM | LA4229 |  |  |  | 0 |  | 40
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-07 | 13 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-25 17:00 | 2019-12-10 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-07 02:00 | Prosseguimento na instalação da COP após falha no teste de estanqueidade | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 | Autor | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 |  | eaq7m | uAqPX | obCpDpd4r2 | 9wbqA | LA4213 |  |  |  | 5 |  | 40
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-11-25 17:00 | 2019-12-10 20:00 | Prática | 2019-12-06 22:00 | Cálculo do peso da cauda intermediária em poços horizontais para liberação do TSR hidráulico em completação "one trip". | AGL |  | OpenWells | BEQQ | BEQQ | 9887458 | Autor | PETROBRAS | ARTUR SIMOES SCHLINKER | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 |  | y4VOF | uAqPX |  | 9wbqA | BP4210 |  |  |  | 4 |  | 41
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-06 | 43 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-06 18:00 | Uso de ESD para otimização de velocidade de manobra de BHA de perfuração | AGL |  | OpenWells | BG3F | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | YGcNu | ybD2t | g7WH4trpn3 | ohR6l | LA4215 |  |  |  | 5 |  | 41
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-06 | 43 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2019-12-06 18:00 | Uso de ESD para otimização de velocidade de manobra de BHA de perfuração | AGL |  | OpenWells | BG3F | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | YGcNu | ybD2t | g7WH4trpn3 | ohR6l | LA4215 |  |  |  | 4 |  | 41
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-06 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-25 17:00 | 2019-12-10 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-06 10:00 | Opção pela STT ao invés do conjunto TIW + SES + TIW na instalação da COP/TH | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 |  | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 |  | AsTN1 | uAqPX | GiPwbhtB18 | 9wbqA | LA4219 |  |  |  | 4 |  | 41
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-06 | 93 | Perfuração | Teste de absorção | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-06 09:00 | Fingerprint de volume drenado em testes DPPT | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 | Autor | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | S19bb | Ixiew | ujYoDSL1nv | ZaN5S | LA4214 |  |  |  | 1 |  | 41
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-06 | 86 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 5 | FPBA Polimérico (Hydroguard) |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Prática | 2019-12-06 | Operação de perfilagem usando sistema de compensação combinada (ativo + passivo). | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | W93jb | YE1sw | QVNEfCZ7kq | Jbctv | BP4212 |  |  |  | 5 |  | 41
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Parafínico |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-12-06 | Broca Perfuração (Taxa x Limites Operacionais) | AGL |  | OpenWells | WZG3 | WZG3 | 0332203 | Autor | PETROBRAS | CARLOS ROBERTO FERNANDES EUFRASIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | TurXP | ONsPw |  | bbS1o | LA4227 |  |  |  | 5 |  | 41
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Parafínico |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-12-06 | Broca Perfuração (Taxa x Limites Operacionais) | AGL |  | OpenWells | WZG3 | WZG3 | 0332203 | Autor | PETROBRAS | CARLOS ROBERTO FERNANDES EUFRASIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | TurXP | ONsPw |  | bbS1o | LA4227 |  |  |  | 0 |  | 41
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Parafínico |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-12-06 | Broca Perfuração (Taxa x Limites Operacionais) | AGL |  | OpenWells | WZG3 | WZG3 | 0332203 | Autor | PETROBRAS | CARLOS ROBERTO FERNANDES EUFRASIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | TurXP | ONsPw |  | bbS1o | LA4227 |  |  |  | 4 |  | 41
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-06 | 86 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 5 | FPBA Polimérico (Hydroguard) |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Prática | 2019-12-06 | Operação de perfilagem usando sistema de compensação combinada (ativo + passivo). | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | W93jb | YE1sw | QVNEfCZ7kq | Jbctv | BP4212 |  |  |  | 0 |  | 41
UO-RIO | MARLIM LESTE | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-05 | 46 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-10-21 11:30 | 2019-12-13 17:30 | Lição Aprendida | 2019-12-05 21:00 | Controle de ECD na fse 8 1/2" | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 | Autor | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | Bea42lLEHC | 090GZCnftN | diCXtSfPy0 | CthnH | IbFlc | fGrIkYwAin | 67pnU | LA4225 |  |  |  | 3 |  | 42
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-25D-RJS(GUIA19) | 7-CH-25D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-20 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-16 | 20 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-11-27 |  | Lição Aprendida | 2019-12-05 19:00 | Ventilação da válvula lateral da CABP para atmosfera durante o desassentamento do suspensor de coluna da cabeça de produção. | AGL |  | OpenWells | CLQ1 | CLQ1 | 0229052 |  | PETROBRAS | JOSE AUGUSTO SAO MARCOS DE QUEIROZ BARBOSA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | f3xa0Dw0UK |  | Fyl6i | y7MnR | lejWtbFuEj | mX99K | LA4243 |  |  |  | 3 |  | 42
[20 empty] | 2019-12-05 14:45 | Definição de número de frentes de trabalho simultâneas para instalação de secadores e coletores | AGC | CONTRATO | LESSONS | BEBT | BEBT | 9691984 | Autor | PETROBRAS | FRANCISCO SAVIO XIMENES ARAGAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 1 | GAT | Grupo de Fluidos | 4 | Fluidos | BH22 | CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SA | 23 | Equipamentos de Fluidos | [9 empty] | LA4206 |  |  |  | 0 |  | 10
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) |  | 9-ATP-3-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-09 | 25 | 00:00 - Tratamento e estimulação | Acidificação |  | FCBA NaCl |  |  |  |  | Boas Práticas | 2019-12-04 18:22 | Uso da cabeça de circulação do barco de estimulação, em operações de acidificação. | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | BFK7 | BFK7 | 9915923 | Autor | PETROBRAS | LUCAS BARROS ROCHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | xvcSi | kamVG | FFlASXlvNK |  | BP4204 |  |  |  | 2 | v1uPo
E&P-LIBRA | LIBRA-NW | PILOTO | 3-RJS-741 | 3-RJS-741 | SUB/EQSB | CORCOVADO |  |  |  |  | WELLHEAD SAFETY EQUIPMENT | BAP INSTALLATION | 0 | [5 empty] | Lição Aprendida | 2019-12-04 16:30 | Operações de limpeza da cabeça do poço e instalação da BAP realizadas com apenas dois mergulhos do ROV. | AGL |  | LESSONS | BEO3 | BEO3 | 9889716 | Autor | PETROBRAS | PEDRO CUSTODIO DE ARAUJO JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | e2rQdWtGsG | Bg1OF09SO3 | nygIfauUSW | VWY3UUdY9K |  | Yfs3v | R1dog | NaRWk439tB |  | LA4205 |  |  |  | 2 |  | 42
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-04 | 70 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-04 07:00 | Tally da COP sem atender o espaçamento máximo para instalação de clamps do BCS | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | EDRXX | K31Hp | NxtcyELpMK | ETLwq | LA4217 |  |  |  | 4 |  | 43
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) |  | 8-SLL-6-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-28 | 44 | 01:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI |  | FCBA NaCl + Inib |  |  |  |  | Alerta Técnico | 2019-12-03 14:34 | Falha no Carretel da DHSV | AGL | OPERAÇÃO | LESSONS | BELG | BELG | 9859091 | Autor | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb |  | Pvokb | ceRPJ | 1PqRHEfabx |  | AT4192 |  |  |  | 1 | hcV1K | 44
UO-BS | LULA | 7-LL-85-RJS (LC-P10) | 7-LL-85-RJS | 7-LL-85-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-03 | 6 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-28 00:30 | 2019-12-12 16:30 | Lição Aprendida | 2019-12-03 12:00 | Retirada da grade de proteção do SCM com ROV x desenergização do SCM | AGL |  | OpenWells | BEON | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | QepHqM7i82 | eVBtib7bmH |  | 5kMPD | COb0W | IJQEc1cNjp | Rpf2V | LA4195 |  |  |  | 4 |  | 44
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-02 | 39 | Testemunhagem | Microfrac | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Prática | 2019-12-02 17:30 | Boas práticas de arranjo de superfície para operação de microfrac | AGL |  | OpenWells | BFG9 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | BOT1A | ybD2t | eOLnxeWYWj | ohR6l | BP4194 |  |  |  | 4 |  | 45
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-02 | 39 | Testemunhagem | Microfrac | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Prática | 2019-12-02 17:30 | Boas práticas de arranjo de superfície para operação de microfrac | AGL |  | OpenWells | BFG9 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | BOT1A | ybD2t | eOLnxeWYWj | ohR6l | BP4194 |  |  |  | 0 |  | 45
UO-BC | ESPADARTE | 4-ESP-23D-RJS | 4-ESP-23D-RJS | 4-ESP-23D-RJS |  | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-11-23 21:00 | 2019-12-05 10:00 | Lição Aprendida | 2019-12-02 16:00 | Limpeza de MGL para instalação / vedação de VGL. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 | Autor | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | cKF9xsNmfQ | SNajpW556a |  | opHZt | RLfCc |  | 8AVf4 | LA4187 |  |  |  | 0 |  | 45
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-02 | 68 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-12-02 11:30 | Montagem da THRT + pup joint | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | 5DUfm | K31Hp | AmaUV8wd73 | ETLwq | LA4207 |  |  |  | 0 |  | 45
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-02 | 89 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-02 02:30 | Uso de graxa em Debris e Bonded Seals do BA. | AGL |  | OpenWells | YRYZ | YRYZ | 9733144 | Autor | PETROBRAS | FLAVIA MARCELA RIGATTO PATRICIO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | LDR0B | Ixiew | iiYUW4ABjn | ZaN5S | LA4198 |  |  |  | 0 |  | 45
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-02 | 8 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de wear bushing | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-25 17:00 | 2019-12-10 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-02 | Lições aprendidas na tentativa de recuperação da WB da BAP do 7-MLL-82HA-RJS | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 |  | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 |  | DlCqa | uAqPX | oA7ucnaFZ0 | 9wbqA | LA4200 |  |  |  | 5 |  | 45
UO-BS | LULA | 7-LL-85-RJS (LC-P10) | 7-LL-85-RJS | 7-LL-85-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-12-01 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de TRT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-28 00:30 | 2019-12-12 16:30 | Prática | 2019-12-01 13:00 | Teste EDS da válvula wing da Surface Flow Tree | AGL |  | OpenWells | BEON | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | QepHqM7i82 | eVBtib7bmH |  | sW3CN | COb0W | NDgVCdidIA | Rpf2V | BP4197 |  |  |  | 3 |  | 46
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-12-01 | 28 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-15 02:00 | 2019-12-25 18:00 | Lição Aprendida | 2019-12-01 04:00 | Reentrada em poços PACI | AGL |  | OpenWells | BEOS | UP4U | 9801495 | Aprovador Local | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | mD0Ln | tmh0f | plGEYmlZkh | a3gRM | LA4209 |  |  |  | 2 |  | 46
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP periódico | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-12-01 | Teste do choke manifold com água industrial. | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 | Autor | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | JuUmt | Ixiew |  | ZaN5S | LA4208 |  |  |  | 3 |  | 46
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-25D-RJS(GUIA19) | 7-CH-25D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Desassentamento de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-11-27 |  | Lição Aprendida | 2019-11-30 18:00 | Previsão de spear e ferramentas de retificação em início de intervenção nos poços das plataformas fixas da BC | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 | Autor | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | f3xa0Dw0UK |  | 7cFsh | y7MnR |  | mX99K | LA4199 |  |  |  | 2 |  | 47
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107 | 1-SPS-107A | NAVIO SONDA | NS-47 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-30 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-25 21:00 | 2019-12-15 14:00 | Lição Aprendida | 2019-11-30 08:00 | Flambagem da coluna de assentamento 6 5/8" durante pré-carga do AAP com FCA | AGL |  | OpenWells | GAIG | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | BRUNO XAVIER GONCALVES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | CbNCo7pcCW | juTUo9YwZl | UpAB6 | 1kBTG | oZJXQBhyQy | 1obWi | LA4202 |  |  |  | 4 |  | 47
UO-BS | LULA | 7-LL-85-RJS (LC-P10) | 7-LL-85-RJS | 7-LL-85-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-30 | 3 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-28 00:30 | 2019-12-12 16:30 | Lição Aprendida | 2019-11-30 08:00 | Preparação da FDR com gaiola no MPH | AGL |  | OpenWells | BEON | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | QepHqM7i82 | eVBtib7bmH |  | fAVeH | COb0W | G9LLAo0vhs | Rpf2V | LA4196 |  |  |  | 3 |  | 47
UO-ES | ALBACORA LESTE | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | NAVIO SONDA | NS-42 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-30 | 49 | ESCP | Retirada de BOP para reparo | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-13 04:30 | 2019-12-14 04:00 | Alerta Técnico | 2019-11-30 | Importância da integridade da superfície do pistão de acionamento de preventor anular de BOP GE-Hydrill para a estanqueidade das câmaras de acionamento. | AGL |  | OpenWells | U3HE | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | vtpw1CW1BL | hWKGooXKJ5 |  | 83cBm | 6Sana | W1x5GaHNS5 | XY1as | AT4223 |  |  |  | 4 |  | 47
UO-ES | JUBARTE | 7-JUB-19H-ESS | MOBO 7-JUB-19H-ESS | MOBO 7-JUB-19H-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-30 | 8 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-23 21:00 | 2019-12-02 01:30 | Prática | 2019-11-30 | Despressurização controlada pela planta WT | AGL |  | OpenWells | BFL9 | BFL9 | 9918010 |  | PETROBRAS | THIAGO JOSE MONEZI | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | qaxtQFW4p0 | xl39rlGqPR |  | CIEwH | RjiFS | YN8kUpckqU | o5VSt | BP4188 |  |  |  | 3 |  | 47
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107 | 1-SPS-107A |  | NS-47 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Corte de cimento e acessórios | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-25 21:00 | 2019-12-15 14:00 | Lição Aprendida | 2019-11-30 | Atenção à posição do ombro de carga do butweld em relação às extremidades da junta. | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 | Autor | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | CbNCo7pcCW |  | eJ3BS | 1kBTG |  | 1obWi | LA4226 |  |  |  | 0 |  | 47
UO-BS | LULA | 7-LL-85-RJS (LC-P10) | 7-LL-85-RJS | 7-LL-85-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-29 | 2 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de TRT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-28 00:30 | 2019-12-12 16:30 | Lição Aprendida | 2019-11-29 22:30 | Montagem do conjunto FDR+TRT em caminho crítico com técnico extra | AGL |  | OpenWells | BEON | HMLA | 0326116 | Aprovador Local | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | QepHqM7i82 | eVBtib7bmH |  | jtxMI | COb0W | v28RovFmdq | Rpf2V | LA4203 |  |  |  | 0 |  | 48
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-15-RJS (BUZ-1.I9) |  | 8-BUZ-15-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Boas Práticas | 2019-11-29 18:16 | Boas Práticas de Perfuração e Perfilagem com Fluido Base Água (FBA) nos campos de Búzios e Atapu. | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | BE4P | BE4P | 9901525 | Autor | PETROBRAS | KAIO AUGUSTO GONZAGA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9wMQhXBuMg | vv3ueBkoaY |  | WeOwB | tOBK6 |  |  | BP4183 |  |  |  | 1 | 3cCkr
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-29 | 33 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-29 17:00 | Entupimento dos filtros das bombas de lama por cal hidratada adicionada ao FPBNA 9,5 ppg. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 | Autor | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 31pMm | ONsPw | ocjeuO29BF | bbS1o | LA4191 |  |  |  | 1 |  | 48
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-29 | 33 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-29 17:00 | Entupimento dos filtros das bombas de lama por cal hidratada adicionada ao FPBNA 9,5 ppg. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 | Autor | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 31pMm | ONsPw | ocjeuO29BF | bbS1o | LA4191 |  |  |  | 1 |  | 48
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-29 | 33 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-29 17:00 | Entupimento dos filtros das bombas de lama por cal hidratada adicionada ao FPBNA 9,5 ppg. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 | Autor | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | 31pMm | ONsPw | ocjeuO29BF | bbS1o | LA4191 |  |  |  | 3 |  | 48
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) |  | 7-BUZ-31D-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | ESTIMULAÇÃO E TRATAMENTO QUÍMICO | 2018-10-03 | 1 | [8 empty] | Lição Aprendida | 2019-11-29 14:55 | Posicionamento do HAc 2,5% no poço para garantia de injetividade incial | AGC | OPERAÇÃO | LESSONS | BHJ3 | BHJ3 | 2494795 | Autor | PETROBRAS | AMANDA GOMES PARENTONI MAGALHAES | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 2 | GAT | Grupo de Estimulação e Controle de Areia | 4 | Fluidos | HM25 | ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO PEREIRA |  |  | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | MBzHl | POtLa | CU8nLB43yW |  | LA4176 |  |  |  | 3 | eTgor | 13
[11 empty] | Teste de formação | Teste de formação | Superior | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA | [5 empty] | 2019-11-29 11:47 | MINI-TIs com dois períodos de fluxo | APR | PROJETO | LESSONS | BHJ3 | BHJ3 | 2494795 | Autor | PETROBRAS | AMANDA GOMES PARENTONI MAGALHAES | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [18 empty] | BP4175 |  |  |  | 2 |  |  | development | subsea_well | CI | 9-RJS-733 (ADR P-01)
UO-BC | ESPADARTE | 4-ESP-23D-RJS | 4-ESP-23D-RJS | 4-ESP-23D-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-29 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-11-23 21:00 | 2019-12-05 10:00 | Lição Aprendida | 2019-11-29 10:30 | Teste de integridade COP + anular A | AGL |  | OpenWells | CLL4 | BFQ4 | 9917209 | Aprovador Local | PETROBRAS | DANIEL MARQUES TINOCO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | cKF9xsNmfQ | SNajpW556a |  | aXxPi | RLfCc | uCax4oCGbX | 8AVf4 | LA4184 |  |  |  | 5 |  | 48
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-29 | 36 | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-29 07:00 | Uso de tubo curto para correlação de WL com CCL. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | m3WFq | ybD2t | yWkJLEMhCf | ohR6l | LA4186 |  |  |  | 2 |  | 48
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-29 | 36 | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2019-11-29 07:00 | Uso de tubo curto para correlação de WL com CCL. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | m3WFq | ybD2t | yWkJLEMhCf | ohR6l | LA4186 |  |  |  | 3 |  | 48
UO-BC | BAGRE - CHERNE | SM-5 Bagre e Cherne PCH-1 | 7-CH-10DA-RJS(GUIA12) | 7-CH-10DA-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-14 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-29 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-11-21 16:00 | 2019-12-01 05:30 | Alerta Técnico | 2019-11-29 | Haste de Impacto | AGL |  | OpenWells | BF8T | BF8T | 2421072 | Autor | PETROBRAS | GELTON SOUZA DE ABREU FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | qOrHYuuXVm | CDBcHVdtxe |  | bHb8X | kT2Bm | akmwrTtTf5 | rbgER | AT4185 |  |  |  | 4 |  | 48
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-15-RJS (BUZ-1.I9) |  | 8-BUZ-15-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Boas Práticas | 2019-11-28 10:54 | Boas Práticas de Perfuração e Perfilagem com Fluido Base Água (FBA) nos campos de Búzios e Atapu. | RAS | OPERAÇÃO | LESSONS | BE4P | BE4P | 9901525 | Autor | PETROBRAS | KAIO AUGUSTO GONZAGA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9wMQhXBuMg | vv3ueBkoaY |  | XjlfC | tOBK6 |  |  | BP4160 |  |  |  | 5 | 3cCkr
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-28 | 78 | Rev/Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | 4 | FPBA Polimérico (Hydroguard) |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Lição Aprendida | 2019-11-28 | Avaliar obrigatoriedade de se adotar a sistemática de Hold Point em cimentações de liner em frente ao Sal. | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | tP4XS | YE1sw | xwTEaAkrhS | Jbctv | LA4211 |  |  |  | 3 |  | 49
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-28 | 78 | Rev/Cimentação | Perfilagem para avaliar cimentação | 4 | FPBA Polimérico (Hydroguard) |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Lição Aprendida | 2019-11-28 | Avaliar obrigatoriedade de se adotar a sistemática de Hold Point em cimentações de liner em frente ao Sal. | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | tP4XS | YE1sw | xwTEaAkrhS | Jbctv | LA4211 |  |  |  | 1 |  | 49
[11 empty] | Perfilagem | Perfilando em poço aberto | Inferior | NaCl COM POLÍMEROS | [5 empty] | 2019-11-27 20:48 | Falta de aquisição de dados de perfilagem abaixo da profundidade final em poço aberto. | APR | PROJETO | LESSONS | CJ71 | CJ71 | 9659947 | Autor | PETROBRAS | LUIZ CARLOS BITTENCOURT FONTES | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [18 empty] | AT4157 |  |  |  | 3 |  |  | development | subsea_well | CI | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P4)
[11 empty] | Instalação do sistema de contenção de areia | [8 empty] | 2019-11-27 17:55 | Avaliação econômica de projeto de acidificação em carbonatos | APR | PROJETO | LESSONS | BFK7 | BFK7 | 9915923 | Autor | PETROBRAS | LUCAS BARROS ROCHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [18 empty] | BP4155 |  |  |  | 2 |  |  | extension | subsea_well | CI3 | 3-RJS-741 (NW5)
UO-ES | JUBARTE | 7-JUB-19H-ESS | MOBO 7-JUB-19H-ESS | MOBO 7-JUB-19H-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-26 | 4 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-11-23 21:00 | 2019-12-02 01:30 | Lição Aprendida | 2019-11-26 07:00 | Proteção contra queda de objeto no interior de cj BCS | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | qaxtQFW4p0 | xl39rlGqPR |  | 9XCVf | RjiFS | 2XacXpLjfq | o5VSt | LA4161 |  |  |  | 4 |  | 51
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-26 | 23 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 02:00 | 2019-12-25 18:00 | Lição Aprendida | 2019-11-26 | Teste otimizado do BOP, atendedo N-2753, (revisão do sistema de hold point) | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 | Autor | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | 2j5UV | tmh0f | DQRIq6SCdf | a3gRM | LA4152 |  |  |  | 0 |  | 51
UO-RIO | MARLIM LESTE | 4-MLL-84-RJS |  | 4-MLL-84-RJS |  | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-26 | 37 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Sal CaCl | Perda de Circulação | Perda de Circulação Parcial | 2019-10-21 11:30 | 2019-12-13 17:30 | Lição Aprendida | 2019-11-26 | Acionamento de liner packer com stripping | AGC | OPERAÇÃO | LESSONS | BEUI | BEUI | 9889009 | Autor | PETROBRAS | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ROCHA | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | 5 | GAT | Grupo de Cimentação e Avaliação de Cimentação | 1 | Perfuração | W0D6 | GILSON CAMPOS |  |  | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | Bea42lLEHC | 090GZCnftN | diCXtSfPy0 | FWIEe | IbFlc | UXMfeok3Bw | 67pnU | LA4193 |  |  |  | 5 | od4H5 | 43
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | [11 empty] | Lição Aprendida | 2019-11-25 20:59 | Padronização info tally COMPxEQSB | AGC | OPERAÇÃO | LESSONS | BEQJ | BEQJ | 9887410 | Autor | PETROBRAS | THIAGO FREIRE PIANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | 11 | GAT | Grupo de Completação de Poços | 3 | Completação | CTU1 | MARCELLO MARQUES |  |  | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | wKoUH | UrAde |  |  | LA4144 |  |  |  | 5 | YWbsn | 51
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-25 | 41 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-10-30 12:00 | 2019-12-06 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-25 05:00 | Ausência de sobressalentes de GIM Box em operação de descida de COI com CI | AGL |  | OpenWells | CTTU | CTTU | 0212518 | Autor | PETROBRAS | FERNANDO KARAM DELBIM | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb |  | 06IBf | ceRPJ | TRPC70a20w | 9B6ig | LA4149 |  |  |  | 0 |  | 52
UO-BS | LULA | 8-LL-101D-RJS (LC-I9) | 8-LL-101D-RJS | 8-LL-101D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-24 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 23:00 | 2019-11-28 00:30 | Prática | 2019-11-24 15:00 | Avaliação e Gestão de Risco para desconexão da TRT com heave maior que 1,5 m | APR |  | OpenWells | BEU2 | BFQ4 | 9917209 | Aprovador Local | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | IpTcLmeeJf | seBhqMxzLM |  | if9IY | EFAYG | xp2meQEPb1 | Rpf2V | BP4150 |  |  |  | 5
UO-ES | ALBACORA LESTE | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | NAVIO SONDA | NS-42 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-24 | 43 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-13 04:30 | 2019-12-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-11-24 09:00 | Corte de JRC com ferramenta de WL. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | vtpw1CW1BL | hWKGooXKJ5 |  | BQNki | 6Sana | n82YUVPx4W | XY1as | LA4145 |  |  |  | 1 |  | 53
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-24 | 81 | Rev/Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-24 | Movimentação da coluna durante squeeze de cimento. | AGL |  | OpenWells | BEQS | BEQS | 9887121 |  | PETROBRAS | FELIPE CRUZ CAMBOIM | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | Ngy01 | Ixiew | MrTsGZbv08 | ZaN5S | LA4148 |  |  |  | 5 |  | 53
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-24 | 60 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-11-24 | Queda de partes metálicas no piso de de perfuração após deitar o sub de ancoragem para prosseguir com sua desmobilização. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | H40mN | K31Hp | pW9wERP6Fo | ETLwq | LA4189 |  |  |  | 2 |  | 53
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-23 | 40 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-12 12:30 | 2020-01-12 19:00 | Prática | 2019-11-23 21:30 | Alteração da sequência de testes do BOP da SPM-18. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | Idu6v | jeHif | G7FNQPgUTy | thywB | BP4154 |  |  |  | 1 |  | 54
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-23 | 40 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-10-15 10:30 | 2020-01-08 22:30 | Prática | 2019-11-23 21:30 | Alteração da sequência de testes do BOP da SPM-18. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | Idu6v | jeHif | G7FNQPgUTy | thywB | BP4154 |  |  |  | 4 |  | 54
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-23 | 40 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-11 13:00 | 2020-01-11 13:30 | Prática | 2019-11-23 21:30 | Alteração da sequência de testes do BOP da SPM-18. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | Idu6v | jeHif | G7FNQPgUTy | thywB | BP4154 |  |  |  | 2 |  | 54
[20 empty] | 2019-11-22 17:08 | Adição e corte de olhais em tubos condutores | AGL | PROJETO | LESSONS | UPFY | UPFY | 9767878 | Autor | PETROBRAS | JEAN CUTRIM LOPES | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [18 empty] | AT4138 |  |  |  | 5 |  | 55
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-22 | 38 | Canhoneio | Canhoneio a cabo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-10-30 12:00 | 2019-12-06 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-22 13:00 | Otimização da operação de montagem e desmobilização de BHA de canhoneio. | AGL |  | OpenWells | BEQO | CXRQ | 9629090 | Aprovador Local | PETROBRAS | ANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb |  | JdH5o | ceRPJ | 3BV63pQYHm | 9B6ig | LA4140 |  |  |  | 1 |  | 55
UO-BS | LULA | 8-LL-101D-RJS (LC-I9) | 8-LL-101D-RJS | 8-LL-101D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-22 | 11 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-11-12 23:00 | 2019-11-28 00:30 | Lição Aprendida | 2019-11-22 | Leitura do PT-P durante LWO - Energizar SCM da UEP após passar controle da ANM para a Sonda | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFQ4 | 9917209 | Aprovador Local | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | IpTcLmeeJf | seBhqMxzLM |  | xNJGZ | EFAYG | ylsXwyhgcE | Rpf2V | LA4147 |  |  |  | 3 |  | 55
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 78 | Rev/Cimentação | Manutenção preventiva da sonda (TU) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Prática | 2019-11-21 22:00 | Desconexão de broca e dog sub (12 1/4") com apoio do top drive | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 | Autor | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | qKcif | Ixiew | FBureEV3oJ | ZaN5S | BP4201 |  |  |  | 4 |  | 56
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-88H-RJS |  | 7-MRL-88H-RJS |  |  | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 1998-12-15 | 3 | 03:00 - Equipar/Desequipar | 142 | [6 empty] | Boas Práticas | 2019-11-21 17:05 | Manutenção da Integridade do Reboco do Drill in Fluid, antes do OHGP | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | HMDB | HMDB | 0333181 | Autor | PETROBRAS | ANSELMO CARLOS LOBAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | be3CmEcfD0 | 7bBh9nbouq |  | tVWgh | 000az | mWxHaohysd |  | BP4136 |  |  |  | 4 | 1qxPd
E&P-EXP | BM-S-8 | 3-SPS-104DA |  | 3-SPS-104DA | [14 empty] | Boas Práticas | 2019-11-21 17:00 | [MPD] Posição do sensor de pressão do flowspool x posição da mangueira de 2¿ da RCD | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | gbR36JWggx | n0bvfyq1vb | 16LaBXn2NX | H42SHk6IMO |  | AwRvB |  |  |  | BP4135 |  |  |  | 2
E&P-EXP | BM-S-8 | 3-SPS-104DA |  | 3-SPS-104DA | [14 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-21 16:51 | [MPD] Embaraçamento de mangueiras e umbilicais no moonpool | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | gbR36JWggx | n0bvfyq1vb | 16LaBXn2NX | H42SHk6IMO |  | fPOld |  |  |  | AT4134 |  |  |  | 4
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-02-14 | 41 | [8 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-21 16:43 | [MPD] Interferência das mangueiras de 6" com o costado do moonpool | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | ychHq | 3a4cJ | FbK20NKkC4 |  | AT4133 |  |  |  | 4 | Pwp9u
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-160D-RJS |  | 7-RO-160D-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Boas Práticas | 2019-11-21 16:11 | [MPD] Posicionamento da RCD na descida da junta | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | w2aUINdkvh | MTyy2rXTIx |  | oUQja | MuChK |  |  | BP4132 |  |  |  | 2 | XyQCB
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-02-13 | 40 | [8 empty] | Boas Práticas | 2019-11-21 16:02 | [MPD] Instalação dos atuadores das válvulas do flowspool | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | qQCIL | 3a4cJ | o7rndNPN0h |  | BP4131 |  |  |  | 3 | Pwp9u
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-3D-ESS / 7-JUB-4HP-ESS | MOBO 7-JUB-4HP-ESS | MOBO 7-JUB-4HP-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-21 | 3 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-11-19 02:30 | 2019-11-23 21:00 | Alerta Técnico | 2019-11-21 16:00 | Escorregamento de BCS durante a montagem | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | APcqkPxkM8 | USM6PWRwwy |  | gLojN | h7xcp | WUp0AToGXe | o5VSt | AT4142 |  |  |  | 2 |  | 56
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 18 | ESCP | Reparando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 02:00 | 2019-12-25 18:00 | Lição Aprendida | 2019-11-21 14:30 | Ruptura de mux cable durante descida de BOP, após navegação com BOP suspenso. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | jZBhJ | tmh0f | 65FgKwTvnZ | a3gRM | LA4143 |  |  |  | 4 |  | 56
UO-ES | ALBACORA LESTE | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | NAVIO SONDA | NS-42 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-21 | 40 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-13 04:30 | 2019-12-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-11-21 12:00 | Ciclar BOP anular durante longos períodos de fechamento. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | vtpw1CW1BL | hWKGooXKJ5 |  | MssLh | 6Sana | l46foPPkS7 | XY1as | LA4146 |  |  |  | 4 |  | 56
UO-BS | LULA | 8-LL-101D-RJS (LC-I9) | 8-LL-101D-RJS | 8-LL-101D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-21 | 10 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 23:00 | 2019-11-28 00:30 | Lição Aprendida | 2019-11-21 09:00 | Preenchimento do DPR com AGMAR | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | IpTcLmeeJf | seBhqMxzLM |  | TYNIw | EFAYG | 5HwDCMnDxH | Rpf2V | LA4153 |  |  |  | 0 |  | 56
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 25 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-21 07:00 | Pousar o ROV no fundo do mar próximo a cabeça do poço, quando houver necessidade de visualização abaixo da extremidade do funil down do BOP. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | iDicX | ONsPw | F860QS0kro | bbS1o | LA4141 |  |  |  | 4 |  | 56
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 25 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-21 07:00 | Pousar o ROV no fundo do mar próximo a cabeça do poço, quando houver necessidade de visualização abaixo da extremidade do funil down do BOP. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | iDicX | ONsPw | F860QS0kro | bbS1o | LA4141 |  |  |  | 2 |  | 56
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 25 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-21 07:00 | Pousar o ROV no fundo do mar próximo a cabeça do poço, quando houver necessidade de visualização abaixo da extremidade do funil down do BOP. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | iDicX | ONsPw | F860QS0kro | bbS1o | LA4141 |  |  |  | 3 |  | 56
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107 | 1-SPS-107 | NAVIO SONDA | NS-47 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 13 | Rev/Cimentação | Montagem de BHA de pescaria | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-09 | 2019-11-25 21:00 | Lição Aprendida | 2019-11-21 | Montagem do BHA de pescaria utilizando DJar em vez dos equipamentos de percussão convencionais. | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 | Autor | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | CbNCo7pcCW | CsMpxWi6S0 | qjvRW | 83pqF | MNmurkakUt | 1obWi | LA4190 |  |  |  | 5 |  | 56
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107 | 1-SPS-107 | NAVIO SONDA | NS-47 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-20 | 12 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-09 | 2019-11-25 21:00 | Lição Aprendida | 2019-11-20 | Alto DLS em perfuração na fase 26", pós-sal | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | CbNCo7pcCW | CsMpxWi6S0 | BSlGP | 83pqF | AifctRxIWB | 1obWi | LA4151 |  |  |  | 2 |  | 57
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 25 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-20 | Uso de anel VT com maior capacidade de colapso | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 |  | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | gOPdJ | ONsPw | F860QS0kro | bbS1o | LA4139 |  |  |  | 1 |  | 57
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 25 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-20 | Uso de anel VT com maior capacidade de colapso | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 |  | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | gOPdJ | ONsPw | F860QS0kro | bbS1o | LA4139 |  |  |  | 5 |  | 57
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-21 | 25 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-20 | Uso de anel VT com maior capacidade de colapso | AGL |  | OpenWells | BEOF | BEOF | 9889220 |  | PETROBRAS | DIOGO RAFAEL MATOS PROCOPIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | gOPdJ | ONsPw | F860QS0kro | bbS1o | LA4139 |  |  |  | 3 |  | 57
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS |  | NS-44 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-30 12:00 | 2019-12-06 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-19 10:00 | Teste do BOP com coluna flutuada em hang-off | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb |  | ov52W | ceRPJ |  | 9B6ig | LA4129 |  |  |  | 1 |  | 58
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-19 | 55 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-11-19 06:00 | Critérios de aprovação de teste de cavidade do TBC contra anel VX e testes de pressão do riser de produção, após conexão do TBC no AAP. | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | hADAa | K31Hp | iGQ7ZHRR9f | ETLwq | BP4127 |  |  |  | 2 |  | 58
[11 empty] | Teste de formação | Teste de formação | Inferior | FCBA Polimérico com Goma Xantana e CMC | [5 empty] | 2019-11-18 16:26 | Seleção de fluido de avaliação com sólidos a partir do teste de SAG | APR | PROJETO | LESSONS | PM74 | PM74 | 0327291 | Autor | PETROBRAS | JOSE THOMAZ GONCALVES | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [18 empty] | BP4125 |  |  |  | 2 |  |  | exploration | subsea_well | TempAbandon | Araucária Sul
UO-BS | LULA | 8-LL-101D-RJS (LC-I9) |  | 8-LL-101D-RJS |  |  | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-17 | 6 | 14:00 - Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | [6 empty] | Boas Práticas | 2019-11-18 11:57 | Aplicação de lições aprendidas em operações de dissolução de hidrato | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | PMJQ | PMJQ | 0324368 | Autor | PETROBRAS | FERNANDO KOITI HIGASHI NAKASHIMA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | IpTcLmeeJf | seBhqMxzLM |  | suNJg | EFAYG | UbcTu79w3q |  | BP4124 |  |  |  | 1 | eF07L
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107 | 1-SPS-107 |  | NS-47 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-09 | 2019-11-25 21:00 | Lição Aprendida | 2019-11-17 | Elevado ganho de inclinação ao longo da perfuração da fase 2 (26") do poço 1-SPS-107. | AGL |  | OpenWells | BEOV | BEOV | 9886843 | Autor | PETROBRAS | LUCAS LENZ DE FREITAS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | CbNCo7pcCW | CsMpxWi6S0 | 95PvK | 83pqF |  | 1obWi | LA4128 |  |  |  | 3 |  | 60
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-17 | 53 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-11-17 | Remoção de haletas dos strakes das juntas VAM-TTR do riser de produção para facilitar centralização e redução significativa do balanço durante conexões. | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | 2YJqL | K31Hp | sWyJjBspWW | ETLwq | LA4126 |  |  |  | 1 |  | 60
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-16 | 23 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2019-11-16 12:00 | Utilização de coluna mista 5 7/8" x 6 5/8" para teste do BOP com ITT. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 | Autor | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | yRMsX | ybD2t | HBhbAMlP1c | ohR6l | LA4130 |  |  |  | 4 |  | 61
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-16 | 23 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-16 12:00 | Utilização de coluna mista 5 7/8" x 6 5/8" para teste do BOP com ITT. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 | Autor | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | yRMsX | ybD2t | HBhbAMlP1c | ohR6l | LA4130 |  |  |  | 3 |  | 61
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-02-12 | 39 | [8 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-14 16:01 | [MPD] Conexão dos acumuladores de pré-carga do anular de superfície | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | lnybA | 3a4cJ | wQEKSpJITL |  | AT4115 |  |  |  | 3 | Pwp9u
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-160D-RJS |  | 7-RO-160D-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-14 15:50 | [MPD] Içamento do split ring adapter | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | w2aUINdkvh | MTyy2rXTIx |  | tAMDD | MuChK |  |  | AT4114 |  |  |  | 2 | XyQCB
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Boas Práticas | 2019-11-14 15:30 | [MPD] Deterioração do anular de superfície | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | gExFG | 3a4cJ |  |  | BP4113 |  |  |  | 1 | Pwp9u
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-02-12 | 39 | [8 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-14 14:56 | [MPD] Posicionamento dos bumpers na montagem da junta MPD | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | wfWsM | 3a4cJ | wQEKSpJITL |  | AT4112 |  |  |  | 2 | Pwp9u
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-02-12 | 39 | [8 empty] | Boas Práticas | 2019-11-14 10:23 | [MPD] Tamanho de XO para posicionamento na montagem RCD | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | lbtqw | 3a4cJ | wQEKSpJITL |  | BP4111 |  |  |  | 0 | Pwp9u
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-13 | 70 | Cabeça de poço | Manobra de descida | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-13 23:00 | Como não aguardar de condições ambientais (vento) e evitar exposição de colaborador ao trabalho de man rider frente a necessidade de acionamento de válvula TIW e Lo torque do side entry sub. | AGL |  | OpenWells | BEPG | BEPG | 9857860 | Autor | PETROBRAS | DIEGO VIEIRA SANTOS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | yd8xa | Ixiew | M89ZuMRj9N | ZaN5S | LA4119 |  |  |  | 0 |  | 64
UO-ES | JUBARTE | 7-JUB-31H-ESS | MOBO 7-JUB-31H-ESS | MOBO 7-JUB-31H-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-13 | 7 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-07 16:30 | 2019-11-19 02:30 | Lição Aprendida | 2019-11-13 19:30 | Ajuste do fechamento parcial da VID3 durante a retirada de MOBO em operações com uso de eslinga. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | 2YsyPa2cTQ | Pvkhl7AKCI |  | P1ZaI | 8HFbr | YNaRylvqH5 | o5VSt | LA4120 |  |  |  | 3 |  | 64
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-02-12 | 39 | [8 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-13 17:33 | [MPD] Falta de centralização da junta MPD | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | KUGCe | 3a4cJ | wQEKSpJITL |  | AT4110 |  |  |  | 2 | Pwp9u
UO-BS | CARCARÁ | 3-SPS-105 (ADR de Carcará) |  | 3-SPS-105 |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2015-01-29 | 25 | [8 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-13 17:25 | [MPD] Interferência das mangueiras de MPD com riser | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | AKxuiZnzVN | FaYW8MDAQ6 | GqPv6jqQv4 |  | LiRbg | 3a4cJ | IE8strl4en |  | AT4109 |  |  |  | 3 | Pwp9u
[20 empty] | 2019-11-13 17:21 | [MPD] Interferência de flange AFG no catwalk do NS-41 | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [18 empty] | AT4108 |  |  |  | 1
[20 empty] | 2019-11-13 17:17 | [MPD] Posicionamento do da junta integrada com o clock correto no catwalk | APR | OPERAÇÃO | LESSONS | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [18 empty] | AT4107 |  |  |  | 4
UO-RIO | MARLIM LESTE | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-13 | 24 | Perfuração | Teste de absorção | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-10-21 11:30 | 2019-12-13 17:30 | Lição Aprendida | 2019-11-13 15:00 | Pressurização do poço durante o hang-off da coluna para LOT. | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 |  | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | Bea42lLEHC | 090GZCnftN | diCXtSfPy0 | mqQjb | IbFlc | ocKCpuID9u | 67pnU | LA4121 |  |  |  | 4 |  | 64
UO-ES | JUBARTE | 7-JUB-31H-ESS | MOBO 7-JUB-31H-ESS | MOBO 7-JUB-31H-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-13 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-07 16:30 | 2019-11-19 02:30 | Lição Aprendida | 2019-11-13 09:00 | Configuração do ROV para conexão da FIMOBO ao MOBO. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | 2YsyPa2cTQ | Pvkhl7AKCI |  | BgdXS | 8HFbr | YNaRylvqH5 | o5VSt | LA4117 |  |  |  | 2 |  | 64
[20 empty] | 2019-11-12 14:40 | Composição de GT de estratégia para barcos de estimulação | APR | CONTRATO | LESSONS | UPIB | UPIB | 9768920 | Autor | PETROBRAS | VINICIUS LIGIERO TEIXEIRA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 2 | GAT | Grupo de Estimulação e Controle de Areia | 4 | Fluidos | HM25 | ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO PEREIRA | 16 | Estimulação e Contenção de Areia | [9 empty] | LA4099 |  |  |  | 3
[20 empty] | 2019-11-12 14:24 | Segregação de demanda para estratégia de contratação de barcos de estimulação | APR | CONTRATO | LESSONS | UPIB | UPIB | 9768920 | Autor | PETROBRAS | VINICIUS LIGIERO TEIXEIRA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 2 | GAT | Grupo de Estimulação e Controle de Areia | 4 | Fluidos | HM25 | ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO PEREIRA | 16 | Estimulação e Contenção de Areia | [9 empty] | LA4098 |  |  |  | 4
[20 empty] | 2019-11-12 12:34 | Utilização de Riser Dual Bore em intervenção para acidificação de arenito produtor | APR | PROJETO | LESSONS | UPIB | UPIB | 9768920 | Autor | PETROBRAS | VINICIUS LIGIERO TEIXEIRA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [18 empty] | BP4097 |  |  |  | 0 |  |  | development | subsea_well | GPH | 7-MRL-82D-RJS
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-12 | 19 | ESCP | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-11 20:00 |  | Lição Aprendida | 2019-11-12 | Lançamento e calibração dos arrays de transponders em duas etapas | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | VwbsH | ybD2t | NKmsY74KR1 | ohR6l | LA4118 |  |  |  | 4 |  | 65
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-12 | 19 | ESCP | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-10 08:30 | 2019-11-11 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-12 | Lançamento e calibração dos arrays de transponders em duas etapas | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | VwbsH | ybD2t | NKmsY74KR1 | ohR6l | LA4118 |  |  |  | 2 |  | 65
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-23D-RJS(GUIA20) | 7-CH-23D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-20 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-11 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANC e adaptador | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-11-08 21:00 | 2019-11-16 11:00 | Lição Aprendida | 2019-11-11 18:30 | Assentamento/retirada de BPV no bore de produção do suspensor de coluna em sondas/plataformas fixas. | AGL |  | OpenWells | CLQ1 | CLQ1 | 0229052 |  | PETROBRAS | JOSE AUGUSTO SAO MARCOS DE QUEIROZ BARBOSA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | b0O1SIvgfo |  | bqFlR | sqMYs | NLX28kQotV | mX99K | LA4103 |  |  |  | 1 |  | 66
[20 empty] | 2019-11-11 18:06 | Facilidades agregadas ao sistema de secagem de cascalho para possível instalação de equipamentos de monitoramento. | AGC | CONTRATO | LESSONS | BEBT | BEBT | 9691984 | Autor | PETROBRAS | FRANCISCO SAVIO XIMENES ARAGAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 1 | GAT | Grupo de Fluidos | 4 | Fluidos | BH22 | CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SA | 22 | Fluidos | [9 empty] | LA4095 |  |  |  | 1 |  | 55
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS | [14 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-11 13:30 | Dificuldade de abertura da válvula VAULT no 7-SLL-8D-RJS | APR | OPERAÇÃO |  | BENV | BENV | 9888850 | Autor | PETROBRAS | ANDRE BUENO VILELA SOARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | vrqij |  |  |  | AT4093 |  |  |  | 3
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-11 12:00 | Benefícios do uso de marca de referência na Cabeça de poço (ABP) para jateamento do leito marinho. | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | f0XJF | ONsPw |  | bbS1o | LA4100 |  |  |  | 0 |  | 66
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-11 12:00 | Benefícios do uso de marca de referência na Cabeça de poço (ABP) para jateamento do leito marinho. | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | f0XJF | ONsPw |  | bbS1o | LA4100 |  |  |  | 5 |  | 66
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-11 12:00 | Benefícios do uso de marca de referência na Cabeça de poço (ABP) para jateamento do leito marinho. | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | f0XJF | ONsPw |  | bbS1o | LA4100 |  |  |  | 2 |  | 66
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-11 | 35 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-11-11 | Prevenção de hidratos em cenários com baixa pressão de poros | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | wiyWu | UrAde | FNFiqNEg4c | a3gRM | LA4106 |  |  |  | 0 |  | 66
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-11 | ANÁLISE ESCOPO X PRAZO DOCAGEM | AGL |  | OpenWells | WZG3 | WZG3 | 0332203 |  | PETROBRAS | CARLOS ROBERTO FERNANDES EUFRASIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | pyZQQ | ONsPw |  | bbS1o | LA4102 |  |  |  | 5 |  | 66
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-11 | ANÁLISE ESCOPO X PRAZO DOCAGEM | AGL |  | OpenWells | WZG3 | WZG3 | 0332203 |  | PETROBRAS | CARLOS ROBERTO FERNANDES EUFRASIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | pyZQQ | ONsPw |  | bbS1o | LA4102 |  |  |  | 0 |  | 66
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-11 | ANÁLISE ESCOPO X PRAZO DOCAGEM | AGL |  | OpenWells | WZG3 | WZG3 | 0332203 |  | PETROBRAS | CARLOS ROBERTO FERNANDES EUFRASIO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | pyZQQ | ONsPw |  | bbS1o | LA4102 |  |  |  | 1 |  | 66
E&P-EXP | Uirapuru (Partilha) | 1-SPS-107 / 1-SPS-107A / 1-SPS-107B | 1-SPS-107 | 1-SPS-107 | NAVIO SONDA | NS-47 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-10 | 2 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-09 | 2019-11-25 21:00 | Lição Aprendida | 2019-11-10 08:30 | Prever ajuste do pino da chave de broca em caso de conexão de escareador imediatamente acima da broca. | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | wm2eZvDiJq | hndNwlmkWp | CbNCo7pcCW |  | 2nN0H | 83pqF | 1nlvDElcvj | 1obWi | LA4092 |  |  |  | 1 |  | 67
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-09 | 28 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-24 15:30 | Lição Aprendida | 2019-11-09 12:00 | Topada do revestimento 9 5/8¿ | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | 5Ex0R | a1PhS | f8KQh3rsRs | 9wbqA | LA4096 |  |  |  | 5 |  | 68
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-09 | 28 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-10-25 14:30 | 2019-11-25 17:00 | Lição Aprendida | 2019-11-09 12:00 | Topada do revestimento 9 5/8¿ | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | 5Ex0R | a1PhS | f8KQh3rsRs | 9wbqA | LA4096 |  |  |  | 2 |  | 68
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-09 | 15 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-09 06:00 | Jateamento de área interna do ABP com agmar (PBL) | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | tYV7B | ONsPw | sIxMvV3A19 | bbS1o | LA4123 |  |  |  | 3 |  | 68
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-09 | 15 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-09 06:00 | Jateamento de área interna do ABP com agmar (PBL) | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | tYV7B | ONsPw | sIxMvV3A19 | bbS1o | LA4123 |  |  |  | 0 |  | 68
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-09 | 15 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-09 06:00 | Jateamento de área interna do ABP com agmar (PBL) | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | tYV7B | ONsPw | sIxMvV3A19 | bbS1o | LA4123 |  |  |  | 1 |  | 68
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-08 | 32 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-11-08 19:30 | 7SLL8D_20191108 - Êxito na abertura da VIF (Vault Baker) | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | VNmFD | UrAde | cWPdPVNxMs | a3gRM | LA4104 |  |  |  | 5 |  | 69
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-07 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-30 12:00 | 2019-12-06 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-07 16:00 | Falha no abastecimento de diesel de chave hidráulica no drill floor | AGL |  | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 |  | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb |  | hcX9B | ceRPJ | 4yF2jkv4lj | 9B6ig | LA4101 |  |  |  | 3 |  | 70
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-07 | 48 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-11-07 13:00 | Fechamento da blind shear do BOP antes da sua passagem pela "splash zone" em poços com risco de presença de resíduo oleoso no riser, | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | cqbfy | mqNOa | sHjrr2WM8a | o5VSt | LA4094 |  |  |  | 5 |  | 70
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-07 | 57 | ESCP | Descida do riser de perfuração com LMRP | 3 | FPBA Polimérico (FlexDrill) |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Prática | 2019-11-07 | Utilização de manifold de válvulas para teste de linhas (kill, choke e booster) durante instalação do BOP com riser de perfuração. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | nQAIa | YE1sw | KlfJ1IO2h8 | Jbctv | BP4116 |  |  |  | 2 |  | 70
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-07 | 57 | ESCP | Descida do riser de perfuração com LMRP | 3 | FPBA Polimérico (FlexDrill) |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Prática | 2019-11-07 | Utilização de manifold de válvulas para teste de linhas (kill, choke e booster) durante instalação do BOP com riser de perfuração. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | nQAIa | YE1sw | KlfJ1IO2h8 | Jbctv | BP4116 |  |  |  | 1 |  | 70
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-07 | 13 | Cabeça de poço | Limpeza de equipamento submarino/SCPS | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-06 19:00 | Jateamento da área interna do ABP (alojador de baixa pressão com PBL) | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | jNe6w | ONsPw | X9lQObNgYH | bbS1o | LA4122 |  |  |  | 2 |  | 71
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-07 | 13 | Cabeça de poço | Limpeza de equipamento submarino/SCPS | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-06 19:00 | Jateamento da área interna do ABP (alojador de baixa pressão com PBL) | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | jNe6w | ONsPw | X9lQObNgYH | bbS1o | LA4122 |  |  |  | 2 |  | 71
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-07 | 13 | Cabeça de poço | Limpeza de equipamento submarino/SCPS | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-06 19:00 | Jateamento da área interna do ABP (alojador de baixa pressão com PBL) | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | jNe6w | ONsPw | X9lQObNgYH | bbS1o | LA4122 |  |  |  | 5 |  | 71
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-06 | 34 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com flexitubo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-10 12:00 | 2019-11-12 23:00 | Lição Aprendida | 2019-11-06 | Correlação de profundidade com flexitubo usando a ferramenta localizadora de Nipple DB 3,50" da Halliburton. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | m3hvSMZJrg | oIBNABjH4q |  | Dy5IC | cn9TR | yCSNfUQiL7 | Rpf2V | LA4105 |  |  |  | 0 |  | 71
UO-ES | ALBACORA LESTE | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | NAVIO SONDA | NS-42 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-30 | 18 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-13 04:30 | 2019-12-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-11-06 | Uso de mais garrafas no CMC para trabalhar no modo TH | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | vtpw1CW1BL | hWKGooXKJ5 |  | Q4msW | 6Sana | gYTtZY92yE | XY1as | LA4087 |  |  |  | 0 |  | 71
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 28 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-11-06 | Monitoramento de pressão no HCR (anular) durante instalação de COP. | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | nmANo | UrAde | MGHxDoPU9q | a3gRM | LA4088 |  |  |  | 1 |  | 71
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS |  | 9-BR-82D-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-01 | 20 | [8 empty] | Boas Práticas | 2019-11-05 17:23 | [MPD] Falha no cabo de 7 pinos, entre HPU e carretel da RCD | APR | OPERAÇÃO |  | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 |  | owDPO | TkPak | 8rwqeHvwsf |  | BP4073 |  |  |  | 0 | tk6uR
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS |  | 9-BR-82D-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | OPERAÇÕES MPD | 2018-09-12 | 1 | [8 empty] | Alerta Técnico | 2019-11-05 17:16 | [MPD] Erro na conexão XO linha bleed | APR | OPERAÇÃO |  | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 |  | BUnsD | TkPak | CDNVTxwuS6 |  | AT4072 |  |  |  | 0 | tk6uR
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-05 | 11 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-11-05 16:30 | Uso de braços de 500 ton para descida do revestimento de 30". | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | s9I2k | ONsPw | q7NJ3fNg0d | bbS1o | LA4074 |  |  |  | 4 |  | 72
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-05 | 11 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-11-05 16:30 | Uso de braços de 500 ton para descida do revestimento de 30". | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | s9I2k | ONsPw | q7NJ3fNg0d | bbS1o | LA4074 |  |  |  | 2 |  | 72
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-05 | 11 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-11-05 16:30 | Uso de braços de 500 ton para descida do revestimento de 30". | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA | wqxgecwE7D | s9I2k | ONsPw | q7NJ3fNg0d | bbS1o | LA4074 |  |  |  | 5 |  | 72
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-05 | 46 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Prática | 2019-11-05 12:00 | Recuperação transponders | AGL |  | OpenWells | BFL9 | BFL9 | 9918010 |  | PETROBRAS | THIAGO JOSE MONEZI | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | ZXJkj | mqNOa | QbYCxuqWTP | o5VSt | BP4091 |  |  |  | 5 |  | 72
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-160D-RJS |  | 7-RO-160D-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Boas Práticas | 2019-11-05 09:43 | Retirada Parte I da Junta Integrada da cesta e posicionamento no catwalk | APR | OPERAÇÃO |  | B2AO | B2AO | 2530854 | Autor | PETROBRAS | KELLITON DA SILVA VASCONCELOS | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | w2aUINdkvh | MTyy2rXTIx |  | uXFel | MuChK |  |  | BP4070 |  |  |  | 2 | XyQCB
[11 empty] | Perfuração | Desvio à poço aberto | REVESTIMENTO 3 | BR MUL | [5 empty] | 2019-11-05 09:26 | PPT-51HP - Sidetrak com Autrotrak - Aspectos de Projeto | AGL | PROJETO | LESSONS | XBBR | XBBR | 9732589 | Autor | PETROBRAS | FABIO CAPDEVILLE CAMPANHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-PERF | [18 empty] | BP4069 |  |  |  | 1 |  | 72 | development | tlp_platform_well | GPH | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2)
[11 empty] | Perfuração | Condicionamento de poço | REVESTIMENTO 3 | BR MUL | [5 empty] | 2019-11-05 08:57 | 7-PPT-51HP-RJS - Queda de um rib do Autotrak durante a perfuração da fase de 16". | AGL | PROJETO | LESSONS | XBBR | XBBR | 9732589 | Autor | PETROBRAS | FABIO CAPDEVILLE CAMPANHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-PERF | [18 empty] | LA4068 |  |  |  | 4 |  | 71 | development | tlp_platform_well | GPH | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2)
[20 empty] | 2019-11-05 07:37 | INVIABILIDADE DE USO DO ROV DA SONDA PARA AUXILIAR TESTE DE EDS | AGC | CONTRATO | LESSONS | BEQJ | BEQJ | 9887410 | Autor | PETROBRAS | THIAGO FREIRE PIANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | 13 | GAT | Grupo de ESCP e Drilling | 1 | Perfuração | T2LY | MANOELA TEIXEIRA LOPES | 35 | Sonda | [9 empty] | LA4067 |  |  |  | 0 |  | 59
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-05 | 62 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-05 | Estratégia de montagem de seções com BART. | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 |  | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | 5UE2W | Ixiew | 3s1jTFWvrX | ZaN5S | LA4077 |  |  |  | 5 |  | 72
[11 empty] | Perfilagem | Perfilando em poço aberto | Inferior | FCBA Polimérico com Calcário | [5 empty] | 2019-11-04 16:43 | 7-SLL-8D-RJS - Projeto de Trajetória X Perfilagem | AGL | PROJETO | LESSONS | UT0K | UT0K | 9894591 | Autor | PETROBRAS | CLAUDIO FRANCESCHI | POCOS/SPO/PEP/PROJ-PERF | [18 empty] | LA4063 |  |  |  | 1 |  | 73 | development | subsea_well | CI
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 28 | Instalação/Retirada da COP/COI | Abertura de válvula de isolamento | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-11-04 16:00 | Falha na abertura da VIF (Vault Baker). | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | iVBiB | UrAde | MGHxDoPU9q | a3gRM | LA4076 |  |  |  | 2 |  | 73
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 28 | Instalação/Retirada da COP/COI | Abertura de válvula de isolamento | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Alerta Técnico | 2019-11-04 06:30 | Posicionamento de FCBA Salino com inibidor de corrosão na COP | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | bxCHh | UrAde | MGHxDoPU9q | a3gRM | AT4083 |  |  |  | 2 |  | 73
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 23 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-24 15:30 | Alerta Técnico | 2019-11-04 | Cimentação revestimento de produção e contingências para evitar confinamento de anular anterior, diminuindo risco de colapso por efeito térmico. | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | oqpBD | a1PhS | 6THNZQJLmH | 9wbqA | AT4071 |  |  |  | 0 |  | 73
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 |  | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 61 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) | Fatores Externos |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-04 | Quantidade de centralizadores de revestimento | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 |  | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | ufi3C | Ixiew | Iv6eU7h7RT | ZaN5S | LA4066 |  |  |  | 0 |  | 73
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 23 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-10-25 14:30 | 2019-11-25 17:00 | Alerta Técnico | 2019-11-04 | Cimentação revestimento de produção e contingências para evitar confinamento de anular anterior, diminuindo risco de colapso por efeito térmico. | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | oqpBD | a1PhS | 6THNZQJLmH | 9wbqA | AT4071 |  |  |  | 5 |  | 73
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 61 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-04 | Ordem descida de revestimento (seção x unidade) | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 |  | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | BxmWw | Ixiew | Iv6eU7h7RT | ZaN5S | LA4064 |  |  |  | 4 |  | 73
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-04 | 61 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-11-04 | Posição das seções de revestimento no estaleiro | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 |  | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | IqVe0 | Ixiew | Iv6eU7h7RT | ZaN5S | LA4065 |  |  |  | 4 |  | 73
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-03 | 39 | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-11-03 | Realizar içamento do tendome de perfuração offline para sua desmobilização, utilizando talhas do BOP. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | vnotB | K31Hp | S5MGQm7N1L | ETLwq | LA4086 |  |  |  | 0 |  | 74
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-02 | 30 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com flexitubo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-10 12:00 | 2019-11-12 23:00 | Lição Aprendida | 2019-11-02 20:00 | Abandono de poços com liner colapsado e possibilidade de formação salina exposta. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | m3hvSMZJrg | oIBNABjH4q |  | nyTgu | cn9TR | 87AIvwlQnS | Rpf2V | LA4075 |  |  |  | 5 |  | 75
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 7-MLL-32HPB-RJS |  | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Teste de produção | Assentamento de objeto com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-10-16 08:30 | 2019-11-10 15:00 | Lição Aprendida | 2019-11-02 | Critérios de avaliação de testes de pressão em intervenção de Workover | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 00IBWvSYr7 | EldMebaUjo |  | RtfEc | PyALi |  | 8AVf4 | LA4062 |  |  |  | 2 |  | 75
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-02 | 38 | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-11-02 | Desmobilização do guide frame do TBC de perfuração sem utilizar as vigas azuis de apoio conforme o procedimento DQB. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | 4FuKr | K31Hp | jhoUaoLwBZ | ETLwq | BP4084 |  |  |  | 0 |  | 75
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-02 | 43 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Prática | 2019-11-02 | Lição aprendida cadastrada pelo GEP - Checagem de topo de cimento com BHA com Broca. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | PSUlA | mqNOa | 3D1bngIWQt | o5VSt | BP4137 |  |  |  | 1 |  | 75
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | COMPLETAÇÃO | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-11-01 | Desembarque de tubos com resíduos de NORM e óleo em cesta com furos | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | lGTmB | mqNOa |  | o5VSt | LA4080 |  |  |  | 2 |  | 76
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-01 | 20 | Perfuração | Teste de absorção | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-10-25 14:30 | 2019-11-25 17:00 | Prática | 2019-11-01 | Teste de Integridade da Formação (FIT) | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | L5v6K | a1PhS | qtNMR8Q5XB | 9wbqA | BP4061 |  |  |  | 0 |  | 76
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-11-01 | 20 | Perfuração | Teste de absorção | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-24 15:30 | Prática | 2019-11-01 | Teste de Integridade da Formação (FIT) | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | L5v6K | a1PhS | qtNMR8Q5XB | 9wbqA | BP4061 |  |  |  | 1 |  | 76
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-11-01 | 42 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Prática | 2019-11-01 | Instalação do packer BPP e cimentação do tampão de abandono na mesma manobra | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | C1Tov | mqNOa | 1pMJkF4cYd | o5VSt | BP4081 |  |  |  | 3 |  | 76
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | PERFURAÇÃO | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Prática | 2019-10-31 20:00 | Pontos de Melhoria na Operação de Estaqueamento Estrutural | AGL |  | OpenWells | BFG1 | BFG1 | 9916735 |  | PETROBRAS | DIOGO DA MOTA FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | D9A3C | YE1sw |  | Jbctv | BP4089 |  |  |  | 3 |  | 77
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | PERFURAÇÃO | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Prática | 2019-10-31 20:00 | Pontos de Melhoria na Operação de Estaqueamento Estrutural | AGL |  | OpenWells | BFG1 | BFG1 | 9916735 |  | PETROBRAS | DIOGO DA MOTA FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | D9A3C | YE1sw |  | Jbctv | BP4089 |  |  |  | 5 |  | 77
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-10-15 10:30 | 2020-01-08 22:30 | Prática | 2019-10-31 10:30 | Instalação de BOP no mezanino de PGP-1 | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | XoFY5 | jeHif |  | thywB | BP4060 |  |  |  | 0 |  | 77
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-12 12:30 | 2020-01-12 19:00 | Prática | 2019-10-31 10:30 | Instalação de BOP no mezanino de PGP-1 | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | XoFY5 | jeHif |  | thywB | BP4060 |  |  |  | 2 |  | 77
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-11 13:00 | 2020-01-11 13:30 | Prática | 2019-10-31 10:30 | Instalação de BOP no mezanino de PGP-1 | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | XoFY5 | jeHif |  | thywB | BP4060 |  |  |  | 2 |  | 77
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-30 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-10-30 04:30 | Torção completata sobre o próprio eixo do flat-pack da DHSV | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | 9fDQc | UrAde | XR8IK2hEvS | a3gRM | LA4082 |  |  |  | 5 |  | 78
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-30 | 35 | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-10-30 | Dificuldade na quebra do torque dos parafusos do riser de perfuração com a chave de torque T-25 Titan com torque máximo de 25 klbf.ft | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | mAspd | K31Hp | qYk9pv49V1 | ETLwq | LA4085 |  |  |  | 2 |  | 78
[11 empty] | Perfuração | Descida de coluna de trabalho | REVESTIMENTO 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) | [5 empty] | 2019-10-29 15:57 | Acunhamento de DP em elevador durante manobra | RAS | PROJETO | LESSONS | BF8O | BF8O | 2420794 | Autor | PETROBRAS | OTAVIO CANICALI | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-VIT | [18 empty] | AT4050 |  |  |  | 5 |  |  | development | subsea_well | SPR
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-10-28 18:00 | Limitação do número de seções estaleiráveis por ausência do elevador adequado | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 |  | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | gM3jc | Ixiew |  | ZaN5S | LA4059 |  |  |  | 0 |  | 80
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-20 | 13 | 01:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade |  | FCBA NaCl + Inib |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Alerta Técnico | 2019-10-28 14:56 | VAZAMENTO EM LINHA DE CONTROLE CI POR FALHA DE MONTAGEM DE MODULADO | APR | OPERAÇÃO |  | CXWW | CXWW | 9627476 | Autor | PETROBRAS | KLAUS LANGELLOTTI VELLO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | DhYNk | UrAde | an53xfo4GJ | a3gRM | AT4043 |  |  |  | 0 | YWbsn
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-29 | 39 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-28 | Utiização de equipamento não padrão Petrobrás e divergências entre relatórios de instalação do equipamento. | AGL |  | OpenWells | BFE8 | BFE8 | 9916053 |  | PETROBRAS | MIGUEL LEME DE LIMA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | 61fuJ | mqNOa | iG16ML7Vow | o5VSt | LA4048 |  |  |  | 5 |  | 80
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-10-27 13:30 | Existência de flapper valve na linha de descarte de cascalhos secos em sistema sem coletor de cascalhos. | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 |  | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | 6wrU8 | Ixiew |  | ZaN5S | LA4058 |  |  |  | 3 |  | 81
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-13 | 16 | 21:30 - Perfuração | Teste de absorção | 3 | FPBNA CaCl Olecore |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Alerta Técnico | 2019-10-27 01:43 | FIT atípico na sapata da fase 2 (Búzios 5 fases) | APR | OPERAÇÃO |  | PMJQ | PMJQ | 0324368 | Autor | PETROBRAS | FERNANDO KOITI HIGASHI NAKASHIMA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | JvwHw | aywWE | x7Hopq91is | ohR6l | AT4036 |  |  |  | 4 | 642Ra
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-14 | 48 | 00:00 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Pol GXantana |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Alerta Técnico | 2019-10-27 01:20 | Limite de pressão para ferramentas de cabeça de poço | APR | OPERAÇÃO |  | PMJQ | PMJQ | 0324368 | Autor | PETROBRAS | FERNANDO KOITI HIGASHI NAKASHIMA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | WmmCU | aywWE | 8VPuCAENrt | ohR6l | AT4035 |  |  |  | 2 | 642Ra
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-26 | 1 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-15 16:00 | 2020-01-09 | Lição Aprendida | 2019-10-27 | Uso de cesta de movimentação de passageiros entre embarcações do tipo Cápsula ( Personnel Transfer Capsule). | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA |  | iytwl | ONsPw | SgPEt9lb3a | bbS1o | LA4039 |  |  |  | 4 |  | 81
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-26 | 1 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-11-12 06:00 | 2019-11-15 16:00 | Lição Aprendida | 2019-10-27 | Uso de cesta de movimentação de passageiros entre embarcações do tipo Cápsula ( Personnel Transfer Capsule). | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA |  | iytwl | ONsPw | SgPEt9lb3a | bbS1o | LA4039 |  |  |  | 5 |  | 81
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 7-MLL-32HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-27 | 12 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-10-16 08:30 | 2019-11-10 15:00 | Lição Aprendida | 2019-10-27 | Consideração do IP (ou II) para estimar a máxima vazão de bullheading em poços sem PDG. | AGL |  | OpenWells | BE2R | BE2R | 9859226 |  | PETROBRAS | TIAGO FERREIRA DA CRUZ | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 00IBWvSYr7 | EldMebaUjo |  | WAYqk | PyALi | 3gxaUC9gBk | 8AVf4 | LA4045 |  |  |  | 3 |  | 81
E&P-EXP | BM-SEAL-10 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | 3-SES-194 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-26 | 1 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-26 17:30 | 2019-11-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-10-27 | Uso de cesta de movimentação de passageiros entre embarcações do tipo Cápsula ( Personnel Transfer Capsule). | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | OVMdP13zMD | rjqmz7jivS | detliF5pzA |  | iytwl | ONsPw | SgPEt9lb3a | bbS1o | LA4039 |  |  |  | 0 |  | 81
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-10-15 10:30 | 2020-01-08 22:30 | Lição Aprendida | 2019-10-26 14:30 | Substituição da borracha do preventor anular com guindaste quando BOP está montado no mezanino de PGP-1. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | 85wVM | jeHif |  | thywB | LA4034 |  |  |  | 2 |  | 82
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-11 13:00 | 2020-01-11 13:30 | Lição Aprendida | 2019-10-26 14:30 | Substituição da borracha do preventor anular com guindaste quando BOP está montado no mezanino de PGP-1. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | 85wVM | jeHif |  | thywB | LA4034 |  |  |  | 2 |  | 82
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-12 12:30 | 2020-01-12 19:00 | Lição Aprendida | 2019-10-26 14:30 | Substituição da borracha do preventor anular com guindaste quando BOP está montado no mezanino de PGP-1. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | 85wVM | jeHif |  | thywB | LA4034 |  |  |  | 3 |  | 82
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-26 | 52 | Perfuração | Teste de absorção | 4 | FCBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-10-26 10:00 | Dificuldade na execução do LOT/FIT por alta reologia do fluido | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 | Autor | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | 6fK4M | Ixiew | NXeRldab4y | ZaN5S | LA4078 |  |  |  | 4 |  | 82
UO-RIO | MARLIM LESTE | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | PERFURAÇÃO | SS-75 | PERFURAÇÃO |  |  |  | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-21 11:30 | 2019-12-13 17:30 | Lição Aprendida | 2019-10-26 01:00 | Otimização no posicionamento dos transponders. | AGL |  | OpenWells | CJ61 | CJ61 | 9654190 |  | PETROBRAS | GEYSON LOURENCO VASCONCELOS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | Bea42lLEHC | 090GZCnftN |  | YG7H9 | IbFlc |  | 67pnU | LA4053 |  |  |  | 4 |  | 82
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | 3 | FCBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-10-26 | Perda de fluido no trip tank com aumento concomitante de volume nos tanques ativos | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 |  | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | iQAUE | Ixiew |  | ZaN5S | LA4079 |  |  |  | 3 |  | 82
UO-RIO | MARLIM LESTE | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | 4-MLL-84-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-26 | 6 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-21 11:30 | 2019-12-13 17:30 | Lição Aprendida | 2019-10-26 | Posicionamento das boias Potixaba no lado alto do triângulo de boias em locações com inclinação no leito marinho. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | Bea42lLEHC | 090GZCnftN |  | i8MHY | IbFlc | VD3YgKxQrP | 67pnU | LA4042 |  |  |  | 5 |  | 82
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-33D-RJS(GUIA26) | 7-CH-33D-RJS | UNIDADE THROUGH-TUBING | TT-CH2 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-25 | 3 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-23 15:00 | 2019-11-01 17:00 | Alerta Técnico | 2019-10-25 20:00 | Preencher ao anular do poço para substituição de VGLs em poço depletados | AGL |  | OpenWells | U33G | U33G | 2403853 |  | PETROBRAS | LUCAS MARTINS MACHADO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | GjOCT0Vbhp |  | qG7jL | Djh62 | c2rUXEqRCV | tiBHb | AT4041 |  |  |  | 0 |  | 83
UO-BS | SÉPIA | 9-RJS-733 (ADR P-01) | 9-RJS-733 | 9-RJS-733 | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-24 | 29 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada da coluna DPR com THRT | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-28 23:00 | 2019-10-27 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-24 10:00 | Escorregamento da coluna de DPR (cunha hang-off). | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | PWwCsqP91P | IUzxeH1qA6 |  | gILjR | bQj1n | FplMo9Eoo6 | ohR6l | LA4031 |  |  |  | 3 |  | 84
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) |  | 7-BUZ-30-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-06 | 8 | 07:00 - Condicionamento | Condicionamento do revestimento |  |  |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-04-25 13:00 | Alerta Técnico | 2019-10-24 09:56 | Falha de identificação de drift menor no revestimento | APR | OPERAÇÃO |  | BEL3 | BEL3 | 9859054 | Autor | PETROBRAS | LUCINALDO GOMES DOS SANTOS | POCOS/SPO/SCA/COMP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | EfKdX | uD3hq | jmxYu1rlCU | ohR6l | AT4029 |  |  |  | 0 | R4mJH
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) |  | 7-BUZ-23-RJS |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-02 | 28 | 00:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI |  |  |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Alerta Técnico | 2019-10-24 09:32 | PARTE DE PROTETOR DE ROSCA NO INTERIOR DE TUBO DE PRODUÇÃO | APR | OPERAÇÃO |  | BEL3 | BEL3 | 9859054 | Autor | PETROBRAS | LUCINALDO GOMES DOS SANTOS | POCOS/SPO/SCA/COMP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | kBedF | xoXj6 | dpF97LmSuv | Jbctv | AT4028 |  |  |  | 0 | sYhEU
UO-RIO | MARLIM SUL | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-25 | 63 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-24 15:30 | 2019-10-25 14:30 | Lição Aprendida | 2019-10-24 | Falha do sistema de travamento da UBSR | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | ri5WKt7Qpb | cberZFNOVd |  | Ftoyr | EwP5B | VwnQB2R7Dr | 9wbqA | LA4037 |  |  |  | 4 |  | 84
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-23 | 16 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-10-23 20:00 | Dano na linha CI-1 - linha de abertura da VHIF | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | Q33Hy | UrAde | fgQWIaq6Wd | a3gRM | LA4027 |  |  |  | 2 |  | 85
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 7-MLL-32HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-23 | 8 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-16 08:30 | 2019-11-10 15:00 | Alerta Técnico | 2019-10-23 20:00 | Checagem dos prazos de manutenção dos equipamentos que serão usados no poço. | AGL |  | OpenWells | BE2R | BE2R | 9859226 |  | PETROBRAS | TIAGO FERREIRA DA CRUZ | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 00IBWvSYr7 | EldMebaUjo |  | nx0se | PyALi | LlemYZfIQw | 8AVf4 | AT4054 |  |  |  | 5 |  | 85
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-33D-RJS(GUIA26) | 7-CH-33D-RJS | UNIDADE THROUGH-TUBING | TT-CH2 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-23 | 1 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-23 15:00 | 2019-11-01 17:00 | Prática | 2019-10-23 20:00 | Balanceio de coluna de manuseio com Te de fluxo instalado na área do BOP. | AGL |  | OpenWells | U33G | U33G | 2403853 |  | PETROBRAS | LUCAS MARTINS MACHADO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | GjOCT0Vbhp |  | 850rZ | Djh62 | sgaPI4f5VU | tiBHb | BP4040 |  |  |  | 2 |  | 85
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-10-15 10:30 | 2020-01-08 22:30 | Lição Aprendida | 2019-10-22 18:00 | Retirada de BOP da subestrutura da sonda SPM-18 pelo lado da sonda que fica a rampa de tubos inclinada quando a sonda já estiver montada. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | TlQJl | jeHif |  | thywB | LA4033 |  |  |  | 3 |  | 86
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-11 13:00 | 2020-01-11 13:30 | Lição Aprendida | 2019-10-22 18:00 | Retirada de BOP da subestrutura da sonda SPM-18 pelo lado da sonda que fica a rampa de tubos inclinada quando a sonda já estiver montada. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | TlQJl | jeHif |  | thywB | LA4033 |  |  |  | 1 |  | 86
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-12 12:30 | 2020-01-12 19:00 | Lição Aprendida | 2019-10-22 18:00 | Retirada de BOP da subestrutura da sonda SPM-18 pelo lado da sonda que fica a rampa de tubos inclinada quando a sonda já estiver montada. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | TlQJl | jeHif |  | thywB | LA4033 |  |  |  | 0 |  | 86
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | WAYF | COMPLETAÇÃO | ESTIMULAÇÃO E TRATAMENTO QUÍMICO | 2019-09-25 | 1 | [6 empty] | 2019-10-25 11:59 | 2019-10-26 23:41 | Lição Aprendida | 2019-10-22 15:53 | Realização de Mini Ti após a acidificação pela sonda (e não pelo barco de estimulação) | APR | OPERAÇÃO |  | NTIH | NTIH | 9732995 | Autor | PETROBRAS | CECILIA TOLEDO DE AZEVEDO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 2 | GAT | Grupo de Estimulação e Controle de Areia | 4 | Fluidos | HM25 | ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO PEREIRA |  |  | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | qvlFy | oGK1c | CoZA8S8SJa | Gw4vA | LA4017 |  |  |  | 4 | wtK0u
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | WAYF | COMPLETAÇÃO | ESTIMULAÇÃO E TRATAMENTO QUÍMICO | 2019-09-25 | 1 | [6 empty] | 2019-11-26 03:24 | 2019-11-26 16:02 | Lição Aprendida | 2019-10-22 15:53 | Realização de Mini Ti após a acidificação pela sonda (e não pelo barco de estimulação) | APR | OPERAÇÃO |  | NTIH | NTIH | 9732995 | Autor | PETROBRAS | CECILIA TOLEDO DE AZEVEDO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 2 | GAT | Grupo de Estimulação e Controle de Areia | 4 | Fluidos | HM25 | ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO PEREIRA |  |  | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | qvlFy | oGK1c | CoZA8S8SJa | Gw4vA | LA4017 |  |  |  | 1 | wtK0u
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-10-15 10:30 | 2020-01-08 22:30 | Lição Aprendida | 2019-10-22 10:00 | Embarcar skid do BOP previamente ao início da intervenção em PGP-1. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | fC5OS | jeHif |  | thywB | LA4032 |  |  |  | 0 |  | 86
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-12 12:30 | 2020-01-12 19:00 | Lição Aprendida | 2019-10-22 10:00 | Embarcar skid do BOP previamente ao início da intervenção em PGP-1. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | fC5OS | jeHif |  | thywB | LA4032 |  |  |  | 2 |  | 86
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2020-01-11 13:00 | 2020-01-11 13:30 | Lição Aprendida | 2019-10-22 10:00 | Embarcar skid do BOP previamente ao início da intervenção em PGP-1. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | fC5OS | jeHif |  | thywB | LA4032 |  |  |  | 4 |  | 86
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-22 | 19 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-10-10 12:00 | 2019-11-12 23:00 | Lição Aprendida | 2019-10-22 | Perfilagem com Down Hole Video | AGL |  | OpenWells | BECI | BECI | 9857823 |  | PETROBRAS | ALEXANDRE GUEDES DE ARAUJO DIAS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | m3hvSMZJrg | oIBNABjH4q |  | vCF3U | cn9TR | EulnELLMd8 | Rpf2V | LA4055 |  |  |  | 3 |  | 86
E&P-LIBRA | LIBRA-NW | 7-MRO-3-RJS |  | 7-MRO-3-RJS | [14 empty] | Alerta Técnico | 2019-10-21 20:21 | Abandono temporário com tampão de cimento por injeção direta como eCSB em cenário de perda severa | APR | OPERAÇÃO |  | BENV | BENV | 9888850 | Autor | PETROBRAS | ANDRE BUENO VILELA SOARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | e2rQdWtGsG | Bg1OF09SO3 | n55uIAIQTO | 0K34mI0DCq |  | ILnAE | yHPEx |  |  | AT4013 |  |  |  | 1 | OsYeQ
E&P-LIBRA | LIBRA-NW | 7-MRO-3-RJS |  | 7-MRO-3-RJS | [14 empty] | Alerta Técnico | 2019-10-21 20:20 | Abandono temporário com tampão de cimento por injeção direta como eCSB em cenário de perda severa | RAS | OPERAÇÃO |  | BENV | BENV | 9888850 | Autor | PETROBRAS | ANDRE BUENO VILELA SOARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | e2rQdWtGsG | Bg1OF09SO3 | n55uIAIQTO | 0K34mI0DCq |  | qlXnl | yHPEx |  |  | AT4012 |  |  |  | 3 | OsYeQ
[20 empty] | 2019-10-21 09:30 | Orientações para novas estratégias de contratação | APR | CONTRATO | LESSONS | BEQC | BEQC | 9858426 | Autor | PETROBRAS | ROBSON TADEU DA CRUZ SANTOS | POCOS/SPO/PEP/PROJ-PERF | [7 empty] | 33 | Sistemas de Perfuração | [9 empty] | BP4011 |  |  |  | 0
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-232D-RJS (INJR3 - Base 4F) | 8-MLS-232D-RJS (INJR3 - Base 4F) | 8-MLS-232D-RJS (INJR3 - Base 4F) | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-20 | 3 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-29 20:30 | Lição Aprendida | 2019-10-20 | Dificuldade de conexão de revestimento Bluedock 36" | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | L6qvmIrReh | HdluUq7LDh | g1Cv7gwEev | fEndk | VKFoo | RwNOCQMfMR | Jbctv | LA4023 |  |  |  | 2 |  | 88
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-232D-RJS (INJR3 - Base 4F) | 8-MLS-232D-RJS (INJR3 - Base 4F) | 8-MLS-232D-RJS (INJR3 - Base 4F) | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-20 | 3 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-29 20:30 | Lição Aprendida | 2019-10-20 | Cortar olhais dos tubos de revestimento 36" com tubo na horizontal, no TFM. | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | L6qvmIrReh | HdluUq7LDh | g1Cv7gwEev | ebGNi | VKFoo | RwNOCQMfMR | Jbctv | LA4022 |  |  |  | 3 |  | 88
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-19 | 45 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-10-19 | Assentamento do suspensor de liner com o mesmo fora de profundidade do tally. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | whImR | Ixiew | xQ2gsDBS4f | ZaN5S | LA4015 |  |  |  | 5 |  | 89
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-19 | 29 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-19 | Utilização de monitoração da pressão na linha de kill para controle do nível do poço. | AGL |  | OpenWells | BFE8 | BFE8 | 9916053 |  | PETROBRAS | MIGUEL LEME DE LIMA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | 1tHYT | mqNOa | FRC4gE7jMW | o5VSt | LA4051 |  |  |  | 5 |  | 89
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) |  | 7-BUZ-18-RJS |  |  | PERFURAÇÃO | [11 empty] | Lição Aprendida | 2019-10-18 15:00 | BUZ-18 - 8 1/2'' - Broca Disruptiva TerrAdapt | AGL | OPERAÇÃO |  | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | LXgkN | aOWYC |  |  | LA4009 |  |  |  | 0 | qJSGg | 90
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) |  | 7-BUZ-18-RJS | [14 empty] | Lição Aprendida | 2019-10-18 14:23 | BUZ-19D x BUZ-18 (Brocas Baker 8,5pol) | AGL | OPERAÇÃO |  | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | Zdjfd |  |  |  | LA3992 |  |  |  | 5 |  | 90
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) |  | 7-BUZ-18-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-14 | 14 |  |  | 2 |  |  |  | 2018-10-01 01:00 | 2018-10-20 11:00 | Lição Aprendida | 2019-10-18 14:01 | BUZ-18 - NS-32- Dificuldade na retirada do BHA e quase desconexão da broca | AGL | OPERAÇÃO |  | BELP | BELP | 9859379 | Autor | PETROBRAS | FABIO AUGUSTO CANTE LOPES | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | wDvjr | aOWYC | AZcNNqeRlx | 9wbqA | LA3988 |  |  |  | 2 | ovmC8 | 90
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-18 | 28 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-18 10:00 | Uso de kill line com fluido leve para monitoração e con trole do nível do poço. | AGL |  | OpenWells | HMC5 | HMC5 | 6112820 |  | PETROBRAS | PAULO FREDERICO DE GEORGE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | Eeb5G | mqNOa | C6K2bN9H3O | o5VSt | LA4010 |  |  |  | 1 |  | 90
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-07 | 41 | 12:00 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBA Pol GXantana |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-10-18 08:37 | BUZ-19D - Manobra para acionamento do alargador expansível | AGL | OPERAÇÃO |  | BG26 | BG26 | 2450866 | Autor | PETROBRAS | DANIEL LEITE GURGEL DO AMARAL | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | pcxfw | aywWE | IAtkCB4cL3 | ohR6l | LA3987 |  |  |  | 5 | 642Ra | 90
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-29 | 63 | 18:30 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FCBA Pol GX + Amido |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-10-18 08:30 | BUZ-19D - Segunda Corrida com Broca Disruptiva da Varel | AGL | OPERAÇÃO |  | BG26 | BG26 | 2450866 | Autor | PETROBRAS | DANIEL LEITE GURGEL DO AMARAL | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | JAWon | aywWE | W0rcpkGdNJ | ohR6l | LA3986 |  |  |  | 4 | 642Ra | 90
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-18 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-10-18 | 7-PPT-51HP-RJS ¿ Configuração de caudas para ITT e TPU em Papa-Terra. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | tgmN3 | K31Hp | hQR1RrVPal | ETLwq | BP4030 |  |  |  | 0 |  | 90
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2020-01-12 12:30 | 2020-01-12 19:00 | Prática | 2019-10-18 | Desconexão ANC x linha de surgência após amortecimento com fluido. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | eAUe6 | jeHif |  | thywB | BP4025 |  |  |  | 4 |  | 90
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2020-01-11 13:00 | 2020-01-11 13:30 | Prática | 2019-10-18 | Desconexão ANC x linha de surgência após amortecimento com fluido. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | eAUe6 | jeHif |  | thywB | BP4025 |  |  |  | 0 |  | 90
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS | 7-GP-22D-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-15 10:30 | 2020-01-08 22:30 | Prática | 2019-10-18 | Desconexão ANC x linha de surgência após amortecimento com fluido. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | Obn1DJvFxs | v4GyXc7Hku |  | eAUe6 | jeHif |  | thywB | BP4025 |  |  |  | 1 |  | 90
UO-BS | SÉPIA | 9-RJS-733 (ADR P-01) | 9-RJS-733 | 9-RJS-733 | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-18 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-28 23:00 | 2019-10-27 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-18 | Posicionamento de carretéis CI no riser deck | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | PWwCsqP91P | IUzxeH1qA6 |  | MqDau | bQj1n | wgKaBgq4bu | ohR6l | LA4016 |  |  |  | 1 |  | 90
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 9-MLL-31D-RJS/7-MLL-32HP-RJS/32HPA | 7-MLL-32HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-18 | 3 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-16 08:30 | 2019-11-10 15:00 | Lição Aprendida | 2019-10-18 | Teste do swivel da SFT no NS-51 e NS-52 | AGL |  | OpenWells | BG4P | BG4P | 2453137 |  | PETROBRAS | JARDEL PEREIRA CORREA PERES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 00IBWvSYr7 | EldMebaUjo |  | BVsB0 | PyALi | SRSvdV3MJT | 8AVf4 | LA4024 |  |  |  | 1 |  | 90
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada da coluna DPR com THRT | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-10-17 13:00 | Manutenção do bombeio para evitar queda de detritos no TH durante posicionamento da THRT acima do BOP | AGL |  | OpenWells | BF4F | BF4F | 2421115 |  | PETROBRAS | GERMANNA DE OLIVEIRA QUEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | cO3pd | kamVG |  | 67pnU | LA4019 |  |  |  | 3 |  | 91
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Teste de válvula de segurança | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-10-17 10:00 | Dificuldade em teste de estanqueidade da DHSV | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | 4NjR2 | kamVG |  | 67pnU | LA4018 |  |  |  | 2 |  | 91
UO-ES | ALBACORA LESTE | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | 4-RJS-477A | NAVIO SONDA | NS-42 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-17 | 5 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 | ÁGUA DOCE |  |  | 2019-10-13 04:30 | 2019-12-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-10-17 06:00 | Conexão da THRT na JRC na horizontal | AGL |  | OpenWells | CB9D | CB9D | 9914940 | Autor | PETROBRAS | MARINA DELA LIBERA PEDRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | vtpw1CW1BL | hWKGooXKJ5 |  | 3NUPh | 6Sana | 9xHEW39qJC | XY1as | LA4026 |  |  |  | 3 |  | 91
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-16 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Lição Aprendida | 2019-10-16 20:30 | Critério de teste de elemento de CSB (REVCIM x COMP) | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | ZunZw | K31Hp | T5kfr2DDkp | ETLwq | LA4046 |  |  |  | 0 |  | 92
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Balanceio de coluna | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-10-16 06:30 | Erro da planilha de tally do DPR | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | sFZ4p | kamVG |  | 67pnU | LA4021 |  |  |  | 5 |  | 92
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-10-16 | Alteração no planejamento referente à pré-orientação do TH (FMC) em relação à BAP | AGL |  | OpenWells | BF4F | BF4F | 2421115 |  | PETROBRAS | GERMANNA DE OLIVEIRA QUEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | fwIco | kamVG |  | 67pnU | LA4020 |  |  |  | 5 |  | 92
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-29 | 39 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-16 | Amortecimento prévio a operações de remoção de incrustação com FT | AGL |  | OpenWells | BFE8 | BFE8 | 9916053 |  | PETROBRAS | MIGUEL LEME DE LIMA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | yFMFD | mqNOa | iG16ML7Vow | o5VSt | LA4049 |  |  |  | 1 |  | 92
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | 8-JUB-35-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-18 | 15 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-10 12:00 | 2019-11-12 23:00 | Prática | 2019-10-16 | Tempo perdido para montagem de flexitubo no ITF | AGL |  | OpenWells | JA26 | JA26 | 1725764 |  | PETROBRAS | CLOVIS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | m3hvSMZJrg | oIBNABjH4q |  | rNO8S | cn9TR | U93xGmjplL | Rpf2V | BP4047 |  |  |  | 0 |  | 92
[20 empty] | 2019-10-14 13:54 | Automatização de trasferência de fluido | APR | CONTRATO | LESSONS | BG2H | BG2H | 2452282 | Autor | PETROBRAS | DIEGO ORNELAS DA SILVA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 1 | GAT | Grupo de Fluidos | 4 | Fluidos | BH22 | CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SA | 23 | Equipamentos de Fluidos | [9 empty] | LA3925 |  |  |  | 4
UO-BS | SÉPIA | 9-RJS-733 (ADR P-01) |  | 9-RJS-733 |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-09 | 14 | 19:30 - Condicionamento | Retirada de coluna de trabalho |  | FCBA NaCl |  |  | 2019-09-28 23:00 | 2019-10-27 16:30 | Alerta Técnico | 2019-10-14 10:53 | Uso alternativo da válvula Inside BOP | APR | OPERAÇÃO |  | PMJQ | PMJQ | 0324368 | Autor | PETROBRAS | FERNANDO KOITI HIGASHI NAKASHIMA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | PWwCsqP91P | IUzxeH1qA6 |  | pXNVn | bQj1n | ylrMj0YVU2 | ohR6l | AT3908 |  |  |  | 3 | ti6lk
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-10-13 05:30 | Flowback após substituição do fluido da COI por FCBA inibidor de corrosão antes de passar pelo BOP | AGL |  | OpenWells | BF4F | BF4F | 2421115 |  | PETROBRAS | GERMANNA DE OLIVEIRA QUEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | 55noF | kamVG |  | 67pnU | LA4014 |  |  |  | 4 |  | 95
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-13 | 6 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de wear bushing | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-10-13 05:00 | Jateamento do BOP utilizando FCBA Salino após recuperação da WB | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | hOi7p | UrAde | bU9bjYsEMy | a3gRM | LA3982 |  |  |  | 0 |  | 95
UO-BS | SÉPIA | 9-RJS-733 (ADR P-01) | 9-RJS-733 | 9-RJS-733 | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-12 | 17 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-09-28 23:00 | 2019-10-27 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-12 | Utilização de inside BOP em operação de correlação de arame em NS-38. | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | PWwCsqP91P | IUzxeH1qA6 |  | ckW01 | bQj1n | CCqulBV0gW | ohR6l | LA3945 |  |  |  | 3 |  | 96
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-12 | 22 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | TAMPÃO VISCOSO DE GOMA XANTANA |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-12 | Vazamento durante teste de estanqueidade da BSR | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | r83x5 | mqNOa | gDmR0VJfAG | o5VSt | LA3871 |  |  |  | 4 |  | 96
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-11 | 4 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-10-11 17:00 | Teste do packer seal bore e teste da VIF (COMP PACI) | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | hbvNC | UrAde | EpCedvwnEY | a3gRM | LA3981 |  |  |  | 4 |  | 97
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-11 | 40 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Lição Aprendida | 2019-10-11 13:00 | Uso do jet sub como XO abaixo da TPU | AGL |  | OpenWells | BG3O | BG3O | 2453094 |  | PETROBRAS | RAPHAEL DEPES BRUZZI EMERY | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | Eav9d | YE1sw | dJXYolxtoY | Jbctv | LA3870 |  |  |  | 5 |  | 97
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-11 | 40 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Lição Aprendida | 2019-10-11 13:00 | Uso do jet sub como XO abaixo da TPU | AGL |  | OpenWells | BG3O | BG3O | 2453094 |  | PETROBRAS | RAPHAEL DEPES BRUZZI EMERY | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | Eav9d | YE1sw | dJXYolxtoY | Jbctv | LA3870 |  |  |  | 3 |  | 97
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-11 | 37 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Alerta Técnico | 2019-10-11 06:30 | Dificuldade na retirada do BOP devido a correnteza | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | jycJp | uPeE4 | fsnGknIaUn | XY1as | AT3939 |  |  |  | 1 |  | 97
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-10 | 3 | Perfilagem | Perfilagem de correlação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-10-08 04:00 | 2019-11-15 02:00 | Lição Aprendida | 2019-10-11 | Pré posicionamento de coluna para perfilagem de correlação de profundidade | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io |  | Yea9W | UrAde | E3pDGFnxI6 | a3gRM | LA3869 |  |  |  | 3 |  | 97
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-10 | 15 | Execução do bombeio de gravel / Frac | Gravel packing | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-10-10 11:30 | Garantia de bomba sapo backup para preparo de N-Flow no batch mixer, como também outros tratamentos químicos | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | xsTjy | K31Hp | 3FuASJhG9t | ETLwq | BP3874 |  |  |  | 3 |  | 98
[20 empty] | 2019-10-10 09:11 | Recolhimento de Cascalhos da centrífuga | APR | CONTRATO | LESSONS | BG2H | BG2H | 2452282 | Autor | PETROBRAS | DIEGO ORNELAS DA SILVA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 1 | GAT | Grupo de Fluidos | 4 | Fluidos | BH22 | CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SA | 23 | Equipamentos de Fluidos | [9 empty] | LA3865 |  |  |  | 0
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-10 | 36 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-10-10 05:00 | Desalojamento do coletor de detritos | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | QijTd | uPeE4 | 0K4CyoHHVp | XY1as | LA3940 |  |  |  | 2 |  | 98
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-09 | 14 | Execução do bombeio de gravel / Frac | Gravel packing | 1 | FCBA com Surfactante |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-10-10 | Uso de esquemático de linhas de superfície durante realização de gravel. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | ARAG3 | K31Hp | FT2MtgTVGk | ETLwq | BP3864 |  |  |  | 5 |  | 98
UO-RIO | MARLIM SUL | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-09 | 47 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem de BHA de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-24 15:30 | 2019-10-25 14:30 | Lição Aprendida | 2019-10-09 | Atuação de Drilling Jar em ambientes de temperaturas mais baixas (em profundidade próxima à Mud Line). | AGL |  | OpenWells | PMX3 | PMX3 | 0332701 |  | PETROBRAS | PEDRO PAULO FORAIN ROCHA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | ri5WKt7Qpb | cberZFNOVd |  | XAxkY | EwP5B | aWYOhF2fm1 | 9wbqA | LA3866 |  |  |  | 2 |  | 99
UO-BS | SÉPIA | 9-RJS-733 (ADR P-01) | 9-RJS-733 | 9-RJS-733 |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 2 | FCBA Polimérico (FlexDrill) |  |  | 2019-09-28 23:00 | 2019-10-27 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-08 22:00 | Utilização de Inside BOP na COT de condicionamento do revestimento de modo a configurar barreira de segurança para operação de arame. | AGL |  | OpenWells | CTTU | CTTU | 0212518 |  | PETROBRAS | FERNANDO KARAM DELBIM | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | PWwCsqP91P | IUzxeH1qA6 |  | vihit | bQj1n |  | ohR6l | LA3858 |  |  |  | 1 |  | 100
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-08 | 34 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada da coluna DPR com THRT | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-10-08 02:00 | ALINHAMENTO DAS LINHAS DE CONTROLE DA DHSV ATÉ A "LER" | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | aNjYS | uPeE4 | ftKGfp5puk | XY1as | LA3861 |  |  |  | 5 |  | 100
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS |  | NS-42 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada da coluna DPR com THRT | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-10-08 02:00 | Alinhamento das linhas de controle da DHSV até a "LER" | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | xP5yf | uPeE4 |  | XY1as | LA3863 |  |  |  | 3 |  | 100
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-08 | 34 | ESCP | Teste dos ESCP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Prática | 2019-10-08 | Cancelamento do teste de abertura dos pad´s do Power Drive - SLB | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | 9jF3s | Ixiew | q0mHhsQ5Jf | ZaN5S | BP3857 |  |  |  | 4 |  | 100
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPA-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-09 | 77 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Lição Aprendida | 2019-10-08 | Ciclagem das linhas da DHSV para liberação de peixe preso na DHSV. | AGL |  | OpenWells | BG4P | BG4P | 2453137 |  | PETROBRAS | JARDEL PEREIRA CORREA PERES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | AdSyH | VOLTM | DpT7PV1W8w | 8AVf4 | LA4057 |  |  |  | 4 |  | 100
UO-BS | SÉPIA | 9-RJS-733 (ADR P-01) |  | 9-RJS-733 |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-04 | 9 | 18:30 - ESCP | Teste de BOP na instalação |  | FCBA Pol + Calcário | Sonda |  | 2019-09-28 23:00 | 2019-10-27 16:30 | Alerta Técnico | 2019-10-07 10:43 | Posição do ToolJoint durante teste do BOP com coluna pendurada. | APR | OPERAÇÃO |  | BENV | BENV | 9888850 | Autor | PETROBRAS | ANDRE BUENO VILELA SOARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | PWwCsqP91P | IUzxeH1qA6 |  | nVASy | bQj1n | yXmVCaQDdk | ohR6l | AT3854 |  |  |  | 2 | ti6lk
UO-BS | SÉPIA | 9-RJS-733 (ADR P-01) |  | 9-RJS-733 |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-04 | 9 | 18:30 - ESCP | Teste de BOP na instalação |  | FCBA Pol + Calcário | Sonda |  | 2019-09-28 23:00 | 2019-10-27 16:30 | Alerta Técnico | 2019-10-07 10:43 | Posição do ToolJoint durante teste do BOP com coluna pendurada. | RAS | OPERAÇÃO |  | BENV | BENV | 9888850 | Autor | PETROBRAS | ANDRE BUENO VILELA SOARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | PWwCsqP91P | IUzxeH1qA6 |  | RfqSZ | bQj1n | yXmVCaQDdk | ohR6l | AT3853 |  |  |  | 5 | ti6lk
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-07 | 37 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Lição Aprendida | 2019-10-07 07:30 | Teste de ancoragem e negativo de BRV insertavel | AGL |  | OpenWells | U4FW | U4FW | 2421348 |  | PETROBRAS | GUSTAVO DANTAS LOSS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | hmfMD | Wfoiq | 6RWWfOTDAZ | Rpf2V | LA3859 |  |  |  | 4 |  | 101
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-07 | 37 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Lição Aprendida | 2019-10-07 07:30 | Teste de ancoragem e negativo de BRV insertavel | AGL |  | OpenWells | U4FW | U4FW | 2421348 |  | PETROBRAS | GUSTAVO DANTAS LOSS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | hmfMD | Wfoiq | 6RWWfOTDAZ | Rpf2V | LA3859 |  |  |  | 0 |  | 101
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-10-07 | 41 | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 9 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-07 03:30 | Overtorque durante a retirada de coluna | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | D7N0g | wtk67 | jmPeqv4OrU | bbS1o | LA3856 |  |  |  | 4 |  | 101
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-06 | 22 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-10-06 09:00 | Mudança de tally de cauda de wash pipes por falta de ball catcher e presença de registradores. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | hVkVn | kamVG | 0METU0j7vq | 67pnU | LA3875 |  |  |  | 5 |  | 102
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-10-05 | 39 | Abandono | Retirada de wear bushing | 1 | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-05 17:30 | Prever seção da TPU para possibilitar quebra da seção com TPU+BD com Iron Roughneck | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 | Autor | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | kyPMY | wtk67 | IEU1N0LeMo | bbS1o | LA3851 |  |  |  | 0 |  | 103
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-05 | 21 | Canhoneio | Canhoneio a cabo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-10-05 11:00 | Montagem dos canhões para canhoneio a cabo com elevador sem desmontar polias de WL. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | 45KR4 | kamVG | 7p4DllPJo2 | 67pnU | LA3872 |  |  |  | 3 |  | 103
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-05 | 35 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Lição Aprendida | 2019-10-05 07:00 | Operação com Camisão Acoplado - Lição aprendida cadastrada pelo GEP | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | n80v9 | Wfoiq | cM5274mhIP | Rpf2V | LA4056 |  |  |  | 2 |  | 103
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-05 | 35 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Lição Aprendida | 2019-10-05 07:00 | Operação com Camisão Acoplado - Lição aprendida cadastrada pelo GEP | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | n80v9 | Wfoiq | cM5274mhIP | Rpf2V | LA4056 |  |  |  | 2 |  | 103
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS |  | NS-42 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Alerta Técnico | 2019-10-05 05:30 | Alarme falso de H2S devido ao uso de Ultrawet | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | LHKZH | uPeE4 |  | XY1as | AT3862 |  |  |  | 2 |  | 103
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-05 | 31 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Alerta Técnico | 2019-10-05 05:00 | Alarme falso de H2S devido ao uso de Ultrawet | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | 4QeE1 | uPeE4 | T0XhQ50t4e | XY1as | AT3860 |  |  |  | 0 |  | 103
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-05 | 31 | ESCP | Retirada de BOP para reparo | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-10-05 | Falha funcional das gavetas cegas cisalhantes via sistema acústico. | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | mwRrK | Ixiew | JGH8gXw8Yt | ZaN5S | LA3849 |  |  |  | 3 |  | 103
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Lição Aprendida | 2019-10-04 15:30 | Corte das travas do camisão quando utilizado como camisão drop-off. | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 |  | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | sQ23e | Wfoiq |  | Rpf2V | LA3850 |  |  |  | 0 |  | 104
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Lição Aprendida | 2019-10-04 15:30 | Corte das travas do camisão quando utilizado como camisão drop-off. | AGL |  | OpenWells | JG5J | JG5J | 9887618 |  | PETROBRAS | CRISTIANO BERNABE CARDOSO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | sQ23e | Wfoiq |  | Rpf2V | LA3850 |  |  |  | 4 |  | 104
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-04 | 14 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalar e testar plug | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-04 03:00 | Tempo perdido na instalação do plug Nippleless devido erro no envio do detonador | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | VeaXx | mqNOa | hK9DVldwkb | o5VSt | LA3852 |  |  |  | 3 |  | 104
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-03 | 8 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-10-03 | Gabaritagem segura de tubulares (tubos de lavagem, tubos telados, tubos de produção) com o auxílio de cabo guia de aço. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | ALM06 | K31Hp | 8tBGIxYwS5 | ETLwq | BP3847 |  |  |  | 0 |  | 105
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-01 | 27 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-10-03 | Interferência do abastecimento do poço pelo HCR com o teste das linhas hidráulicas | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | pZ3qy | uPeE4 | 2j8jbUlAJb | XY1as | LA3846 |  |  |  | 3 |  | 105
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPA-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-10-03 | 71 | Teste de produção | Quebra de hidratos | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Lição Aprendida | 2019-10-03 | Monitoramento de sopro durante quebra de hidrato ¿ leitura de sopro interferida por presença de líquido nas linhas de superfície (linha de monitoramento do sopro). | AGL |  | OpenWells | XDBT | XDBT | 9728411 |  | PETROBRAS | GLAUCIO ALVES BARBOSA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | TUoyi | VOLTM | jZvRZ2Vnnv | 8AVf4 | LA3848 |  |  |  | 1 |  | 105
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Amortecimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Prática | 2019-10-02 23:00 | Remoção mecânica de incrustação da coluna utilizando localizador de nipple tipo collet. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | ghlsW | mqNOa |  | o5VSt | BP3844 |  |  |  | 4 |  | 106
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-10-01 | 35 | Teste de formação | Descendo / Retirando coluna de teste | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-10-01 17:00 | Uso de fita adesiva para fixação do umbilical da AST | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | 4IZS0 | wtk67 | yL2pqxTMmO | bbS1o | LA3842 |  |  |  | 4 |  | 107
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-24 | 21 | 20:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI |  | FCBA NaCl + Inib |  |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-28 23:00 | Alerta Técnico | 2019-10-01 02:36 | Dificuldade de abertura da válvula VAULT no poço 8-BUZ-19D-RJS | APR | OPERAÇÃO |  | BEQJ | BEQJ | 9887410 | Autor | PETROBRAS | THIAGO FREIRE PIANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | WkABn | oGK1c | lyZpByiB4E | ohR6l | AT3837 |  |  |  | 2 | wtK0u
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-01 | 6 | Condicionamento | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-26 15:30 |  | Prática | 2019-10-01 | Instalação das linhas de controle do BOP "por dentro" das RGL´s para possibilitar a movimentação dos "sheave dollys" para slots adjacentes. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | YeZPd | K31Hp | f4yleInMwe | ETLwq | BP3840 |  |  |  | 1 |  | 107
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-3-RJS (ADR 6) | 9-ATP-3-RJS | 9-ATP-3-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-30 | 16 | Condicionamento | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-10-21 11:30 | Lição Aprendida | 2019-09-30 23:30 | Recuperação de cauda de abandono com recalque de hidrocarboneto. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | XMalKMlFT4 | oBwEb6vMoz |  | Lti3m | kamVG | 2mjc9Hf5jE | 67pnU | LA3845 |  |  |  | 5 |  | 108
UO-RIO | MARLIM SUL | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS |  | NS-32 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-24 15:30 | 2019-10-25 14:30 | Lição Aprendida | 2019-09-30 20:30 | Manobra com braços mais longos no top drive para possibilitar instalação de crossovers para circulação sem acunhar a coluna. | AGL |  | OpenWells | BELQ | BELQ | 9858555 |  | PETROBRAS | FABIO LEONARDO LONGO DA GRACA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | ri5WKt7Qpb | cberZFNOVd |  | oeRJc | EwP5B |  | 9wbqA | LA3838 |  |  |  | 3 |  | 108
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-30 | 39 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-30 10:00 | Recebimento e medição de tubos de produção na SS-77. | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | ea8jM | 8VT0G | FKuGAkIjAE | a3gRM | LA3834 |  |  |  | 1 |  | 108
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-30 | 39 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-30 10:00 | Recebimento e medição de tubos de produção na SS-77. | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | ea8jM | 8VT0G | FKuGAkIjAE | a3gRM | LA3834 |  |  |  | 0 |  | 108
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-30 | 39 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-30 10:00 | Recebimento e medição de tubos de produção na SS-77. | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | ea8jM | 8VT0G | FKuGAkIjAE | a3gRM | LA3834 |  |  |  | 1 |  | 108
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Combate a perda de circulação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-09-21 18:00 | 2019-11-07 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-29 16:00 | Limitação da pressão de bombeio para realização de combate a perda. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 | Autor | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | AGPL2 | mqNOa |  | o5VSt | LA3833 |  |  |  | 4 |  | 109
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Prática | 2019-09-29 | Boas práticas na Operação com chave hidráulica Power Scope | REV |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 | Autor | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | bKxwa | 8VT0G |  | a3gRM | BP3760 |  |  |  | 1
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Prática | 2019-09-29 | Boas práticas na Operação com chave hidráulica Power Scope | REV |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 | Autor | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | bKxwa | 8VT0G |  | a3gRM | BP3760 |  |  |  | 0
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Prática | 2019-09-29 | Boas práticas na Operação com chave hidráulica Power Scope | REV |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 | Autor | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | bKxwa | 8VT0G |  | a3gRM | BP3760 |  |  |  | 1
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-26 | 22 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-09-26 07:00 | Juntas de riser slick próximas a superfície nos projetos de completação de Búzios. | AGL |  | OpenWells | BEON | BEON | 9886369 | Autor | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | l3w46 | uPeE4 | qAVjPNOrsO | XY1as | LA3829 |  |  |  | 5 |  | 112
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-28 | 24 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-09-26 | Uso de FCA para pré carga entre AAP e ABP em corrida dedicada | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | X8EQ4 | Ixiew | DIbRO8RGHv | ZaN5S | LA3839 |  |  |  | 2 |  | 112
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-26 | 116 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-09-26 | Arraste elevado com BHA 9 1/2" e como contorná-lo | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | 3OLiE | 8H9dk | 1E0JYOTMaA | ETLwq | LA3841 |  |  |  | 2 |  | 112
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-25 | 34 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-25 20:30 | Otimização do teste da BSR e VGX contra o revestimento após o assentamento do BOP | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | qxTna | 8VT0G | QxG7qu11IF | a3gRM | LA3827 |  |  |  | 4 |  | 113
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-25 | 34 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-25 20:30 | Otimização do teste da BSR e VGX contra o revestimento após o assentamento do BOP | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | qxTna | 8VT0G | QxG7qu11IF | a3gRM | LA3827 |  |  |  | 5 |  | 113
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-25 | 34 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-25 20:30 | Otimização do teste da BSR e VGX contra o revestimento após o assentamento do BOP | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | qxTna | 8VT0G | QxG7qu11IF | a3gRM | LA3827 |  |  |  | 2 |  | 113
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-37D-RJS(GUIA1) | 7-CH-37D-RJS |  | TT-CH2 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | NATIVO |  |  | 2019-09-16 16:00 | 2019-09-25 22:30 | Lição Aprendida | 2019-09-25 18:00 | Operação de arame no piso "mezanino", utilizando apenas lubrificador de 20 pés. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | 620IwpX7qu |  | V6Gtx | Mccq0 |  | tiBHb | LA3835 |  |  |  | 4 |  | 113
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-37D-RJS(GUIA1) | 7-CH-37D-RJS |  | TT-CH2 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | NATIVO |  |  | 2019-09-14 16:00 | 2019-09-14 17:00 | Lição Aprendida | 2019-09-25 18:00 | Operação de arame no piso "mezanino", utilizando apenas lubrificador de 20 pés. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | 620IwpX7qu |  | V6Gtx | Mccq0 |  | tiBHb | LA3835 |  |  |  | 4 |  | 113
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Lição Aprendida | 2019-09-25 18:00 | Limitação de taxa devido com uso de dados da sonda em substituição aos dados obtidos em caso da instalação de Geolograph. | AGL |  | OpenWells | CXTI | CXTI | 9630192 |  | PETROBRAS | IVAN FREITAS VALLADARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | KZaqg | YE1sw |  | Jbctv | LA3828 |  |  |  | 4 |  | 113
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Lição Aprendida | 2019-09-25 18:00 | Limitação de taxa devido com uso de dados da sonda em substituição aos dados obtidos em caso da instalação de Geolograph. | AGL |  | OpenWells | CXTI | CXTI | 9630192 |  | PETROBRAS | IVAN FREITAS VALLADARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | KZaqg | YE1sw |  | Jbctv | LA3828 |  |  |  | 5 |  | 113
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-37D-RJS(GUIA1) | 7-CH-37D-RJS |  | TT-CH2 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-14 16:00 | 2019-09-14 17:00 | Lição Aprendida | 2019-09-25 16:00 | Teste de estanqueidade do lubrificador curto de arame utilizando bomba manual. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | 620IwpX7qu |  | SVTRr | Mccq0 |  | tiBHb | LA3836 |  |  |  | 4 |  | 113
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-37D-RJS(GUIA1) | 7-CH-37D-RJS |  | TT-CH2 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-16 16:00 | 2019-09-25 22:30 | Lição Aprendida | 2019-09-25 16:00 | Teste de estanqueidade do lubrificador curto de arame utilizando bomba manual. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | 620IwpX7qu |  | SVTRr | Mccq0 |  | tiBHb | LA3836 |  |  |  | 2 |  | 113
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-25 | 22 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-28 23:00 | Lição Aprendida | 2019-09-25 02:00 | Acidificação sem a instalação do CAP na SFT. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 | Autor | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | UUUxJ | oGK1c | w5G1M3fPg9 | ohR6l | LA3831 |  |  |  | 3 |  | 113
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-24 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-28 23:00 | Lição Aprendida | 2019-09-24 17:00 | Dificuldades na abertura da VIF - Vault (Baker) | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | RGiwG | oGK1c | lyZpByiB4E | ohR6l | LA3830 |  |  |  | 5 |  | 114
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS |  | 7-MLL-82HA-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-19 | 5 | 18:00 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-10-25 14:30 | 2019-11-25 17:00 | Boas Práticas | 2019-09-24 08:21 | BHA de build up - Fase de 17 1/2". | RAS | OPERAÇÃO |  | CLR1 | CLR1 | 0227581 | Autor | PETROBRAS | CARLUCIO MAGNO HOLANDA MACEDO | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | UzBey | a1PhS | 6K6bFOpAZQ | 9wbqA | BP3822 |  |  |  | 1 | KHn4v
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS |  | 7-MLL-82HA-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-19 | 5 | 18:00 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-24 15:30 | Boas Práticas | 2019-09-24 08:21 | BHA de build up - Fase de 17 1/2". | RAS | OPERAÇÃO |  | CLR1 | CLR1 | 0227581 | Autor | PETROBRAS | CARLUCIO MAGNO HOLANDA MACEDO | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | UzBey | a1PhS | 6K6bFOpAZQ | 9wbqA | BP3822 |  |  |  | 5 | KHn4v
[20 empty] | 2019-09-23 14:30 | Sobredeslocamento contingencial em acidificações de arenito com MudAcid | APR | PROJETO | LESSONS | UPIB | UPIB | 9768920 | Autor | PETROBRAS | VINICIUS LIGIERO TEIXEIRA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [18 empty] | AT3819 |  |  |  | 0
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-22 | 21 | ESCP | Descida de coluna de trabalho | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Prática | 2019-09-22 12:00 | Utilização de conjunto TIW + SDR + Jet Sub para testes de gavetas cegas cisalhantes | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 | Autor | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | VX37n | YE1sw | JvUVldhccx | Jbctv | BP3824 |  |  |  | 5 |  | 116
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-22 | 21 | ESCP | Descida de coluna de trabalho | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Prática | 2019-09-22 12:00 | Utilização de conjunto TIW + SDR + Jet Sub para testes de gavetas cegas cisalhantes | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 | Autor | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | VX37n | YE1sw | JvUVldhccx | Jbctv | BP3824 |  |  |  | 0 |  | 116
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) |  | 8-BUZ-19D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-14 | 11 | 20:30 - Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI |  | FCBA NaCl |  |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-28 23:00 | Alerta Técnico | 2019-09-22 09:31 | Boas práticas: prevenção ao fraturamento acidental de formações em operações de recalque. | APR | OPERAÇÃO |  | CXWW | CXWW | 9627476 | Autor | PETROBRAS | KLAUS LANGELLOTTI VELLO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | OumfQ | oGK1c | 7YNt3BoDvb | ohR6l | AT3815 |  |  |  | 2 | uESII
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-09-21 | 25 | Teste de formação | Montando cabeça de teste / Linhas e equipamentos de superfície | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-21 18:30 | Inexistência de ponto para conexões temporárias no choke manifold da unidade | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 |  | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | lsk5G | wtk67 | 3OOvQSC3dH | bbS1o | LA3823 |  |  |  | 4 |  | 117
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-22 | 19 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-28 23:00 | Lição Aprendida | 2019-09-21 11:00 | JRC com linhas cintadas na região de corte | AGL |  | OpenWells | HMC5 | HMC5 | 6112820 | Autor | PETROBRAS | PAULO FREDERICO DE GEORGE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | dw3aT | oGK1c | kiJ70xXPBv | ohR6l | LA3817 |  |  |  | 2 |  | 117
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-21 | 30 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-21 08:30 | Montagem e estaleiramento da cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 30PYx | 8VT0G | CmjJPbBS9j | a3gRM | LA3826 |  |  |  | 3 |  | 117
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-21 | 30 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-21 08:30 | Montagem e estaleiramento da cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 30PYx | 8VT0G | CmjJPbBS9j | a3gRM | LA3826 |  |  |  | 0 |  | 117
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-21 | 30 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-21 08:30 | Montagem e estaleiramento da cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 30PYx | 8VT0G | CmjJPbBS9j | a3gRM | LA3826 |  |  |  | 0 |  | 117
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-20 | 16 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-09-20 15:30 | Utilização do equipamento POWER SCOPE para a descida do revestimento 22" | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | gcLTh | Ixiew | 76FF7nB455 | ZaN5S | LA3812 |  |  |  | 3 |  | 118
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-19 | 14 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 19:00 | 2019-09-22 11:30 | Lição Aprendida | 2019-09-19 17:00 | Manobra com coluna de assentamento Slip Proof | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | CENcF | ybD2t | rLGP7MMNgj | 67pnU | LA3813 |  |  |  | 1 |  | 119
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-40-RJS | 7-RO-40-RJS | 7-RO-40-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-09-22 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-09-03 01:00 | 2019-09-28 01:00 | Lição Aprendida | 2019-09-19 | Quebra de hidrato no anular abaixo da M2 com risco de colapso do revestimento. | AGL |  | OpenWells | CSNU | CSNU | 0208843 |  | PETROBRAS | JOSE FLAVIO BEZERRA MONTENEGRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | A94dEs1ejx | CPMpFgUt5G |  | 44L7B | e4Ekf | IB380p5ZRp | Rpf2V | LA3816 |  |  |  | 1 |  | 119
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-09-18 | 22 | Teste de formação | Descendo / Retirando coluna de teste | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-18 23:00 | Gabaritagem da seção de teste da coluna DST. | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | oY6yI | wtk67 | tdaE1ubvc5 | bbS1o | LA3821 |  |  |  | 0 |  | 120
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-18 | 27 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-18 19:30 | Composição da seção do suspensor de revestimento de forma a evitar necessidade uso do "Direct Mode" na VPH, sem sondas com pacote de perfuração Aker. | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | Mv0tV | 8VT0G | DRd3x4K85g | a3gRM | LA3832 |  |  |  | 5 |  | 120
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-18 | 27 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-18 19:30 | Composição da seção do suspensor de revestimento de forma a evitar necessidade uso do "Direct Mode" na VPH, sem sondas com pacote de perfuração Aker. | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | Mv0tV | 8VT0G | DRd3x4K85g | a3gRM | LA3832 |  |  |  | 5 |  | 120
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-18 | 27 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-18 19:30 | Composição da seção do suspensor de revestimento de forma a evitar necessidade uso do "Direct Mode" na VPH, sem sondas com pacote de perfuração Aker. | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | Mv0tV | 8VT0G | DRd3x4K85g | a3gRM | LA3832 |  |  |  | 4 |  | 120
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-18 | 27 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-18 02:00 | Quebra do suporte do rabicho de arame no gabarito de 3" | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 0q5ge | 8VT0G | DRd3x4K85g | a3gRM | LA3807 |  |  |  | 5 |  | 120
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-18 | 27 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-18 02:00 | Quebra do suporte do rabicho de arame no gabarito de 3" | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 0q5ge | 8VT0G | DRd3x4K85g | a3gRM | LA3807 |  |  |  | 3 |  | 120
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-18 | 27 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-18 02:00 | Quebra do suporte do rabicho de arame no gabarito de 3" | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 0q5ge | 8VT0G | DRd3x4K85g | a3gRM | LA3807 |  |  |  | 2 |  | 120
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-18 | 14 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-09-17 10:00 | "Efeito Seringa" na Retirada da Inner String da Completação Inferior PACI | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 | Autor | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | K51OK | uPeE4 | kvieFxGNQC | XY1as | LA3811 |  |  |  | 0 |  | 121
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-16 | 13 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-28 23:00 | Lição Aprendida | 2019-09-16 11:30 | DIficuldades com assentamento de COI inferiro em completação PACI devido provavelmante a residuos sólidos nas ferramentas. | AGL |  | OpenWells | HMC5 | HMC5 | 6112820 |  | PETROBRAS | PAULO FREDERICO DE GEORGE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | IpdRM | oGK1c | qRsqFD9HhH | ohR6l | LA3799 |  |  |  | 4 |  | 122
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-16 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Prática | 2019-09-16 10:00 | Boas Práticas no Planejamento da Cauda de Produção PACI | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | 6bYer | uPeE4 | EuG57RAVH6 | XY1as | BP3810 |  |  |  | 1 |  | 122
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-16 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-09-16 10:00 | Assentamento de Cauda de Produção PACI sem Correlação por Perfil | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | PONdn | uPeE4 | EuG57RAVH6 | XY1as | LA3809 |  |  |  | 3 |  | 122
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC |  | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-01-14 | 33 | 15:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de pescaria |  |  | Prisão / Pescaria | Coluna | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Alerta Técnico | 2019-09-16 07:57 | Rompimento de Coluna de Trabalho 3 1/2" Durante Operação de Pescaria | APR | OPERAÇÃO |  | BEL3 | BEL3 | 9859054 | Autor | PETROBRAS | LUCINALDO GOMES DOS SANTOS | POCOS/SPO/SCA/COMP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | mASfC | wppxt | saWxsCvtak | thywB | AT3797 |  |  |  | 5 | ZFuM9
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC |  | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-01-14 | 33 | 15:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de pescaria |  |  | Prisão / Pescaria | Coluna | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Alerta Técnico | 2019-09-16 07:57 | Rompimento de Coluna de Trabalho 3 1/2" Durante Operação de Pescaria | APR | OPERAÇÃO |  | BEL3 | BEL3 | 9859054 | Autor | PETROBRAS | LUCINALDO GOMES DOS SANTOS | POCOS/SPO/SCA/COMP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | mASfC | wppxt | saWxsCvtak | thywB | AT3797 |  |  |  | 4 | ZFuM9
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-16 | 11 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 19:00 | 2019-09-22 11:30 | Prática | 2019-09-16 06:00 | Uso do Power Scope na descida de revestimento de superfície. | AGL |  | OpenWells | BE2R | BE2R | 9859226 |  | PETROBRAS | TIAGO FERREIRA DA CRUZ | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | fnsu8 | ybD2t | s4oF2pGKhs | 67pnU | BP3814 |  |  |  | 4 |  | 122
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-16 | 106 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-09-16 | Coleta de cascalhos na fase de reservatório de PPT utilizando cutting boxes de contingência do SSC e transferência para cutting boxes de coleta com bombas sapo. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | nnsO7 | 8H9dk | aA0hctAwaV | ETLwq | LA3806 |  |  |  | 2 |  | 122
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-16 | 106 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-09-16 | Aumento na taxa instantânea (ROP) solicitada nos próximos projetos para a fase 5 dos próximos poços de PPT. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | jbMhO | 8H9dk | aA0hctAwaV | ETLwq | LA3805 |  |  |  | 0 |  | 122
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-15 | 24 | Perfuração | Condicionamento de poço | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-15 07:00 | Desabilitar Soft Torque para auxiliar a identificação das interfaces da Anidrita Basal x Carbonato | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | PKbTu | 8VT0G | iPPkjRQTDH | a3gRM | LA3820 |  |  |  | 5 |  | 123
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-15 | 24 | Perfuração | Condicionamento de poço | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-15 07:00 | Desabilitar Soft Torque para auxiliar a identificação das interfaces da Anidrita Basal x Carbonato | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | PKbTu | 8VT0G | iPPkjRQTDH | a3gRM | LA3820 |  |  |  | 2 |  | 123
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-15 | 24 | Perfuração | Condicionamento de poço | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-15 07:00 | Desabilitar Soft Torque para auxiliar a identificação das interfaces da Anidrita Basal x Carbonato | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | PKbTu | 8VT0G | iPPkjRQTDH | a3gRM | LA3820 |  |  |  | 2 |  | 123
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-15 | 11 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Prática | 2019-09-15 | Planejamento para montagem da coluna de assentamento da superior (DP 6 5/8" V-150) com quantidade limitada de tubos com margem para slip crush. | AGL |  | OpenWells | YRYZ | YRYZ | 9733144 |  | PETROBRAS | FLAVIA MARCELA RIGATTO PATRICIO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | mPeAm | Ixiew | pjB5oIBsKk | ZaN5S | BP3801 |  |  |  | 5 |  | 123
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-15 | 105 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-09-15 | Estratégia de fabricação do fluido FPBA polimérico 9,5 ppg da fase 5 diante do cenário do atraso do recebimento do CADIT devido a condições ambientais desfavoráveis. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | dTqBV | 8H9dk | BLUi0DVwan | ETLwq | BP3804 |  |  |  | 2 |  | 123
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-14 | 11 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-28 23:00 | Lição Aprendida | 2019-09-14 01:30 | Dificuldade na identificação dos pup joints na correlação fina para posicionamento do conjunto WAB. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g |  | er2oI | oGK1c | 7YNt3BoDvb | ohR6l | LA3798 |  |  |  | 4 |  | 124
E&P-EXP | S-M-623 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | 3-SPS-106 | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-14 | 10 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-05 14:00 | 2020-01-02 20:00 | Lição Aprendida | 2019-09-14 | Recurso de software do ROV para obter 20 frames fotográficos em 2 segundos de filmagem. | AGL |  | OpenWells | YRYZ | YRYZ | 9733144 |  | PETROBRAS | FLAVIA MARCELA RIGATTO PATRICIO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | Md3EhSHbvJ | lmil3RQGB9 | dSAY0wROIf | G0BCiWaiuT | NCjY8 | Ixiew | lbeQNov2hx | ZaN5S | LA3800 |  |  |  | 5 |  | 124
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-13 | 8 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 19:00 | 2019-09-22 11:30 | Lição Aprendida | 2019-09-13 | Perfuração da fase 2 de 26" com o uso do SoftTorque. | AGL |  | OpenWells | BE2R | BE2R | 9859226 |  | PETROBRAS | TIAGO FERREIRA DA CRUZ | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | u0qmu | ybD2t | qBW99YP74o | 67pnU | LA3808 |  |  |  | 5 |  | 125
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-09-13 | 17 | Teste de formação | Aguardando | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-13 | Incompatibilidade do guia da cunha FMS da Weatherford para descida de coluna Hydril 5" com umbilical | AGL |  | OpenWells | BEQS | BEQS | 9887121 |  | PETROBRAS | FELIPE CRUZ CAMBOIM | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | m5VLU | wtk67 | 4Vw8b2GtSn | bbS1o | LA3793 |  |  |  | 2 |  | 125
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-09-12 | 42 | Instalação/Retirada da COP/COI | Teste de válvula de segurança | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-09-12 20:00 | Impossibilidade de testar checks/válvula de injeção na linha de injeção química (apenas é testado 1 delas), configurando apenas 1 CSB testado | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | T9sJu | v8lG4 | IwVnsesKae | o5VSt | LA3796 |  |  |  | 5 |  | 126
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Condicionamento de poço | 2 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-12 12:00 | Migração de fluido pelo "flow by" do ABP durante troca de fluido e teste de revestimento. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | oAIUK | 8VT0G |  | a3gRM | LA3795 |  |  |  | 2 |  | 126
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Condicionamento de poço | 2 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-12 12:00 | Migração de fluido pelo "flow by" do ABP durante troca de fluido e teste de revestimento. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | oAIUK | 8VT0G |  | a3gRM | LA3795 |  |  |  | 1 |  | 126
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Condicionamento de poço | 2 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-12 12:00 | Migração de fluido pelo "flow by" do ABP durante troca de fluido e teste de revestimento. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | oAIUK | 8VT0G |  | a3gRM | LA3795 |  |  |  | 5 |  | 126
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 |  | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA |  |  |  | Teste de formação | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio | Falha da Equipe na Execução | Equipe de Trabalho na Unidade de Intervenção | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-12 03:30 | Topada do centralizador da AST no diverter | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 |  | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | 5gn0b | wtk67 |  | bbS1o | LA3792 |  |  |  | 1 |  | 126
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 |  | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA |  |  |  | Teste de formação | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-12 03:30 | Dano ao jumper de spring lock da retainer ao instalar master bushing | AGL |  | OpenWells | BEOJ | BEOJ | 9888086 |  | PETROBRAS | FELIPE NOBRE DE SOUZA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | 9SHIH | wtk67 |  | bbS1o | LA3803 |  |  |  | 2 |  | 126
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-10 | 6 | Condicionamento | Condicionamento de poço aberto | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-09-09 07:30 | 2019-10-13 04:30 | Lição Aprendida | 2019-09-10 15:30 | Falso kick durante circulação para substituição de fluido FPBA polimérico 10,0 lb/gal para FCBA salino 9,9 lb/gal | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu |  | cRmGB | uPeE4 | cSx2xmokgU | XY1as | LA3789 |  |  |  | 2 |  | 128
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-10 | 9 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Lição Aprendida | 2019-09-10 07:30 | Falta de aditivo durante cimentação | AGL |  | OpenWells | CB9D | CB9D | 9914940 |  | PETROBRAS | MARINA DELA LIBERA PEDRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | vqi81 | YE1sw | wSfWLe55lx | Jbctv | LA3790 |  |  |  | 5 |  | 128
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-10 | 9 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Lição Aprendida | 2019-09-10 07:30 | Falta de aditivo durante cimentação | AGL |  | OpenWells | CB9D | CB9D | 9914940 |  | PETROBRAS | MARINA DELA LIBERA PEDRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO | Fy7bW1QPB7 | vqi81 | YE1sw | wSfWLe55lx | Jbctv | LA3790 |  |  |  | 2 |  | 128
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-09 18:30 | Reavaliar uso da montagem do double dutch para teste do BOP. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 | Autor | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | rrvVS | 8VT0G |  | a3gRM | LA3794 |  |  |  | 0 |  | 129
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-09 18:30 | Reavaliar uso da montagem do double dutch para teste do BOP. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 | Autor | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | rrvVS | 8VT0G |  | a3gRM | LA3794 |  |  |  | 2 |  | 129
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-09 18:30 | Reavaliar uso da montagem do double dutch para teste do BOP. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 | Autor | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | rrvVS | 8VT0G |  | a3gRM | LA3794 |  |  |  | 1 |  | 129
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-40-RJS | 7-RO-40-RJS | 7-RO-40-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-09-09 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-03 01:00 | 2019-09-28 01:00 | Lição Aprendida | 2019-09-09 16:00 | Falta de N2 para teste da linha de ventilação dos AX2 e AX4 com 1000 psi. | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | A94dEs1ejx | CPMpFgUt5G |  | ZwWyB | e4Ekf | PnkbIsM15N | Rpf2V | LA3791 |  |  |  | 2 |  | 129
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-09-09 | 39 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-09-09 | Falha no mecanismo de travamento da THRT no corpo e na camisa do TH | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | yu31b | v8lG4 | phH5ablktY | o5VSt | LA3788 |  |  |  | 3 |  | 129
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-08 | 3 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 19:00 | 2019-09-22 11:30 | Lição Aprendida | 2019-09-08 21:00 | Uso de pino antirrotacional em ferramenta FECIM 36" | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | 3s4UT | ybD2t | 6JLx6CgP4m | 67pnU | LA3785 |  |  |  | 1 |  | 130
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33-RJS | 7-BUZ-33-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-08 | 3 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 19:00 | 2019-09-22 11:30 | Lição Aprendida | 2019-09-08 20:30 | Space out de coluna de assentamento de condutor 36" | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | j18flb3VwL | tTotcwDlNY | SenWN | ybD2t | 6JLx6CgP4m | 67pnU | LA3786 |  |  |  | 0 |  | 130
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-08 | 37 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Prática | 2019-09-08 | MONITORAMENTO DA INCLINAÇÃO NA CABEÇA DO POÇO POR MEIO DOS SENSORES ERA DO LMPR | AGL |  | OpenWells | BE2N | BE2N | 9857872 |  | PETROBRAS | SERGIO CARLOS KUPSKI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO |  | E86cr | YE1sw | HLTquwdi2T | Jbctv | BP3873 |  |  |  | 3 |  | 130
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-10-08 | 37 | DMM / DTM / DMA | Montagem de BHA | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Prática | 2019-09-08 | MONITORAMENTO DA INCLINAÇÃO NA CABEÇA DO POÇO POR MEIO DOS SENSORES ERA DO LMPR | AGL |  | OpenWells | BE2N | BE2N | 9857872 |  | PETROBRAS | SERGIO CARLOS KUPSKI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO |  | E86cr | YE1sw | HLTquwdi2T | Jbctv | BP3873 |  |  |  | 2 |  | 130
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-08 | 7 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-29 20:30 | 2019-12-16 05:00 | Lição Aprendida | 2019-09-08 | Desbaste do cordão de solda do conector do revestimento de 30" | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO |  | irIrB | YE1sw | TkeLHWMuJd | Jbctv | LA3784 |  |  |  | 5 |  | 130
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-83-RJS (ADR NE Poraquê) | 9-MLL-83-RJS | 9-MLL-83-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-08 | 7 | DMM / DTM / DMA | Revestimento e operações associadas | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-02 17:00 | 2019-10-18 09:00 | Lição Aprendida | 2019-09-08 | Desbaste do cordão de solda do conector do revestimento de 30" | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | hUzFgyjX7b | 5cZzaYnwpO |  | irIrB | YE1sw | TkeLHWMuJd | Jbctv | LA3784 |  |  |  | 5 |  | 130
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-09-08 | 38 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-09-08 | Perda de tubos devido a desalinhamento da sonda | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | e6PRP | v8lG4 | whtW2r2juZ | o5VSt | LA3787 |  |  |  | 5 |  | 130
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HP-RJS - Poco de alivio | 8-MLL-48HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-09-07 | 45 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com flexitubo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Alerta Técnico | 2019-09-07 12:00 | Fechamento espúrio da wing da SFT durante circulação com FT | AGL |  | OpenWells | BEQQ | BEQQ | 9887458 |  | PETROBRAS | ARTUR SIMOES SCHLINKER | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | XXCP8 | VOLTM | yvokV7MShf | 8AVf4 | AT4052 |  |  |  | 1 |  | 131
[20 empty] | 2019-09-06 20:38 | Lições Aprendidas com o Contrato de cimentação | AGL | CONTRATO | LESSONS | URC6 | URC6 | 1385519 | Autor | PETROBRAS | JONATHAN DIAS NASCIMENTO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [7 empty] | 7 | Cimentação | [9 empty] | LA3781 |  |  |  | 3 |  | 132
[20 empty] | 2019-09-06 20:36 | Melhorias em segurança operacional, desempenho e redução de custos do Contrato de Cimentação | AGL | CONTRATO | LESSONS | URC6 | URC6 | 1385519 | Autor | PETROBRAS | JONATHAN DIAS NASCIMENTO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [7 empty] | 7 | Cimentação | [9 empty] | BP3780 |  |  |  | 3 |  | 132
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-9HA-ESS (AP BAZ) |  | 7-BAZ-9HA-ESS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-20 | 2 | 00:00 - Condicionamento | Descida de coluna de trabalho |  |  |  |  | 2019-02-19 09:30 | 2019-04-26 08:00 | Alerta Técnico | 2019-09-06 08:15 | Revisão de Procedimento de Condicionamento de Revestimento e Topo de Liner | APR | OPERAÇÃO |  | BEL3 | BEL3 | 9859054 | Autor | PETROBRAS | LUCINALDO GOMES DOS SANTOS | POCOS/SPO/SCA/COMP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | JLDUrdhvdk | GrgIS1pE4k |  | wMtgp | 8sJl1 | npbBc7qA4W | 67pnU | AT3778 |  |  |  | 3 | Hxi45
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-09-06 | 10 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-06 | Contaminação do fluido de completação filtrado com tampão viscoso. | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | fQSH8 | wtk67 | Nrsq9ERyF1 | bbS1o | LA3802 |  |  |  | 5 |  | 132
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-09-06 | 36 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-09-06 | Estudo de compatibilidade entre camisão da DHSV e VHIF | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | IYEeq | v8lG4 | Wtg2Y48T6x | o5VSt | LA3782 |  |  |  | 1 |  | 132
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-05 | Falso positivo no teste do choke manifold com 15000 psi | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | jyAuT | 8VT0G |  | a3gRM | LA3775 |  |  |  | 2 |  | 133
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-05 | Falso positivo no teste do choke manifold com 15000 psi | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | jyAuT | 8VT0G |  | a3gRM | LA3775 |  |  |  | 0 |  | 133
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-05 | Falso positivo no teste do choke manifold com 15000 psi | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | jyAuT | 8VT0G |  | a3gRM | LA3775 |  |  |  | 1 |  | 133
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-4-RJS (ADR de Búzios Leste) |  | 9-BUZ-4-RJS |  | NS-29 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2016-02-02 | 42 | 01:00 - Canhoneio | Canhoneio TCP |  | CADIT | Perda de Circulação | Perda de Circulação Parcial | 2016-01-01 10:00 | 2016-04-04 11:00 | Lição Aprendida | 2019-09-04 14:42 | Combate a perda com colchão viscoso sem sólidos - pré-sal | APR | OPERAÇÃO |  | UPQW | UPQW | 9786426 | Autor | PETROBRAS | FABIO FABRI | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 1 | GAT | Grupo de Fluidos | 4 | Fluidos | BH22 | CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SA |  |  | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | pWuyjqDGYK | zsQm1FyACH |  | NrZaE | lKk6L | bTqttOg6XJ | 1aJ7T | LA3772 |  |  |  | 3 | pFG51
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 |  | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA |  |  |  | Condicionamento | Teste negativo de barreiras de segurança | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-04 | Retirada e descida de DP 3 1/2" em doubles | AGL |  | OpenWells | BEOV | BEOV | 9886843 |  | PETROBRAS | LUCAS LENZ DE FREITAS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | scaHr | wtk67 |  | bbS1o | LA3783 |  |  |  | 0 |  | 134
UO-RIO | MARLIM SUL | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS | 6-MLS-146D-RJS |  | NS-32 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-24 15:30 | 2019-10-25 14:30 | Lição Aprendida | 2019-09-03 09:00 | Melhoria na instrumentação para ventilação dos AX-2" e AX-4" da TCAP. | AGL |  | OpenWells | BELQ | BELQ | 9858555 |  | PETROBRAS | FABIO LEONARDO LONGO DA GRACA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | ri5WKt7Qpb | cberZFNOVd |  | eg28A | EwP5B |  | 9wbqA | LA3769 |  |  |  | 0 |  | 135
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-30 | 12 | 12:00 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA NaCl |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-02 16:46 | Suspeita de vazamento na FECIM 18 ¾" na descida do revestimento de superfície 20" | APR | OPERAÇÃO |  | RW0X | RW0X | 9887631 | Autor | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | boSWF | 8VT0G | SNGmXvLfse | a3gRM | LA3765 |  |  |  | 5 | bfTIJ
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-30 | 12 | 12:00 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA NaCl |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-02 16:46 | Suspeita de vazamento na FECIM 18 ¾" na descida do revestimento de superfície 20" | APR | OPERAÇÃO |  | RW0X | RW0X | 9887631 | Autor | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | boSWF | 8VT0G | SNGmXvLfse | a3gRM | LA3765 |  |  |  | 5 | bfTIJ
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-30 | 12 | 12:00 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA NaCl |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-02 16:46 | Suspeita de vazamento na FECIM 18 ¾" na descida do revestimento de superfície 20" | APR | OPERAÇÃO |  | RW0X | RW0X | 9887631 | Autor | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | boSWF | 8VT0G | SNGmXvLfse | a3gRM | LA3765 |  |  |  | 0 | bfTIJ
[20 empty] | 2019-09-02 15:12 | BUZ-37D - Ocorrência de prisões no sal | APR | CONTRATO | LESSONS | BG26 | BG26 | 2450866 | Autor | PETROBRAS | DANIEL LEITE GURGEL DO AMARAL | POCOS/SPO/SP/PERF | [7 empty] | 33 | Sistemas de Perfuração | [9 empty] | AT3764 |  |  |  | 1
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-28 | 10 | 14:30 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA Pol GX + CMC |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-09-02 12:55 | LIÇÕES APRENDIDAS NA MOBILIZAÇÃO DO POWER SCOPE WEATHEFORD PARA DESCIDA DO REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE 20¿ | REV | OPERAÇÃO |  | BFQ4 | BFQ4 | 9917209 | Autor | PETROBRAS | LUIZ FELIPE MARINI SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | HcuDb | 8VT0G | 2DYgN4FWaO | a3gRM | LA3763 |  |  |  | 2 | 9K1cd
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-28 | 10 | 14:30 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA Pol GX + CMC |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-09-02 12:55 | LIÇÕES APRENDIDAS NA MOBILIZAÇÃO DO POWER SCOPE WEATHEFORD PARA DESCIDA DO REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE 20¿ | REV | OPERAÇÃO |  | BFQ4 | BFQ4 | 9917209 | Autor | PETROBRAS | LUIZ FELIPE MARINI SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | HcuDb | 8VT0G | 2DYgN4FWaO | a3gRM | LA3763 |  |  |  | 5 | 9K1cd
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) |  | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-28 | 10 | 14:30 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA Pol GX + CMC |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-09-02 12:55 | LIÇÕES APRENDIDAS NA MOBILIZAÇÃO DO POWER SCOPE WEATHEFORD PARA DESCIDA DO REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE 20¿ | REV | OPERAÇÃO |  | BFQ4 | BFQ4 | 9917209 | Autor | PETROBRAS | LUIZ FELIPE MARINI SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | HcuDb | 8VT0G | 2DYgN4FWaO | a3gRM | LA3763 |  |  |  | 2 | 9K1cd
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-09-02 | 6 | ESCP | Teste de BOP | 1 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-08-28 11:30 | 2019-10-09 16:30 | Lição Aprendida | 2019-09-02 12:30 | Possibilidade de efetuar o teste da Kelly Hose com a bomba do subsea, permitindo a realização de outro teste simultâneo com a unidade de cimentação. | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ |  | OwE5d | wtk67 | mlNsdtpIWC | bbS1o | LA3771 |  |  |  | 5 |  | 136
[20 empty] | 2019-09-02 10:25 | TESTE LA | AGL | CONTRATO | LESSONS | BEY8 | BEY8 | 9858414 | Autor | PETROBRAS | JOREL LOPES RODRIGUES DOS ANJOS | POCOS/CTPS/EO | [7 empty] | 1 | Acessórios | [9 empty] | LA3762 |  |  |  | 0 |  | 136
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) |  | 8-BUZ-28DA-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-11 | 25 | 23:00 - Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI |  |  |  |  | 2018-12-18 18:00 | 2019-01-19 08:30 | Alerta Técnico | 2019-09-02 09:44 | Revisão de Procedimento de Instalação e Retirada de MIQ | APR | OPERAÇÃO |  | BEL3 | BEL3 | 9859054 | Autor | PETROBRAS | LUCINALDO GOMES DOS SANTOS | POCOS/SPO/SCA/COMP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee |  | BWHNa | figIl | sDJ9ZnM3UJ | ohR6l | AT3761 |  |  |  | 0 | VdHpR
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33i-RJS | 7-BUZ-33i-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-02 | 8 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-26 19:00 | 2019-09-06 19:00 | Lição Aprendida | 2019-09-02 | Manobra para substituição de BHA em poço piloto. | AGL |  | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 |  | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | qd16ZvMxwd | fZg7UlTOsm | kULMD | eQWiL | 6GkCNGyXUE | 67pnU | LA3768 |  |  |  | 3 |  | 136
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-01 | 33 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-06 19:30 | 2019-09-02 17:00 | Prática | 2019-09-01 03:00 | Teste das linhas de kill e choke com BOP desconectado | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | vOk6A | 5sFQf | 3uhvD2cisA | Jbctv | BP3779 |  |  |  | 5 |  | 137
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-09-01 | 33 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-17 12:00 | 2019-02-20 08:30 | Prática | 2019-09-01 03:00 | Teste das linhas de kill e choke com BOP desconectado | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | vOk6A | 5sFQf | 3uhvD2cisA | Jbctv | BP3779 |  |  |  | 3 |  | 137
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-31 | 60 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-27 04:00 | 2019-09-09 07:30 | Lição Aprendida | 2019-08-31 21:30 | Teste do BOP com coluna flutuada sem hang-off | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | eGIht | aOWYC | apQOJMc9OS | XY1as | LA3759 |  |  |  | 2 |  | 138
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-52 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Indução de surgência | Abertura de válvula de isolamento | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-09 05:30 | 2019-08-09 08:30 | Prática | 2019-08-31 16:00 | Teste de ancoragem da HEST na VIF | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 | Autor | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | PTS9v | 4XS4O |  | Rpf2V | BP3661 |  |  |  | 2 |  | 138
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-33-RJS/7-BUZ-33I-RJS (P-MOD5-01) | 7-BUZ-33i-RJS | 7-BUZ-33i-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-29 | 4 | DMM / DTM / DMA | Descida de coluna em poço aberto | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-26 19:00 | 2019-09-06 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-31 10:00 | Montagem seções da coluna de assentamento de 6 5/8" da Superior no buraco do rato da SS-75. | AGL |  | OpenWells | PMJX | PMJX | 0316356 |  | PETROBRAS | PRIMO PEDRO BRISTOT | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Axp09uhAIv | qd16ZvMxwd |  | wWSAe | eQWiL | PE976DNhXr | 67pnU | LA3755 |  |  |  | 0 |  | 138
UO-BS | LULA | 7-LL-36-RJS/7-LL-36A-RJS (P-IN-04) | 7-LL-36A-RJS | 7-LL-36A-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-12 16:00 | 2019-09-03 01:00 | Lição Aprendida | 2019-08-31 10:00 | Teste da DHSV contra válvulas da ANM | AGL |  | OpenWells | CTTU | CTTU | 0212518 |  | PETROBRAS | FERNANDO KARAM DELBIM | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | vLux1ygIdT | eLq8YOumkN |  | DGviw | DTs1c |  | Rpf2V | LA3766 |  |  |  | 3 |  | 138
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-31 | 13 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-31 | Estimando arrombamento da fase 2 utilizando ECD durante o condicionamento do poço | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | pqCGL | 8VT0G | KsElyiIGEh | a3gRM | LA3776 |  |  |  | 4 |  | 138
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-31 | 13 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-08-31 | Estimando arrombamento da fase 2 utilizando ECD durante o condicionamento do poço | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | pqCGL | 8VT0G | KsElyiIGEh | a3gRM | LA3776 |  |  |  | 2 |  | 138
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-31 | 13 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-08-31 | Estimando arrombamento da fase 2 utilizando ECD durante o condicionamento do poço | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | pqCGL | 8VT0G | KsElyiIGEh | a3gRM | LA3776 |  |  |  | 1 |  | 138
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | SERVICO | NS-41 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ferramentas de assentamento | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-30 12:30 | Uso de colar de segurança em coluna de DPR após longos períodos mergulhada em mar aberto | AGL |  | OpenWells | BEO2 | BEO2 | 9886984 |  | PETROBRAS | NELSON ROGERIO MURICI BRASILIENSE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | OumWa | sajQO |  | ZaN5S | LA3757 |  |  |  | 4 |  | 139
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-30 | 29 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-08-30 07:00 | Retirada de TH com furo em tubulação inferior. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | 74hld | v8lG4 | 36mQcGEPNy | o5VSt | LA3767 |  |  |  | 3 |  | 139
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-30 | 12 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-08-30 | Suspeita de vazamento na FECIM 18 ¾¿ na descida do revestimento de superfície 20¿. | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 66jB7 | 8VT0G | SNGmXvLfse | a3gRM | LA3774 |  |  |  | 1 |  | 139
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-30 | 12 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-08-30 | Suspeita de vazamento na FECIM 18 ¾¿ na descida do revestimento de superfície 20¿. | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 66jB7 | 8VT0G | SNGmXvLfse | a3gRM | LA3774 |  |  |  | 3 |  | 139
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-30 | 12 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-30 | Suspeita de vazamento na FECIM 18 ¾¿ na descida do revestimento de superfície 20¿. | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 66jB7 | 8VT0G | SNGmXvLfse | a3gRM | LA3774 |  |  |  | 1 |  | 139
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-29 | 153 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-29 19:30 | Queda do Jumper HFL (UMB) durante sua retirada, com ferramenta FLOT Torque Tool do ROV, da ANM para instalação na FIANM (PK1) para posterior retirada do conjunto FDR / FIANM, após Workover. | AGL |  | OpenWells | FN27 | FN27 | 0328785 |  | PETROBRAS | ROBERTO JORGE PINTO VASCONCELOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | jrK4g | sajQO | CuehARBGn1 | ZaN5S | LA3773 |  |  |  | 0 |  | 140
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-29 | 153 | Teste de produção | Teste de produção | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-29 01:00 | Prevenção de hidrato no intervalo XOANM-W1-LPO até PXO ao interromper partida do poço para UEP com sonda conectada | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | Jji19 | sajQO | CuehARBGn1 | ZaN5S | LA3777 |  |  |  | 2 |  | 140
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-28 | 87 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-08-28 18:00 | Limitação para o giro de liner. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | MhMdu | 8H9dk | X6p2pwE8F6 | ETLwq | LA3770 |  |  |  | 0 |  | 141
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-08-28 14:30 | LIÇÕES APRENDIDAS NA MOBILIZAÇÃO DO POWER SCOPE WEATHEFORD PARA DESCIDA DO REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE 20¿ | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | KsM43 | 8VT0G |  | a3gRM | LA3758 |  |  |  | 5 |  | 141
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-28 14:30 | LIÇÕES APRENDIDAS NA MOBILIZAÇÃO DO POWER SCOPE WEATHEFORD PARA DESCIDA DO REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE 20¿ | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | KsM43 | 8VT0G |  | a3gRM | LA3758 |  |  |  | 2 |  | 141
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-08-28 14:30 | LIÇÕES APRENDIDAS NA MOBILIZAÇÃO DO POWER SCOPE WEATHEFORD PARA DESCIDA DO REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE 20¿ | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | KsM43 | 8VT0G |  | a3gRM | LA3758 |  |  |  | 3 |  | 141
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) |  | 8-BUZ-37D-RJS |  | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-08 | 8 | 01:00 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Boas Práticas | 2019-08-27 16:11 | BUZ-37D - Utilização de broca Kymera no pós-sal de Búzios | APR | OPERAÇÃO |  | BG26 | BG26 | 2450866 | Autor | PETROBRAS | DANIEL LEITE GURGEL DO AMARAL | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | MQWhy | PDRhs | I7Men8fgNw | XY1as | BP3743 |  |  |  | 3 | aLqJI
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) |  | 8-BUZ-37D-RJS |  | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-16 | 47 | 12:00 - Perfuração | Montagem de BHA | 4 | FPBA Pol GX + Amido |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-27 15:40 | BUZ-37D - Corrosão (Pitting) das ferramentas MLWD na perfuração | AGL | OPERAÇÃO |  | BG26 | BG26 | 2450866 | Autor | PETROBRAS | DANIEL LEITE GURGEL DO AMARAL | POCOS/SPO/SP/PERF | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | AmIRf | PDRhs | yBfONyBPRW | XY1as | LA3742 |  | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 2019-09-02 14:48 | 1 | aLqJI | 142
[20 empty] | 2019-08-27 09:03 | Interface coluna de assentamento 2MM com equipamentos da Sonda | AGL | CONTRATO | LESSONS | BCM3 | BCM3 | 2451421 | Autor | PETROBRAS | CELSO ROGERIO MEDEIROS JUNIOR | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [7 empty] | 31 | Revestimento | [9 empty] | LA3740 |  |  |  | 4 |  | 142
[11 empty] | Perfuração | Perfuração | SUPERFICIE | ÁGUA DO MAR | Falha de Trajetória do Poço |  |  |  |  | 2019-08-26 08:22 | Posicionamento de estabilizadores - BHA de build up na fase de 17 1/2" sem o estabilizador desgastado acima do motor de fundo. | REV | PROJETO | LESSONS | CLR1 | CLR1 | 0227581 | Autor | PETROBRAS | CARLUCIO MAGNO HOLANDA MACEDO | POCOS/SPO/SP/PERF | 7 | GAT | Grupo de Perfuração de Poços | 1 | Perfuração | BH07 | ANTONIO CARLOS VIEIRA MARTINS LAGE | [11 empty] | LA3735 |  |  |  | 5 |  | 58 | development | subsea_well | GPH | 9-MLL-80D-RJS / 7-MLL-81HP-RJS (P21_RJ0477)
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS |  | 9-MLL-80D-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-25 | 9 | 18:00 - Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 |  | Falha de Trajetória do Poço | Dificuldade na Manutenção da Trajetória do Poço | 2019-05-17 09:30 | 2019-06-14 05:30 | Lição Aprendida | 2019-08-26 07:12 | Trajetória direcional na fase de 17 1/2" do poço 9-MLL-80D-RJS abaixo da projetada. | REV | OPERAÇÃO |  | CLR1 | CLR1 | 0227581 | Autor | PETROBRAS | CARLUCIO MAGNO HOLANDA MACEDO | POCOS/SPO/SP/PERF | 7 | GAT | Grupo de Perfuração de Poços | 1 | Perfuração | BH07 | ANTONIO CARLOS VIEIRA MARTINS LAGE |  |  | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | 822LWXY4ki | rFOeq | Im0Ud | 0BKhPJdX0R | 9wbqA | LA3734 |  |  |  | 1 | Vy6oB
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-8D-RJS(GUIA10) | 7-CH-8D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Indução de surgência | Indução de surgência | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-25 23:00 | Prática | 2019-08-25 23:00 | Teste do capacete da ANC antes da indução de surgência | AGL |  | OpenWells | BEW6 | BEW6 | 9857884 |  | PETROBRAS | PAULO ROBERTO GARIN BORGES JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | gMcnmItR9J |  | 48FTo | lZhYa |  | mX99K | BP3756 |  |  |  | 0 |  | 144
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-08-06 19:30 | 2019-09-02 17:00 | Lição Aprendida | 2019-08-25 18:00 | Montagem de linhas de teste no carretel do PDG. | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | 5rq1b | 5sFQf |  | Jbctv | LA3741 |  |  |  | 2 |  | 144
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-02-17 12:00 | 2019-02-20 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-25 18:00 | Montagem de linhas de teste no carretel do PDG. | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | 5rq1b | 5sFQf |  | Jbctv | LA3741 |  |  |  | 4 |  | 144
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-25 | 7 | Perfuração | Descida de coluna de trabalho | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-19 06:00 | 2019-09-01 02:30 | Lição Aprendida | 2019-08-25 12:00 | Calibração do Geolograph do LWD | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 3Ujwy | 8VT0G | cSVfCZS137 | a3gRM | LA3728 |  |  |  | 3 |  | 144
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-25 | 7 | Perfuração | Descida de coluna de trabalho | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-01 02:30 | 2019-09-06 02:00 | Lição Aprendida | 2019-08-25 12:00 | Calibração do Geolograph do LWD | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 3Ujwy | 8VT0G | cSVfCZS137 | a3gRM | LA3728 |  |  |  | 1 |  | 144
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-8D-RJS (LES-P6) | 7-SLL-8D-RJS | 7-SLL-8D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-25 | 7 | Perfuração | Descida de coluna de trabalho | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-06 02:00 | 2019-10-08 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-25 12:00 | Calibração do Geolograph do LWD | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | aNNf9hRquq | nfPp9Kf3Io | 5bBDDqNXGX | 3Ujwy | 8VT0G | cSVfCZS137 | a3gRM | LA3728 |  |  |  | 5 |  | 144
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-25 | 59 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 5 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-08-25 11:00 | Retirada de BHA em poços com perfuração near balance | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | eteNE | aywWE | YdlDZWvsJB | ohR6l | LA3738 |  |  |  | 0 |  | 144
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-25 | 26 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-02-17 12:00 | 2019-02-20 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-25 08:00 | Obter insertos para elevador BX da sonda para descida de COP/COI | AGL |  | OpenWells | U4FI | U4FI | 2420630 |  | PETROBRAS | ANDRE EDUARDO BARRETO HARTMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | wU7Qb | 5sFQf | a9J0OtOiI0 | Jbctv | LA3736 |  |  |  | 2 |  | 144
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-25 | 26 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-08-06 19:30 | 2019-09-02 17:00 | Lição Aprendida | 2019-08-25 08:00 | Obter insertos para elevador BX da sonda para descida de COP/COI | AGL |  | OpenWells | U4FI | U4FI | 2420630 |  | PETROBRAS | ANDRE EDUARDO BARRETO HARTMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | wU7Qb | 5sFQf | a9J0OtOiI0 | Jbctv | LA3736 |  |  |  | 1 |  | 144
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPA-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HPB-RJS | SERVICO | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Condicionamento | Reparando | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Prática | 2019-08-24 11:00 | Montagem de Equipamento Flexitubo sem desconectar ITF | AGL |  | OpenWells | BFG1 | BFG1 | 9916735 |  | PETROBRAS | DIOGO DA MOTA FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | 7LkTu | VOLTM |  | 8AVf4 | BP3739 |  |  |  | 5 |  | 145
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-24 | 68 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-08-24 06:30 | Dificuldade de obter correto torque com chave hidráulica. | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | TEnpr | NJapf | MVXP5eJ5EZ | bbS1o | LA3747 |  |  |  | 5 |  | 145
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-24 | 45 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-24 06:00 | Instalação de coletor de detritos no TH com PCL, falha do porta cabo liberável | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | eMUiX | LI7RN | NTmh6Fi8PI | XY1as | LA3733 |  |  |  | 0 |  | 145
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-23 | 44 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-23 12:00 | Pressão de teste da COP/ COI e limitação de pressão de bombeio na acidificação | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | 7hYfC | LI7RN | 0Umu1XOUO7 | XY1as | LA3732 |  |  |  | 5 |  | 146
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-22 | 146 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com flexitubo | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-22 13:00 | Registro de "pull tests" em pontos de restrição da COP durante descida do BHA de pescaria de FT para servir como referência para recuperação do peixe. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | 4bJBL | sajQO | BN90I5pwpf | ZaN5S | LA3748 |  |  |  | 0 |  | 147
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-22 | 43 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 1 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-22 12:00 | Tratamento ácido por injeção direta melhoria do pré-tratamento no pré-sal em zonas com baixa injetividade | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | V4sBA | LI7RN | QoMDwn3Hxk | XY1as | LA3729 |  |  |  | 5 |  | 147
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPA-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HPB-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Condicionamento | Reparando | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Lição Aprendida | 2019-08-22 | Identificação de Resíduo recuperado do poço | AGL |  | OpenWells | BFG1 | BFG1 | 9916735 |  | PETROBRAS | DIOGO DA MOTA FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | nd72j | VOLTM |  | 8AVf4 | LA3727 |  |  |  | 0 |  | 147
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-24 15:30 | Lição Aprendida | 2019-08-22 | Descida de coluna Stinger em revestimento utilizando mesa falsa. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | Hc04d | a1PhS |  | 9wbqA | LA3737 |  |  |  | 4 |  | 147
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-22 | 81 | Perfuração | Condicionamento de poço | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-08-22 | Teste funcional do alargador 13 1/2" em superfície sem necessidade de se utlizar junta de distanciamento do bull nose para circulação. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 | Autor | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | 1UEKN | 8H9dk | KFRQSlUwVc | ETLwq | BP3726 |  |  |  | 0 |  | 147
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-25 14:30 | 2019-11-25 17:00 | Lição Aprendida | 2019-08-22 | Descida de coluna Stinger em revestimento utilizando mesa falsa. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | Hc04d | a1PhS |  | 9wbqA | LA3737 |  |  |  | 5 |  | 147
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-8D-RJS(GUIA10) | 7-CH-8D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-25 23:00 | Lição Aprendida | 2019-08-21 23:00 | Teste de coluna de manuseio com TÊ de fluxo com coluna acima. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | gMcnmItR9J |  | bltqF | lZhYa |  | mX99K | LA3745 |  |  |  | 0 |  | 148
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 7-CH-8D-RJS(GUIA10) | 7-CH-8D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-25 23:00 | Lição Aprendida | 2019-08-21 13:00 | Montagem de coluna de manuseio com TÊ de fluxo no piso intermedário | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | gMcnmItR9J |  | hZsCX | lZhYa |  | mX99K | LA3746 |  |  |  | 4 |  | 148
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | COMPLETAÇÃO | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Tratamento e estimulação |  | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-21 10:00 | Limite de correnteza para trabalhar com DPR e UEH em operações com o TH assentado | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 | Autor | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | ad45k | sbrm9 |  | 67pnU | LA3724 |  | SUB/EQSB/SANM/OP-AUP | 2019-09-11 16:00 | 1 | N8DjC | 133
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Prática | 2019-08-21 09:00 | Desmobilização / Mobilização de equipamentos de pressão de arame sem influencia de heave. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | 3Pd01 | v8lG4 |  | o5VSt | BP3725 |  |  |  | 0 |  | 148
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-21 | 145 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-21 00:30 | Uso de index tool em BHA de FT para facilitar passar por pontos de restrição e/ou topada e facilitar conexão no topo do peixe. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | htP8j | sajQO | QAQsFYmslu | ZaN5S | LA3749 |  |  |  | 4 |  | 148
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfilagem | Montagem de BHA | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Alerta Técnico | 2019-08-20 22:49 | Queda do barramento de baixa tensão pode deixar hotline inoperante. | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 | Autor | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | 52o0B | NJapf |  | bbS1o | AT3722 |  |  |  | 2 |  | 149
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-08-20 22:00 | Acréscimo na vazão de limpeza da FLPO, para possibilitar a retirada da ANM. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 | Autor | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | ATobc | v8lG4 |  | o5VSt | LA3723 |  |  |  | 1 |  | 149
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-19 | 40 | Tratamento e estimulação | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-19 20:30 | Indicativo de perda com válvulas da COI fechadas e paccker assentados. | AGL |  | OpenWells | BEQO | BEQO | 9886683 |  | PETROBRAS | ANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | 7a0t0 | LI7RN | UbZVHrrRl5 | XY1as | LA3720 |  |  |  | 5 |  | 150
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-19 | 38 | Tratamento e estimulação | Acidificação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-19 14:00 | Otimização da operação de acidificação (Bombeio de EDTA) | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | wH2lL | sbrm9 | 0CnRArPtxs | 67pnU | LA3731 |  |  |  | 1 |  | 150
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-77D-RJS |  | 7-MLL-77D-RJS |  | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2017-06-21 | 16 | 02:00 - Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | CONVENCIONAL |  |  | 2017-06-06 18:00 | 2017-09-15 21:00 | Alerta Técnico | 2019-08-19 13:46 | Uso de marreta para acionar chavetas | REP | OPERAÇÃO |  | CXTR | CXTR | 9627913 | Autor | PETROBRAS | RODRIGO EDUARDO NIQUINI DA COSTA | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | c9ShS86GmC | O73DNPjO5P | kDxWsvFKUq | PuEma | daWWr | TOF2SX26NH | XY1as | AT3719 |  |  |  | 0 | X8rXC
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-19 | 143 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com flexitubo | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-19 | Formação de anel de hidratos no DPR durante exportação de diesel contaminado com CAMAI para UEP. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | IPXER | sajQO | A5dFNBmVEe | ZaN5S | LA3751 |  |  |  | 0 |  | 150
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-18 | 37 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-18 17:00 | Abastecimento do anular via unidade de cimentação | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | u4la6 | sbrm9 | MLZP6Dgan8 | 67pnU | LA3730 |  |  |  | 5 |  | 151
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-18 | 17 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-08-18 10:30 | Manuseio do HLF - operação com FLOT | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | k4VWF | v8lG4 | epdhBLU6RH | o5VSt | LA3717 |  |  |  | 1 |  | 151
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Amortecimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Lição Aprendida | 2019-08-16 19:00 | Utilização de pressão de cabeça para estimar a pressão do reservatório. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | P6q63 | v8lG4 |  | o5VSt | LA3715 |  |  |  | 3 |  | 153
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-117D-RJS/8-MRL-122HP-RJS |  | 8-MRL-122HP-RJS |  | SS-47 | WORKOVER | DIÁRIO | 2001-06-18 | 3 | 18:00 - Amortecimento | Operando |  |  |  |  | 2001-06-16 01:00 | 2001-06-18 18:00 | Boas Práticas | 2019-08-16 16:41 | Remoção de Água de Linha de Produção do Poço 8-MRL-122HP-RJS, na Forma de Espuma. | APR | OPERAÇÃO |  | HMDB | HMDB | 0333181 | Autor | PETROBRAS | ANSELMO CARLOS LOBAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | DoCNBuGnx8 | NR8mpgG1sZ |  | axtHK | 0001y | K6YMfEPcod | aBwGQ | BP3712 |  |  |  | 0 | WalKC
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-16 | 75 | Perfuração | Reunião SMS / Pré-tarefa | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-08-16 | Desvio não intencional durante circulação de limpeza em poço aberto. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | gilo5 | 8H9dk | WMn4PQY3wb | ETLwq | LA3744 |  |  |  | 4 |  | 153
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-15 | 1 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-15 | 2019-08-24 15:30 | Prática | 2019-08-15 23:00 | Início de poço com correnteza de fundo adversa | AGL |  | OpenWells | EPF7 | EPF7 | 9732910 | Autor | PETROBRAS | EDUARDO NASCIMENTO MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | Y4dF3 | a1PhS | xsJfdRwnmC | 9wbqA | BP3714 |  |  |  | 2 |  | 154
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-82H-RJS / 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | 7-MLL-82HA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-15 | 1 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-10-25 14:30 | 2019-11-25 17:00 | Prática | 2019-08-15 23:00 | Início de poço com correnteza de fundo adversa | AGL |  | OpenWells | EPF7 | EPF7 | 9732910 | Autor | PETROBRAS | EDUARDO NASCIMENTO MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | groiBCwj6X | i5JcnOE8k3 | iaG3XLhOub | Y4dF3 | a1PhS | xsJfdRwnmC | 9wbqA | BP3714 |  |  |  | 1 |  | 154
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-15 | 36 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Prática | 2019-08-15 12:00 | Técnica para passagem de TH FMC pela MR NS-42 | AGL |  | OpenWells | PA63 | PA63 | 0330258 |  | PETROBRAS | GILBERTO RODRIGUES PINTO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | SWcXS | LI7RN | uxnlpS0xZC | XY1as | BP3711 |  |  |  | 4 |  | 154
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-15 | 139 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FCBA Argiloso |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-15 07:00 | Redução de hidrostática do poço para retirada de STV com arame gerando operação de pescaria | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | xDqWc | sajQO | pBGnRTqHZq | ZaN5S | LA3752 |  |  |  | 4 |  | 154
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-14 | 35 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-14 04:30 | Fechamento involuntário da DHSV devido a quebra de manômetro. | AGL |  | OpenWells | BEQO | BEQO | 9886683 |  | PETROBRAS | ANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | L4SqM | LI7RN | BbK5DlVVsy | XY1as | LA3707 |  |  |  | 0 |  | 155
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-13 | 47 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-08-13 22:00 | Utilização de sapata OD 11,5" em poço aberto 12,25" | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 | Autor | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | JKrdN | aywWE | uDal7mofDc | ohR6l | LA3716 |  |  |  | 1 |  | 156
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-13 | 137 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de tree cap em ANM | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-13 09:00 | Operação de ROV com torque tool, hot stab e chave de garfo simultâneos otimizando mergulhos na instalação da Tree Cap (TCAP). Vide ANEXO | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | 7V0oh | sajQO | gSy2bossSF | ZaN5S | LA3699 |  |  |  | 3 |  | 156
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPA-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-12 | 19 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Conexão e testes funcionais | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Lição Aprendida | 2019-08-12 22:30 | Vazamento de fluido de controle pelo MP Vent durante atuação da válvulas da ANM pelo DPR Frame | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | SxgmZ | VOLTM | 5nakOwcPWc | 8AVf4 | LA3706 |  |  |  | 5 |  | 157
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 8-CH-40D-RJS(GUIA2) | 8-CH-40D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-20 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-08 | 48 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-22 14:30 | 2019-08-10 17:30 | Lição Aprendida | 2019-08-12 16:40 | Alinhamento do suspensor de coluna B-BCS com cabeça de produção. | AGL |  | OpenWells | CJ31 | CJ31 | 9654301 |  | PETROBRAS | JAMES POVOAS GOMES LAW PEREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | DfA46KgFZl |  | XMnYo | idXAq | 1mwusQUC88 | mX99K | LA3692 |  |  |  | 1 |  | 157
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-12 | 71 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-08-12 14:00 | Interrupção da booster da linha de água industrial, utilizada para carreamento dos cascalhos à jusante do SSC. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | XA8TS | 8H9dk | dubrXFUY75 | ETLwq | LA3709 |  |  |  | 2 |  | 157
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-12 | 56 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-08-12 06:00 | Broca Híbrida Kymera 8 1/2" se mostrou inadequada para uso na perfuração do poço offshore Moita Bonita 9 (retirada por baixa taxa de perfuração). | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 | Autor | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | 8rTWP | NJapf | SX4YPM2EWh | bbS1o | LA3693 |  |  |  | 1 |  | 157
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-11 | 32 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Prática | 2019-08-11 12:00 | Posicionamento da Chave Hidráulica num ângulo de 90 ° com os flatpacks. | AGL |  | OpenWells | BEQO | BEQO | 9886683 |  | PETROBRAS | ANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | Igotr | LI7RN | BO3wkGsm0x | XY1as | BP3690 |  |  |  | 1 |  | 158
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPA-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-11 | 18 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Lição Aprendida | 2019-08-11 10:30 | Perda de sincronismo entre o main trolley o cursor trolley durante preparação do conjunto TRT / FDR / DPR Frame | AGL |  | OpenWells | CLPJ | CLPJ | 0230721 |  | PETROBRAS | RICARDO FREIRE GRANDI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | CpZO7 | VOLTM | lva78suvbI | 8AVf4 | LA3695 |  |  |  | 5 |  | 158
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-11 | 70 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-08-11 06:00 | Boa prática na análise de SIMOPS entre operações na mesa auxiliar e perfuração da fase. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | uluMP | 8H9dk | ZBktHdBV8h | ETLwq | BP3710 |  |  |  | 5 |  | 158
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-11 | 45 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-08-11 05:30 | Desarme dos flutuantes da coluna de revestimento de produção após passagem pelo BOP. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | 2QPZx | aywWE | kJiwoJJ8sW | ohR6l | LA3694 |  |  |  | 3 |  | 158
UO-BS | LULA | 7-LL-36-RJS/7-LL-36A-RJS (P-IN-04) | 7-LL-36A-RJS | 7-LL-36A-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER PARALELA | DIÁRIO | 2019-08-11 | 3 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-08-09 08:30 | 2019-08-12 16:00 | Alerta Técnico | 2019-08-11 | Conexão de cabo elétrico entre carretel do UEH de 14F e cabo de monitoramento do SAMTER, não EX, posicionado em área classificada (próximo à planta de WT). | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 | Autor | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | vLux1ygIdT | eLq8YOumkN |  | 23gSH | 3Ldh4 | 0nePn7RqGf | Rpf2V | AT3703 |  |  |  | 0 |  | 158
UO-BC | MARLIM | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | 6-MRL-199D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-10 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste da cabeça de poço | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-02 13:00 | 2019-09-21 18:00 | Prática | 2019-08-10 | Instalação prévia de conjunto submarino (Ex.: TRT/BOPW, FIANM e TRT/ADAP/FIANM) a chegada da sonda a locação. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | X2Gy9k8wDm | NiNoOpZOgP |  | hlcee | v8lG4 | EhVkYmxN6b | o5VSt | BP3691 |  |  |  | 1 |  | 159
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-10 | 11 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-08-06 19:30 | 2019-09-02 17:00 | Lição Aprendida | 2019-08-10 | Teste de PBL 6 3/4" offline, na sonda | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | al6UB | 5sFQf | B6P2UoBxqq | Jbctv | LA3685 |  |  |  | 0 |  | 159
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | 3-RJS-700 | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-10 | 11 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-02-17 12:00 | 2019-02-20 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-10 | Teste de PBL 6 3/4" offline, na sonda | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AOK1Oc8STL | dl8Nyc2l8N |  | al6UB | 5sFQf | B6P2UoBxqq | Jbctv | LA3685 |  |  |  | 3 |  | 159
UO-BS | LULA | 7-LL-36-RJS/7-LL-36A-RJS (P-IN-04) | 7-LL-36A-RJS | 7-LL-36A-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER PARALELA | DIÁRIO | 2019-08-09 | 1 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-09 08:30 | 2019-08-12 16:00 | Lição Aprendida | 2019-08-09 08:30 | Movimentação, desmobilização e preparação do conjunto DPR frame / FDR / TRT em paralelo à navegação e check list do DP. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | vLux1ygIdT | eLq8YOumkN |  | fGmY0 | 3Ldh4 | L7rxs8H62G | Rpf2V | LA3704 |  |  |  | 1 |  | 160
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-09 | 13 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-28 10:00 | 2019-08-13 06:00 | Alerta Técnico | 2019-08-08 21:00 | Inadequação da cunha hidráulica (hang off) da Weatherford ao diâmetro da mesa rotativa | AGL |  | OpenWells | EPF7 | EPF7 | 9732910 |  | PETROBRAS | EDUARDO NASCIMENTO MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 |  | k7UeQ | DpMm5 | E3NOrxxVAy | 9wbqA | AT3713 |  |  |  | 1 |  | 161
UO-BC | BAGRE - CHERNE | Cherne PCH-2 | 8-CH-40D-RJS(GUIA2) | 8-CH-40D-RJS |  | SPM-20 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO |  |  | 2019-06-22 14:30 | 2019-08-10 17:30 | Alerta Técnico | 2019-08-08 20:00 | Ocorrencia de carepas no carretel espaçador do CJ BOP. | AGL |  | OpenWells | U33G | U33G | 2403853 |  | PETROBRAS | LUCAS MARTINS MACHADO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | 2qB5DuyOLt | EkEWLMIjPa | DfA46KgFZl |  | wHTxn | idXAq |  | mX99K | AT3684 |  |  |  | 1 |  | 161
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-08 | 42 | Cabeça de poço |  | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-08-08 11:00 | Instalação de CVU em manobra dedicada | APR | OPERAÇÃO | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 | Autor | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | tr7fU | 1Y76R | minRbLJDls | a3gRM | LA3465 |  |  |  | 2 | xKOrp
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-08 | 67 | Perfuração | Montagem de BHA | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-08-08 10:30 | Melhor eficiência na montagem do BHA direcional através da uniformização de lift subs. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | KKyWD | 8H9dk | pnrtHtrKSB | ETLwq | LA3718 |  |  |  | 1 |  | 161
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-08 | 84 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ferramentas de assentamento | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-09 05:30 | 2019-08-09 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-08 06:30 | Prensamento do umbilical do DPR (UEH) entre o clamp de fixação e a parte inferior da master bushing da mesa do MPH da sonda NS-52. | AGL |  | OpenWells | HMC5 | HMC5 | 6112820 |  | PETROBRAS | PAULO FREDERICO DE GEORGE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | jFa4G | 4XS4O | 2yfuCaVA0n | Rpf2V | LA3689 |  |  |  | 3 |  | 161
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-08 | 27 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-08 06:00 | Posicionamento das polias dos flatpacks da completação inteligente no V-door e cabo do hang-off. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | t9YCb | sbrm9 | Dx4F4mPFOP | 67pnU | LA3687 |  |  |  | 4 |  | 161
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-31 | 19 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-08 05:00 | Corte de BPP EZ/FAS Drill abaixo de tampão de cimento seguido de bullheading na formação. | AGL |  | OpenWells | FN27 | FN27 | 0328785 | Autor | PETROBRAS | ROBERTO JORGE PINTO VASCONCELOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | IImmc | sbrm9 | N2IEQd7SMN | 67pnU | LA3681 |  |  |  | 3 |  | 161
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-08 | 50 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-08-08 04:00 | Diferença observada na correlaçao por fluxo da COI/COP, refente à posição de assentamentoo do packer, não observada após o assentamento do TH. | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | 17blr | EXRkb | tAXymkHGFT | a3gRM | LA3708 |  |  |  | 4 |  | 161
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-08 | 132 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com flexitubo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Alerta Técnico | 2019-08-08 | Uso de graxa na coluna de produção e de trabalho | AGL |  | OpenWells | BG3O | BG3O | 2453094 |  | PETROBRAS | RAPHAEL DEPES BRUZZI EMERY | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | Juske | sajQO | Z2tJYZxujZ | ZaN5S | AT3700 |  |  |  | 2 |  | 161
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Descida de coluna de pescaria | 1 | TAMPÃO VISCOSO DE GOMA XANTANA |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Prática | 2019-08-07 18:00 | Condicionamento de revestimento com Raspador 7" + String Mill 6". | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | 3PdfY | wppxt |  | thywB | BP3682 |  |  |  | 3 |  | 162
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Descida de coluna de pescaria | 1 | TAMPÃO VISCOSO DE GOMA XANTANA |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Prática | 2019-08-07 18:00 | Condicionamento de revestimento com Raspador 7" + String Mill 6". | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | 3PdfY | wppxt |  | thywB | BP3682 |  |  |  | 3 |  | 162
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-06 | 48 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-08-07 | Comparativo: Preparação TH na MR entre COI-1 e COI-2 | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | vKIjZ | EXRkb | jSLqcNtc33 | a3gRM | LA3680 |  |  |  | 2 |  | 162
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-07 | 26 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-07 | Assentamento dos packers feed though Halliburton com vazamento do bore de produção na interface TH/THRT FMC. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | PHknc | sbrm9 | c2RDZuQ8LU | 67pnU | LA3688 |  |  |  | 2 |  | 162
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-06 | 82 | Indução de surgência | Operando com arame | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-09 05:30 | 2019-08-09 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-06 21:30 | Tentativa de substituição do fluido (N2 pressurizado) do HCR por FCBA, sem sucesso. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | HxbiR | 4XS4O | m5CMUkoO7C | Rpf2V | LA3701 |  |  |  | 2 |  | 163
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-06 | 82 | Indução de surgência | Operando com arame | 3 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2019-07-09 05:30 | 2019-08-09 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-06 20:00 | Drenagem do anular do poço e tentativa de substituição do fluido (N2 pressurizado) do HCR por FCBA em paralelo à instalação da GR valve. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | KDhQV | 4XS4O | m5CMUkoO7C | Rpf2V | LA3702 |  |  |  | 2 |  | 163
[20 empty] | 2019-08-06 14:16 | Aprendizado sobre equipamentos de segurança efetivamente aplicáveis a contratos de contentores de resíduos | APR | CONTRATO | LESSONS | BEBT | BEBT | 9691984 | Autor | PETROBRAS | FRANCISCO SAVIO XIMENES ARAGAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-FLUI | 1 | GAT | Grupo de Fluidos | 4 | Fluidos | BH22 | CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SA | 23 | Equipamentos de Fluidos | [9 empty] | LA3668 |  |  |  | 0
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) |  | 8-SLL-4D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-20 | 31 | 15:30 - Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de coluna de trabalho |  | FCBA NaCl |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Boas Práticas | 2019-08-06 11:26 | Passagem de Ferramentas de Grande Diâmetro pela cabeça rotativa (RCD) sem Protective Sleeve instalada | APR | OPERAÇÃO |  | CLK3 | CLK3 | 0229003 | Autor | PETROBRAS | JONAS DANTAS SITONIO GUEDES | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | eIyae | EXRkb | sUBhgXFfm3 | a3gRM | BP3664 |  |  |  | 1 | Ht3qT
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) |  | 8-SLL-4D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-20 | 31 | 15:30 - Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de coluna de trabalho |  | FCBA NaCl |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Boas Práticas | 2019-08-06 11:21 | Passagem de Ferramentas de Grande Diâmetro pela cabeça rotativa (RCD) sem Protective Sleeve instalada | RAS | OPERAÇÃO |  | CLK3 | CLK3 | 0229003 | Autor | PETROBRAS | JONAS DANTAS SITONIO GUEDES | POCOS/SPO/SP/OAD | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | caAyw | EXRkb | sUBhgXFfm3 | a3gRM | BP3663 |  |  |  | 4 | Ht3qT
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-06 | 82 | Indução de surgência | Reunião SMS / Pré-tarefa | 3 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2019-07-09 05:30 | 2019-08-09 08:30 | Lição Aprendida | 2019-08-06 07:00 | Montagem do BHA #7 de SL, com VGL cega, em paralelo ao deslocamento do fluido do anular com N2. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | tLU6U | 4XS4O | m5CMUkoO7C | Rpf2V | LA3686 |  |  |  | 3 |  | 163
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-06 | 50 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-08-06 | Inicio da testemunhagem sem peso e sem torque. | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | 9VmQC | NJapf | uaxfIPxJXK | bbS1o | LA3665 |  |  |  | 2 |  | 163
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-06 | 50 | Testemunhagem | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-08-06 | Diferença de pressão de bombeio durante descida de coluna para testemunhagem. | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | iTJyN | NJapf | uaxfIPxJXK | bbS1o | LA3666 |  |  |  | 1 |  | 163
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-06 | 27 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Prática | 2019-08-06 | Pintura de 2 seções para marcas de balanceio na corrida de canhões TCP | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | 1uyf5 | LI7RN | UXGFqxupMe | XY1as | BP3677 |  |  |  | 0 |  | 163
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-08-06 | Tempo excessivo para estabilização da pressão em teste de linha | AGL |  | OpenWells | CMJT | CMJT | 0233631 |  | PETROBRAS | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | ndfBW | 55w0K |  | Jbctv | LA3698 |  |  |  | 2 |  | 163
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 9-MLL-47D-RJS/8-MLL-48HP-RJS/8-MLL-48HPA-RJS/8-MLL-48HPB-RJS | 8-MLL-48HPB-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-05 | 12 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-26 18:30 | 2019-10-16 09:00 | Lição Aprendida | 2019-08-05 | Recuperação de Capa Cega de HFL, com mecanismo de trava quebrado. | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 4m3ZTPZfGy | 4UjNroUT6Q |  | 46haU | VOLTM | BvRG1kwZ5U | 8AVf4 | LA3683 |  |  |  | 1 |  | 164
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-08-05 | Prevenção de hidratos com DHSV rasa e temperatura mínima no PDG antes de fechar DHSV e destravar THRT | AGL |  | OpenWells | CMJT | CMJT | 0233631 |  | PETROBRAS | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | hxFyT | 55w0K |  | Jbctv | LA3697 |  |  |  | 1 |  | 164
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-05 | 47 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-08-05 | Enroscamento do flatpack da DHSV no carretel | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | x2O6n | EXRkb | royDMxBosu | a3gRM | LA3674 |  |  |  | 4 |  | 164
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-05 | 64 | Rev/Cimentação | Descida de coluna de trabalho | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-08-05 | Possível Dispensa na Realização de Choke Drill em fases de aterrissagem em reservatório arenitico de poços tipo 7 e 8. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | MFoY3 | 8H9dk | RwjFLWgIrB | ETLwq | LA3705 |  |  |  | 2 |  | 164
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-06 | 130 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-08-04 11:00 | Ferramenta para evitar uso de manrider durante operção de arame com uso de polias | AGL |  | OpenWells | CXVB | CXVB | 9627163 |  | PETROBRAS | LUIS GUSTAVO BERTESINA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | OGBla | sajQO | dW8hsbitUT | ZaN5S | LA3667 |  |  |  | 4 |  | 165
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-04 | 46 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-08-04 | Dano aos flatpacks CI quando compensando para passar pelo BOP. | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | y7rlO | EXRkb | M79jHjssfu | a3gRM | LA3675 |  |  |  | 4 |  | 165
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada da coluna DPR com THRT | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-08-04 | Medidas mitigadoras para evitar topada do centralizador DPR no diverter HSG das sondas. | AGL |  | OpenWells | CMJT | CMJT | 0233631 |  | PETROBRAS | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | 0tiiu | 55w0K |  | Jbctv | LA3696 |  |  |  | 2 |  | 165
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-03 | 22 | Perfilagem | Perfilagem de correlação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-08-03 23:30 | Perfilagem de correlação em memória com arame mantendo abastecimento pela coluna. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | X35rj | sbrm9 | ZXlXD0gCfU | 67pnU | LA3678 |  |  |  | 3 |  | 166
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-02 | 44 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Prática | 2019-08-02 23:30 | Utilização do Flat pack do entre zonas como guia de passagem para o flat pack final pela polia posicionada no V-door. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | UIfd7 | EXRkb | 6053ZcGQmJ | a3gRM | BP3672 |  |  |  | 3 |  | 167
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-02 | 23 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-08-02 22:30 | Melhoria na preparação dos canhões TCP, em base, antes do envio para a sonda. | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 | Autor | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | 6wNOa | LI7RN | Liglh3OCWv | XY1as | LA3662 |  |  |  | 1 |  | 167
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-02 | 36 | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-08-02 21:00 | Substituição do fluido de perfuração de FPBNA para FPBA entre as fases 3 e 4 | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 | Autor | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | Osw0M | aywWE | fS4YeSjw7P | ohR6l | LA3679 |  |  |  | 1 |  | 167
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-02 | 61 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-08-02 15:00 | Instalação de CVU 18 3/4" x 14" com FACCEPI (SART) - Parâmetros para travamento bem sucedido de CVU no SR 14". | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | npiK1 | 8H9dk | dGhjut0eCK | ETLwq | LA3669 |  |  |  | 1 |  | 167
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-01 | 60 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-08-01 08:00 | Teste funcional na FACCEPI a bordo. | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | SNPvI | 8H9dk | DI9x9PGfqk | ETLwq | BP3670 |  |  |  | 0 |  | 168
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-28 | 1 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-28 10:00 | 2019-08-13 06:00 | Lição Aprendida | 2019-08-01 | Ausência da marca de balanceio causada por circulação de longa duração em operação de gravel. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 |  | YdZw0 | DpMm5 | BxHti1Ayh7 | 9wbqA | LA3660 |  |  |  | 4 |  | 168
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-02 | 46 | Testemunhagem | Manutenção preventiva da sonda (TU) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-08-01 | Recebimento de óleo diesel marítimo com coloração diferente da usual (incolor) | AGL |  | OpenWells | BEOV | BEOV | 9886843 |  | PETROBRAS | LUCAS LENZ DE FREITAS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | 6AAXG | NJapf | PD8cV07OMC | bbS1o | LA3658 |  |  |  | 2 |  | 168
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-08-01 | 43 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-08-01 | Substituição do modulado inferior e necessidade de corte das linhas de CI | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | VQhBJ | EXRkb | x7EWmqnpeT | a3gRM | LA3673 |  |  |  | 4 |  | 168
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-30 | 30 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-30 18:00 | Bombeio de MEG pelo DDM | AGL |  | OpenWells | U4FI | U4FI | 2420630 | Autor | PETROBRAS | ANDRE EDUARDO BARRETO HARTMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | tNa4y | 55w0K | kRTpk25bNQ | Jbctv | LA3654 |  |  |  | 5 |  | 170
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-30 08:00 | Retirada de COI inspecionando rosca com seção no elevador | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | gSWZX | EXRkb |  | a3gRM | LA3657 |  |  |  | 4 |  | 170
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-28 | 1 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-07-28 10:00 | 2019-08-13 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-30 | Risco de quebra do SES con entrada lateral 2" soldada em operação de bombeio de gravel. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 |  | gPnl6 | DpMm5 | BxHti1Ayh7 | 9wbqA | LA3659 |  |  |  | 4 |  | 170
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-29 | 19 | Condicionamento | Reparando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-07-29 12:30 | Colisão do top drive com topo da seção e quebra da Hydraracker | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | Kl75X | LI7RN | 8FJdsWIgiZ | XY1as | LA3656 |  |  |  | 0 |  | 171
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-29 | 32 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-07-29 12:00 | Troca de fluido FPBNA por FCBA salino saturado antes da cimentação do revestimento intermediário | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 | Autor | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | LrUXW | aywWE | 4hGwm5dXBn | ohR6l | LA3644 |  |  |  | 2 |  | 171
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A |  | SS-85 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-29 | Lições aprendidas da desmobilização do ROV. | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | 4NbL1 | Jguk8 |  | W3lNv | LA3645 |  |  |  | 5 |  | 171
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-29 | 29 | Tratamento e estimulação | Retirada de BHA | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-29 | Utilizar registrador com leitura do anular WP/Poço ou utilizar dados da pressão da kill na avaliação da estimulação | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | EQ3FV | 55w0K | rZp2o2xNC0 | Jbctv | LA3676 |  |  |  | 2 |  | 171
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-28 | 16 | Condicionamento | Descida de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-07-28 20:00 | XO para String Mill 9" | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | abh1f | sbrm9 | uiNQ4geNJX | 67pnU | LA3648 |  |  |  | 1 |  | 172
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-28 | 28 | Tratamento e estimulação | Retirada de BHA | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-28 17:00 | Substituição de fluido do poço após acidificação abaixo do packer | AGL |  | OpenWells | U4FI | U4FI | 2420630 |  | PETROBRAS | ANDRE EDUARDO BARRETO HARTMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | RbMDC | 55w0K | E3ZLfmwrCS | Jbctv | LA3652 |  |  |  | 5 |  | 172
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-27 | 30 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-07-27 19:30 | Interferência entre Lift Sub e elevador Spider | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | ZfTjY | aywWE | XKZ4oOeRr6 | ohR6l | LA3646 |  |  |  | 4 |  | 173
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-27 | 38 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-27 | Movimentação de Conjunto JRC + THRT + UEH 14F do deck para o TFM (SS-77) | AGL |  | OpenWells | RW0X | RW0X | 9887631 |  | PETROBRAS | GUSTAVO COSTA MAGALHAES PENA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | QmXb2 | EXRkb | ERs2ns1VSH | a3gRM | LA3671 |  |  |  | 5 |  | 173
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-26 | 47 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-16 15:30 | 2019-08-02 13:00 | Lição Aprendida | 2019-07-26 08:00 | Funil Guia para descida de coluna a mar aberto (FETH/BPP/Pata de Elefante) | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | RujSyweO4m | 7CnGBxXmQx |  | 8fLL4 | AJLET | 7YrJ8iV1jy | o5VSt | LA3651 |  |  |  | 0 |  | 174
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-26 | 14 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Lição Aprendida | 2019-07-26 | Teste de EDS em BOP Cameron | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | b9UWx | sbrm9 | LmQS3NkdYv | 67pnU | LA3649 |  |  |  | 5 |  | 174
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-25 | 53 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-07-25 17:30 | Tentativa de quebra de força gel para redução de perda de circulação em dinâmica, através de circulação com simultânea retirada de uma junta de revestimento | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | 5wMau | 8H9dk | xdXDlEmLas | ETLwq | LA3642 |  |  |  | 3 |  | 175
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-25 | 25 | Instalação/Retirada da COP/COI | Assentamento de packer | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-25 07:00 | Dificuldade na separação do Quick Connect do packer WTFD para posterior conexão na FS2 Halliburton | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | 34jlA | 55w0K | u1jg0BUuAq | Jbctv | LA3641 |  |  |  | 5 |  | 175
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-23 | 44 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-16 15:30 | 2019-08-02 13:00 | Lição Aprendida | 2019-07-23 12:30 | Pintura do indicador de travamento da FETH em mar aberto. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | RujSyweO4m | 7CnGBxXmQx |  | uopcf | AJLET | sQUeWAdxxL | o5VSt | LA3647 |  |  |  | 3 |  | 177
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-23 | 51 | Rev/Cimentação | Aguardando | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) | Falha de Equipamento da Unidade de Intervenção | Sistema de Posicionamento | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-07-23 | Desconexão preventiva da gangway. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | 4phqm | 8H9dk | 5OEwRc1k7R | ETLwq | BP3639 |  |  |  | 5 |  | 177
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-23 | 51 | Rev/Cimentação | Aguardando | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-07-23 | Revestimento acunhado na mesa rotativa durante extensos períodos de tempo. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | srJYS | 8H9dk | 5OEwRc1k7R | ETLwq | LA3655 |  |  |  | 0 |  | 177
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-21 | 24 | Perfuração | Descida de coluna em poço aberto | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-07-21 20:00 | Repasse com heave alto e uso do AHC | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 |  | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | fubKR | aywWE | QImApJS7r3 | ohR6l | LA3640 |  |  |  | 0 |  | 179
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-21 | 34 | ESCP | Teste de BOP | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-21 00:30 | Teste das IBOPs e mangueira de perfuração. | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | RF30Z | NJapf | DcSP2uCXug | bbS1o | LA3637 |  |  |  | 5 |  | 179
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | PERFURAÇÃO | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-21 | Estratégia de pressurização durante Teste do BOP em operações com FPBNA. | AGL |  | OpenWells | BEQM | BEQM | 9886148 |  | PETROBRAS | ALLAN MARCEL CASTILHO FERNANDES | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | HNTe0 | NJapf |  | bbS1o | LA3643 |  |  |  | 5 |  | 179
UO-BS | ATAPU | 9-ATP-1-RJS (ADR 5 de Iara) | 9-ATP-1-RJS | 9-ATP-1-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-21 | 9 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-15 06:00 | 2019-08-26 19:00 | Prática | 2019-07-21 | Teste do sistema DAT (Tensionadores de riser) | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | yXFL5bS7V5 | 231iZlMC8Y | HKTmUbbzMf |  | eLtxC | sbrm9 | VyLS8oS29o | 67pnU | BP3650 |  |  |  | 3 |  | 179
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-21 | Arranjo para montagem e descida da COI com posicionamento temporário da polia do flatpack sem trabalho em altura. | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 |  | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | k0FSI | EXRkb |  | a3gRM | LA3634 |  |  |  | 4 |  | 179
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-20 | 23 | Perfuração | Condicionamento de poço | 4 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2019-06-28 21:00 | 2019-07-28 10:00 | Prática | 2019-07-20 | Método para realizar pré-testes em poços de elevado arraste (poços horizontais ou direcionais ultra-profundos) | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | uYrQWWpime | FDITS | Z2Rcw | SoK6i1ulYw | 9wbqA | BP3635 |  |  |  | 3 |  | 180
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Canhoneio | Canhoneio a cabo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-19 03:00 | Prever raspagem de trecho canhoneado em operação de extensão de canhoneado. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | c9r4u | 55w0K |  | Jbctv | LA3625 |  |  |  | 5 |  | 181
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-19 | 19 | Canhoneio | Canhoneio a cabo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-19 | Realizar a desconexão e conexão do riser adapter na JRC OSS no deck. | AGL |  | OpenWells | U4FI | U4FI | 2420630 |  | PETROBRAS | ANDRE EDUARDO BARRETO HARTMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | etl0R | 55w0K | rib7FIiVX8 | Jbctv | LA3653 |  |  |  | 4 |  | 181
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-17 | 20 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-07-08 20:00 | 2019-09-04 14:00 | Lição Aprendida | 2019-07-18 | Necessidade de manobra durante a perfuração da fase 16 1/2" | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 |  | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | 32EaW | aywWE | N4KT1JrDBt | ohR6l | LA3620 |  |  |  | 5 |  | 182
UO-BC | PARGO | 7-PG-4-RJS | 7-PG-4-RJS | 7-PG-4-RJS |  | SPM-13 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO |  |  | 2019-07-13 13:00 | 2019-08-02 | Lição Aprendida | 2019-07-17 22:00 | Teste de circulação após retirada da STV de BCS | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | zL1RFMadrm | umNhBADCEK | sadywGSlPd |  | W9hO5 | ViZIl |  | JsUBY | LA3638 |  |  |  | 0 |  | 183
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-17 | 17 | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-17 14:00 | Anormalidade na desativação da PBL e solução alternativa adotada | AGL |  | OpenWells | BHN6 | BHN6 | 2493725 |  | PETROBRAS | LEONARDO MANHAES MALHEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | 19jYH | 55w0K | WQ7wxgRMCH | Jbctv | LA3622 |  |  |  | 0 |  | 183
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-17 | 17 | Condicionamento | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-17 12:30 | Jateamento de cavidades do BOP com PBL em cenário de poço com perdas de fluido para formação. | AGL |  | OpenWells | BHN6 | BHN6 | 2493725 |  | PETROBRAS | LEONARDO MANHAES MALHEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | YQIcn | 55w0K | WQ7wxgRMCH | Jbctv | LA3627 |  |  |  | 4 |  | 183
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-17 12:30 | Jateamento de cavidades do BOP com PBL durante o condicionamento em cenário de poço com perdas. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | mEp72 | 55w0K |  | Jbctv | LA3626 |  |  |  | 0 |  | 183
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-16 | 44 | Rev/Cimentação | Aguardando | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-07-16 17:00 | Interferência do guarda-corpo da varanda de pouso na P-61 nas operações de conexão e desconexão da gangway | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | 8mZQ1 | 8H9dk | rrWs68ogRl | ETLwq | LA3631 |  |  |  | 3 |  | 184
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-16 | 37 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-16 15:30 | 2019-08-02 13:00 | Lição Aprendida | 2019-07-16 13:30 | Prevenção a entupimento dos orifícios da FETH | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | RujSyweO4m | 7CnGBxXmQx |  | K6MT7 | AJLET | ijiC6Px0E7 | o5VSt | LA3628 |  |  |  | 3 |  | 184
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-16 | 19 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2019-06-28 21:00 | 2019-07-28 10:00 | Prática | 2019-07-16 02:00 | Minimização de exposição à RED ZONE durante montagem de coluna na mesa offline | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | uYrQWWpime | Jjcl7 | Z2Rcw | FQZalyRpiW | 9wbqA | BP3636 |  |  |  | 1 |  | 184
UO-ES | GOLFINHO | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-18 | 76 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-05-04 13:30 | 2019-07-26 18:30 | Prática | 2019-07-16 | Operação de quebra de hidrato com bombeio de N2 via FT | AGL |  | OpenWells | PA63 | PA63 | 0330258 |  | PETROBRAS | GILBERTO RODRIGUES PINTO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | dPvlqFgIO4 | j7NUMKCWo0 | ij5oIuG9b3 |  | V3lvp | tPiW3 | yX9KNmZKU5 | 8AVf4 | BP3623 |  |  |  | 0 |  | 184
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Corte de tampão mecânico | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-15 08:00 | Teste de pressão do BPP antes do corte do acessório. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | sAXPh | 55w0K |  | Jbctv | LA3616 |  |  |  | 1 |  | 185
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Corte de tampão mecânico | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-15 | Posicionamento de FCBA Salino 9,9 ppg com inibidor de corrosão no fundo do poço. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | wEFcu | 55w0K |  | Jbctv | LA3617 |  |  |  | 5 |  | 185
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-15 | 43 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-07-15 | Restrição imposta pelo revestimento de 14" 115 lb/ft ao emprego de BHA de perfuração direcional com motor de fundo. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | hDm0S | 8H9dk | cBmxdqKBYf | ETLwq | BP3613 |  |  |  | 5 |  | 185
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-15 | 43 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-07-15 | Posicionamento de Tubulares no Main Deck de P-61 | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | VSRM6 | 8H9dk | cBmxdqKBYf | ETLwq | BP3612 |  |  |  | 1 |  | 185
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-15 | 28 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-15 | Troca dos insertos da cunha PS-30 fora da mesa rotativa, ou seja, removendo a cunha e reinstalando a cunha após a troca dos insertos. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | gdyfS | NJapf | cId53uCds9 | bbS1o | LA3608 |  |  |  | 2 |  | 185
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-14 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de wear bushing | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-07-14 22:30 | Instalação de LDB com cauda longa | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | 3vjyU | LI7RN | 7b1FdK9yyD | XY1as | LA3611 |  |  |  | 0 |  | 186
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-13 | 16 | Rev/Cimentação | Descida de coluna de trabalho | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-28 21:00 | 2019-07-28 10:00 | Prática | 2019-07-13 16:00 | Conferência de Tally da Sonda para Instalar COP One Trip | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | uYrQWWpime | Glc2C | Z2Rcw | PIXf4Rc4k3 | 9wbqA | BP3615 |  |  |  | 5 |  | 187
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-13 | 3 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Lição Aprendida | 2019-07-13 14:00 | Entupimento de coluna após teste negativo de influxo. | AGL |  | OpenWells | BEQO | BEQO | 9886683 |  | PETROBRAS | ANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | bp18Z | LI7RN | jtPKm6SeYQ | XY1as | LA3606 |  |  |  | 3 |  | 187
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-13 | 3 | Abandono | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-07-11 08:30 | 2019-08-27 04:00 | Alerta Técnico | 2019-07-13 01:00 | Dificuldades na descida de COT (manobra combo para teste de influxo / tampão de cimento / troca de fluido) em poço com trajetória em "S", sem condicionamento de revestimento. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa |  | GK2jc | LI7RN | jtPKm6SeYQ | XY1as | AT3618 |  |  |  | 5 |  | 187
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-13 | 41 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-07-13 | Sequência de montagem da seção de cimentação em sonda TLWP | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | gOto8 | 8H9dk | WfS2nh8qv6 | ETLwq | BP3607 |  |  |  | 0 |  | 187
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste dos ESCP | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-13 | Limites operacionais separador a vácuo D-gasser CD1400 | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 |  | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | 3qZQB | EXRkb |  | a3gRM | LA3630 |  |  |  | 0 |  | 187
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-12 | 15 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-28 21:00 | 2019-07-28 10:00 | Lição Aprendida | 2019-07-12 13:00 | Desmobilização da FACCEPI na Mesa Rotativa | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | uYrQWWpime | LD9LM | Z2Rcw | oZ8IynlXXw | 9wbqA | LA3614 |  |  |  | 1 |  | 188
UO-ES | GOLFINHO | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-12 | 70 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-05-04 13:30 | 2019-07-26 18:30 | Lição Aprendida | 2019-07-12 10:30 | Shutdown de equipamentos não intrinsicamente seguros no convés após alarme de HC nas peneiras durante dreno de pressão do poço. | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | dPvlqFgIO4 | j7NUMKCWo0 | ij5oIuG9b3 |  | p9942 | tPiW3 | fwOXeCmAND | 8AVf4 | LA3633 |  |  |  | 2 |  | 188
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS |  | NS-52 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-07-09 05:30 | 2019-08-09 08:30 | Lição Aprendida | 2019-07-12 | Preapração da FLOT e Torque Tool em superfície para atuação dos HFLs da ANM com ROV | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 | Autor | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | 0m9jv | 4XS4O |  | Rpf2V | LA3629 |  |  |  | 5 |  | 188
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-12 | 40 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-07-12 | Desnecessidade de troca / substituição do saver sub da sonda (GPDS 55 ) para utilização de coluna de assentamento Superior (5,5 FH). | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | jqCuq | 8H9dk | fw62RdiZa3 | ETLwq | BP3937 |  |  |  | 0 |  | 188
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-12 | 57 | DMM / DTM / DMA | Posicionando unidade | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-09 05:30 | 2019-08-09 08:30 | Lição Aprendida | 2019-07-12 | Ajustes da pré-carga dos acumuladores do DPR Frame com antecedência. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | 8YxK8 | 4XS4O | N8OqhYpaV2 | Rpf2V | LA3632 |  |  |  | 0 |  | 188
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Isolamento e abandono de zonas | Operando com cabo elétrico | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-06-16 15:30 | 2019-08-02 13:00 | Lição Aprendida | 2019-07-11 07:00 | Falha na descida de BPP 3 1/2" com WL | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | RujSyweO4m | 7CnGBxXmQx |  | JaOgy | AJLET |  | o5VSt | LA3610 |  |  |  | 0 |  | 189
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-11 | 22 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-11 01:30 | Simulação de queda de bombas, mantendo contrapressão no choke MPD. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | idZIT | EXRkb | DaTjq2NB3H | a3gRM | LA3609 |  |  |  | 3 |  | 189
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Pescando / Liberando | 1 | TAMPÃO DE CALCÁREO |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-07-11 | Decantação de calcário / sedimentação em Cortador Mecânico Welltec.. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | ArkT7 | wppxt |  | thywB | LA3605 |  |  |  | 1 |  | 189
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-11 | 22 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-11 | Troca de Bearing Assembly com DSIT fecahdo (contrapressão) | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | Mwp0j | EXRkb | DaTjq2NB3H | a3gRM | LA3621 |  |  |  | 2 |  | 189
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Pescando / Liberando | 1 | TAMPÃO DE CALCÁREO |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-07-11 | Decantação de calcário / sedimentação em Cortador Mecânico Welltec.. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | ArkT7 | wppxt |  | thywB | LA3605 |  |  |  | 4 |  | 189
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-10 | 21 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Prática | 2019-07-10 12:00 | Otimização de operação do finger print MPD. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | sSHDf | EXRkb | D3FMTjpvQd | a3gRM | BP3603 |  |  |  | 5 |  | 190
UO-ES | JUBARTE | 3-ESS-110HP/3-ESS-110HPA | MOBO 3-ESS-110 | MOBO 3-ESS-110 | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-08 | 10 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-29 03:00 | 2019-07-09 05:30 | Lição Aprendida | 2019-07-08 10:30 | Alternativa para reduzir a vibração na coluna, durante manobra a mar aberto, devido à correnteza severa. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | 7dmcGSxkMk | fg134gfXFK |  | k1ZAm | U3qHY | VrlC5xwexk | Rpf2V | LA3601 |  |  |  | 4 |  | 192
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-08 | 19 | ESCP | Instalação de BOP | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-29 04:00 | 2019-08-19 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-08 07:00 | Assentamento de BOP com pouco ar no compensador. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe |  | 6wAAO | EXRkb | pkOqdEGTwZ | a3gRM | LA3604 |  |  |  | 4 |  | 192
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | 9-BUZ-8-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-08 | 8 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-07-06 03:00 | 2019-08-06 19:30 | Lição Aprendida | 2019-07-07 14:00 | Inspeção e limpezas de selos dos riser com junta na horizontal | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | IVexFJONhp | 9AqYkHkXVC |  | qQgBs | 55w0K | XIj0Afdryr | Jbctv | LA3596 |  |  |  | 4 |  | 193
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-06 | 19 | Rev / Cimentação | Descida de coluna em poço revestido | 2 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-06 | Substituição de fluido x FPBNA antes da fase de retorno atendendo requisitos da Transocean (NS-31). | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | bJwTh | NJapf | GB7vVsMBjJ | bbS1o | LA3597 |  |  |  | 1 |  | 194
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-05 | 50 | Isolamento e abandono de zonas | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Prática | 2019-07-05 08:00 | Determinação de parâmetros para teste de injetividade com FCBA pré-squeeze para correção de cimentação | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 |  | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | QmVrU | Jguk8 | v0Q9d5Viyx | W3lNv | BP3619 |  |  |  | 4 |  | 195
UO-ES | JUBARTE | 3-ESS-110HP/3-ESS-110HPA | MOBO 3-ESS-110 | MOBO 3-ESS-110 | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-04 | 6 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-06-29 03:00 | 2019-07-09 05:30 | Lição Aprendida | 2019-07-04 16:00 | Alternativa para repetição do teste (inicialmente falho) dos selos do supsensor fase 1 na cápsula fase 2. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | 7dmcGSxkMk | fg134gfXFK |  | eCxiv | U3qHY | 2Pwt0bELiY | Rpf2V | LA3600 |  |  |  | 2 |  | 196
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-04 | 17 | ESCP | Teste de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-04 | Shalow test do BHA #3 com água do mar e na mesa auxiliar. | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 | Autor | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | tVtlV | NJapf | gm36ExFYoY | bbS1o | LA3592 |  |  |  | 3 |  | 196
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-04 | 24 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de ferramentas de assentamento | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-06 03:00 | Lição Aprendida | 2019-07-04 | Desmobilização da JRC | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 |  | 2C3iE | jYWFJ | DddfXZwbwj | Jbctv | LA3595 |  |  |  | 2 |  | 196
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-03 | 16 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-03 | Utilização de DP 5" na fase de 12 1/4". | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | 1sGlT | NJapf | Hbbx9IvR16 | bbS1o | LA3589 |  |  |  | 2 |  | 197
UO-ES | GOLFINHO | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-02 | 60 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-05-04 13:30 | 2019-07-26 18:30 | Lição Aprendida | 2019-07-02 18:00 | Operação simultâneo de bombeio da sonda para FPSO através de linha de produção. | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | dPvlqFgIO4 | j7NUMKCWo0 | ij5oIuG9b3 |  | RcjVp | tPiW3 | lvCHmHA0lQ | 8AVf4 | LA3599 |  |  |  | 2 |  | 198
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-28 21:00 | 2019-07-28 10:00 | Lição Aprendida | 2019-07-02 10:00 | Conjunto com suspensor de revestimento estaleirado. | AGL |  | OpenWells | BG4N | BG4N | 2452800 | Autor | PETROBRAS | GERALDO SANTOS DAS NEVES JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | uYrQWWpime | ZVfkv | Z2Rcw |  | 9wbqA | LA3602 |  |  |  | 3 |  | 198
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-02 | 15 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-02 | Testes de pressão das outers e inners de cima para baixo durante o teste de pressão das linhas na descida do BOP. | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | I62Uu | NJapf | 8CbONAfAST | bbS1o | LA3591 |  |  |  | 5 |  | 198
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-07-02 | 15 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-07-02 | Desempenho reduzido na descida de coluna de riser com BOP. | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | A2gy8 | NJapf | 8CbONAfAST | bbS1o | LA3590 |  |  |  | 3 |  | 198
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 7-MLL-81HP-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-28 21:00 | 2019-07-28 10:00 | Lição Aprendida | 2019-07-02 | Montagem do conjunto com cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | BG4N | BG4N | 2452800 |  | PETROBRAS | GERALDO SANTOS DAS NEVES JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | uYrQWWpime | L2h1o | Z2Rcw |  | 9wbqA | LA3598 |  |  |  | 5 |  | 198
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-07-01 | 46 | Isolamento e abandono de zonas | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-07-01 | Volume da linha de cimentação. | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | hKd12 | Jguk8 | p80WeAyIwe | W3lNv | LA3585 |  |  |  | 1 |  | 199
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-30 | 61 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-06-30 14:30 | Efetuar teste de alta das válvulas submarinas das linhas de k&C em paralelo com a perfilagem a cabo | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | xX1OB | PDRhs | 6usZLDqlCK | XY1as | LA3583 |  |  |  | 2 |  | 200
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | COMPLETAÇÃO | NS-41 | WORKOVER |  |  |  | Isolamento e abandono de zonas | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-06-30 12:00 | Monitoramento do volume dos tanques da unidade de cimentação durante squeeze | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | cDMtJ | sajQO |  | ZaN5S | LA3587 |  |  |  | 5 |  | 200
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-30 | 47 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-06-04 18:30 | 2019-07-08 20:00 | Lição Aprendida | 2019-06-30 01:00 | Dificuldade para identificar assentamento do SR 10 ¾¿. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | IRQBM | aOWYC | BPiMg5jUXm | ohR6l | LA3582 |  |  |  | 4 |  | 200
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-30 | 20 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-06 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-30 | Içamento da SFT + coflex com cintas frouxas | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 | Autor | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 |  | UoL13 | jYWFJ | B3GK0IgVNQ | Jbctv | LA3579 |  |  |  | 2 |  | 200
UO-ES | JUBARTE | 3-ESS-110HP/3-ESS-110HPA | MOBO 3-ESS-110 | MOBO 3-ESS-110 | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-30 | 2 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR | Indisponibilidade | Serviços | 2019-06-29 03:00 | 2019-07-09 05:30 | Lição Aprendida | 2019-06-30 | Utilização da FIMOBO fase 1 no MOBO fase 2 | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | 7dmcGSxkMk | fg134gfXFK |  | BrA8G | U3qHY | kQddpsojPi | Rpf2V | LA3594 |  |  |  | 4 |  | 200
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-30 | 28 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-06-30 | Efetuar downlinks com broca no fundo. | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 |  | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | mO0W7 | 8H9dk | kiNCQ6fppt | ETLwq | BP3584 |  |  |  | 0 |  | 200
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-30 | 21 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Conexão e testes funcionais | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-06-16 15:30 | 2019-08-02 13:00 | Lição Aprendida | 2019-06-30 | Substituição do método usando diesel para uso de registrador de pressão para leitura de pressão estática do poço. | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | RujSyweO4m | 7CnGBxXmQx |  | U23e4 | AJLET | N0Ub7qQYVP | o5VSt | LA3586 |  |  |  | 5 |  | 200
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-29 | 46 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-06-04 18:30 | 2019-07-08 20:00 | Alerta Técnico | 2019-06-29 09:30 | Atualização do MUT da coluna de assentamento 6 5/8" | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | 6wTFI | aOWYC | qZl6hnwJ4y | ohR6l | AT3581 |  |  |  | 4 |  | 201
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-27 | 17 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reunião SMS / Pré-tarefa | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-06 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-27 09:00 | Utilização de elevador spider 250 ton para descida de coluna de produção/injeção | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 |  | o2JkK | jYWFJ | IYk84fwMGN | Jbctv | LA3593 |  |  |  | 4 |  | 203
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-27 | 44 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-04 18:30 | 2019-07-08 20:00 | Prática | 2019-06-27 | Máximo MUT da conexão 6 5/8" FH | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | PxBHE | aOWYC | 8Foed35Axn | ohR6l | BP3580 |  |  |  | 2 |  | 203
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-26 | 16 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-06 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-26 18:00 | Limite de vazão durante circulação com packer dentro do riser | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 |  | i55fP | jYWFJ | Db55kPmWZf | Jbctv | LA3577 |  |  |  | 0 |  | 204
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-26 | 43 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-04 18:30 | 2019-07-08 20:00 | Prática | 2019-06-26 16:30 | Conexão de colar flutuante em tubo de revestimento com XO pré montado. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | ZRPkJ | aOWYC | 7dTRmE8jYs | ohR6l | BP3575 |  |  |  | 3 |  | 204
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-23 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Reparando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-26 06:00 | Quebra da camisa de travamento do suspensor da BCSS (MOBO) | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | nycMt | Ps7rs | nc63FmibiK | Rpf2V | LA3563 |  |  |  | 4 |  | 204
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-25 | 9 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-25 13:00 | Montagem incorreta do protetor Schlumberger da BCSS (MOBO) | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | wDYLv | Ps7rs | ciNKFqjmK6 | Rpf2V | LA3570 |  |  |  | 5 |  | 205
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-06-18 21:30 | 2019-06-29 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-25 07:00 | Teste do BOP em paralelo ao aguardo da pega do cimento | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | RWRWU | ro00e |  | a3gRM | LA3572 |  |  |  | 3 |  | 205
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-25 | 23 | Perfuração | Reparando | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-06-25 | Incertezas na precisão na autonomia da ferramenta GWD durante a perfuração da fase 16 1/2" no poço 7-PPT-51HP | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 | Autor | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | VWEQx | 8H9dk | Edmuf8k5ed | ETLwq | LA3569 |  |  |  | 1 |  | 205
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-24 | 8 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-24 10:00 | Posicionar as caixas de transporte vazias para receber o conjunto BCSS antigo no deck e posicionar as caixas com o conjunto BCSS novo para a montagem do novo conjunto BCSS em unidades de light workover | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | ONBh1 | Ps7rs | wk7cWp2DX7 | Rpf2V | LA3564 |  |  |  | 3 |  | 206
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-24 | 22 | Perfuração | Reparando | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-06-24 | Falhas intermitentes do top drive ocasionadas pela degradação do fluido hidráulico do sitema da HPU do MEP | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | c9uPp | 8H9dk | WxUbC2Ddok | ETLwq | LA3567 |  |  |  | 3 |  | 206
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-23 | 7 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-23 21:00 | Desconexão da camisa de refrigeração do BCSS (MOBO) Schlumberger | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 | Autor | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | TvWXv | Ps7rs | nc63FmibiK | Rpf2V | LA3565 |  |  |  | 2 |  | 207
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS |  | NS-41 | WORKOVER |  |  |  | Isolamento e abandono de zonas | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-06-23 | Posicionamento de tampão de calcita com coluna com camisa de TSR | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | qsvY8 | sajQO |  | ZaN5S | LA3578 |  |  |  | 4 |  | 207
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-23 | 13 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Formiato de sódio |  |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-06 03:00 | Prática | 2019-06-23 | Içamento do Spread Bar com polias dos flatpacks entre zonas no rig-up para descida da COP/COI. | AGL |  | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 |  | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 |  | MdVyk | jYWFJ | J43KB9pwZk | Jbctv | BP3560 |  |  |  | 4 |  | 207
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-22 | 6 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Limpeza de equipamento submarino/SCPS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-22 18:00 | Desconexão do MOBO, produção sem MOBO e uso da capa do MLF. | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | hqukl | Ps7rs | nR6cBSivf8 | Rpf2V | LA3562 |  |  |  | 4 |  | 208
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-06 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-22 02:00 | Utilização de inibidor de corrosão nos tampões viscosos para minimizar perdas de fluido na completação. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 | Autor | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 |  | I0YgO | jYWFJ |  | Jbctv | LA3554 |  |  |  | 2 |  | 208
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-21 | 12 | Abandono | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-16 15:30 | 2019-08-02 13:00 | Lição Aprendida | 2019-06-21 22:00 | Desmobilização arame | AGL |  | OpenWells | BFL9 | BFL9 | 9918010 |  | PETROBRAS | THIAGO JOSE MONEZI | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | RujSyweO4m | 7CnGBxXmQx |  | UThUs | AJLET | CmY329M9Xq | o5VSt | LA3553 |  |  |  | 5 |  | 209
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | 9-ESP-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-21 | 12 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-16 15:30 | 2019-08-02 13:00 | Lição Aprendida | 2019-06-21 16:00 | Preenchimento DPR após despressurização de N2 | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | RujSyweO4m | 7CnGBxXmQx |  | 1MR5b | AJLET | CmY329M9Xq | o5VSt | LA3552 |  |  |  | 2 |  | 209
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-20 | 3 | Rev / Cimentação | Retirada de coluna em poço revestido | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-06-21 12:00 | Uso de coluna de assentamento 5 7/8" para descida de revestimento condutor na mesa principal. | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 |  | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | 40bPC | NJapf | Lk5CvqGBMK | bbS1o | LA3558 |  |  |  | 5 |  | 209
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS |  | NS-41 | WORKOVER |  |  |  | Isolamento e abandono de zonas | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-06-21 03:00 | Posicionamento de tampão de calcita por gravidade | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 | Autor | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | oDv8f | sajQO |  | ZaN5S | LA3588 |  |  |  | 4 |  | 209
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-21 | 5 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-21 | Efetividade da limpeza do poço antes da intervenção de troca do MOBO. | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | uwYO0 | Ps7rs | q2MAHk7eAH | Rpf2V | LA3561 |  |  |  | 3 |  | 209
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-21 | 11 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-07-06 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-21 | Canhoneio TCP com previsão de atingir acima de 80% da capacidade de tração premium do DP 5 1/2". | AGL |  | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 |  | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 |  | OK1Ov | jYWFJ | THmB7hE1oa | Jbctv | LA3566 |  |  |  | 5 |  | 209
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-21 | 5 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-21 | Produção do poço em poços de MOBO fase 1, apenas com 1 barreira. Seja ela pela linha de produção, seja pela IQ. | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | geTr3 | Ps7rs | q2MAHk7eAH | Rpf2V | LA3559 |  |  |  | 2 |  | 209
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-21 | 19 | Perfuração | Reparando | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-06-21 | Reaproveitamento de fluido sintético Olecore (180 bbl) fora de especificação, visando evitar solicitação de embarcação residueira para coletar esse resíduo. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | egKH8 | 8H9dk | sUac52a2xO | ETLwq | BP3568 |  |  |  | 0 |  | 209
UO-BC | PARGO | 7-PG-19D-RJS | 7-PG-19D-RJS | 7-PG-19D-RJS |  | SM-13 | WORKOVER |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO |  |  |  |  | Lição Aprendida | 2019-06-20 07:00 | Montagem da linha do skid de bombeio com PRV. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | zL1RFMadrm | 1Pcp4Y3PhA | YXAPAxIRnW |  | sc0c4 | VFPJF |  |  | LA3571 |  |  |  | 3 |  | 210
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | 3-SES-193 | PERFURAÇÃO | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-18 10:30 | 2019-08-28 11:30 | Lição Aprendida | 2019-06-20 | Alteração da posição do topo do ABP antes e após a cimentação do 36" com sapata a 0,1 m do fundo. | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pmaARmYqfJ | fezwapIfHQ | RRKbaJFYMY | A5c7o | NJapf |  | bbS1o | LA3555 |  |  |  | 2 |  | 210
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-19 | 36 | Perfuração | Teste de absorção | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-04 18:30 | 2019-07-08 20:00 | Prática | 2019-06-19 12:00 | Execução de teste de integridade de formação com float valve na coluna | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 | Autor | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | fe2lv | aOWYC | Gf17f7H9lH | ohR6l | BP3550 |  |  |  | 4 |  | 211
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-15D-ESS - 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | MOBO 7-JUB-16HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-18 | 2 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-17 04:00 | 2019-06-29 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-18 | Desassentamento do MOBO da BAB com Soft Landing. | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | mi0N8YeAVR | OhYaIuYpfl |  | ieTZ1 | Ps7rs | cB4T5BEYWS | Rpf2V | LA3557 |  |  |  | 5 |  | 212
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-05-17 09:30 | 2019-06-14 05:30 | Lição Aprendida | 2019-06-17 18:00 | Desempenho do SCC em perfuração com FPBNA, fase 12 1/4", litologia folhelho e marga | AGL |  | OpenWells | BFG1 | BFG1 | 9916735 |  | PETROBRAS | DIOGO DA MOTA FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 |  | wmjr5 | Im0Ud | EddaVukHq7 | 9wbqA | LA3556 |  |  |  | 5 |  | 213
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio | Falha da Equipe na Execução | Equipe de Trabalho no Poço | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Alerta Técnico | 2019-06-17 06:00 | Necessidade de troca de ferramentas do BHA por dificuldades na manutenção do PH do fluido. | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 | Autor | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | yXqKU | PDRhs |  | XY1as | AT3547 |  |  |  | 2 |  | 213
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | PERFURAÇÃO | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-04 18:30 | 2019-07-08 20:00 | Prática | 2019-06-16 18:30 | Uso de cunha SDHL pneumática para descida de revestimento com coluna de assentamento | AGL |  | OpenWells | BEO2 | BEO2 | 9886984 |  | PETROBRAS | NELSON ROGERIO MURICI BRASILIENSE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | JgNQX | aOWYC |  | ohR6l | BP3548 |  |  |  | 1 |  | 214
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-16 | 57 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-06-16 11:30 | Retirada fluido riser de perfuração | AGL |  | OpenWells | BFL9 | BFL9 | 9918010 | Autor | PETROBRAS | THIAGO JOSE MONEZI | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | Bffyj | 8LeHk | WeVERfSJ3L | o5VSt | LA3543 |  |  |  | 1 |  | 214
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-15 | 80 | Perfilagem | Pescando / Liberando | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-06-15 09:00 | Substituição de braços do elevador (longos -> curtos) para retirada de coluna com circulação de forma a evitar pistoneio hidráulico. | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | FnZRT | 1Y76R | gnqWVLpLus | a3gRM | LA3576 |  |  |  | 4 |  | 215
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-14 | 19 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-14 23:00 | Melhor Orientação de Conexão do MOBO no Suspensor da BCSS (NS-52). | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | SPHhH | q6SfA | LFcT2WOW0F | Rpf2V | LA3545 |  |  |  | 5 |  | 216
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-14 | 79 | Perfilagem | Pescando / Liberando | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-06-14 19:00 | Utilização de redutor de filtrado no fluido com recurso escasso na operação de pescaria de cabo de perfilagem | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | Yep6c | 1Y76R | AGif5F2Pgx | a3gRM | LA3574 |  |  |  | 3 |  | 216
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A |  | SS-85 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-06-14 15:00 | Tração de rompimento de flatpack | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 | Autor | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | 1hwjt | Jguk8 |  | W3lNv | LA3540 |  |  |  | 2 |  | 216
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-14 | 12 | Perfuração | Teste de absorção | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-06-14 08:30 | Medição do volume retornado após a realização do FIT/LOT da sonda SS-88. | AGL |  | OpenWells | CM7X | CM7X | 0328331 | Autor | PETROBRAS | RAIMUNDO SAVIO TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP | uDcyNYdjHl | SGQaX | 8H9dk | Y41NOWK2Me | ETLwq | BP3541 |  |  |  | 0 |  | 216
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-14 | 31 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-06-04 18:30 | 2019-07-08 20:00 | Lição Aprendida | 2019-06-14 | Ganho de inclinação na perfuração da fase 16 1/2". | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 | Autor | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | URwXj | aOWYC | NjZMAa4mTa | ohR6l | LA3551 |  |  |  | 2 |  | 216
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-13 | 76 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FCBA Argiloso |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-06-13 12:00 | Interferência do lubrificador de arame com a manilha de 200 ton do arranjo de sustentação com a SFT. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 | Autor | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | xfmEi | sajQO | ccSMcp0wLN | ZaN5S | LA3544 |  |  |  | 2 |  | 217
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-13 | 18 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-13 04:00 | Verificação de Dano no Shroud do Conector Elétrico da BCSS no Suspensor da Bomba. | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | 7QkaT | q6SfA | GwCTQa2r1t | Rpf2V | LA3542 |  |  |  | 2 |  | 217
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-12 | 75 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-06-12 05:00 | Conexão de BOP de arame na SFT com XO. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | 0pLYf | sajQO | ZbgXgspQIL | ZaN5S | LA3549 |  |  |  | 0 |  | 218
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-12 | 77 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-06-12 | Prisão durante pescaria de ferramenta de perfilagem. | AGL |  | OpenWells | B8ZB | B8ZB | 9733119 |  | PETROBRAS | JOAO VICENTE MARTINS DE MAGALHAES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | gHK1M | 1Y76R | 6EX5nThIRi | a3gRM | LA3537 |  |  |  | 3 |  | 218
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-12 | 27 | Abandono | Descida de coluna de trabalho | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Prática | 2019-06-12 | Diretrizes para operação e envio de técnicos e equipamento de segurança contra H2S e CO2 | AGL |  | OpenWells | B81M | B81M | 9731730 |  | PETROBRAS | KAREN CAMILA RIBEIRO LOBATO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | JgZqv | Jguk8 | qOp2eLSdqK | W3lNv | BP3533 |  |  |  | 2 |  | 218
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-11 | 16 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-11 | Dificuldade na remoção de parafusos de fixação da camisa de refrigeração. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 | Autor | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | LXFRx | q6SfA | IALGX1uAWR | Rpf2V | LA3531 |  |  |  | 5 |  | 219
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-10 | 15 | Instalação/Retirada da COP/COI | Montagem / Desmontagem de BCS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-10 18:00 | Soluções para utilização do buraco do rato na desmontagem do MOBO. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | y6XH7 | q6SfA | p1GqAe4BGf | Rpf2V | LA3532 |  |  |  | 2 |  | 220
UO-ES | GOLFINHO | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-10 | 38 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com cabo elétrico | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-04 13:30 | 2019-07-26 18:30 | Prática | 2019-06-10 14:30 | Corte de 692 m de flexitubo, em seções de 3 m, após identificação dano no flexitubo. | AGL |  | OpenWells | CLPJ | CLPJ | 0230721 | Autor | PETROBRAS | RICARDO FREIRE GRANDI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | dPvlqFgIO4 | j7NUMKCWo0 | ij5oIuG9b3 |  | 26NAJ | tPiW3 | ssmv5bfZnE | 8AVf4 | BP3546 |  |  |  | 4 |  | 220
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A |  | SS-85 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Reparando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-06-10 10:30 | Inspeção THRT após retirada | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 | Autor | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | kDbhU | Jguk8 |  | W3lNv | LA3539 |  |  |  | 4 |  | 220
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-08 | 73 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-06-08 08:00 | Prisão de trem de perfilagem por diferencial de pressão. | AGL |  | OpenWells | B8ZB | B8ZB | 9733119 | Autor | PETROBRAS | JOAO VICENTE MARTINS DE MAGALHAES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | uv5Lq | 1Y76R | 2IyqWHnNfB | a3gRM | LA3536 |  |  |  | 3 |  | 222
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-08 | 39 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Prática | 2019-06-08 06:30 | Alternativa para balizar a decisão em relação a recuperação ou reenergização do CVU. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 | Autor | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | OVkvO | PDRhs | S6Rohu0pGa | XY1as | BP3538 |  |  |  | 5 |  | 222
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-07 | Utilização de fluido newtoniano (ou de baixa viscosidade) limpo na linha de choke para verificar desbalanceio do fluido do riser antes da operação de instalação do CVU com "dedo duro" hidráulico. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | MsKnh | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | LA3518 |  |  |  | 4 |  | 223
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Prática | 2019-06-07 | Parada de segurança em manobras repetitivas longas | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | rlTyP | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | BP3519 |  |  |  | 5 |  | 223
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Prática | 2019-06-07 | Parada de segurança em manobras repetitivas longas | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | rlTyP | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | BP3519 |  |  |  | 3 |  | 223
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-07 | Utilização de fluido newtoniano (ou de baixa viscosidade) limpo na linha de choke para verificar desbalanceio do fluido do riser antes da operação de instalação do CVU com "dedo duro" hidráulico. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | MsKnh | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | LA3518 |  |  |  | 0 |  | 223
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-07 | Utilização de fluido newtoniano (ou de baixa viscosidade) limpo na linha de choke para verificar desbalanceio do fluido do riser antes da operação de instalação do CVU com "dedo duro" hidráulico. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | MsKnh | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | LA3518 |  |  |  | 4 |  | 223
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Prática | 2019-06-07 | Parada de segurança em manobras repetitivas longas | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | rlTyP | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | BP3519 |  |  |  | 5 |  | 223
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-06-07 | Utilização de fluido newtoniano (ou de baixa viscosidade) limpo na linha de choke para verificar desbalanceio do fluido do riser antes da operação de instalação do CVU com "dedo duro" hidráulico. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | MsKnh | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | LA3518 |  |  |  | 2 |  | 223
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 73 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Prática | 2019-06-07 | Parada de segurança em manobras repetitivas longas | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | rlTyP | ButRk | ZqPelfjuqq | Jbctv | BP3519 |  |  |  | 3 |  | 223
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-57D-RJS - guia 01 | 7-CRP-57D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-05-17 13:30 | 2019-06-08 14:30 | Prática | 2019-06-07 | Uso de protetores de rosca 3 1/2" VT ou trapos c/ fita em tubos de produção 3 1/2" EU devido falta de protetores de rosca 3 1/2" EU em estoque. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | A1SM6mQPXx |  | gGOJ7 | 9P70x |  | Jep6j | BP3534 |  |  |  | 5 |  | 223
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-07 | 5 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-06-07 | Interação do Riser + BOP x Equipamentos na subestrutura do MEP. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | nDmDr | 8H9dk | OU52DXO4tN | ETLwq | BP3524 |  |  |  | 2 |  | 223
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 1 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-06-06 12:00 | Pressurização de cilindros do tendome | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | dJsTV | 8H9dk | cW98h75w35 | ETLwq | BP3525 |  |  |  | 5 |  | 224
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-06-06 | 42 | Teste de formação | Descendo / Retirando coluna de teste | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-06-06 | Uso inadequado de amarração manual com fita e cordinha, dos umbilicais das ferramentas subsea de welltest Halliburton a coluna de teste. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | n3Knu | afLC6 | nE6AkdK26u | bbS1o | LA3528 |  |  |  | 5 |  | 224
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-06-05 | 41 | Teste de formação | Descendo / Retirando coluna de teste | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-06-05 20:00 | Abastecer a coluna a partir do trip tanque pela linha de preenchimento de revestimento (casing fill-up line). | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | uAM0E | afLC6 | U6Pp4a46jn | bbS1o | LA3527 |  |  |  | 0 |  | 225
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-05 | 10 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Manobra de descida | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-05 12:30 | Uso do Soft Landing como recurso preferencial para desassentamento do MOBO. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | WgYWV | q6SfA | wx8LcRcetU | Rpf2V | LA3522 |  |  |  | 0 |  | 225
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-05 | 3 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-06-05 11:30 | Procedimento de instalação dos selos dos bonnets do BOP. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | Cw4Vx | 8H9dk | oeQMobJJ7l | ETLwq | LA3526 |  |  |  | 5 |  | 225
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-06-04 | 40 | Teste de formação | Descendo / Retirando coluna de teste | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-06-04 20:00 | Retirada da coluna de teste (hydrill) na mesa principal com descida simultânea da coluna na mesa auxiliar para sondas dual rig e com duas hydraracker, com o objetivo de otimizar o uso da mesa auxiliar. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | TvYcR | afLC6 | lGmwiDxHUO | bbS1o | LA3515 |  |  |  | 3 |  | 226
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Prática | 2019-06-04 06:00 | Exportação de resíduo da planta de WT para UEP sem TH instalado na ANM-H | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | Msl4Z | 8LeHk |  | o5VSt | BP3506 |  |  |  | 0 |  | 226
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-04 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Manobra de subida | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-04 | Falha de conector da FIMOBO por atuação do ROV | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | vPcPM | q6SfA | b7eg0omCVg | Rpf2V | LA3510 |  |  |  | 5 |  | 226
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-04 | 2 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Prática | 2019-06-04 | Reparo dos bonnets da LPR sem a necessidade de retirada do BOP da tension joint. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | hwUsy | 8H9dk | 4XDhfSF64K | ETLwq | BP3529 |  |  |  | 4 |  | 226
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-06-03 21:00 | Falha na vedação dos selos do overshot / Dificuldade para limpeza da cauda intermediária. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | NEW4l | 8LeHk |  | o5VSt | LA3508 |  |  |  | 5 |  | 227
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-06-03 | 8 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Override em válvula de ANC ou ANM - travar aberta | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-03 16:00 | Dano na linha hidráulica durante travamento da FIMOBO no MOBO | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | 3gA3j | q6SfA | 7honLSOHIE | Rpf2V | LA3521 |  |  |  | 5 |  | 227
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 69 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-03 14:30 | Dificuldade em passar com revestimento de 9 7/8" pela guia da cunha PS750 da WTF instalada na MR | AGL |  | OpenWells | CLL4 | CLL4 | 0227857 |  | PETROBRAS | DANIEL MARQUES TINOCO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fBPvm | ButRk | QkGWKKTC0W | Jbctv | LA3507 |  |  |  | 3 |  | 227
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 69 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-03 14:30 | Dificuldade em passar com revestimento de 9 7/8" pela guia da cunha PS750 da WTF instalada na MR | AGL |  | OpenWells | CLL4 | CLL4 | 0227857 |  | PETROBRAS | DANIEL MARQUES TINOCO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fBPvm | ButRk | QkGWKKTC0W | Jbctv | LA3507 |  |  |  | 2 |  | 227
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 69 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-06-03 14:30 | Dificuldade em passar com revestimento de 9 7/8" pela guia da cunha PS750 da WTF instalada na MR | AGL |  | OpenWells | CLL4 | CLL4 | 0227857 |  | PETROBRAS | DANIEL MARQUES TINOCO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fBPvm | ButRk | QkGWKKTC0W | Jbctv | LA3507 |  |  |  | 4 |  | 227
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 69 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-03 14:30 | Dificuldade em passar com revestimento de 9 7/8" pela guia da cunha PS750 da WTF instalada na MR | AGL |  | OpenWells | CLL4 | CLL4 | 0227857 |  | PETROBRAS | DANIEL MARQUES TINOCO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fBPvm | ButRk | QkGWKKTC0W | Jbctv | LA3507 |  |  |  | 3 |  | 227
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-23D-RJS/7-PPT-51HP-RJS | 7-PPT-51HP-RJS (LPH2) | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 1 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-03 12:00 | 2019-09-26 15:30 | Lição Aprendida | 2019-06-03 12:00 | Classe de Tração do Riser de Perfuração da TLWP P-61 | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | nKa0O3vtgP |  | xCj17 | 8H9dk | cW98h75w35 | ETLwq | LA3523 |  |  |  | 3 |  | 227
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-06-03 | 39 | Teste de formação | Amortecendo poço | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-06-03 12:00 | Boas práticas para circulações reversas com coluna de teste | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | AKCkl | afLC6 | XXf4x6mNCd | bbS1o | LA3511 |  |  |  | 4 |  | 227
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 34 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-06-03 07:30 | Montagem do revestimento 13 5/8" utilizando o pick up elevator. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | abj9h | PDRhs | PFHCkLnQDL | XY1as | LA3520 |  |  |  | 5 |  | 227
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-03 | 68 | Perfuração | Circulação para amostra de calha | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-06-03 | Condicionamento final com turbina + BR impregnada | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | i2Wo5 | 1Y76R | hJ9ctvmxly | a3gRM | LA3535 |  |  |  | 2 |  | 227
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-06-01 | Rotina de ciclagem periódica, teste ou inspeção na válvula overboard para evitar que a falha desta impeça o fechamento do diverter. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | JPY9K | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | LA3502 |  |  |  | 1 |  | 229
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Prática | 2019-06-01 | Treinamento prático do equipamento de trabalho H2S e sistema de cascata com equipe completa de revestimento. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | s2ORg | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | BP3503 |  |  |  | 2 |  | 229
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-01 | Rotina de ciclagem periódica, teste ou inspeção na válvula overboard para evitar que a falha desta impeça o fechamento do diverter. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | JPY9K | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | LA3502 |  |  |  | 2 |  | 229
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Prática | 2019-06-01 | Treinamento prático do equipamento de trabalho H2S e sistema de cascata com equipe completa de revestimento. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | s2ORg | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | BP3503 |  |  |  | 2 |  | 229
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-06-01 | Rotina de ciclagem periódica, teste ou inspeção na válvula overboard para evitar que a falha desta impeça o fechamento do diverter. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | JPY9K | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | LA3502 |  |  |  | 2 |  | 229
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Prática | 2019-06-01 | Treinamento prático do equipamento de trabalho H2S e sistema de cascata com equipe completa de revestimento. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | s2ORg | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | BP3503 |  |  |  | 2 |  | 229
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-06-01 | Rotina de ciclagem periódica, teste ou inspeção na válvula overboard para evitar que a falha desta impeça o fechamento do diverter. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | JPY9K | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | LA3502 |  |  |  | 4 |  | 229
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-06-01 | 67 | ESCP | Teste dos ESCP | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Prática | 2019-06-01 | Treinamento prático do equipamento de trabalho H2S e sistema de cascata com equipe completa de revestimento. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | s2ORg | ButRk | PyeGyJCMTG | Jbctv | BP3503 |  |  |  | 2 |  | 229
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Pescando / Liberando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-05-31 23:30 | Pistoneio do poço durante a retirada da âncora cisalhável. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | hjIJE | 8LeHk |  | o5VSt | LA3516 |  |  |  | 1 |  | 230
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-31 | 67 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 1 | FEBNA Ácido acético |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-31 07:00 | Abertura da válvula ICV em fluxo para aumento de injetividade. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | aqg7D | x8uVQ | DaBcIVmdh1 | ohR6l | LA3504 |  |  |  | 3 |  | 230
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS | 9-MLL-80D-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-17 09:30 | 2019-06-14 05:30 | Lição Aprendida | 2019-05-31 01:00 | Inclusão de peso na stinger de cimentação do revestimento de superfície em operações com cimentação com N2. | AGL |  | OpenWells | NRBL | NRBL | 0228079 |  | PETROBRAS | EDUARDO FRAGA FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | 822LWXY4ki | XFyw2 | Im0Ud |  | 9wbqA | LA3530 |  |  |  | 3 |  | 230
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Isolamento e abandono de zonas | Assentamento de tampão mecânico / Packer | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-30 16:00 | Teste de pressão do Packer com Nitrogênio | AGL |  | OpenWells | CLD5 | CLD5 | 0231490 |  | PETROBRAS | VINICIUS MARQUES DE SOUSA REGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | 0rKsk | x8uVQ |  | ohR6l | LA3517 |  |  |  | 5 |  | 231
UO-ES | JUBARTE | 9-JUB-12DA-ESS/7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | MOBO 7-JUB-13HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-30 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Conexão e testes funcionais | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-27 13:00 | 2019-06-17 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-30 | Falha da FIMOBO | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | ZFgy4sd5u9 | Xj4IlIQU5V |  | wSiKe | q6SfA | 29mJjeKpfR | Rpf2V | LA3500 |  |  |  | 2 |  | 231
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-28 | 64 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-28 12:00 | Falha de vedação do packer inferior da CI Halliburton. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | 6RB4x | x8uVQ | ptXBFwONoL | ohR6l | LA3501 |  |  |  | 5 |  | 233
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS | COMPLETAÇÃO | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-05-28 04:00 | Circulação reversa com coluna flutuada e alta pressão de bombeio | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | E8nrI | 8LeHk |  | o5VSt | LA3505 |  |  |  | 0 |  | 233
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-05-28 04:00 | Uso de bomba pneumática para pressurizar LC da DHSV | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | HugWi | 8LeHk |  | o5VSt | LA3497 |  |  |  | 3 |  | 233
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-28 | 63 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-28 | Teste das IBOPs e Mangueira de Lama em Paralelo à Perfilagem Final | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | DPIXo | ButRk | JwcnglbEQ0 | Jbctv | LA3496 |  |  |  | 0 |  | 233
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-28 | 63 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-28 | Teste das IBOPs e Mangueira de Lama em Paralelo à Perfilagem Final | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | DPIXo | ButRk | JwcnglbEQ0 | Jbctv | LA3496 |  |  |  | 3 |  | 233
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-28 | 63 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-05-28 | Teste das IBOPs e Mangueira de Lama em Paralelo à Perfilagem Final | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | DPIXo | ButRk | JwcnglbEQ0 | Jbctv | LA3496 |  |  |  | 0 |  | 233
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-28 | 63 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-05-28 | Teste das IBOPs e Mangueira de Lama em Paralelo à Perfilagem Final | AGL |  | OpenWells | BE3X | BE3X | 9901273 |  | PETROBRAS | GUILHERME ARROJO MENDONCA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | DPIXo | ButRk | JwcnglbEQ0 | Jbctv | LA3496 |  |  |  | 3 |  | 233
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-27 | 11 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Lição Aprendida | 2019-05-27 13:30 | Desconexão de ANM | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | EkduQ | Jguk8 | IJTMn4vHQr | W3lNv | LA3509 |  |  |  | 2 |  | 234
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-26 | 62 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Prática | 2019-05-26 08:00 | Comparação tempo de montagem dos modulados CI Halliburton com splice sub inferior. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | 7RAdI | x8uVQ | TlmjySF3vY | ohR6l | BP3499 |  |  |  | 2 |  | 235
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-26 | 26 | Perfuração | Pescando / Liberando | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-05-26 03:00 | Utilização de colchão de FPBA de baixa salinidade na perfuração de formações salinas | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | BIvJk | PDRhs | lQJJrcaQPF | XY1as | LA3495 |  |  |  | 5 |  | 235
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-25 | 30 | Teste de formação | Poço em fluxo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-26 | Desobstrução de provável hidrato na superfície durante TFR. | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | LJDyv | afLC6 | 5bGN5Yjylu | bbS1o | LA3514 |  |  |  | 1 |  | 235
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-25 | 35 | ESCP | Descida de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-05-25 | Teste de BOP contra tubing hanger | AGL |  | OpenWells | BFH3 | BFH3 | 9916434 |  | PETROBRAS | MURILO AUGUSTO SOARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | LcOsi | 8LeHk | rUfxCX1J9P | o5VSt | LA3494 |  |  |  | 1 |  | 236
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-24 | 29 | Teste de formação | Poço em fluxo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-24 12:00 | Aferição da vazão de óleo durante os fluxos | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | MuQiL | afLC6 | 3d26HlGF4L | bbS1o | LA3513 |  |  |  | 5 |  | 237
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-23 | 370 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Prática | 2019-05-23 17:30 | Limpeza das conexões dos DPs | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | ohywF | wppxt | kk1NYDNSvu | thywB | BP3498 |  |  |  | 1 |  | 238
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-23 | 370 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Prática | 2019-05-23 17:30 | Limpeza das conexões dos DPs | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | ohywF | wppxt | kk1NYDNSvu | thywB | BP3498 |  |  |  | 1 |  | 238
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-24 | 29 | Teste de formação | Poço em fluxo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-23 12:00 | Flush das linhas de alívio até o queimador | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | V7Ymo | afLC6 | 3d26HlGF4L | bbS1o | LA3512 |  |  |  | 5 |  | 238
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-23 | 23 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-05-23 | Solicitação de sample catchers para perfuração da fase 3 com FPBA. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | vhKIY | PDRhs | xPUPB2OiuN | XY1as | LA3492 |  |  |  | 1 |  | 238
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de trabalho | 2 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-23 | Utilizar splice sub redundante abaixo dos modulados | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | LKRtc | x8uVQ |  | ohR6l | LA3485 |  |  |  | 1 |  | 238
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Prática | 2019-05-22 21:00 | Bombeio de tampão viscoso após backreaming no reservatório | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | EneCJ | ButRk |  | Jbctv | BP3490 |  |  |  | 0 |  | 239
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Prática | 2019-05-22 21:00 | Bombeio de tampão viscoso após backreaming no reservatório | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | EneCJ | ButRk |  | Jbctv | BP3490 |  |  |  | 1 |  | 239
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Prática | 2019-05-22 21:00 | Bombeio de tampão viscoso após backreaming no reservatório | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | EneCJ | ButRk |  | Jbctv | BP3490 |  |  |  | 2 |  | 239
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Prática | 2019-05-22 21:00 | Bombeio de tampão viscoso após backreaming no reservatório | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | EneCJ | ButRk |  | Jbctv | BP3490 |  |  |  | 1 |  | 239
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-05-22 08:00 | Parâmetros operacionais e testes para identificação de washout na coluna de perfuração. | AGL |  | OpenWells | BH0G | BH0G | 2511030 |  | PETROBRAS | NOEL VIEIRA NERY NETTO | UN-ES/ATP-RO/OP-P52/GEPLAT | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | QZP2F | 1Y76R |  | a3gRM | LA3481 |  |  |  | 0 |  | 239
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-22 | 54 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de wear bushing | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Prática | 2019-05-22 | Gabarito para medição de seção estaleirada | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | 7XMgZ | sajQO | aNlB500yWY | ZaN5S | BP3493 |  |  |  | 4 |  | 239
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-22 | 27 | Teste de formação | Poço em estática | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-22 | Tempo de ESD da SSV | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | fNyJO | afLC6 | StTVbSGjZB | bbS1o | LA3489 |  |  |  | 0 |  | 239
UO-RIO | MARLIM LESTE | 9-MLL-80D-RJS / 9-MLL-80DA-RJS / 7-MLL-81HP-RJS | 9-MLL-80D-RJS | 9-MLL-80D-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-17 09:30 | 2019-06-14 05:30 | Lição Aprendida | 2019-05-21 19:00 | Calibração do método potixaba considerando pitch do ROV | AGL |  | OpenWells | BEQQ | BEQQ | 9887458 |  | PETROBRAS | ARTUR SIMOES SCHLINKER | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 1L0psF2C1k | cHRuBL0ln0 | 822LWXY4ki | qU4Q8 | Im0Ud |  | 9wbqA | LA3479 |  |  |  | 2 |  | 240
UO-ES | JUBARTE | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | 1-ESS-103A | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-19 | 3 | Abandono | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-17 12:00 | 2019-07-12 06:00 | Prática | 2019-05-19 21:00 | Plumbagem individualizada das VG's da FIBOP. | AGL |  | OpenWells | BFC9 | BFC9 | 9917142 |  | PETROBRAS | FERNANDO CAPISTRANO ANTUNES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | GSlUPhKXFS | txk3bDGL43 |  | jmurA | Jguk8 | 1VOD7UFyCK | W3lNv | BP3475 |  |  |  | 5 |  | 242
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Canhoneio | Canhoneio TCP | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-19 01:30 | Drawdown não desprezível em stripping para localização de tooljoint | AGL |  | OpenWells | CXRQ | CXRQ | 9629090 |  | PETROBRAS | DANIEL HENRIQUE MARTINCOSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | bVGOK | x8uVQ |  | ohR6l | LA3484 |  |  |  | 2 |  | 242
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-20 | 52 | Instalação/Retirada da COP/COI | Teste de válvula de segurança | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Prática | 2019-05-19 | Uso de gabarito de medição de seções estaleiradas | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | r5Xdb | sajQO | aWyHHVbFKb | ZaN5S | BP3477 |  |  |  | 2 |  | 242
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-18 | 23 | Teste de formação | Teste de formação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-18 18:00 | Uso da caldeira da sonda NS-31 para operação da planta de well test. | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 |  | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | 4mHdY | afLC6 | oGCbY4AMUW | bbS1o | LA3491 |  |  |  | 4 |  | 243
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-05-18 06:00 | Balanceio de tally de riser com ROV | AGL |  | OpenWells | BEO2 | BEO2 | 9886984 |  | PETROBRAS | NELSON ROGERIO MURICI BRASILIENSE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | fvLEa | PDRhs |  | XY1as | LA3480 |  |  |  | 2 |  | 243
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-17 | 52 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-17 16:30 | Circulação preventiva para mitigar obstrução da linha de retorno do Trip Tank | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 9IZcD | ButRk | 3IxUWPF1nU | Jbctv | LA3473 |  |  |  | 1 |  | 244
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-17 | 52 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-17 16:30 | Circulação preventiva para mitigar obstrução da linha de retorno do Trip Tank | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 9IZcD | ButRk | 3IxUWPF1nU | Jbctv | LA3473 |  |  |  | 0 |  | 244
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-17 | 52 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-05-17 16:30 | Circulação preventiva para mitigar obstrução da linha de retorno do Trip Tank | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 9IZcD | ButRk | 3IxUWPF1nU | Jbctv | LA3473 |  |  |  | 0 |  | 244
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-17 | 52 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-05-17 16:30 | Circulação preventiva para mitigar obstrução da linha de retorno do Trip Tank | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 9IZcD | ButRk | 3IxUWPF1nU | Jbctv | LA3473 |  |  |  | 4 |  | 244
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-17 | 22 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Flushing do DPR, teste manifold e SFT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-26 15:01 | 2019-05-23 01:00 | Lição Aprendida | 2019-05-17 | Comparativo de furo em COP 4 1/2" EU entre Perfurador Mec. (SL) e tubing puncher (WL) | AGL |  | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | yP12QQj6TF | qFCwnUc7b4 |  | Qaxil | SBpk6 | iE6uxNWabn | Rpf2V | LA3478 |  |  |  | 4 |  | 244
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Execução do bombeio de gravel / Frac | Execução de fracpack | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Prática | 2019-05-16 12:30 | SRT (step rate test) em carbonato usando UC (unidade de cimentação). | AGL |  | OpenWells | CXRQ | CXRQ | 9629090 |  | PETROBRAS | DANIEL HENRIQUE MARTINCOSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | suwIn | x8uVQ |  | ohR6l | BP3483 |  |  |  | 2 |  | 245
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-15 | 25 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalar e testar plug | 1 | SATURADO |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Prática | 2019-05-15 10:00 | Pressurização prolongada da função destrava CLC na retirada da TreeCap | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | aYau7 | 8LeHk | DA7mnvYbmp | o5VSt | BP3472 |  |  |  | 1 |  | 246
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-15 | 25 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalar e testar plug | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Prática | 2019-05-15 | Teste do plug PWP 3,919" por baixo. | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 |  | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | J2rAp | 8LeHk | DA7mnvYbmp | o5VSt | BP3476 |  |  |  | 5 |  | 246
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | PERFURAÇÃO | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA |  |  |  | Perfilagem | Perfilagem de correlação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-14 08:00 | Utilização da polia inferior de wireline fixada no piso da plataforma ao invés de fixada na coluna | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | h90KG | afLC6 |  | bbS1o | LA3464 |  |  |  | 3 |  | 247
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-14 | 22 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Abertura de sliding sleeve | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-04-23 09:30 | 2019-05-17 09:30 | Lição Aprendida | 2019-05-14 07:00 | Manobra combo para gabaritagem da COP, localização e abertura das sliding sleeves do modulado do frac pack | AGL |  | OpenWells | CLPJ | CLPJ | 0230721 |  | PETROBRAS | RICARDO FREIRE GRANDI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK |  | qDRnh | DhjDW | ZdHkhXGd3B | 9wbqA | LA3462 |  |  |  | 1 |  | 247
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-13 | 48 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-05-13 19:00 | Possível aeração de FPBA | AGL |  | OpenWells | CJ39 | CJ39 | 9654583 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | I60FN | ButRk | LLIC9sHca5 | Jbctv | LA3474 |  |  |  | 0 |  | 248
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-13 | 48 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-13 19:00 | Possível aeração de FPBA | AGL |  | OpenWells | CJ39 | CJ39 | 9654583 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | I60FN | ButRk | LLIC9sHca5 | Jbctv | LA3474 |  |  |  | 4 |  | 248
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-13 | 48 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-05-13 19:00 | Possível aeração de FPBA | AGL |  | OpenWells | CJ39 | CJ39 | 9654583 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | I60FN | ButRk | LLIC9sHca5 | Jbctv | LA3474 |  |  |  | 3 |  | 248
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-13 | 48 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-13 19:00 | Possível aeração de FPBA | AGL |  | OpenWells | CJ39 | CJ39 | 9654583 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | I60FN | ButRk | LLIC9sHca5 | Jbctv | LA3474 |  |  |  | 5 |  | 248
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-52D / 63HP / 7-CRP-63HPA-RJS - guia 04 | 7-CRP-63HPA-RJS |  | SPM-15 |  |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  |  |  | Lição Aprendida | 2019-05-13 11:20 | Falha em teste de pressão nas linhas de superfície sem identificar vazamento | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | KptqvP172f |  | QsTO3 | xoNZA |  |  | LA3467 |  |  |  | 3 |  | 248
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-52D / 63HP / 7-CRP-63HPA-RJS - guia 04 | 7-CRP-63HPA-RJS |  | SPM-15 |  |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  |  |  | Lição Aprendida | 2019-05-13 11:20 | Aumento de pressão nas linhas de superfície devido ao calor do ambiente. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | KptqvP172f |  | OL39b | xoNZA |  |  | LA3468 |  |  |  | 5 |  | 248
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-13 | 18 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-26 15:01 | 2019-05-23 01:00 | Lição Aprendida | 2019-05-13 03:00 | Perfuração de COP 4 1/2" EU com perfurador mecânico de arame. | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | yP12QQj6TF | qFCwnUc7b4 |  | OV2ti | SBpk6 | TMknCOUcvi | Rpf2V | LA3459 |  |  |  | 3 |  | 248
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Amortecimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-05-13 | Preenchimento de anular do poço por top kill para limpeza. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | HT2Yh | 8LeHk |  | o5VSt | LA3460 |  |  |  | 5 |  | 248
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-12 | 17 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-26 15:01 | 2019-05-23 01:00 | Lição Aprendida | 2019-05-12 22:30 | Utilização de Gaveta Cisalhante do BOP-W para teste negativo devido impossibilidade de fechar a VB4 da FIBOP separadamente | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | yP12QQj6TF | qFCwnUc7b4 |  | afqVf | SBpk6 | TxOAEnA2gG | Rpf2V | LA3458 |  |  |  | 1 |  | 249
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | PERFURAÇÃO | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA |  |  |  | Teste de produção | Teste de produção | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-12 03:00 | Utilização do recurso de articulação do CTLF para possibilitar passagem pelo V-door. | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | gbW54 | afLC6 |  | bbS1o | LA3454 |  |  |  | 5 |  | 249
UO-ES | GOLFINHO | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | 4-GLF-31-ESS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-11 | 8 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | COLCHÃO VISCOSO A BASE DE ÁGUA |  |  | 2019-05-04 13:30 | 2019-07-26 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-11 | Jateamento com fluido aquecido (água e goma xantana 2 lb/bb) para liberação de TCAP com hidrato no conector. | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 |  | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | dPvlqFgIO4 | j7NUMKCWo0 | ij5oIuG9b3 |  | LDBXj | tPiW3 | Z1vj7KAVOk | 8AVf4 | LA3471 |  |  |  | 5 |  | 250
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-10 10:00 | Teste de BOP com coluna flutuada estando o poço com fluido pesado abaixo do BOP e AGMAR no riser | AGL |  | OpenWells | CXRQ | CXRQ | 9629090 |  | PETROBRAS | DANIEL HENRIQUE MARTINCOSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | qePel | x8uVQ |  | ohR6l | LA3482 |  |  |  | 1 |  | 251
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-10 | 10 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-05-10 03:00 | Downlink para registro de e-caliper | AGL |  | OpenWells | U4FI | U4FI | 2420630 |  | PETROBRAS | ANDRE EDUARDO BARRETO HARTMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | 0nURE | PDRhs | CLXV3Q1Gxd | XY1as | LA3450 |  |  |  | 5 |  | 251
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-10 | 10 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-05-10 | Aprofundamento de fase 2 por presença de sais móveis no trecho de assentamento da sapata | AGL |  | OpenWells | U4FI | U4FI | 2420630 |  | PETROBRAS | ANDRE EDUARDO BARRETO HARTMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | c5mWX | PDRhs | CLXV3Q1Gxd | XY1as | LA3451 |  |  |  | 1 |  | 251
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-10 | 15 | Teste de formação | Descendo / Retirando coluna de teste | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-10 | Uso de válvula testatora de coluna do tipo Flapper | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | Age8I | afLC6 | eWWxRcch47 | bbS1o | LA3463 |  |  |  | 0 |  | 251
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-05-10 | Teste do BOP com Coluna Flutuada | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | OZlN4 | x8uVQ |  | ohR6l | LA3466 |  |  |  | 2 |  | 251
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Teste da cabeça de poço | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-05-09 | Teste de baixa pressão com FPBA 11,5 ppg | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | rWvS8 | 1Y76R |  | a3gRM | LA3461 |  |  |  | 4 |  | 252
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-08 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Inspeção / Operação com ROV | 1 | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA |  |  | 2019-04-26 15:01 | 2019-05-23 01:00 | Lição Aprendida | 2019-05-08 17:30 | Transbordamento do tanque de descarte da PRV (pop-off) da HPP (bomba de alta pressão) do NS-52 | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | yP12QQj6TF | qFCwnUc7b4 |  | ORAqw | SBpk6 | JY7hipFDCJ | Rpf2V | LA3456 |  |  |  | 3 |  | 253
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-08 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Inspeção / Operação com ROV | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-26 15:01 | 2019-05-23 01:00 | Lição Aprendida | 2019-05-08 14:30 | Enquadramento de TOG de FLPO com CAMAI 9,9 ppg a baixa vazão | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | yP12QQj6TF | qFCwnUc7b4 |  | Zqr4X | SBpk6 | JY7hipFDCJ | Rpf2V | LA3457 |  |  |  | 0 |  | 253
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Pescando / Liberando | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-05-08 14:00 | Dano precoce no cabo de perfuração. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | VJxru | wppxt |  | thywB | LA3470 |  |  |  | 5 |  | 253
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Abandono | Pescando / Liberando | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-05-08 14:00 | Dano precoce no cabo de perfuração. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | VJxru | wppxt |  | thywB | LA3470 |  |  |  | 5 |  | 253
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-07 | 17 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Amortecimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-05-08 | Amortecimento do poço com CAMAI 9,9 ppg para retirada da COP. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | iKQds | 8LeHk | Vuq4UAgKNe | o5VSt | LA3446 |  |  |  | 4 |  | 253
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-08 | 13 | Teste de formação | Montando / Desmontando / Testando AST | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-08 | Conexão na descida das ferramentas DST com SSTT e coluna hydrill 5" | AGL |  | OpenWells | CJ61 | CJ61 | 9654190 |  | PETROBRAS | GEYSON LOURENCO VASCONCELOS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | BkSST | afLC6 | A6at8sDpg6 | bbS1o | LA3449 |  |  |  | 5 |  | 253
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-37D-RJS (BUZ-2.I5) | 8-BUZ-37D-RJS | 8-BUZ-37D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-05 | 5 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | FCBA Polimérico (DeepDrill) |  |  | 2019-05-01 16:30 | 2019-07-11 08:30 | Lição Aprendida | 2019-05-06 12:00 | Imprecisão do método potixaba para aferição da profundidade da cabeça do poço. | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | AFBUWkMCtc | lxagYlzTWa | 1WJxOxqyvi | pO15n | PDRhs | V2TFXUlA0q | XY1as | LA3455 |  |  |  | 0 |  | 255
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-06 | 30 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-07 06:30 | 2019-05-17 12:00 | Prática | 2019-05-06 | Gerenciamento de operações de movimentação de cargas durante descida de coluna de produção. | AGL |  | OpenWells | B8ZB | B8ZB | 9733119 |  | PETROBRAS | JOAO VICENTE MARTINS DE MAGALHAES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb |  | fBHGk | SEThW | XNw8r9f7JQ | W3lNv | BP3444 |  |  |  | 2 |  | 255
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-05 | 37 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-05-05 09:00 | Procedimento para limpeza e travamento de THRT no TH | AGL |  | OpenWells | BEUB | BEUB | 9887110 |  | PETROBRAS | GABRIEL GONCALVES ROSA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | nVfvQ | sajQO | R2jHU1oRNm | ZaN5S | LA3439 |  |  |  | 4 |  | 256
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-05 | 39 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-05-05 05:00 | Planejamento de montagem seção de cimentação. | AGL |  | OpenWells | BFQ4 | BFQ4 | 9917209 |  | PETROBRAS | LUIZ FELIPE MARINI SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | eUTmn | 1Y76R | iIXbubJJRU | a3gRM | LA3448 |  |  |  | 3 |  | 256
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS |  | NS-41 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Alerta Técnico | 2019-05-05 | Sugestão de alteração de critério de aceitação de teste de pressão do EQSB (procedimento PE-2SUB-00406) para testes de grande volume (ex.: teste de interface (HCR e DPR-THRT)). | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 |  | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | Ibq5y | sajQO |  | ZaN5S | AT3452 |  |  |  | 0 |  | 256
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-04 | 12 | Execução do bombeio de gravel / Frac | Execução de fracpack | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-23 09:30 | 2019-05-17 09:30 | Lição Aprendida | 2019-05-04 23:30 | Circulação reversa de Frac Pack alinhado para sistema coletor de cascalhos | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK |  | lYSnP | DhjDW | xgmKW8GI2L | 9wbqA | LA3453 |  |  |  | 0 |  | 257
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-05-04 | 9 | Teste de formação | Descendo / Retirando coluna de teste | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-05-04 04:00 | Arranjo para utilização do elevador hydrill de 5" weatherford durante descida de ferramentas DST | AGL |  | OpenWells | CJ61 | CJ61 | 9654190 |  | PETROBRAS | GEYSON LOURENCO VASCONCELOS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | TJwPY | afLC6 | tmZcpti5C6 | bbS1o | LA3443 |  |  |  | 0 |  | 257
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-03 | 8 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-26 15:01 | 2019-05-23 01:00 | Prática | 2019-05-04 | Destravamento rápido da TCAP pelo bore de 2". | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | yP12QQj6TF | qFCwnUc7b4 |  | XerbL | SBpk6 | NBUiduBoKA | Rpf2V | BP3437 |  |  |  | 2 |  | 257
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-05-03 | 35 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-05-03 07:00 | Cuidados de limpeza antes do assentamento da THRT no TH | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 |  | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | pASaS | sajQO | FCoF9m9iEe | ZaN5S | LA3445 |  |  |  | 0 |  | 258
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Impacto do elevador com a extensão da mesa do torrista com vento abaixo de 29,7 nós. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | JR3JN | wppxt |  | thywB | LA3469 |  |  |  | 5 |  | 258
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS |  | SPM-18 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Impacto do elevador com a extensão da mesa do torrista com vento abaixo de 29,7 nós. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | JR3JN | wppxt |  | thywB | LA3469 |  |  |  | 4 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Monitoramento de volume durante a descida do revestimento. | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | WOAeQ | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3440 |  |  |  | 5 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Utilização de lo-torc no piso da plataforma durante cimentação | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | YMBBA | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3438 |  |  |  | 4 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Monitoramento de volume durante a descida do revestimento. | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | WOAeQ | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3440 |  |  |  | 0 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Utilização de lo-torc no piso da plataforma durante cimentação | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | YMBBA | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3438 |  |  |  | 5 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Monitoramento de volume durante a descida do revestimento. | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | WOAeQ | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3440 |  |  |  | 2 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Utilização de lo-torc no piso da plataforma durante cimentação | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | YMBBA | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3438 |  |  |  | 3 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Monitoramento de volume durante a descida do revestimento. | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | WOAeQ | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3440 |  |  |  | 3 |  | 258
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-03 | 38 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-05-03 | Utilização de lo-torc no piso da plataforma durante cimentação | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | YMBBA | ButRk | nwDAgHp6eB | Jbctv | LA3438 |  |  |  | 1 |  | 258
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-05-01 | 35 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Alerta Técnico | 2019-05-01 | Uso de XO #85 entre revestimentos 10 3/4" #65,7 e #73,2 | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | ByxOu | 1Y76R | QeX7GX4j0n | a3gRM | AT3434 |  |  |  | 0 |  | 260
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-30 | 36 | DMM / DTM / DMA | Reparando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-04-30 | Constatação de trincas no eixo principal do top drive menos de 4 meses depois da última inspeção. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | 6ZqmR | x8uVQ | DtWBSKSFGL | ohR6l | LA3447 |  |  |  | 0 |  | 261
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-04-30 | 5 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-04-30 | Teste funcional do diverter - Melhorias no procedimento Transocean NS-31 | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | uCc3O | afLC6 | Cc5wywDGlB | bbS1o | LA3435 |  |  |  | 3 |  | 261
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-04-29 | 4 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-04-29 | USO DE SUB DE CIRCULAÇÃO SEM DESATIVAÇÃO AO FINAL DO JATEAMENTO | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | 3EhUO | afLC6 | 2ATwKiv1SF | bbS1o | LA3432 |  |  |  | 4 |  | 262
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | 7-MRL-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-28 | 3 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-26 15:01 | 2019-05-23 01:00 | Lição Aprendida | 2019-04-28 16:00 | Organização das operações paralelas entre torre de manutenção e MPH. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | yP12QQj6TF | qFCwnUc7b4 |  | xGEmH | SBpk6 | XJBIjhuxiQ | Rpf2V | LA3428 |  |  |  | 1 |  | 263
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-28 | 16 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-13 21:00 | 2019-05-01 16:30 | Lição Aprendida | 2019-04-28 15:30 | Estratégia para troca do riser com LBSR fechada após retirada de THRT | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 |  | uZ6ko | 969Nt | 9agMRAXdXy | XY1as | LA3431 |  |  |  | 5 |  | 263
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-04-28 | 3 | Condicionamento | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-04-26 06:30 | 2019-06-18 10:30 | Lição Aprendida | 2019-04-28 03:00 | PRESSÕES DE BOMBEIO DIFERENTES DO ESPERADO NO INÍCIO DA PRIMEIRA CIRCULAÇÃO DO TESTE DE INFLUXO PELO MÉTODO 1 | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj |  | BuYEp | afLC6 | KsYR85o3DC | bbS1o | LA3433 |  |  |  | 0 |  | 263
UO-ES | GOLFINHO | 9-GLF-33D-ESS/7-GLF-34HP-ESS | 9-GLF-33D-ESS/7-GLF-34HP-ESS | 7-GLF-34HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-26 | 5 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-22 11:30 | 2019-05-04 13:30 | Lição Aprendida | 2019-04-26 13:30 | Falha no sistema autoshear do conjunto FIANM/FDR. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | dPvlqFgIO4 | shZw50ikFs | uoaxOj2rkG |  | T0Q75 | ZnGBO | ZxsZk5Cbib | 8AVf4 | LA3430 |  |  |  | 0 |  | 265
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 32 | ESCP | Reparando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Alerta Técnico | 2019-04-26 13:00 | Falha na segregação e envio dos tubos de produção (vide alerta técnico anexo preparado pelo preposto SCA a bordo - Ramon Muniz de Almeida). | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | oV2R1 | x8uVQ | c1HjCb6vXI | ohR6l | AT3424 |  |  |  | 5 |  | 265
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 32 | ESCP | Reparando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-06-04 18:30 | Lição Aprendida | 2019-04-26 13:00 | Falha na calibração do C-Joy. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | QRrwa | x8uVQ | c1HjCb6vXI | ohR6l | LA3427 |  |  |  | 1 |  | 265
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 31 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-26 08:00 | Montagem off-line de conjunto pup joint revest 13 5/8¿ + SR 13 5/8¿. | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | XqN9I | ButRk | KSK62oUKed | Jbctv | LA3423 |  |  |  | 0 |  | 265
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 31 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-04-26 08:00 | Montagem off-line de conjunto pup joint revest 13 5/8¿ + SR 13 5/8¿. | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | XqN9I | ButRk | KSK62oUKed | Jbctv | LA3423 |  |  |  | 0 |  | 265
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 31 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-26 08:00 | Montagem off-line de conjunto pup joint revest 13 5/8¿ + SR 13 5/8¿. | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | XqN9I | ButRk | KSK62oUKed | Jbctv | LA3423 |  |  |  | 5 |  | 265
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 31 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-04-26 08:00 | Montagem off-line de conjunto pup joint revest 13 5/8¿ + SR 13 5/8¿. | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | XqN9I | ButRk | KSK62oUKed | Jbctv | LA3423 |  |  |  | 5 |  | 265
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 30 | Perfuração | Registro direcional | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-04-26 04:30 | Necessidade de uso de drop gyro devido a falha de GWD. | AGL |  | OpenWells | BEQO | BEQO | 9886683 |  | PETROBRAS | ANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | cB6SW | 1Y76R | ZmxVBC5Ies | a3gRM | LA3426 |  |  |  | 4 |  | 265
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-26 | 14 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-13 21:00 | 2019-05-01 16:30 | Lição Aprendida | 2019-04-26 01:30 | Necessidade de alteração no tally da coluna de assentamento da COI / TH. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 |  | VvVpl | 969Nt | lruUaxeOTP | XY1as | LA3425 |  |  |  | 0 |  | 265
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-25 | 30 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-04-25 | Perfuração com FBA, sem SSC e perda de fluido nas peneiras | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | sIdUL | ButRk | G5AY9ZcQhj | Jbctv | LA3429 |  |  |  | 4 |  | 266
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-39D-RJS / 7-ESP-40HP-RJS | 9-ESP-39D-RJS/7-ESP-40HP-RJS | 7-ESP-40HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-25 | 5 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-04-21 22:00 | 2019-06-16 15:30 | Lição Aprendida | 2019-04-25 | Reentrada em poço com risco de hidrato com N2 | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | 7oWCBLkqdo | 5FSHWoMVvL |  | wTRm7 | 8LeHk | o1GDMkklcb | o5VSt | LA3094 |  |  |  | 3 |  | 266
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-25 | 30 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-04-25 | Perfuração com FBA, sem SSC e perda de fluido nas peneiras | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | sIdUL | ButRk | G5AY9ZcQhj | Jbctv | LA3429 |  |  |  | 2 |  | 266
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-25 | 30 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-25 | Perfuração com FBA, sem SSC e perda de fluido nas peneiras | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | sIdUL | ButRk | G5AY9ZcQhj | Jbctv | LA3429 |  |  |  | 2 |  | 266
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-25 | 30 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-25 | Perfuração com FBA, sem SSC e perda de fluido nas peneiras | AGL |  | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | sIdUL | ButRk | G5AY9ZcQhj | Jbctv | LA3429 |  |  |  | 1 |  | 266
UO-BC | C-M-401 | 8-TVD-6D-RJS | 8-TVD-6D-RJS | 8-TVD-6D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-25 | 45 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Abertura de válvulas na coluna (DHSV, VIF, VHIF) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-04-20 01:00 | 2019-04-26 15:00 | Prática | 2019-04-25 | Teste de estanqueidade da DHSV antes da retirada da ANM conforme PE-2POC-00130 | AGL |  | OpenWells | PA63 | PA63 | 0330258 |  | PETROBRAS | GILBERTO RODRIGUES PINTO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 7kNXz3AV6i | NRnkHzALBp |  | aeAan | lgYgJ | BYmTw5iADU | Rpf2V | BP1507 |  |  |  | 0 |  | 266
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-23 | 25 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de árvore convencional e adaptador (ANC / Adaptador) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-04-24 | Procedimento operacional adicional antes da desconexão da ANM para os casos de limpeza da LPO sem a utilização de PIG. | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | 62GGl | sajQO | NI4SBk3FGb | ZaN5S | LA2445 |  |  |  | 1 |  | 267
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-23 | 27 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-04-23 | Viabilizar circulação das linhas de kill e choke em paralelo à perfuiração | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | iDMNn | 1Y76R | qXvZYelSkD | a3gRM | LA1042 |  |  |  | 4 |  | 268
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-22 | 60 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Prática | 2019-04-22 21:30 | Circulação com casing hanger em paralelo à desmobilização dos equipamentos de manuseio de revestimento. | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | MYeqG | XrTmK | yxu4JZ1HJC | bbS1o | BP0323 |  |  |  | 2 |  | 269
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-22 | 26 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-04-22 06:00 | Flushing em paralelo à perfuração das linhas de kill e choke | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | 0PgTA | 1Y76R | ZL9rutRwUP | a3gRM | LA1035 |  |  |  | 0 |  | 269
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-21 | 25 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-04-21 16:00 | Down link com perfuração em avanço | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | WpTfP | 1Y76R | PWTTmSm0qZ | a3gRM | LA1041 |  |  |  | 3 |  | 270
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-21 | 25 | Perfuração | Teste de absorção | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-04-21 13:00 | Destaque no cronograma sobre grande chance de absorção. | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | FV0xs | 1Y76R | PWTTmSm0qZ | a3gRM | LA1040 |  |  |  | 0 |  | 270
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-21 | 9 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de wear bushing | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-13 21:00 | 2019-05-01 16:30 | Lição Aprendida | 2019-04-21 11:00 | Procedimento para marca para balanceio de COI/COP. | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 |  | 5cZyE | 969Nt | J0Ohls46cB | XY1as | LA0703 |  |  |  | 0 |  | 270
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-50H-RJS | 7-MLL-50H-RJS | 7-MLL-50H-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-21 | 19 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de tree cap em ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-03 01:30 | 2019-04-22 11:30 | Lição Aprendida | 2019-04-21 08:30 | Conexão da cabeça de circulação/ abastecimento do DPR para recuperação da TCAP. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | sdGrSVZdA6 | YjyYraEa9U |  | VuFjw | U8Hha | XUwHxZRiNA | 8AVf4 | LA2712 |  |  |  | 4 |  | 270
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | Pipe Line Support Vessel | WAYF | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-21 | 30 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-15 15:39 | 2019-08-16 02:40 | Lição Aprendida | 2019-04-21 | Desbaste de anel VGX/VT-2 devido a dano à CABP | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | vucUf | x8uVQ | cCBfC2fbKw | Gw4vA | LA3436 |  |  |  | 5 |  | 270
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | Pipe Line Support Vessel | WAYF | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-21 | 30 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-06-29 22:55 | 2019-07-02 13:03 | Lição Aprendida | 2019-04-21 | Desbaste de anel VGX/VT-2 devido a dano à CABP | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | vucUf | x8uVQ | cCBfC2fbKw | Gw4vA | LA3436 |  |  |  | 0 |  | 270
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | Pipe Line Support Vessel | WAYF | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-21 | 30 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-18 04:00 | 2019-04-21 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-21 | Desbaste de anel VGX/VT-2 devido a dano à CABP | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | vucUf | x8uVQ | cCBfC2fbKw | Gw4vA | LA3436 |  |  |  | 2 |  | 270
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-21 | 24 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Amortecimento | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-29 08:30 | 2019-04-21 22:00 | Lição Aprendida | 2019-04-21 | Navegar do poço 7-ESP-34HP para o poço 7-ESP-40HP-RJS com o conjunto FDR/FIANM/ADAP/TRT no fundo sem desmobilizar a seção com SFT | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | j1x29 | BYXr5 | RvKoGVjrbG | o5VSt | LA0201 |  |  |  | 4 |  | 270
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | BASE ÓLEO MINERAL |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Lição Aprendida | 2019-04-20 12:00 | Hold Point: Teste A3EC x suspensor pelo teste port do A3EC. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | Hgy2i | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2442 |  |  |  | 3 |  | 271
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | BASE ÓLEO MINERAL |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Lição Aprendida | 2019-04-20 12:00 | Hold Point: Teste A3EC x suspensor pelo teste port do A3EC. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | Hgy2i | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2442 |  |  |  | 0 |  | 271
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | BASE ÓLEO MINERAL |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Lição Aprendida | 2019-04-20 12:00 | Hold Point: Teste A3EC x suspensor pelo teste port do A3EC. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | Hgy2i | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2442 |  |  |  | 0 |  | 271
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | BASE ÓLEO MINERAL |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-20 12:00 | Hold Point: Teste A3EC x suspensor pelo teste port do A3EC. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | Hgy2i | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2442 |  |  |  | 4 |  | 271
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-20 | 8 | Tratamento e estimulação | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-13 21:00 | 2019-05-01 16:30 | Prática | 2019-04-20 11:30 | Pintura de Drill Pipe para marca de balanceio | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 |  | 0mLtt | 969Nt | yTGAQ0ORuJ | XY1as | BP0702 |  |  |  | 3 |  | 271
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-19 | 24 | ESCP | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-19 23:30 | Identificação de falha de vedação no sistema hidráulico de acionamento do diverter | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | qPmev | ButRk | tf0BBxf7wp | Jbctv | LA0312 |  |  |  | 1 |  | 272
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-19 | 24 | ESCP | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-19 23:30 | Identificação de falha de vedação no sistema hidráulico de acionamento do diverter | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | qPmev | ButRk | tf0BBxf7wp | Jbctv | LA0312 |  |  |  | 3 |  | 272
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-19 | 24 | ESCP | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-04-19 23:30 | Identificação de falha de vedação no sistema hidráulico de acionamento do diverter | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | qPmev | ButRk | tf0BBxf7wp | Jbctv | LA0312 |  |  |  | 1 |  | 272
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-19 | 24 | ESCP | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-04-19 23:30 | Identificação de falha de vedação no sistema hidráulico de acionamento do diverter | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | qPmev | ButRk | tf0BBxf7wp | Jbctv | LA0312 |  |  |  | 4 |  | 272
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-19 | 50 | Rev/Cimentação | Montagem de coluna por unidade | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-23 09:30 | Lição Aprendida | 2019-04-19 08:00 | Refrigeração da luva das juntas de revestimento SCR13 durante aplicação do torque. | AGL |  | OpenWells | CTJG | CTJG | 0215951 |  | PETROBRAS | VITOR LACAVA MARINHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK | a8aUdY7Z9O | XbYhT | 6m32Y | ZmJs1CKtU3 | 9wbqA | LA0281 |  |  |  | 4 |  | 272
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS |  | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-04-25 13:00 | Prática | 2019-04-17 | Mobilização e verticalização de conjunto JRC/THRT por proa com auxílio de hydrarackers em navios sonda dual com sistema NOV | AGL |  | OpenWells | CXRQ | CXRQ | 9629090 |  | PETROBRAS | DANIEL HENRIQUE MARTINCOSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | 4E6tg | uD3hq |  | ohR6l | BP1177 |  |  |  | 1 |  | 274
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-16 | 54 | ESCP | Teste de BOP | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-04-16 11:00 | Instalação / retirada adicional de master bushings durante operação com ITT para teste do BOP. | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | u156i | XrTmK | r9SNqvxrKt | bbS1o | LA0322 |  |  |  | 5 |  | 275
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | PERFURAÇÃO | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-23 09:30 | Lição Aprendida | 2019-04-16 02:00 | BHA de condicionamento com jar e sem peso suficiente para armá-lo | AGL |  | OpenWells | BEQQ | BEQQ | 9887458 |  | PETROBRAS | ARTUR SIMOES SCHLINKER | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK | a8aUdY7Z9O | HSvoV | 6m32Y |  | 9wbqA | LA0280 |  |  |  | 1 |  | 275
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-15 | 17 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 3 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-04-25 13:00 | Prática | 2019-04-16 01:00 | Verticalização da JRC/THRT entrando por PROA no NS-38. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | QpcIb | uD3hq | pG4pMZFPBm | ohR6l | BP1176 |  |  |  | 5 |  | 275
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | PERFURAÇÃO | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Prática | 2019-04-15 04:00 | Bombeio com altas vazões pela Booster line. | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | iniV5 | XrTmK |  | bbS1o | BP0321 |  |  |  | 2 |  | 276
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-14 | 8 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-04-07 06:30 | 2019-05-17 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-14 07:00 | Repetição de teste de influxo devido à perturbação na barreira. | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 | Autor | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb |  | MlMiU | SEThW | ckqZew6739 | W3lNv | LA1053 |  |  |  | 4 |  | 277
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-14 | 17 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Amortecimento | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-29 08:30 | 2019-04-21 22:00 | Lição Aprendida | 2019-04-14 | Hidrojateamento para limpeza de Riser | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | IqapC | BYXr5 | b0eEruO4kT | o5VSt | LA0200 |  |  |  | 5 |  | 277
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-14 | 21 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Prática | 2019-04-14 | Modificação em centralizador aletado e composição de trem de arame em operações de pescaria dentro da camisa do TSR para poço direcional. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | pQcKG | Wfoiq | eR476owJe8 | Rpf2V | BP1754 |  |  |  | 3 |  | 277
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-14 | 21 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Prática | 2019-04-14 | Modificação em centralizador aletado e composição de trem de arame em operações de pescaria dentro da camisa do TSR para poço direcional. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | pQcKG | Wfoiq | eR476owJe8 | Rpf2V | BP1754 |  |  |  | 2 |  | 277
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-50H-RJS | 7-MLL-50H-RJS | 7-MLL-50H-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-14 | 12 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | AERADO |  |  | 2019-04-03 01:30 | 2019-04-22 11:30 | Lição Aprendida | 2019-04-14 | Instalação ITF e assentamento do mesmo | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 |  | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | sdGrSVZdA6 | YjyYraEa9U |  | pQTtj | U8Hha | 73HcF9UOOM | 8AVf4 | LA2711 |  |  |  | 5 |  | 277
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-9HA-ESS (AP BAZ) | 7-BAZ-9HA-ESS | 7-BAZ-9HA-ESS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Teste de produção | Teste de produção | 3 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-02-19 09:30 | 2019-04-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-04-12 | Aumento da vazão de fornecimento de diesel para atividades de poço | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | JLDUrdhvdk | GrgIS1pE4k |  | A90OJ | 8sJl1 |  | 67pnU | LA0731 |  |  |  | 1 |  | 279
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-9HA-ESS (AP BAZ) | 7-BAZ-9HA-ESS | 7-BAZ-9HA-ESS |  | SS-75 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Teste de produção | Teste de produção | 3 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-02-19 09:30 | 2019-04-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-04-11 03:00 | Alimentação elétrica da HPU Weatherford em circuito elétrico imune à matriz de causa e consequência | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | JLDUrdhvdk | GrgIS1pE4k |  | 1b9cH | 8sJl1 |  | 67pnU | LA0730 |  |  |  | 0 |  | 280
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-18 | 43 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-10 | Escorregamento da COP CR-13. | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | KNC38 | 8FUd6 | H5CPOhBtZl | Jep6j | LA2441 |  |  |  | 0 |  | 281
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-18 | 43 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Lição Aprendida | 2019-04-10 | Escorregamento da COP CR-13. | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | KNC38 | 8FUd6 | H5CPOhBtZl | Jep6j | LA2441 |  |  |  | 0 |  | 281
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-18 | 43 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Lição Aprendida | 2019-04-10 | Escorregamento da COP CR-13. | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | KNC38 | 8FUd6 | H5CPOhBtZl | Jep6j | LA2441 |  |  |  | 4 |  | 281
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-18 | 43 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Lição Aprendida | 2019-04-10 | Escorregamento da COP CR-13. | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | KNC38 | 8FUd6 | H5CPOhBtZl | Jep6j | LA2441 |  |  |  | 4 |  | 281
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-09 | 11 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-04-25 13:00 | Prática | 2019-04-09 03:30 | Canhoneio com correlação LWD posicionando sensor em frente do pip tag de referência. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | u7LaQ | uD3hq | F0fwej1MT9 | ohR6l | BP1175 |  |  |  | 0 |  | 282
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS |  | NS-41 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento, travamento, teste da SFT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-04-09 03:00 | Dificuldades para montagem da SFT devido a desnível do convés | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | NL61p | sajQO |  | ZaN5S | LA2444 |  |  |  | 1 |  | 282
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 7-MRL-150HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-09 | 25 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-08 14:43 | Abastecimento contínuo do poço durante operações com slickline mantendo o poço acima do nível estático. | AGL |  | OpenWells | BEQT | BEQT | 9887225 |  | PETROBRAS | CAIO NASCIMENTO CISNEIROS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | 8wMij | qUpmm | D63moUjg7C | BQkRV | LA2619 |  |  |  | 5 |  | 283
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-07 | 38 | Perfuração | Teste de absorção | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-23 09:30 | Prática | 2019-04-07 23:30 | Controle preciso de volume absorvido | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK | a8aUdY7Z9O | padIJ | 6m32Y | GN9HKbiYPr | 9wbqA | BP0279 |  |  |  | 5 |  | 284
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-07 | 1 | ESCP | Teste de BOP periódico | 1 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-04-07 06:30 | 2019-05-17 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-07 14:00 | Teste do BOP com ITT sem necessidade de jateamento prévio da cabeça do poço. | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb |  | 1Y1bn | SEThW | ql2nDSsYj5 | W3lNv | LA1052 |  |  |  | 3 |  | 284
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-07 | 22 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-02-20 08:30 | 2019-02-21 21:00 | Lição Aprendida | 2019-04-07 13:00 | Bombear 175 bbl de olefina 6,5 ppg para atingir uma pressão esperada no STP de 1130 psi e seguir com o teste de influxo simulando AGMAR no topo do tampão de abandono de fundo a 4383 m. | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | jApCt | x8uVQ | Cvk88NasfY | Jbctv | LA2526 |  |  |  | 3 |  | 284
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-07 | 22 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-03-26 03:00 | 2019-04-11 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-07 13:00 | Bombear 175 bbl de olefina 6,5 ppg para atingir uma pressão esperada no STP de 1130 psi e seguir com o teste de influxo simulando AGMAR no topo do tampão de abandono de fundo a 4383 m. | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | jApCt | x8uVQ | Cvk88NasfY | Jbctv | LA2526 |  |  |  | 3 |  | 284
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-07 | 11 | Rev/Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Alerta Técnico | 2019-04-07 | Exigência contratual de estratégia de controle do tipo ¿soft torque¿ ou ¿soft speed¿. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | MrgOl | 1Y76R | yW4RKcZfp2 | a3gRM | AT1039 |  |  |  | 3 |  | 284
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 93 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 5 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Lição Aprendida | 2019-04-05 19:30 | Indícios de lançamento de esfera de assentamento do suspensor do liner de 7". | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | xNyZi | 0chvd | 9v462V5Pf6 | W3lNv | LA1051 |  |  |  | 5 |  | 286
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 7 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-04-25 13:00 | Lição Aprendida | 2019-04-05 13:30 | Teste da linha de choke após reconexão operacional do BOP. | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | 6SfNF | uD3hq | QM0EqQE2LQ | ohR6l | LA1174 |  |  |  | 2 |  | 286
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 43 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço aberto | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-04-05 12:00 | Limpeza da coluna de perfuração durante a retirada do BHA com backreaming. | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | LBKPp | XrTmK | dPdFvdX1QF | bbS1o | LA0320 |  |  |  | 3 |  | 286
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-50H-RJS | 7-MLL-50H-RJS | 7-MLL-50H-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-05 | 3 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2019-04-03 01:30 | 2019-04-22 11:30 | Prática | 2019-04-05 12:00 | Otimizações para substituição do sistema DPR | AGL |  | OpenWells | CLPJ | CLPJ | 0230721 |  | PETROBRAS | RICARDO FREIRE GRANDI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | sdGrSVZdA6 | YjyYraEa9U |  | QrdZS | U8Hha | xg0lllcMNF | 8AVf4 | BP2710 |  |  |  | 2 |  | 286
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-05 | 12 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-05 09:00 | Utilização de centralizador com aletas flexíveis (balão) no BHA de slick line | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | lfdfl | Wfoiq | BEC85pDekR | Rpf2V | LA1753 |  |  |  | 3 |  | 286
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-05 | 12 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Lição Aprendida | 2019-04-05 09:00 | Utilização de centralizador com aletas flexíveis (balão) no BHA de slick line | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | lfdfl | Wfoiq | BEC85pDekR | Rpf2V | LA1753 |  |  |  | 3 |  | 286
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação do pack off | 3 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-03-26 03:00 | 2019-04-11 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-05 05:00 | Dificuldade de quebrar o torque do saver sub Superior com torque wrench | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | tT5eb | x8uVQ | POug6174wQ | Jbctv | LA2525 |  |  |  | 2 |  | 286
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação do pack off | 3 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-02-20 08:30 | 2019-02-21 21:00 | Lição Aprendida | 2019-04-05 05:00 | Dificuldade de quebrar o torque do saver sub Superior com torque wrench | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | tT5eb | x8uVQ | POug6174wQ | Jbctv | LA2525 |  |  |  | 1 |  | 286
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação do pack off | 1 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-03-26 03:00 | 2019-04-11 04:00 | Lição Aprendida | 2019-04-05 04:00 | LA# - Extrapolar taxa de queda no RTO Live para definir o tempo de aguardo para confirmação de pressão no anular B | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | nTmI3 | x8uVQ | POug6174wQ | Jbctv | LA2524 |  |  |  | 5 |  | 286
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação do pack off | 1 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2019-02-20 08:30 | 2019-02-21 21:00 | Lição Aprendida | 2019-04-05 04:00 | LA# - Extrapolar taxa de queda no RTO Live para definir o tempo de aguardo para confirmação de pressão no anular B | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | nTmI3 | x8uVQ | POug6174wQ | Jbctv | LA2524 |  |  |  | 0 |  | 286
UO-ES | JUBARTE | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS | 8-JUB-39-ESS |  | NS-41 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de TRT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-09-01 01:30 | Lição Aprendida | 2019-04-05 | Dificuldades no teste de EDS da FDR/FIANM. | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | J1J5iEKXFN | HJYi6nWKtE | vydSSOsN4x |  | 802a9 | sajQO |  | ZaN5S | LA2443 |  |  |  | 5 |  | 286
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-05 | 9 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Prática | 2019-04-05 | Montagem de seção de DP 6 5/8" range 2 da Superior no buraco do rato auxiliar em sondas com pacote Aker. | AGL |  | OpenWells | BG1C | BG1C | 2452896 |  | PETROBRAS | ROGERIO SIMOES ROSA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | msAkq | 1Y76R | mYOZ72Aop7 | a3gRM | BP1038 |  |  |  | 3 |  | 286
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-04 | 321 | Instalação/Retirada da COP/COI | Pescando / Liberando | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-04-04 17:28 | Limitação de tração da SPM-18 devido à pressão de ar do sistema pneumático fornecido pela plataforma PGP-1. | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | egK47 | wppxt | 5mh7YLqSus | thywB | LA3042 |  |  |  | 0 |  | 287
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-04 | 321 | Instalação/Retirada da COP/COI | Pescando / Liberando | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-04-04 17:28 | Limitação de tração da SPM-18 devido à pressão de ar do sistema pneumático fornecido pela plataforma PGP-1. | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | egK47 | wppxt | 5mh7YLqSus | thywB | LA3042 |  |  |  | 2 |  | 287
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-04 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-29 08:30 | 2019-04-21 22:00 | Prática | 2019-04-04 17:00 | Procedimento de Teste da SFT de baixo pra cima, com N2. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | SVrCW | BYXr5 | M2XjnlkRw2 | o5VSt | BP0199 |  |  |  | 0 |  | 287
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 9-ESP-29D-RJS / 7-ESP-34HP-RJS | 7-ESP-34HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-04 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-29 08:30 | 2019-04-21 22:00 | Lição Aprendida | 2019-04-04 | Limpeza do Tree Manifold com ROV utilizando escova de "Ty-Rap" | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | h6fpK87UiH | CDvWonF08N |  | Lui1O | BYXr5 | M2XjnlkRw2 | o5VSt | LA0198 |  |  |  | 1 |  | 287
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-04 | Manutenção de guincho | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | MhJYh | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2440 |  |  |  | 5 |  | 287
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Lição Aprendida | 2019-04-04 | Manutenção de guincho | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | MhJYh | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2440 |  |  |  | 4 |  | 287
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Lição Aprendida | 2019-04-04 | Manutenção de guincho | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | MhJYh | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2440 |  |  |  | 2 |  | 287
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Lição Aprendida | 2019-04-04 | Manutenção de guincho | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | MhJYh | 8FUd6 |  | Jep6j | LA2440 |  |  |  | 0 |  | 287
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-04-03 19:00 | Descida de BHA em mar aberto sem abastecer a coluna | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba | bGRT7Rnfpg | vJhlN | 1Y76R |  | a3gRM | LA1037 |  |  |  | 2 |  | 288
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-9HA-ESS (AP BAZ) | 7-BAZ-9HA-ESS | 7-BAZ-9HA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-03 | 44 | Indução de surgência | Indução de surgência | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-02-19 09:30 | 2019-04-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-04-03 | Bombeio alternado a baixa vazão via HCR com alta perda de carga | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | JLDUrdhvdk | GrgIS1pE4k |  | bbmhG | 8sJl1 | iXMJ7BrrGg | 67pnU | LA0729 |  |  |  | 5 |  | 288
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-03 | 91 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Prática | 2019-04-03 | Gabaritagem de tubo de revestimento com conexão JFE BEAR dentro do poço (após conexão na mesa). | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 | Autor | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | 5W9qc | 0chvd | X8V90LLFTH | W3lNv | BP1050 |  |  |  | 2 |  | 288
UO-BS | SURURU | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | 7-SRR-3D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-02 | 6 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 0 | ÁGUA DOCE |  |  | 2019-03-28 12:00 | 2019-06-18 21:30 | Lição Aprendida | 2019-04-02 | Peso no Hook load para desconexão da FECIM 30" | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | O7WtE4rYcd | JHhNSA4zba |  | fFZPR | 1Y76R | ohtCAa6BrE | a3gRM | LA1036 |  |  |  | 5 |  | 289
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-01 | 8 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Lição Aprendida | 2019-04-01 | Troca dos selos da TCAP sem ser no caminho crítico | AGL |  | OpenWells | BEU2 | BEU2 | 9887679 |  | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | Tq3EL | Wfoiq | kxqiPTvNKU | Rpf2V | LA1752 |  |  |  | 1 |  | 290
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-01 | 3 | Perfilagem | Perfilagem para avaliar cimentação | 1 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-04-25 13:00 | Prática | 2019-04-01 | Perfilagem para avaliação de cimentação usando AHC NOV | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | CH9aA | uD3hq | ptPUy7gLOt | ohR6l | BP1172 |  |  |  | 1 |  | 290
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-04-01 | 8 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Lição Aprendida | 2019-04-01 | Troca dos selos da TCAP sem ser no caminho crítico | AGL |  | OpenWells | BEU2 | BEU2 | 9887679 |  | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | Tq3EL | Wfoiq | kxqiPTvNKU | Rpf2V | LA1752 |  |  |  | 3 |  | 290
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-04-01 | 3 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-30 08:00 | 2019-04-25 13:00 | Lição Aprendida | 2019-04-01 | Desbalanceio do poço após troca de fluido com MSR para desconexão operacional. | AGL |  | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | tMeQ2 | uD3hq | ptPUy7gLOt | ohR6l | LA1173 |  |  |  | 3 |  | 290
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-31 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-31 07:00 | Avaliar não recolher mobodeck para operações sem ITF (Retirada de TCAP) | AGL |  | OpenWells | BEU2 | BEU2 | 9887679 |  | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | tt1rj | Wfoiq | g2B1Y4yNZl | Rpf2V | LA1751 |  |  |  | 5 |  | 291
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-31 | 7 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Lição Aprendida | 2019-03-31 07:00 | Avaliar não recolher mobodeck para operações sem ITF (Retirada de TCAP) | AGL |  | OpenWells | BEU2 | BEU2 | 9887679 |  | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | tt1rj | Wfoiq | g2B1Y4yNZl | Rpf2V | LA1751 |  |  |  | 4 |  | 291
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-30 | 48 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-03-30 10:00 | Retirada de BHA, com pequena margem de swab. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 3Y7KR | 5fJq0 | 8cLfhmw2wv | XY1as | LA0701 |  |  |  | 1 |  | 292
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-30 | 48 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-03-30 10:00 | Retirada de BHA, com pequena margem de swab. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 3Y7KR | 5fJq0 | 8cLfhmw2wv | XY1as | LA0701 |  |  |  | 1 |  | 292
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-30 | 48 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-03-30 10:00 | Retirada de BHA, com pequena margem de swab. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 3Y7KR | 5fJq0 | 8cLfhmw2wv | XY1as | LA0701 |  |  |  | 3 |  | 292
UO-BC | NAMORADO | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS |  | SM-09 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANC e adaptador | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2018-11-10 09:00 | 2019-04-03 07:30 | Lição Aprendida | 2019-03-29 09:30 | Falha na estanqueidade de válvula da ANC devido a acúmulo carepas da coluna de manuseio. | AGL |  | OpenWells | BEUJ | BEUJ | 9886345 |  | PETROBRAS | JONAS EDUARDO DUCLERC PERRELLI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | jhj7mUWs7g | Bzq70zveut | vhyK7ndmSv |  | 134lc | OVkyU |  | FSl8a | LA2350 |  |  |  | 5 |  | 293
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-29 | 36 | Perfuração | Condicionamento de poço | 2 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-29 01:00 | Troca de fluido do poço para FPBNA usando Sandtrap 5 com dreno para o mar | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 |  | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | AUl04 | XrTmK | AFmUUQhfdZ | bbS1o | LA0319 |  |  |  | 4 |  | 293
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-29 | 86 | Perfuração | Combate a perda de circulação | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-29 | Combate à perda com tampão de cimento e utilização de LCM (bridge maker II - HAL) | AGL |  | OpenWells | BFQ4 | BFQ4 | 9917209 | Autor | PETROBRAS | LUIZ FELIPE MARINI SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | ICyLc | 0chvd | wSDVAUfXpd | W3lNv | LA1049 |  |  |  | 2 |  | 293
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-28 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Lição Aprendida | 2019-03-28 | Dificuldades na conexão entre BOPW e FIBOP | AGL |  | OpenWells | BEU2 | BEU2 | 9887679 |  | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | 7lf2D | Wfoiq | vXQo87fBMs | Rpf2V | LA1750 |  |  |  | 0 |  | 294
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-9HA-ESS (AP BAZ) | 7-BAZ-9HA-ESS | 7-BAZ-9HA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-28 | 38 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-19 09:30 | 2019-04-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-28 | Teste de pressão das linhas de superfície contra as válvulas S1 e M1 da SFT. | AGL |  | OpenWells | CJ61 | CJ61 | 9654190 |  | PETROBRAS | GEYSON LOURENCO VASCONCELOS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | JLDUrdhvdk | GrgIS1pE4k |  | Dq8LB | 8sJl1 | IoXD4K2Feo | 67pnU | LA0728 |  |  |  | 3 |  | 294
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-28 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-28 | Dificuldades na conexão entre BOPW e FIBOP | AGL |  | OpenWells | BEU2 | BEU2 | 9887679 |  | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | 7lf2D | Wfoiq | vXQo87fBMs | Rpf2V | LA1750 |  |  |  | 4 |  | 294
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-26 | 33 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-26 04:30 | Uso de tripé com index line para melhoria das condições de segurança. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | vD0RW | XrTmK | RTRHGxFTZC | bbS1o | LA0318 |  |  |  | 2 |  | 296
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-26 | 33 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-26 01:00 | Impossibilidade de realização de shallow test em mesa auxiliar | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 |  | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | 1Tmsq | XrTmK | RTRHGxFTZC | bbS1o | LA0317 |  |  |  | 0 |  | 296
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-26 | 38 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-26 | Movimentação da slipjoint do TFM para o berço | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | kJdMv | Sdm7n | ObK4pBOysa | a3gRM | LA2382 |  |  |  | 3 |  | 296
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-25 | 1 | DMM / DTM / DMA | Transbordo de materiais | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-03-25 09:30 | 2019-04-20 01:00 | Prática | 2019-03-25 11:30 | Movimentação de carga pesada com utilização de guinchos para estabilização da carga | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | 8Wwbg | Wfoiq | 1fOijtSfW0 | Rpf2V | BP1749 |  |  |  | 1 |  | 297
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP/8-BR-16HPA | 9-BR-12D-RJS/8-BR-16HP-RJS/8-BR-16HPA-RJS | 8-BR-16HPA-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-25 | 1 | DMM / DTM / DMA | Transbordo de materiais | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-09-28 01:00 | 2019-10-10 12:00 | Prática | 2019-03-25 11:30 | Movimentação de carga pesada com utilização de guinchos para estabilização da carga | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | jah7lSgAXC | PRll0u7uwq |  | 8Wwbg | Wfoiq | 1fOijtSfW0 | Rpf2V | BP1749 |  |  |  | 5 |  | 297
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-25 | 166 | Abandono | Retirada de BOP | 5 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-25 10:30 | Aduchamento das mangueiras coflex do MPD stack | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | Znmd8 | weVrQ | 0HJaZv48eg | ZaN5S | LA3281 |  |  |  | 1 |  | 297
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-24 | 24 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-23 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-24 17:00 | Utilização do sistema coletor de cascalhos (CCB e Iso Pumps) na perfuração da fase 16". | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK | a8aUdY7Z9O | CrDbV | 6m32Y | 6FNdMtmmLC | 9wbqA | LA0278 |  |  |  | 5 |  | 298
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | PERFURAÇÃO | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-24 07:30 | Abertura inesperada do elevador BX-5 com o desligamento do DDM. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fkfAu | ButRk |  | Jbctv | LA0311 |  |  |  | 2 |  | 298
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | PERFURAÇÃO | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-03-24 07:30 | Abertura inesperada do elevador BX-5 com o desligamento do DDM. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fkfAu | ButRk |  | Jbctv | LA0311 |  |  |  | 1 |  | 298
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | PERFURAÇÃO | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-03-24 07:30 | Abertura inesperada do elevador BX-5 com o desligamento do DDM. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fkfAu | ButRk |  | Jbctv | LA0311 |  |  |  | 3 |  | 298
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | PERFURAÇÃO | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-24 07:30 | Abertura inesperada do elevador BX-5 com o desligamento do DDM. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | fkfAu | ButRk |  | Jbctv | LA0311 |  |  |  | 5 |  | 298
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-24 | 79 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2019-03-24 | Análise de descida de revestimento de produção 9 7/8" por unidade, diminuindo a exposição na redzone. | AGL |  | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | dEZw7 | tqVe2 | 38kTv6GP5Z | ohR6l | BP1171 |  |  |  | 2 |  | 298
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-23 | 41 | Perfuração | Instalação / Desinstalação de MPD | 3 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-03-23 22:00 | Dificuldade no teste do sistema MPD | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | lHqV0 | 5fJq0 | FKn6dQfuBM | XY1as | LA0700 |  |  |  | 2 |  | 299
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-23 | 41 | Perfuração | Instalação / Desinstalação de MPD | 3 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-03-23 22:00 | Dificuldade no teste do sistema MPD | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | lHqV0 | 5fJq0 | FKn6dQfuBM | XY1as | LA0700 |  |  |  | 1 |  | 299
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-23 | 41 | Perfuração | Instalação / Desinstalação de MPD | 3 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-03-23 22:00 | Dificuldade no teste do sistema MPD | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | lHqV0 | 5fJq0 | FKn6dQfuBM | XY1as | LA0700 |  |  |  | 2 |  | 299
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-23 | 41 | Perfuração | Instalação / Desinstalação de MPD | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-03-23 21:30 | Antecipação do teste do sistema MPD para antes do teste negativo. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | Riqif | 5fJq0 | FKn6dQfuBM | XY1as | LA0699 |  |  |  | 3 |  | 299
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-23 | 41 | Perfuração | Instalação / Desinstalação de MPD | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-03-23 21:30 | Antecipação do teste do sistema MPD para antes do teste negativo. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | Riqif | 5fJq0 | FKn6dQfuBM | XY1as | LA0699 |  |  |  | 0 |  | 299
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-23 | 41 | Perfuração | Instalação / Desinstalação de MPD | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-03-23 21:30 | Antecipação do teste do sistema MPD para antes do teste negativo. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | Riqif | 5fJq0 | FKn6dQfuBM | XY1as | LA0699 |  |  |  | 5 |  | 299
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-23 | 30 | ESCP | Teste de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-23 | FUMAÇA NA SALA DE PENEIRAS DURANTE PERFURAÇÃO DA FASE 2 (20") | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | XPUAv | XrTmK | HfMiJWdqVb | bbS1o | LA0316 |  |  |  | 3 |  | 299
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-22 | 77 | ESCP | Descida de coluna em poço revestido | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2019-03-22 12:00 | Recuperação da BDL e teste do BOP com TPU. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | 520qU | tqVe2 | 9SN0h77rGd | ohR6l | BP1170 |  |  |  | 4 |  | 300
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-22 | 40 | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Prática | 2019-03-22 10:00 | Teste de gavetas cegas contra revestimento com apenas uma pressurização de alta | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | YSelJ | 5fJq0 | FXhZxLsaOP | XY1as | BP0698 |  |  |  | 4 |  | 300
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-22 | 40 | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Prática | 2019-03-22 10:00 | Teste de gavetas cegas contra revestimento com apenas uma pressurização de alta | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | YSelJ | 5fJq0 | FXhZxLsaOP | XY1as | BP0698 |  |  |  | 1 |  | 300
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-22 | 40 | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Prática | 2019-03-22 10:00 | Teste de gavetas cegas contra revestimento com apenas uma pressurização de alta | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | YSelJ | 5fJq0 | FXhZxLsaOP | XY1as | BP0698 |  |  |  | 1 |  | 300
UO-BS | SAPINHOÁ | 3-SPS-82A (Sapinhoá Sul) | 3-SPS-82A | 3-SPS-82A | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-22 | 20 | Teste de produção | Operando com wire line | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-03-03 19:30 | 2019-03-25 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-22 | Corte de coluna utilizando o cortador mecânico Welltec | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | KRG8FSFdiO | eAXg2PAn1g |  | Se51v | BaRUL | FVO1iWWkAv | Rpf2V | LA0394 |  |  |  | 3 |  | 300
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-21 | 30 | Perfilagem | Perfilagem de correlação | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2019-02-20 12:00 | 2019-04-03 01:30 | Lição Aprendida | 2019-03-21 07:30 | Dano no cabo de perfilagem por pino da polia | AGL |  | OpenWells | CB9D | CB9D | 9914940 |  | PETROBRAS | MARINA DELA LIBERA PEDRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | c9ShS86GmC | O73DNPjO5P |  | fRLCH | YNcP4 | ql33s7ZIVa | 8AVf4 | LA1719 |  |  |  | 4 |  | 301
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-21 | 162 | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 5 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-21 05:00 | Teste positivo do tampão de fundo de acordo com requisitos SGIP. | AGL |  | OpenWells | BEUB | BEUB | 9887110 |  | PETROBRAS | GABRIEL GONCALVES ROSA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | w64Um | weVrQ | 8tGcwwl13y | ZaN5S | LA3280 |  |  |  | 5 |  | 301
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-32D-RJS/7-ESP-33HP-RJS | 9-ESP-32D-RJS/7-ESP-33HP-RJS | 7-ESP-33HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-21 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-09 14:00 | 2019-03-29 08:30 | Prática | 2019-03-21 | Marcação vertical na coluna de DPR para visualização pelo ROV | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | r5iuZmNASI | h4tBtgmNUY |  | hAm0V | ymPEN | iBxpWfhZyN | o5VSt | BP0871 |  |  |  | 3 |  | 301
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-18 | 36 | ESCP | Teste de BOP após a descida do revestimento | 2 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Alerta Técnico | 2019-03-20 20:30 | Entupimento de linha de circulação do trip tank por retorno da esfera de látex 7" usada para limpeza da coluna de assentamento. | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | tEVa5 | 5fJq0 | w1e9m7i2jp | XY1as | AT0697 |  |  |  | 4 |  | 302
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-18 | 36 | ESCP | Teste de BOP após a descida do revestimento | 2 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Alerta Técnico | 2019-03-20 20:30 | Entupimento de linha de circulação do trip tank por retorno da esfera de látex 7" usada para limpeza da coluna de assentamento. | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | tEVa5 | 5fJq0 | w1e9m7i2jp | XY1as | AT0697 |  |  |  | 3 |  | 302
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-18 | 36 | ESCP | Teste de BOP após a descida do revestimento | 2 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Alerta Técnico | 2019-03-20 20:30 | Entupimento de linha de circulação do trip tank por retorno da esfera de látex 7" usada para limpeza da coluna de assentamento. | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | tEVa5 | 5fJq0 | w1e9m7i2jp | XY1as | AT0697 |  |  |  | 5 |  | 302
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-20 | 10 | Rev/Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-03-20 | Posicionamento de fluido polimérico ao final da fase 26" em mais do que duas etapas | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | Orq81 | ButRk | xRBQ9yhK0e | Jbctv | LA0310 |  |  |  | 0 |  | 302
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-20 | 10 | Rev/Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-20 | Posicionamento de fluido polimérico ao final da fase 26" em mais do que duas etapas | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | Orq81 | ButRk | xRBQ9yhK0e | Jbctv | LA0310 |  |  |  | 5 |  | 302
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-20 | 10 | Rev/Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-03-20 | Posicionamento de fluido polimérico ao final da fase 26" em mais do que duas etapas | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | Orq81 | ButRk | xRBQ9yhK0e | Jbctv | LA0310 |  |  |  | 0 |  | 302
UO-BS | SAPINHOÁ | 3-SPS-82A (Sapinhoá Sul) | 3-SPS-82A | 3-SPS-82A | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-20 | 18 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-03-03 19:30 | 2019-03-25 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-20 | Limites operacionais para operações no ITF para montagem e desmontagem de BHA de arame flexitubo | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | KRG8FSFdiO | eAXg2PAn1g |  | JwSfd | BaRUL | smxV75T6bt | Rpf2V | LA0393 |  |  |  | 1 |  | 302
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-20 | 32 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-20 | Enroscar DPR com chave da Weatherford onde não é possível usar o robô | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | 8XR8R | Sdm7n | rO7oE6Io7U | a3gRM | LA2381 |  |  |  | 1 |  | 302
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-20 | 32 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 3 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-20 | Operação de Acidificação: Quebrar linhas da barco de estimulação sem interferir no manifold da sonda e necessidade de refazer teste de pressão para prosseguir com operações. | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | oyOkl | Sdm7n | rO7oE6Io7U | a3gRM | LA2380 |  |  |  | 2 |  | 302
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-20 | 10 | Rev/Cimentação | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-20 | Posicionamento de fluido polimérico ao final da fase 26" em mais do que duas etapas | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | Orq81 | ButRk | xRBQ9yhK0e | Jbctv | LA0310 |  |  |  | 5 |  | 302
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS |  | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio |  |  | 2019-02-20 12:00 | 2019-04-03 01:30 | Lição Aprendida | 2019-03-19 10:00 | Heave para troca de trem de arame na NS-51 | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | c9ShS86GmC | O73DNPjO5P |  | W804T | YNcP4 |  | 8AVf4 | LA3442 |  |  |  | 4 |  | 303
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-19 | 9 | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-19 01:30 | Queda do split adapter da MR no mar durante perfuração da fase 26". | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 5T2y3 | ButRk | qhjCiTmZS9 | Jbctv | LA0309 |  |  |  | 4 |  | 303
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-19 | 9 | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-03-19 01:30 | Queda do split adapter da MR no mar durante perfuração da fase 26". | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 5T2y3 | ButRk | qhjCiTmZS9 | Jbctv | LA0309 |  |  |  | 5 |  | 303
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-19 | 9 | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-19 01:30 | Queda do split adapter da MR no mar durante perfuração da fase 26". | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 5T2y3 | ButRk | qhjCiTmZS9 | Jbctv | LA0309 |  |  |  | 4 |  | 303
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-19 | 9 | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-03-19 01:30 | Queda do split adapter da MR no mar durante perfuração da fase 26". | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | 5T2y3 | ButRk | qhjCiTmZS9 | Jbctv | LA0309 |  |  |  | 4 |  | 303
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-32D-RJS/7-ESP-33HP-RJS | 9-ESP-32D-RJS/7-ESP-33HP-RJS | 7-ESP-33HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-19 | 11 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-03-09 14:00 | 2019-03-29 08:30 | Prática | 2019-03-19 | Aumento da altura útil do moon pool com a retirada do anel tensionador de baixo da mesa rotativa. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | r5iuZmNASI | h4tBtgmNUY |  | NAMg9 | ymPEN | u1dYfZTQMG | o5VSt | BP0870 |  |  |  | 1 |  | 303
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-19 | 74 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Alerta Técnico | 2019-03-19 | ORIENTAÇÕES PARA TESTE DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE POÇO (PE-1PBR-00051) - Teste choke hidráulico e manual. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | Z8IeV | tqVe2 | I6YNefuArs | ohR6l | AT1169 |  |  |  | 1 |  | 303
UO-BS | SAPINHOÁ | 3-SPS-82A (Sapinhoá Sul) | 3-SPS-82A | 3-SPS-82A |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-03-03 19:30 | 2019-03-25 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-18 15:00 | BO com garra modificada para manipular duas slidding sleeves | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | KRG8FSFdiO | eAXg2PAn1g |  | Q5NSm | BaRUL |  | Rpf2V | LA0392 |  |  |  | 3 |  | 304
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 |  | NS-31 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-18 12:00 | Interferência na logística de manter o ROV no fundo durante a perfuração da fase 2. | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 |  | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | msGr6 | XrTmK |  | bbS1o | LA0315 |  |  |  | 2 |  | 304
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-17 | 35 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-03-17 20:00 | Balanceio de coluna de assentamento de revestimento de produção. | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | vuGbZ | 5fJq0 | fb89d0hlkJ | XY1as | LA0696 |  |  |  | 3 |  | 305
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-17 | 35 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-03-17 20:00 | Balanceio de coluna de assentamento de revestimento de produção. | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | vuGbZ | 5fJq0 | fb89d0hlkJ | XY1as | LA0696 |  |  |  | 4 |  | 305
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-17 | 35 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-03-17 20:00 | Balanceio de coluna de assentamento de revestimento de produção. | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | vuGbZ | 5fJq0 | fb89d0hlkJ | XY1as | LA0696 |  |  |  | 3 |  | 305
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-17 | 24 | Rev / Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e CMC |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-17 01:00 | Incompatibilidade dos clamps do push master com tubulares da sonda | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | m3UCR | XrTmK | yn9ojlbS4G | bbS1o | LA0314 |  |  |  | 0 |  | 305
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-18 | 75 | Perfuração | Descida de coluna em poço revestido | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-17 | Substituição de tubos de DP do tally para inspeção. | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 |  | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | JYN5i | 0chvd | rsFKcgoQJw | W3lNv | LA1048 |  |  |  | 5 |  | 305
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-17 | 29 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-17 | Descida de tubo de produção 6 5/8" com elevador manual x elevador auxiliar single joint | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | LdvpA | Sdm7n | 6dvACBIbnB | a3gRM | LA2379 |  |  |  | 4 |  | 305
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-12 | 30 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 3 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Alerta Técnico | 2019-03-16 08:00 | Troca de bobina do cabo de perfilagem em unidade Halliburton. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 5G62v | 5fJq0 | HLmrCY4urc | XY1as | AT0695 |  |  |  | 0 |  | 306
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-12 | 30 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 3 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Alerta Técnico | 2019-03-16 08:00 | Troca de bobina do cabo de perfilagem em unidade Halliburton. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 5G62v | 5fJq0 | HLmrCY4urc | XY1as | AT0695 |  |  |  | 4 |  | 306
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-12 | 30 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 3 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Alerta Técnico | 2019-03-16 08:00 | Troca de bobina do cabo de perfilagem em unidade Halliburton. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 5G62v | 5fJq0 | HLmrCY4urc | XY1as | AT0695 |  |  |  | 3 |  | 306
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-16 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-12 04:00 | 2019-04-14 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-16 | Montagem de suporte GE (para apoiar no adaptador da MR) no perfil H-4 do AAP em sondas com pacote Aker. | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | OqZeq | ButRk | vN2pq9Vo5Y | Jbctv | LA0308 |  |  |  | 2 |  | 306
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-16 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-11 04:00 | 2019-04-12 04:00 | Lição Aprendida | 2019-03-16 | Montagem de suporte GE (para apoiar no adaptador da MR) no perfil H-4 do AAP em sondas com pacote Aker. | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | OqZeq | ButRk | vN2pq9Vo5Y | Jbctv | LA0308 |  |  |  | 5 |  | 306
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-16 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-26 03:00 | Lição Aprendida | 2019-03-16 | Montagem de suporte GE (para apoiar no adaptador da MR) no perfil H-4 do AAP em sondas com pacote Aker. | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | OqZeq | ButRk | vN2pq9Vo5Y | Jbctv | LA0308 |  |  |  | 1 |  | 306
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-35-RJS (BUZ-4.I7) | 8-BUZ-35-RJS | 8-BUZ-35-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-16 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-04-14 04:00 | 2019-06-11 11:30 | Lição Aprendida | 2019-03-16 | Montagem de suporte GE (para apoiar no adaptador da MR) no perfil H-4 do AAP em sondas com pacote Aker. | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | KINjGEiuPI | dS44EZx5Z3 | vwvesERXPX | OqZeq | ButRk | vN2pq9Vo5Y | Jbctv | LA0308 |  |  |  | 1 |  | 306
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-15 | 301 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reparando | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-03-15 22:00 | Falha do freio principal do guincho durante tentativa de liberação do Overshot S-150 5 3/4" do topo do peixe (COP 3 1/2" EU cortada). | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | 7AYwB | wppxt | J1bq42M1gV | thywB | LA3041 |  |  |  | 0 |  | 307
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-15 | 301 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reparando | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-15 22:00 | Falha do freio principal do guincho durante tentativa de liberação do Overshot S-150 5 3/4" do topo do peixe (COP 3 1/2" EU cortada). | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | 7AYwB | wppxt | J1bq42M1gV | thywB | LA3041 |  |  |  | 2 |  | 307
E&P-EXP | BM-SEAL-4 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | 3-SES-192 | NAVIO SONDA | NS-31 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-15 | 22 | Rev / Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2019-02-22 23:00 | 2019-04-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-15 10:00 | Não abertura da TIW superior da seção de cimentação para liberação de esfera de latex. | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | 66cpA7fMKZ | pFqzuOcD7x | DTTYyoVbWj | qGJd3UrZW1 | TJ2mu | XrTmK | 20srHjRYl2 | bbS1o | LA0313 |  |  |  | 3 |  | 307
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-14 | 69 | Perfuração | Perfilagem (LWD) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-14 20:00 | Necessidade de alteração de frequência do pulser do TELESCOPE para 3 Hz | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 |  | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | ILreK | tqVe2 | sFF59MsW24 | ohR6l | LA1168 |  |  |  | 5 |  | 308
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-13 | 299 | Perfilagem | Pescando / Liberando | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-03-13 23:30 | Prisão do BHA de wireline com cortador mecânico welltec WCC 2 3/8" após corte da COP 3 1/2" EU. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | Bilq7 | wppxt | SNYAn6AFXf | thywB | LA3040 |  |  |  | 1 |  | 309
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-13 | 299 | Perfilagem | Pescando / Liberando | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-13 23:30 | Prisão do BHA de wireline com cortador mecânico welltec WCC 2 3/8" após corte da COP 3 1/2" EU. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | Bilq7 | wppxt | SNYAn6AFXf | thywB | LA3040 |  |  |  | 1 |  | 309
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-13 | Reposicionamento de compressores de ar de recarregamento das cascatas do sistema de contingência H2S para minimizar possibilidade de admissão de ar contaminado com gases. | AGL |  | OpenWells | CXRQ | CXRQ | 9629090 |  | PETROBRAS | DANIEL HENRIQUE MARTINCOSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | yfxmx | tqVe2 |  | ohR6l | LA1166 |  |  |  | 2 |  | 309
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FPBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-13 | Reposicionamento de compressores de ar de recarregamento das cascatas do sistema de contingência H 2S para minimizar possibilidade de admissão de ar contaminado com gases. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | c6JJj | tqVe2 |  | ohR6l | LA1167 |  |  |  | 4 |  | 309
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-12 | 12 | Cabeça de poço | Manobra de subida | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-23 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-12 12:00 | Jateamento de Mudline com BHA de perfuração e coluna de stinger. | AGL |  | OpenWells | BEQO | BEQO | 9886683 |  | PETROBRAS | ANDRE DE OLIVEIRA MONTEIRO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK | a8aUdY7Z9O | LawyB | 6m32Y | xP6mXr08Bg | 9wbqA | LA0277 |  |  |  | 4 |  | 310
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Assentamento de packer | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Prática | 2019-03-12 09:30 | Boa prática na utilização de skid de bombeio em SPM-15 | AGL |  | OpenWells | BEW6 | BEW6 | 9857884 |  | PETROBRAS | PAULO ROBERTO GARIN BORGES JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | 7uMf4 | 8FUd6 |  | Jep6j | BP2439 |  |  |  | 3 |  | 310
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Assentamento de packer | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Prática | 2019-03-12 09:30 | Boa prática na utilização de skid de bombeio em SPM-15 | AGL |  | OpenWells | BEW6 | BEW6 | 9857884 |  | PETROBRAS | PAULO ROBERTO GARIN BORGES JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | 7uMf4 | 8FUd6 |  | Jep6j | BP2439 |  |  |  | 5 |  | 310
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Assentamento de packer | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Prática | 2019-03-12 09:30 | Boa prática na utilização de skid de bombeio em SPM-15 | AGL |  | OpenWells | BEW6 | BEW6 | 9857884 |  | PETROBRAS | PAULO ROBERTO GARIN BORGES JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | 7uMf4 | 8FUd6 |  | Jep6j | BP2439 |  |  |  | 1 |  | 310
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS |  | SPM-15 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Assentamento de packer | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Prática | 2019-03-12 09:30 | Boa prática na utilização de skid de bombeio em SPM-15 | AGL |  | OpenWells | BEW6 | BEW6 | 9857884 |  | PETROBRAS | PAULO ROBERTO GARIN BORGES JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | 7uMf4 | 8FUd6 |  | Jep6j | BP2439 |  |  |  | 5 |  | 310
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74DA-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-23 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-12 03:00 | Dificuldade na liberação da FECIM após cimentação espumada do revestimento de superfície | AGL |  | OpenWells | BEQQ | BEQQ | 9887458 |  | PETROBRAS | ARTUR SIMOES SCHLINKER | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | DmxXH30LRK | a8aUdY7Z9O | GLCvw | 6m32Y |  | 9wbqA | LA0276 |  |  |  | 3 |  | 310
UO-BC | ESPADARTE | 9-ESP-32D-RJS/7-ESP-33HP-RJS | 9-ESP-32D-RJS/7-ESP-33HP-RJS | 7-ESP-33HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-12 | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-09 14:00 | 2019-03-29 08:30 | Prática | 2019-03-12 | Montagem de ADWO em TRT | AGL |  | OpenWells | BFH3 | BFH3 | 9916434 |  | PETROBRAS | MURILO AUGUSTO SOARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | sSkGPPTG2j | r5iuZmNASI | h4tBtgmNUY |  | 3bUkS | ymPEN | K92gHD62bc | o5VSt | BP0869 |  |  |  | 4 |  | 310
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-11 | 23 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-11 | Deslocamento da coluna após disparo dos canhões | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | 3x6mS | Sdm7n | opGljXD6lA | a3gRM | LA2378 |  |  |  | 4 |  | 311
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS |  | NS-51 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-20 12:00 | 2019-04-03 01:30 | Lição Aprendida | 2019-03-10 11:00 | Destravamento do bore de anular da Tree Cap com atuação da torque tool de ROV na vertical. | AGL |  | OpenWells | BFC9 | BFC9 | 9917142 |  | PETROBRAS | FERNANDO CAPISTRANO ANTUNES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | c9ShS86GmC | O73DNPjO5P |  | IiHcb | YNcP4 |  | 8AVf4 | LA1718 |  |  |  | 1 |  | 312
UO-BS | SAPINHOÁ | 3-SPS-82A (Sapinhoá Sul) | 3-SPS-82A | 3-SPS-82A |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-03-03 19:30 | 2019-03-25 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-10 06:30 | Verificação de dimensional com de camisão com trava | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | KRG8FSFdiO | eAXg2PAn1g |  | vf23a | BaRUL |  | Rpf2V | LA0391 |  |  |  | 4 |  | 312
UO-BC | NAMORADO | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS |  | SM-09 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA |  |  | 2018-11-10 09:00 | 2019-04-03 07:30 | Lição Aprendida | 2019-03-09 03:00 | Encamisamento de mandril do TSR com circulação. | AGL |  | OpenWells | CXWG | CXWG | 9627937 |  | PETROBRAS | GUSTAVO SALGUEIRO DE OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | jhj7mUWs7g | Bzq70zveut | vhyK7ndmSv |  | ci0xX | OVkyU |  | FSl8a | LA2349 |  |  |  | 5 |  | 313
UO-BC | NAMORADO | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | SONDA DE PERFURAÇÃO MODULADA | SM-09 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-09 | 120 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-11-10 09:00 | 2019-04-03 07:30 | Lição Aprendida | 2019-03-09 | Falha na conexão da linha de controle com a DHSV. | AGL |  | OpenWells | BG1D | BG1D | 2453322 |  | PETROBRAS | RENATO PEREIRA BRITO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | jhj7mUWs7g | Bzq70zveut | vhyK7ndmSv |  | XMkYF | OVkyU | 0ydB2EdrGp | FSl8a | LA2348 |  |  |  | 1 |  | 313
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-07 | 19 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-07 | Necessidade de circular e rotacionar coluna após corte de tampão de cimento | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | OHGEb | Sdm7n | vvth6dAwbk | a3gRM | LA2377 |  |  |  | 2 |  | 315
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-07 | 48 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Lição Aprendida | 2019-03-07 | Dificuldades encontradas durante teste de influxo | AGL |  | OpenWells | BFH3 | BFH3 | 9916434 |  | PETROBRAS | MURILO AUGUSTO SOARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | l45u9 | UHXsA | V1r8jCgnRE | o5VSt | LA0250 |  |  |  | 0 |  | 315
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-05 | 17 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-05 10:00 | Lançamento de gabarito ao final da corrida de condicionamento. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | f8XQY | Sdm7n | nxtWSHdKno | a3gRM | LA2376 |  |  |  | 5 |  | 317
UO-BS | SAPINHOÁ | 3-SPS-82A (Sapinhoá Sul) | 3-SPS-82A | 3-SPS-82A | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-05 | 3 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-03 19:30 | 2019-03-25 09:30 | Lição Aprendida | 2019-03-05 03:00 | Testes de estanqueidade utilizando HCR | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | KRG8FSFdiO | eAXg2PAn1g |  | HHcKI | BaRUL | WRntUJ4iO8 | Rpf2V | LA0390 |  |  |  | 5 |  | 317
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | PERFURAÇÃO | SS-85 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FCBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-04 20:30 | Dificuldade em separar BDL da TPU após manobra de teste de BOP com TPU sobre BDL. | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | xMvSN | 0chvd |  | W3lNv | LA1047 |  |  |  | 5 |  | 318
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-04 | 61 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-04 11:00 | Vedação do teste de BOP com TPU | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | npVW2 | 0chvd | 7InARTCEpT | W3lNv | LA1046 |  |  |  | 1 |  | 318
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-04 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Prática | 2019-03-04 | Utilização de GR-valve em alternativa a standing valve para assentamento da cauda desreadora. Mais detalhes no arquivo anexado. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | vnS0y | 8FUd6 | thJwySE5aE | Jep6j | BP2438 |  |  |  | 3 |  | 318
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-04 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Prática | 2019-03-04 | Utilização de GR-valve em alternativa a standing valve para assentamento da cauda desreadora. Mais detalhes no arquivo anexado. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | vnS0y | 8FUd6 | thJwySE5aE | Jep6j | BP2438 |  |  |  | 1 |  | 318
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-04 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Prática | 2019-03-04 | Utilização de GR-valve em alternativa a standing valve para assentamento da cauda desreadora. Mais detalhes no arquivo anexado. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | vnS0y | 8FUd6 | thJwySE5aE | Jep6j | BP2438 |  |  |  | 2 |  | 318
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-04 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Prática | 2019-03-04 | Utilização de GR-valve em alternativa a standing valve para assentamento da cauda desreadora. Mais detalhes no arquivo anexado. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | vnS0y | 8FUd6 | thJwySE5aE | Jep6j | BP2438 |  |  |  | 5 |  | 318
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-04 | 16 | ESCP | Instalação de BOP | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-04 | Instalação do BOP SS77 | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | RTjue | Sdm7n | G5O6wVsVBj | a3gRM | LA2375 |  |  |  | 3 |  | 318
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-9HA-ESS (AP BAZ) | 7-BAZ-9HA-ESS | 7-BAZ-9HA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-04 | 14 | Tratamento e estimulação | Fraturamento ácido | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-02-19 09:30 | 2019-04-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-04 | Uso de esferas solúveis para abertura de sliding sleeves para multifraturamento. | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | JLDUrdhvdk | GrgIS1pE4k |  | HJQTp | 8sJl1 | qAEsCvDPaP | 67pnU | LA0727 |  |  |  | 4 |  | 318
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-02 | 57 | Testemunhagem | Testemunhagem (Operações com avanço) | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-03-02 12:30 | Ajuste de peso sobre broca para atuação do autodrill após conexão durante testemunhagem. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | 6qHVf | tqVe2 | tIbQikyVMI | ohR6l | LA1165 |  |  |  | 4 |  | 320
UO-BS | LULA | 8-LL-72-RJS (LES-I6) | 8-LL-72-RJS | 8-LL-72-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-02 | 14 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-27 06:00 | 2019-03-28 12:00 | Lição Aprendida | 2019-03-02 | Navegação com BOP suspenso sem monitoramento do ROV | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | wGOwsYAA0r | VS1W2ZdG58 |  | jBTtc | Sdm7n | arHCyGfX6b | a3gRM | LA2374 |  |  |  | 3 |  | 320
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | PERFURAÇÃO | SS-85 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Reparando | 4 | FCBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Lição Aprendida | 2019-03-01 20:30 | Washout na coluna de trabalho (DP 5 1/2") | AGL |  | OpenWells | BFE4 | BFE4 | 9915056 |  | PETROBRAS | MARCO CESAR MATOS MACEDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | doptN | 0chvd |  | W3lNv | LA1045 |  |  |  | 0 |  | 321
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74D-RJS | 7-MLL-74D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-18 16:00 | 2019-03-01 | Lição Aprendida | 2019-03-01 10:00 | Ganho de inclinação inadvertidamente na fase I. | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | Nq04Y8u38U | xoSdx3Ylm9 | 7EfQu | b8SoK |  | 9wbqA | LA1500 |  |  |  | 5 |  | 321
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-01 | 19 | ESCP | Instalação do conjunto MPD (cabeça rotativa, válvulas laterais) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-03-01 | Instalação das mangueiras 6" no flow spool da junta integrada de MPD | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | OBBMS | 5fJq0 | lYRQLv15YR | XY1as | LA0694 |  |  |  | 5 |  | 321
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-01 | 19 | ESCP | Instalação do conjunto MPD (cabeça rotativa, válvulas laterais) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-03-01 | Instalação das mangueiras 6" no flow spool da junta integrada de MPD | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | OBBMS | 5fJq0 | lYRQLv15YR | XY1as | LA0694 |  |  |  | 1 |  | 321
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-03-01 | 19 | ESCP | Instalação do conjunto MPD (cabeça rotativa, válvulas laterais) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-03-01 | Instalação das mangueiras 6" no flow spool da junta integrada de MPD | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | OBBMS | 5fJq0 | lYRQLv15YR | XY1as | LA0694 |  |  |  | 2 |  | 321
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-28 | 41 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Lição Aprendida | 2019-02-28 | Cuidados no retorno de nata de óleo em circulação pré-retirada de TH. | AGL |  | OpenWells | HMCE | HMCE | 0332891 |  | PETROBRAS | PIOTR KRUPKA FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | WcoJg | UHXsA | FQ3GVAIEpu | o5VSt | LA0249 |  |  |  | 2 |  | 322
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-28 | 8 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Prática | 2019-02-28 | Uso de elevador auxiliar para manuseio de tubos DP 3 ½¿ IF e COP 3 ½¿ EU em alternativa ao uso de lift sub. Ver anexo para detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | fCypX | 8FUd6 | 581tZPB7l8 | Jep6j | BP2437 |  |  |  | 2 |  | 322
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-28 | 8 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Prática | 2019-02-28 | Uso de elevador auxiliar para manuseio de tubos DP 3 ½¿ IF e COP 3 ½¿ EU em alternativa ao uso de lift sub. Ver anexo para detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | fCypX | 8FUd6 | 581tZPB7l8 | Jep6j | BP2437 |  |  |  | 3 |  | 322
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-28 | 8 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Prática | 2019-02-28 | Uso de elevador auxiliar para manuseio de tubos DP 3 ½¿ IF e COP 3 ½¿ EU em alternativa ao uso de lift sub. Ver anexo para detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | fCypX | 8FUd6 | 581tZPB7l8 | Jep6j | BP2437 |  |  |  | 0 |  | 322
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-28 | 8 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Prática | 2019-02-28 | Uso de elevador auxiliar para manuseio de tubos DP 3 ½¿ IF e COP 3 ½¿ EU em alternativa ao uso de lift sub. Ver anexo para detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | fCypX | 8FUd6 | 581tZPB7l8 | Jep6j | BP2437 |  |  |  | 1 |  | 322
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-27 | 40 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Lição Aprendida | 2019-02-27 12:00 | Assentamento THRT | AGL |  | OpenWells | BFL9 | BFL9 | 9918010 |  | PETROBRAS | THIAGO JOSE MONEZI | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | QgaUm | UHXsA | Z8chRmTokZ | o5VSt | LA0248 |  |  |  | 2 |  | 323
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-27 | 17 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Verificação de tally da coluna de assentamento | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | l6a8R | 5fJq0 | 59HghMHubn | XY1as | LA0693 |  |  |  | 5 |  | 323
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-74D-RJS/7-MLL-74DA-RJS | 7-MLL-74D-RJS | 7-MLL-74D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-18 16:00 | 2019-03-01 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Ganho de ângulo sendo observado durante a descida do revestimento de 30" em poço aberto. | AGL |  | OpenWells | BBK3 | BBK3 | 9857687 |  | PETROBRAS | JANAINA BARRETO SANTOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | 7xubKB6K5a | Nq04Y8u38U | xoSdx3Ylm9 | ZggMK | b8SoK |  | 9wbqA | LA1499 |  |  |  | 3 |  | 323
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-27 | 17 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Verificação de tally da coluna de assentamento | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | l6a8R | 5fJq0 | 59HghMHubn | XY1as | LA0693 |  |  |  | 1 |  | 323
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-27 | 17 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Verificação de tally da coluna de assentamento | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | l6a8R | 5fJq0 | 59HghMHubn | XY1as | LA0693 |  |  |  | 4 |  | 323
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-27 | 7 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Uso de protetores VT para desembarque de tubos EU. Arquivo anexado apresenta detalhes e fotos da lição aprendida. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | D4tvX | 8FUd6 | GkrDbCQlVv | Jep6j | LA2436 |  |  |  | 2 |  | 323
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-27 | 7 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Uso de protetores VT para desembarque de tubos EU. Arquivo anexado apresenta detalhes e fotos da lição aprendida. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | D4tvX | 8FUd6 | GkrDbCQlVv | Jep6j | LA2436 |  |  |  | 2 |  | 323
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-27 | 7 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Uso de protetores VT para desembarque de tubos EU. Arquivo anexado apresenta detalhes e fotos da lição aprendida. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | D4tvX | 8FUd6 | GkrDbCQlVv | Jep6j | LA2436 |  |  |  | 5 |  | 323
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-27 | 7 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Lição Aprendida | 2019-02-27 | Uso de protetores VT para desembarque de tubos EU. Arquivo anexado apresenta detalhes e fotos da lição aprendida. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | D4tvX | 8FUd6 | GkrDbCQlVv | Jep6j | LA2436 |  |  |  | 1 |  | 323
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-8-SPS (P11-N) | 7-SPH-8-SPS | 7-SPH-8-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-26 | 16 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-02-11 14:30 | 2019-03-03 19:30 | Prática | 2019-02-26 17:00 | Avaliar pressão do poço antes de preencher DPR com Diesel. | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | Aq4Yl1VdtB | Gkl3sVW3RT |  | y1mhc | I37mv | LomhtIIw7X | Rpf2V | BP0652 |  |  |  | 0 |  | 324
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-8-SPS (P11-N) | 7-SPH-8-SPS | 7-SPH-8-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-26 | 16 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-11 14:30 | 2019-03-03 19:30 | Prática | 2019-02-26 00:30 | Consideração de tempo de despressurização e desenergização dos HFL's / EFL em operações de workover. | AGL |  | OpenWells | BFQ4 | BFQ4 | 9917209 |  | PETROBRAS | LUIZ FELIPE MARINI SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | Aq4Yl1VdtB | Gkl3sVW3RT |  | 0OM54 | I37mv | LomhtIIw7X | Rpf2V | BP0651 |  |  |  | 3 |  | 324
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-25 | 15 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-02-25 | Inclusão de contentores vazios no Supply de Revestimento para desembarque de eslingas e protetores | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | WcpGp | 5fJq0 | tT3i0fdOfr | XY1as | LA0692 |  |  |  | 1 |  | 325
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-25 | 15 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-02-25 | Inclusão de contentores vazios no Supply de Revestimento para desembarque de eslingas e protetores | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | WcpGp | 5fJq0 | tT3i0fdOfr | XY1as | LA0692 |  |  |  | 4 |  | 325
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-25 | 15 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-25 | Inclusão de contentores vazios no Supply de Revestimento para desembarque de eslingas e protetores | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | WcpGp | 5fJq0 | tT3i0fdOfr | XY1as | LA0692 |  |  |  | 1 |  | 325
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-24 | 51 | ESCP | Reunião SMS / Pré-tarefa | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-02-24 15:00 | Testemunhagem 12 1/4" - corrida #01. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | EMAyy | tqVe2 | Ec2eBK8LFG | ohR6l | LA1164 |  |  |  | 0 |  | 326
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-24 | 14 | Perfuração | Montagem de BHA | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-02-24 | Embarque de brocas em contentor inadequado | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | EYPL1 | 5fJq0 | wwA3Y5LdFL | XY1as | LA0691 |  |  |  | 5 |  | 326
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-24 | 14 | Perfuração | Montagem de BHA | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-02-24 | Embarque de brocas em contentor inadequado | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | EYPL1 | 5fJq0 | wwA3Y5LdFL | XY1as | LA0691 |  |  |  | 5 |  | 326
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-24 | 14 | Perfuração | Montagem de BHA | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-24 | Embarque de brocas em contentor inadequado | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | EYPL1 | 5fJq0 | wwA3Y5LdFL | XY1as | LA0691 |  |  |  | 3 |  | 326
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-23 | 3 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-04 18:00 | 2019-04-20 15:00 | Lição Aprendida | 2019-02-23 | Obstrução da unidade de bombeio instalada na SPM-15 por carepas / detritos. Ver arquivo anexado para maiores detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | roSLR | 8FUd6 | phvvqscaa2 | Jep6j | LA2435 |  |  |  | 4 |  | 327
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-23 | 3 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 00:30 | Lição Aprendida | 2019-02-23 | Obstrução da unidade de bombeio instalada na SPM-15 por carepas / detritos. Ver arquivo anexado para maiores detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | roSLR | 8FUd6 | phvvqscaa2 | Jep6j | LA2435 |  |  |  | 4 |  | 327
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-23 | 3 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-02-21 14:30 | 2019-03-16 12:00 | Lição Aprendida | 2019-02-23 | Obstrução da unidade de bombeio instalada na SPM-15 por carepas / detritos. Ver arquivo anexado para maiores detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | roSLR | 8FUd6 | phvvqscaa2 | Jep6j | LA2435 |  |  |  | 0 |  | 327
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-23 | 136 | Perfuração | Condicionamento de poço | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2019-02-23 | Perfuração (8 1/2") de trecho final da formação coqueiros com broca tricônica de insertos | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 |  | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | CTPUP | weVrQ | SsvotdjhTr | ZaN5S | BP3279 |  |  |  | 1 |  | 327
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-59D-RJS - guia 08 | 7-CRP-59D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-23 | 3 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 00:30 | Lição Aprendida | 2019-02-23 | Obstrução da unidade de bombeio instalada na SPM-15 por carepas / detritos. Ver arquivo anexado para maiores detalhes. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | vYDn1eff8M |  | roSLR | 8FUd6 | phvvqscaa2 | Jep6j | LA2435 |  |  |  | 0 |  | 327
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-21 | 279 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-02-22 06:10 | Entupimento do orifício de circulação de estampador de coluna de 5 7/8". | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | qVSCu | wppxt | PpMJPhqSC1 | thywB | LA3039 |  |  |  | 2 |  | 328
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-21 | 279 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-02-22 06:10 | Entupimento do orifício de circulação de estampador de coluna de 5 7/8". | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | qVSCu | wppxt | PpMJPhqSC1 | thywB | LA3039 |  |  |  | 2 |  | 328
UO-SEAL | BM-SEAL-11 | 9-SES-188D | 9-SES-188D | 9-SES-188D | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-02-22 | 68 | Abandono | Instalação de capa de abandono (Corrosion cap) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-26 06:30 | 2019-02-22 23:00 | Lição Aprendida | 2019-02-22 | Instalação de capa de corrosão adaptada para CaTS | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 2T6hmwaN8s | 44Tbb372RK | d1kIqT6C8D | S956fqcJW4 |  | EWoxX | Zdrdk | 86YZMobfTe | bbS1o | LA2088 |  |  |  | 0 |  | 328
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-21 | 11 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-02-21 18:00 | Inferência de diâmetro do poço por PWD | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | BHKKT | 5fJq0 | PVe7CaQXV5 | XY1as | LA0690 |  |  |  | 3 |  | 329
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-21 | 11 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-21 18:00 | Inferência de diâmetro do poço por PWD | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | BHKKT | 5fJq0 | PVe7CaQXV5 | XY1as | LA0690 |  |  |  | 0 |  | 329
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-21 | 11 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-02-21 18:00 | Inferência de diâmetro do poço por PWD | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | BHKKT | 5fJq0 | PVe7CaQXV5 | XY1as | LA0690 |  |  |  | 3 |  | 329
UO-RIO | MARLIM LESTE | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS | 7-MLL-77D-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-21 | 2 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-20 12:00 | 2019-04-03 01:30 | Lição Aprendida | 2019-02-21 16:30 | Conexão do adaptador flange 13 5/8" x 11" API no conjunto TRT / FDR / DPR Frame sem a necessidade de trabalho em altura. | AGL |  | OpenWells | CLPJ | CLPJ | 0230721 |  | PETROBRAS | RICARDO FREIRE GRANDI | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | aRuUxHlrlF | c9ShS86GmC | O73DNPjO5P |  | Wdb2L | YNcP4 | rudob97v5Y | 8AVf4 | LA1717 |  |  |  | 2 |  | 329
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-21 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do pack off | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-26 03:00 | 2019-04-11 04:00 | Lição Aprendida | 2019-02-21 07:30 | Recuperação do funil ¿Madeira¿ da cabeça do poço | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | jfckI | x8uVQ | HrDjZrI5Pb | Jbctv | LA2523 |  |  |  | 1 |  | 329
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-21 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do pack off | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-20 08:30 | 2019-02-21 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-21 07:30 | Recuperação do funil ¿Madeira¿ da cabeça do poço | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | jfckI | x8uVQ | HrDjZrI5Pb | Jbctv | LA2523 |  |  |  | 5 |  | 329
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-21 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do pack off | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-20 08:30 | 2019-02-21 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-20 20:30 | Recuperação de LDB com STTC. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | smtvC | x8uVQ | HrDjZrI5Pb | Jbctv | LA2522 |  |  |  | 0 |  | 330
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-21D-RJS (I2-MOD4) | 8-BUZ-21D-RJS | 8-BUZ-21D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-21 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do pack off | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-03-26 03:00 | 2019-04-11 04:00 | Lição Aprendida | 2019-02-20 20:30 | Recuperação de LDB com STTC. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | yBfHMgdoVt | wPp4Tw9yTc |  | smtvC | x8uVQ | HrDjZrI5Pb | Jbctv | LA2522 |  |  |  | 3 |  | 330
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-8-SPS (P11-N) | 7-SPH-8-SPS | 7-SPH-8-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-20 | 10 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-11 14:30 | 2019-03-03 19:30 | Alerta Técnico | 2019-02-20 12:30 | Passagem do FT pelo injetor em sonda com ITF (NS-51 e NS-52) | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | Aq4Yl1VdtB | Gkl3sVW3RT |  | esx8i | I37mv | 7cE7O3bLTi | Rpf2V | AT0650 |  |  |  | 4 |  | 330
UO-BC | NAMORADO | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS |  | SM-09 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-11-10 09:00 | 2019-04-03 07:30 | Lição Aprendida | 2019-02-20 | Uso de trava queda retrátil pelo equipe de andaime. | AGL |  | OpenWells | BFJ3 | BFJ3 | 9917732 |  | PETROBRAS | FELLIPE CAIO FONSECA MADEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | jhj7mUWs7g | Bzq70zveut | vhyK7ndmSv |  | Ighxm | OVkyU |  | FSl8a | LA2347 |  |  |  | 3 |  | 330
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-19 | 30 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-19 16:00 | Testes das linhas de controle da DHSV, linhas da completação inteligente e injeção química fora do caminho crítico. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | dXy2o | rCeLD | yKUpB9IHmK | a3gRM | LA2228 |  |  |  | 5 |  | 331
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-18 | 29 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-18 20:00 | Posicionamento de EDTA previamente à instalação de COP em poço com perda. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | nQaXl | rCeLD | WW395LFEXW | a3gRM | LA2227 |  |  |  | 3 |  | 332
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-18 | 8 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-02-18 18:00 | Montagem de coluna de assentamento Superior (contrato novo) no mouse hole utilizando pick-up elevator | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | omZ5n | 5fJq0 | XjxTcmbNTs | XY1as | LA0689 |  |  |  | 0 |  | 332
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-18 | 8 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-02-18 18:00 | Montagem de coluna de assentamento Superior (contrato novo) no mouse hole utilizando pick-up elevator | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | omZ5n | 5fJq0 | XjxTcmbNTs | XY1as | LA0689 |  |  |  | 2 |  | 332
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-18 | 8 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-18 18:00 | Montagem de coluna de assentamento Superior (contrato novo) no mouse hole utilizando pick-up elevator | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | omZ5n | 5fJq0 | XjxTcmbNTs | XY1as | LA0689 |  |  |  | 3 |  | 332
UO-SEAL | BM-SEAL-11 | 9-SES-188D | 9-SES-188D | 9-SES-188D | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-02-17 | 63 | Abandono | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2019-01-26 06:30 | 2019-02-22 23:00 | Lição Aprendida | 2019-02-17 | PATA DE MULA ADAPTADA PARA PATA DE ELEFANTE COM EXTREMIDADE FECHADA | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 2T6hmwaN8s | 44Tbb372RK | d1kIqT6C8D | S956fqcJW4 |  | wYFXm | Zdrdk | LlCg2vMowY | bbS1o | LA2087 |  |  |  | 4 |  | 333
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-16 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-16 16:00 | Uso do AHC durante pega do cimento na fase 1 | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 6ct6p | 5fJq0 | 0lJclsyJLy | XY1as | LA0688 |  |  |  | 2 |  | 334
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-16 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-02-16 16:00 | Uso do AHC durante pega do cimento na fase 1 | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 6ct6p | 5fJq0 | 0lJclsyJLy | XY1as | LA0688 |  |  |  | 5 |  | 334
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-16 | 6 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-02-16 16:00 | Uso do AHC durante pega do cimento na fase 1 | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | 6ct6p | 5fJq0 | 0lJclsyJLy | XY1as | LA0688 |  |  |  | 0 |  | 334
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-16 | 42 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-01-18 16:00 | 2019-02-20 12:00 | Lição Aprendida | 2019-02-16 03:00 | Corrida de arame para testar agarramento do overshot antes de descer o flexitubo | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | OiTAoFy2Hh | 5oTyUenFgc |  | 1HHnW | yWgxA | FKCQMMlery | 8AVf4 | LA3122 |  |  |  | 5 |  | 334
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | 7-AB-25D-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-16 | 42 | Isolamento e abandono de zonas | Operando com arame | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-18 22:00 | Lição Aprendida | 2019-02-16 03:00 | Corrida de arame para testar agarramento do overshot antes de descer o flexitubo | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | OiTAoFy2Hh | 5oTyUenFgc |  | 1HHnW | yWgxA | FKCQMMlery | 8AVf4 | LA3122 |  |  |  | 0 |  | 334
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10DA-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-15 | 44 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-03 15:00 | 2019-04-07 06:30 | Lição Aprendida | 2019-02-15 04:00 | Montagem de conjunto de suspensor. | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | VpYEXlnuFV | 9836C | 0chvd | 3RbF87qVbR | W3lNv | LA1044 |  |  |  | 3 |  | 335
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-15 | Testes das LC, CI, IQ e HCR com TH na mesa | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | Sshqs | rCeLD |  | a3gRM | LA2226 |  |  |  | 4 |  | 335
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-6-SPS (P16-N) | 7-SPH-6-SPS | 7-SPH-6-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-05 | 31 | Tratamento e estimulação | Teste de estanqueidade | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-01-06 12:30 | 2019-02-11 14:30 | Lição Aprendida | 2019-02-14 23:39 | Desobstrução de LP na passagem de PIG utilizando a sonda | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | lkFf9Vd11P | xRPOapRjDO |  | kt4ct | 2fjRR | FWu9C9EUNr | Rpf2V | LA2659 |  |  |  | 3 |  | 336
UO-BC | NAMORADO | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | SONDA DE PERFURAÇÃO MODULADA | SM-09 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-14 | 97 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-11-10 09:00 | 2019-04-03 07:30 | Prática | 2019-02-14 22:30 | Teste de revestimento | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | jhj7mUWs7g | Bzq70zveut | vhyK7ndmSv |  | Tq7uL | OVkyU | LJOcwkmSEv | FSl8a | BP2346 |  |  |  | 0 |  | 336
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Lição Aprendida | 2019-02-13 20:00 | Ausência da necessidade de pressurização dos bores produção / anular TRT/BOPW/FIBOP durante aguardos com as ferramentas no fundo. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | 7Hvn0 | UHXsA |  | o5VSt | LA0247 |  |  |  | 2 |  | 337
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-13 | 3 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-13 08:30 | 2019-04-13 21:00 | Lição Aprendida | 2019-02-13 | Montagem do conjunto ABP + FECIM 36". | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | f0frr | 5fJq0 | pkLrlEOa0m | XY1as | LA0687 |  |  |  | 4 |  | 337
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-13 | Investigação de dano no cabo do PDG com TH já conectado e flatpacks cortados | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | iC4Ia | rCeLD |  | a3gRM | LA2225 |  |  |  | 2 |  | 337
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Alerta Técnico | 2019-02-13 | Uso / aquisição de bucha bi-partida da sonda para descida de COP/COI em reposição às buchas da Weatherford (apresenta folga dimensional). | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | ZsjBy | rCeLD |  | a3gRM | AT2224 |  |  |  | 2 |  | 337
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-13 | 3 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-08 05:00 | 2019-02-13 08:30 | Lição Aprendida | 2019-02-13 | Montagem do conjunto ABP + FECIM 36". | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | f0frr | 5fJq0 | pkLrlEOa0m | XY1as | LA0687 |  |  |  | 1 |  | 337
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-13 | 40 | Testemunhagem | Microfrac | 3 | FPBA Polimérico (DeepDrill) |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-02-13 | Planilha de acompanhamento do peso no gancho em operações de microfraturamento ou outra com packer de operação RTTS | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | ggRCP | tqVe2 | DEqJW8hT2G | ohR6l | LA1163 |  |  |  | 5 |  | 337
UO-BS | SÉPIA | 8-SEP-3-RJS (SEP.I3) | 8-SEP-3-RJS | 8-SEP-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-13 | 3 | Cabeça de poço | Instalação / Retirada de cabeça de poço (BAP / BGPR, alojador, etc) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-02-07 15:30 | 2019-02-08 05:00 | Lição Aprendida | 2019-02-13 | Montagem do conjunto ABP + FECIM 36". | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | agYA1MT60l | ma5ud7yjLW | GPAW9dHr19 | 3UaXNTggfj | f0frr | 5fJq0 | pkLrlEOa0m | XY1as | LA0687 |  |  |  | 4 |  | 337
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-12 20:00 | Monitorar condições meteorológicas antes de cortar flatpacks da COP/COI | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | uAA1B | rCeLD |  | a3gRM | LA2223 |  |  |  | 1 |  | 338
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-12 | 25 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Lição Aprendida | 2019-02-12 14:30 | Instalação de plug 3,75" FDB no TH - dificuldades operacionais. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | Soj4E | UHXsA | qMiXjlYbKX | o5VSt | LA0246 |  |  |  | 2 |  | 338
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-11 | 24 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | TAMPÃO VISCOSO DE GOMA XANTANA |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Lição Aprendida | 2019-02-11 22:30 | Teste de estanqueidade via HCR com TVGXT no alinhamento. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | Vsk3s | UHXsA | HmlidwmfRH | o5VSt | LA0245 |  |  |  | 3 |  | 339
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-11 | 37 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Prática | 2019-02-11 21:30 | Utilização de vazão de 15 bpm para período de injeção de mini-TI. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | StdUe | xoXj6 | SdGIjJIsoT | Jbctv | BP2941 |  |  |  | 2 |  | 339
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-10 | 39 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-15 14:30 | 2019-02-18 16:00 | Alerta Técnico | 2019-02-10 07:30 | Desbalanceio do ácido do pré-tratamento posicionado na COP | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | HyoFJ | 5Ond7 | 9PSWvkmBTi | 9wbqA | AT3488 |  |  |  | 0 |  | 340
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-10 | 39 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2017-01-02 19:00 | 2017-01-08 20:00 | Alerta Técnico | 2019-02-10 07:30 | Desbalanceio do ácido do pré-tratamento posicionado na COP | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | HyoFJ | 5Ond7 | 9PSWvkmBTi | 9wbqA | AT3488 |  |  |  | 4 |  | 340
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-10 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-10 04:00 | Proposta de melhoria na substituição do fluido da COP (CI 2 ou 3 zonas) por fluido inibidor de corrosão, com extremidade da COP a 200 m acima do BOP. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | 4IZiu | rCeLD | dPd1SnE8jl | a3gRM | LA2222 |  |  |  | 3 |  | 340
UO-SEAL | BM-SEAL-11 | 9-SES-188D | 9-SES-188D | 9-SES-188D | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-02-10 | 56 | Condicionamento | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2019-01-26 06:30 | 2019-02-22 23:00 | Lição Aprendida | 2019-02-10 | Ajuste das velocidades de retirada do BHA de condicionamento | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 2T6hmwaN8s | 44Tbb372RK | d1kIqT6C8D | S956fqcJW4 |  | 8tSQY | Zdrdk | QebpImv1AC | bbS1o | LA2086 |  |  |  | 0 |  | 340
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-09 | 20 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-09 20:00 | Dificuldade na conexão do modulado 9, 12 e 15 - Redução (6 5/8" VT) PIN x (5 1/2" VT) CX. | AGL |  | OpenWells | CXVH | CXVH | 9626627 |  | PETROBRAS | MAURICIO PONTES DE ALMEIDA E SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | MNxSq | rCeLD | Vq5MKIPLVg | a3gRM | LA2221 |  |  |  | 4 |  | 341
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-09 | 38 | Tratamento e estimulação | Montando equipamentos de superfície | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-15 14:30 | 2019-02-18 16:00 | Prática | 2019-02-09 17:00 | Uso linhas rígidas em conjunto com Coflexip para assentamento do TH | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | ajmkh | 5Ond7 | bBkHKdV8w7 | 9wbqA | BP3487 |  |  |  | 2 |  | 341
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-09 | 38 | Tratamento e estimulação | Montando equipamentos de superfície | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2017-01-02 19:00 | 2017-01-08 20:00 | Prática | 2019-02-09 17:00 | Uso linhas rígidas em conjunto com Coflexip para assentamento do TH | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | ajmkh | 5Ond7 | bBkHKdV8w7 | 9wbqA | BP3487 |  |  |  | 3 |  | 341
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-09 | 22 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Limpeza de equipamento submarino/SCPS | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Prática | 2019-02-09 09:00 | Circulação para verificação de limpeza do poço. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | pBldF | UHXsA | mT5mhTRHx4 | o5VSt | BP0244 |  |  |  | 5 |  | 341
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-09 | 38 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Brometo de cálcio |  |  | 2017-01-02 19:00 | 2017-01-08 20:00 | Alerta Técnico | 2019-02-09 | Incompatibilidade entre coflexip do WSV Stim Star Brasil e suporte NS-32 | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | tU6vK | 5Ond7 | bBkHKdV8w7 | 9wbqA | AT3486 |  |  |  | 3 |  | 341
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-09 | 38 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Brometo de cálcio |  |  | 2019-01-15 14:30 | 2019-02-18 16:00 | Alerta Técnico | 2019-02-09 | Incompatibilidade entre coflexip do WSV Stim Star Brasil e suporte NS-32 | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | tU6vK | 5Ond7 | bBkHKdV8w7 | 9wbqA | AT3486 |  |  |  | 5 |  | 341
UO-SEAL | BM-SEAL-11 | 9-SES-188D | 9-SES-188D | 9-SES-188D | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-02-09 | 55 | Condicionamento | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-01-26 06:30 | 2019-02-22 23:00 | Lição Aprendida | 2019-02-08 | Uso da string mill de 9 1/2" no anel de cimento do revestimento de 10 3/4" 65,7 lb/pé e topamento de coluna | AGL |  | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 2T6hmwaN8s | 44Tbb372RK | d1kIqT6C8D | S956fqcJW4 |  | PLNVC | Zdrdk | YxdCIH136F | bbS1o | LA2085 |  |  |  | 5 |  | 342
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-6-SPS (P16-N) | 7-SPH-6-SPS | 7-SPH-6-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-08 | 34 | Perfilagem | Perfilagem de produção | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2019-01-06 12:30 | 2019-02-11 14:30 | Lição Aprendida | 2019-02-08 | Verificação de DHSV aberta após passagem de controle para FPSO | AGL |  | OpenWells | BG1C | BG1C | 2452896 |  | PETROBRAS | ROGERIO SIMOES ROSA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | lkFf9Vd11P | xRPOapRjDO |  | P2Y4J | 2fjRR | N1A4TdF9yt | Rpf2V | LA2658 |  |  |  | 5 |  | 342
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-07 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Alerta Técnico | 2019-02-07 01:00 | Execução de pré-teste pós assentamento de Standing Valve. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | PpmxQ | UHXsA | QNspsHS0nG | o5VSt | AT0243 |  |  |  | 4 |  | 343
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | 7-MRL-91H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-07 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Cloreto de potássio |  |  | 2019-01-19 11:00 | 2019-03-09 14:00 | Lição Aprendida | 2019-02-07 | Instalação de plug na cauda inferior x Limpeza do poço. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | l34hAarbfC | c8W77MTf3e |  | WsZtL | UHXsA | QNspsHS0nG | o5VSt | LA0242 |  |  |  | 2 |  | 343
UO-BS | ENTORNO DE IARA | 1-RJS-711 (Entorno de Iara 1) | 1-RJS-711 | 1-RJS-711 | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-06 | 2 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação do pack off | 1 | TAMPÃO DE CALCÁREO |  |  | 2019-02-05 19:30 | 2019-02-07 15:30 | Lição Aprendida | 2019-02-06 | Jateamento do AAP para instalação de LDB em mar aberto. | AGL |  | OpenWells | BG4P | BG4P | 2453137 |  | PETROBRAS | JARDEL PEREIRA CORREA PERES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | fVaFmKMGux | h1jVuSOIyT | Z4mJVuCvRT |  | Z2RXe | Sc9IR | mfEtaqxwEA | XY1as | LA2809 |  |  |  | 0 |  | 344
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-04 | 30 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reunião SMS / Pré-tarefa | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Lição Aprendida | 2019-02-04 18:00 | Pedaço de protetor em seção de tubos de produção. | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | 2Waou | xoXj6 | BDOUFTkey7 | Jbctv | LA2940 |  |  |  | 2 |  | 346
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-04 | 31 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FCBA Argiloso |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2019-02-04 | Descida de revestimento 13 5/8¿ x 14¿ centralizado com cunha manual versus cunha hidráulica FMS. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | ZmLwV | tqVe2 | C0y20Z5vTO | ohR6l | BP1162 |  |  |  | 5 |  | 346
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Combate a perda de circulação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-02-03 06:00 | Extensão do flowcheck após combate a perda com tampão viscoso | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | pccyN | rCeLD |  | a3gRM | LA2220 |  |  |  | 2 |  | 347
UO-SEAL | BM-SEAL-11 | 9-SES-188D | 9-SES-188D | 9-SES-188D | NAVIO SONDA | NS-31 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2019-02-03 | 49 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-26 06:30 | 2019-02-22 23:00 | Lição Aprendida | 2019-02-03 | Análise de EDS para Teste de BOP com coluna Flutuada contra Tampões de Superfície | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 2T6hmwaN8s | 44Tbb372RK | d1kIqT6C8D | S956fqcJW4 |  | SFfsA | Zdrdk | aKTYF8ZsTs | bbS1o | LA2084 |  |  |  | 0 |  | 347
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Abandono | Retirada de BOP | 4 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2019-02-03 | Recuperação de transponders em paralelo com a manobra de retirada do BOP. | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 |  | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | Aha1J | qUlNC |  | XY1as | LA2008 |  |  |  | 5 |  | 347
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-03 | 261 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR ADENSADA | Dificuldades em Manobras | Torques Excessivos nas Conexões | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-02-03 | Quebra de coluna de DP 3 1/2"IF durante pescaria da COP | AGL |  | OpenWells | PA63 | PA63 | 0330258 |  | PETROBRAS | GILBERTO RODRIGUES PINTO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | iE0jc | wppxt | pmoEh61Oy0 | thywB | LA3038 |  |  |  | 0 |  | 347
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-03 | 261 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR ADENSADA | Dificuldades em Manobras | Torques Excessivos nas Conexões | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-02-03 | Quebra de coluna de DP 3 1/2"IF durante pescaria da COP | AGL |  | OpenWells | PA63 | PA63 | 0330258 |  | PETROBRAS | GILBERTO RODRIGUES PINTO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | iE0jc | wppxt | pmoEh61Oy0 | thywB | LA3038 |  |  |  | 0 |  | 347
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-02 | 109 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Prática | 2019-02-02 22:00 | LImpeza das linhas de fluxo do Sistema MPD | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | sxVGg | qUlNC | uN09nXZFPR | XY1as | BP2007 |  |  |  | 1 |  | 348
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-02-01 | 28 | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 3 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2019-02-01 13:30 | Montagem do conjunto da PADPRT no Buraco do Rato de sonda com pacote NOV. | AGL |  | OpenWells | BFG9 | BFG9 | 9915425 |  | PETROBRAS | MARCELO NOGUEIRA GRIMBERG | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | 73ju0 | tqVe2 | BMKLNasjSm | ohR6l | BP1161 |  |  |  | 3 |  | 349
UO-BC | NAMORADO | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | SONDA DE PERFURAÇÃO MODULADA | SM-09 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-02-03 | 86 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-10 09:00 | 2019-04-03 07:30 | Lição Aprendida | 2019-02-01 | Quebra de tubos 4 1/2" EU | AGL |  | OpenWells | U4FW | U4FW | 2421348 |  | PETROBRAS | GUSTAVO DANTAS LOSS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | jhj7mUWs7g | Bzq70zveut | vhyK7ndmSv |  | 2cCIH | OVkyU | qvDbQaWbbd | FSl8a | LA2345 |  |  |  | 0 |  | 349
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-31 | 107 | Abandono | Execução do tampão de cimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2019-01-31 23:00 | Realização do teste de pressão da linhas de cimentação em paralelo com a circulação para a cimentação. | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | YFdOn | qUlNC | KbfD7FJwQs | XY1as | LA2006 |  |  |  | 3 |  | 350
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-31 | 113 | Perfilagem | Condicionamento de poço | 5 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-01-31 14:30 | Falha do packer da slip joint devido à vibração gerada pela falha do bearing assembly | AGL |  | OpenWells | BEQQ | BEQQ | 9887458 |  | PETROBRAS | ARTUR SIMOES SCHLINKER | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | tBULB | weVrQ | 3WUMHj9Xcg | ZaN5S | LA3278 |  |  |  | 4 |  | 350
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-30 | 25 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Lição Aprendida | 2019-01-30 11:00 | Utilização de tampão alcalino na desmontagem do BHA TCP. | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | fmJM1 | xoXj6 | 2bL65oLi1M | Jbctv | LA2939 |  |  |  | 2 |  | 351
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-30 | 10 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-01-30 03:30 | Monitoramento com ROV durante desconexão operacional | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | 9bhjs | rCeLD | xqhkMAXC9c | a3gRM | LA2219 |  |  |  | 1 |  | 351
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-29 | 27 | Canhoneio | Combate a perda de circulação | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2019-01-15 14:30 | 2019-02-18 16:00 | Lição Aprendida | 2019-01-29 08:30 | Combate à perda com tampão polimérico após disparo de canhão TCP. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | FGJ6X | 5Ond7 | yVZYbZ8Eu0 | 9wbqA | LA1672 |  |  |  | 4 |  | 352
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-29 | 27 | Canhoneio | Combate a perda de circulação | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2017-01-02 19:00 | 2017-01-08 20:00 | Lição Aprendida | 2019-01-29 08:30 | Combate à perda com tampão polimérico após disparo de canhão TCP. | AGL |  | OpenWells | BEQR | BEQR | 9888340 |  | PETROBRAS | BRUNO DA CRUZ SCHAEFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | FGJ6X | 5Ond7 | yVZYbZ8Eu0 | 9wbqA | LA1672 |  |  |  | 2 |  | 352
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-28 | 23 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Alerta Técnico | 2019-01-28 04:00 | Utilização de float valve no BHA de TCP | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | ToBvw | xoXj6 | tgoXJS2PpU | Jbctv | AT2938 |  |  |  | 0 |  | 353
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-6-SPS (P16-N) | 7-SPH-6-SPS | 7-SPH-6-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-01-28 | 23 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-06 12:30 | 2019-02-11 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-28 | Uso de Unidade de Flushing para testes funcionais de ferramentas do próximo poço em paralelo a operações do poço atual. | AGL |  | OpenWells | BEU2 | BEU2 | 9887679 |  | PETROBRAS | RENATO HUGO DA SILVA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | lkFf9Vd11P | xRPOapRjDO |  | iaWtS | 2fjRR | dNYcWhiXED | Rpf2V | LA2657 |  |  |  | 5 |  | 353
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-27 | 23 | Perfuração | Realização de DLOT/DFIT/DPPT | 3 | FPBA Argiloso |  |  | 2019-01-19 08:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2019-01-27 | FIT no sal. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | dQXbR | tqVe2 | B5TlEwOKSE | ohR6l | BP1160 |  |  |  | 1 |  | 354
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-26 | 21 | Teste de formação | Teste de injetividade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Lição Aprendida | 2019-01-26 23:00 | Recalque de fluido após desassentamento de packer | AGL |  | OpenWells | CLE7 | CLE7 | 0230980 |  | PETROBRAS | ROGER LUDWIG JUNIOR | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | AgA1O | xoXj6 | XjW02O5AKt | Jbctv | LA2937 |  |  |  | 2 |  | 355
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-01-26 16:00 | Utilização de gaveta variável inferior de tubos para identificação de marca de balanceio. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | eFNOU | rCeLD |  | a3gRM | LA2218 |  |  |  | 0 |  | 355
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-26 | 6 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2019-01-21 15:30 | 2019-02-27 06:00 | Lição Aprendida | 2019-01-26 02:00 | Instalação da LDB antes da avaliação de cimentação | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 | Autor | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 |  | FWYVx | rCeLD | w6YLhG0gAb | a3gRM | LA2217 |  |  |  | 0 |  | 355
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-25 | 20 | Tratamento e estimulação | Fraturamento hidráulico | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Lição Aprendida | 2019-01-25 22:30 | Necessidade de re-testar o stand pipe | AGL |  | OpenWells | CLE7 | CLE7 | 0230980 |  | PETROBRAS | ROGER LUDWIG JUNIOR | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | PCUi0 | xoXj6 | bJOAuvel77 | Jbctv | LA2936 |  |  |  | 2 |  | 356
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-25 | 20 | Tratamento e estimulação | Fraturamento hidráulico | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Lição Aprendida | 2019-01-25 | Repetição de SRT para fraturamento da formação em caso de insucesso na 1ª tentativa. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | VhReQ | xoXj6 | bJOAuvel77 | Jbctv | LA2935 |  |  |  | 4 |  | 356
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-23 | 121 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio | Falha de Componentes do Poço | Árvore de natal | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-23 14:30 | Ajuste nas bases de suporte das junction boxes na work plataform. Ver arquivo anexado para descrição detalhada. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Jomlf | qouNJ | qJtVEnP5rF | ETLwq | LA3421 |  |  |  | 4 |  | 358
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-23 | 78 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-01-23 14:30 | Teste de fechamento das válvulas da ANM | AGL |  | OpenWells | BEQZ | BEQZ | 9887692 |  | PETROBRAS | FABIAN HIDEAKI SHIOMI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | HovuN | bOQGY | hshZrHb81I | bbS1o | LA0109 |  |  |  | 1 |  | 358
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-23 | 121 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio | Falha de Componentes do Poço | Árvore de natal | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-23 14:30 | Ajuste nas bases de suporte das junction boxes na work plataform. Ver arquivo anexado para descrição detalhada. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Jomlf | qouNJ | qJtVEnP5rF | ETLwq | LA3421 |  |  |  | 0 |  | 358
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-23 | 21 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-15 14:30 | 2019-02-18 16:00 | Alerta Técnico | 2019-01-23 | Teste de pressão contra o poço após longa circulação - estabilização da pressão | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | uQGuF | 5Ond7 | uxxo4YcQDA | 9wbqA | AT1671 |  |  |  | 5 |  | 358
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-23 | 21 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2017-01-02 19:00 | 2017-01-08 20:00 | Alerta Técnico | 2019-01-23 | Teste de pressão contra o poço após longa circulação - estabilização da pressão | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | uQGuF | 5Ond7 | uxxo4YcQDA | 9wbqA | AT1671 |  |  |  | 1 |  | 358
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | PERFURAÇÃO | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP periódico | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2019-01-23 | Otimização dos testes de BOP retirando testes das válvulas de entrada do choke manifold. | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 |  | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | vMawl | qUlNC |  | XY1as | LA2005 |  |  |  | 2 |  | 358
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-23 | 121 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-23 | DIficuldades na preparação de extremidade e terminação do jumper de potência (cabos trifásicos vermelhos) entre junction box de potência e ANSH | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | i53E9 | qouNJ | qJtVEnP5rF | ETLwq | LA3420 |  |  |  | 2 |  | 358
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-23 | 121 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-23 | DIficuldades na preparação de extremidade e terminação do jumper de potência (cabos trifásicos vermelhos) entre junction box de potência e ANSH | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | i53E9 | qouNJ | qJtVEnP5rF | ETLwq | LA3420 |  |  |  | 5 |  | 358
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-22 | 17 | Condicionamento | Teste de estanqueidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-18 11:00 | 2019-02-17 12:00 | Prática | 2019-01-22 10:00 | Teste do BOP x checar tampão de fundo | AGL |  | OpenWells | BEUO | BEUO | 9887380 |  | PETROBRAS | LEONARDO RIPPEL STAHLHOFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | bO7qx | xoXj6 | vKdVKbQtxq | Jbctv | BP2934 |  |  |  | 5 |  | 359
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-22 | 20 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2017-01-02 19:00 | 2017-01-08 20:00 | Prática | 2019-01-22 07:30 | Uso de pup joint em conjunto de condicionamento de riser por falta de lift sub | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | hT3Iq | 5Ond7 | uaESd7fQMu | 9wbqA | BP1670 |  |  |  | 3 |  | 359
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-12-RJS (BUZ-4.P1) | 7-BUZ-12-RJS | 7-BUZ-12-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-22 | 20 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2019-01-15 14:30 | 2019-02-18 16:00 | Prática | 2019-01-22 07:30 | Uso de pup joint em conjunto de condicionamento de riser por falta de lift sub | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | aKvDeO7YaA | OpTcXAoHs3 |  | hT3Iq | 5Ond7 | uaESd7fQMu | 9wbqA | BP1670 |  |  |  | 5 |  | 359
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-6-SPS (P16-N) | 7-SPH-6-SPS | 7-SPH-6-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-01-22 | 17 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-06 12:30 | 2019-02-11 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-22 00:30 | Transferência de hidrato da LS para coluna de DPR 6 5/8" | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | lkFf9Vd11P | xRPOapRjDO |  | yyaKE | 2fjRR | kiA4naXUBI | Rpf2V | LA2656 |  |  |  | 0 |  | 359
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-21 | 76 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 3 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-01-21 | Bombeio de MEG para preenchimento da linha de IQ em modo ANM | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | 33xDb | bOQGY | 4usoyfqo5T | bbS1o | LA0108 |  |  |  | 1 |  | 360
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2019-01-20 12:00 | Desembarque prematuro das ferramentas de direcional | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | MTrK3 | qUlNC |  | XY1as | LA2004 |  |  |  | 1 |  | 361
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-20 | 75 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-01-20 | Teste do CLF com unidade de cimentação | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | IrO0u | bOQGY | jGHOOkPSNk | bbS1o | LA0107 |  |  |  | 1 |  | 361
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-18 | 64 | Cabeça de poço | Descida de coluna de trabalho | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Prática | 2019-01-18 22:30 | Pescaria do CVU_10 3-4X9 7-8pol | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 | Autor | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | OpYQ6 | R9RLc | Oq1ALxA0rY | a3gRM | BP2216 |  |  |  | 0 |  | 363
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-18 | 116 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2019-01-18 09:30 | Boas práticas e resumo fotográfico do processo de instalação da flowline de produção de 7". Fotos anexadas. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | bpDHB | qouNJ | AUALh7IKaB | ETLwq | BP3419 |  |  |  | 0 |  | 363
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-18 | 116 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2019-01-18 09:30 | Boas práticas e resumo fotográfico do processo de instalação da flowline de produção de 7". Fotos anexadas. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | bpDHB | qouNJ | AUALh7IKaB | ETLwq | BP3419 |  |  |  | 4 |  | 363
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-18 | 116 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-18 09:30 | Comprimento excessivo dos parafusos estojo de fixação da flowline de produção de 7" na ANS-H. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | dTYHc | qouNJ | AUALh7IKaB | ETLwq | LA3418 |  |  |  | 4 |  | 363
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-18 | 116 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instrumentação da ANC | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-18 09:30 | Comprimento excessivo dos parafusos estojo de fixação da flowline de produção de 7" na ANS-H. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | dTYHc | qouNJ | AUALh7IKaB | ETLwq | LA3418 |  |  |  | 2 |  | 363
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-24 | 310 | Instalação/Retirada da COP/COI | Operando com cabo elétrico | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2019-01-18 06:14 | Diferença encontrada no fundo do poço interno ao peixe entre a limpeza com "macarroni" e corrida com Wireline. | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | hNkt6 | wppxt | TikwYEeTEQ | thywB | LA3037 |  |  |  | 1 |  | 363
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-24 | 310 | Instalação/Retirada da COP/COI | Operando com cabo elétrico | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2019-01-18 06:14 | Diferença encontrada no fundo do poço interno ao peixe entre a limpeza com "macarroni" e corrida com Wireline. | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | hNkt6 | wppxt | TikwYEeTEQ | thywB | LA3037 |  |  |  | 2 |  | 363
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-17 | 115 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-17 | Instalação Crown Plug | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 |  | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | JZ0vp | qouNJ | HC2fQp3J1s | ETLwq | LA3417 |  |  |  | 3 |  | 364
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-17 | 115 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-17 | Instalação Crown Plug | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 |  | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | JZ0vp | qouNJ | HC2fQp3J1s | ETLwq | LA3417 |  |  |  | 4 |  | 364
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-16 | 114 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio | Falha de Planejamento/Mudança de Programação | Falha na Identificação de Riscos | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2019-01-16 18:00 | Desconexão da THRT do TH-H. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | bV5VV | qouNJ | JdQ4GL97Bk | ETLwq | BP3416 |  |  |  | 5 |  | 365
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-16 | 114 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio | Falha de Planejamento/Mudança de Programação | Falha na Identificação de Riscos | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2019-01-16 18:00 | Desconexão da THRT do TH-H. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | bV5VV | qouNJ | JdQ4GL97Bk | ETLwq | BP3416 |  |  |  | 2 |  | 365
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-16 | 114 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-16 15:00 | Sugestão de manômetro digital para teste de Hold Point das galerias do TH. | AGL |  | OpenWells | BF9I | BF9I | 2421508 |  | PETROBRAS | IGOR GROBERIO BRAGA | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-VIT | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | RpyHJ | qouNJ | JdQ4GL97Bk | ETLwq | LA3415 |  |  |  | 3 |  | 365
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-16 | 114 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-16 15:00 | Sugestão de manômetro digital para teste de Hold Point das galerias do TH. | AGL |  | OpenWells | BF9I | BF9I | 2421508 |  | PETROBRAS | IGOR GROBERIO BRAGA | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-VIT | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | RpyHJ | qouNJ | JdQ4GL97Bk | ETLwq | LA3415 |  |  |  | 0 |  | 365
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-16 | 114 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-16 13:30 | Processo de orientação e assentamento do TH-H. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | jUUpZ | qouNJ | JdQ4GL97Bk | ETLwq | LA3414 |  |  |  | 2 |  | 365
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-16 | 114 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-16 13:30 | Processo de orientação e assentamento do TH-H. | AGL |  | OpenWells | BFF6 | BFF6 | 9915580 |  | PETROBRAS | THIAGO BRUNO DE MATOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | jUUpZ | qouNJ | JdQ4GL97Bk | ETLwq | LA3414 |  |  |  | 3 |  | 365
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-16 | 62 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2019-01-16 10:00 | Avaliação de flow back com BOP fechado. | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | 4vW03 | R9RLc | vfLxtqnhLt | a3gRM | LA2215 |  |  |  | 2 |  | 365
UO-RIO | MARLIM SUL | 9-MLS-74D-RJS/8-MLS-75HP-RJS/75WA | 9-MLS-74D-RJS/8-MLS-75HP-RJS/75WA | 8-MLS-75HPA-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-01-17 | 28 | Isolamento e abandono de zonas | Tampão de cimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-12-21 06:30 | 2019-01-19 11:00 | Prática | 2019-01-16 06:30 | Retirar coluna para limpeza durante aguardo de pega de tampão de cimento | AGL |  | OpenWells | CB9D | CB9D | 9914940 |  | PETROBRAS | MARINA DELA LIBERA PEDRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | Sg7fDxL0vb | qMcTesCUSb |  | N77Wn | 8DrC0 | lHfXuQ9h57 | o5VSt | BP1842 |  |  |  | 1 |  | 365
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-6-SPS (P16-N) | 7-SPH-6-SPS | 7-SPH-6-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-01-16 | 11 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Efetuar plumbagem do conjunto e testes de estanq. | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-06 12:30 | 2019-02-11 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-16 01:00 | Teste da linha de HCR do UEH de 14F da WTF | AGL |  | OpenWells | CLL4 | CLL4 | 0227857 |  | PETROBRAS | DANIEL MARQUES TINOCO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | lkFf9Vd11P | xRPOapRjDO |  | VY1lE | 2fjRR | ohrgGZveYq | Rpf2V | LA2655 |  |  |  | 4 |  | 365
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-15 | 61 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FCBA Argiloso |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2019-01-15 15:30 | Separar um tanque ativo com CADIT para cimentação. | AGL |  | OpenWells | BG1G | BG1G | 2453438 |  | PETROBRAS | MAURICIO MAUES BERGH | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | wwkg1 | R9RLc | dV6o9ErMrK | a3gRM | LA2214 |  |  |  | 4 |  | 366
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-15 | 113 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-15 11:00 | Falha em teste dos selos do penetrador vertical da BCS | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | YPwDa | qouNJ | Ps6ymWm98H | ETLwq | LA3413 |  |  |  | 3 |  | 366
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-15 | 113 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-15 11:00 | Falha em teste dos selos do penetrador vertical da BCS | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | YPwDa | qouNJ | Ps6ymWm98H | ETLwq | LA3413 |  |  |  | 4 |  | 366
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-6-SPS (P16-N) | 7-SPH-6-SPS | 7-SPH-6-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-01-19 | 14 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Fluir linhas hidráulicas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-06 12:30 | 2019-02-11 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-15 00:30 | Instalação de cabo de segurança na roldana "lua cheia" do UEH 14F Weatherford | AGL |  | OpenWells | CLL4 | CLL4 | 0227857 |  | PETROBRAS | DANIEL MARQUES TINOCO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | lkFf9Vd11P | xRPOapRjDO |  | DV6FR | 2fjRR | 2fnA3kcFaa | Rpf2V | LA2654 |  |  |  | 2 |  | 366
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-15 | 91 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | BR MUL |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2019-01-15 | Otimização da instalação do Capstan para perfilagem final | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | V46ue | qUlNC | qIYQoxtrl7 | XY1as | LA2003 |  |  |  | 2 |  | 366
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-6-SPS (P16-N) | 7-SPH-6-SPS | 7-SPH-6-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-01-14 | 9 | DMM / DTM / DMA | Transbordo de materiais | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-01-06 12:30 | 2019-02-11 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-14 | Periodicidade da substituição de equipamentos terceirizados Petrobras nas sondas Siem-Helix | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | lkFf9Vd11P | xRPOapRjDO |  | TAXQ6 | 2fjRR | AoYoVjTZUX | Rpf2V | LA2653 |  |  |  | 5 |  | 367
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-15 | 113 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-13 17:30 | Dificuldade de equalização / abertura de DHSV profunda. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 2DOK9 | qouNJ | Ps6ymWm98H | ETLwq | LA3412 |  |  |  | 3 |  | 368
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-15 | 113 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-13 17:30 | Dificuldade de equalização / abertura de DHSV profunda. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 2DOK9 | qouNJ | Ps6ymWm98H | ETLwq | LA3412 |  |  |  | 0 |  | 368
UO-BC | MARLIM | 8-MRL-90D-RJS | 8-MRL-90D-RJS | 8-MRL-90D-RJS |  | NS-32 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2020-01-11 02:30 |  | Lição Aprendida | 2019-01-13 17:00 | Alternativa para falha na instrumentação de linhas rígidas na stress joint. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 | Autor | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | AZokahNSIu | ISZ39MU6ih |  | ob3Cr | ew9dV |  | 9wbqA | LA4346 |  |  |  | 3 |  | 368
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-13 | 59 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Alerta Técnico | 2019-01-13 01:30 | Manuseio de tubo curto de revestimento no carrinho | AGL |  | OpenWells | BU7G | BU7G | 0209471 |  | PETROBRAS | JOSE GERALDO FERRONI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | 9KAd0 | R9RLc | onAFIxveHj | a3gRM | AT2213 |  |  |  | 5 |  | 368
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-13 | 89 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2019-01-13 | Desempenho acima do esperado de broca central stinger 12 1/4" na perfuração de fase carbonática e piçarras, chegando a atingir taxas limitadas pela aquisição de LWD (13m/h). | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | cqc5p | qUlNC | VVvRwLhqII | XY1as | LA2002 |  |  |  | 5 |  | 368
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Retirada de BOP na operação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-13 | Teste do freio do drawworks prévio a retirada do BOP | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | 6Ei5w | jg71E |  | 9wbqA | LA3256 |  |  |  | 5 |  | 368
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-13 | 68 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-01-13 | Uso de anel VT no assentamento da ANM com área de vedação da BAP danificada | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | odYJM | bOQGY | R7hQP4wiko | bbS1o | LA0106 |  |  |  | 2 |  | 368
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-5-RJS (BUZ-1.IG2) | 8-BUZ-5-RJS | 8-BUZ-5-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-12 | 33 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-24 21:30 | 2019-01-18 11:00 | Lição Aprendida | 2019-01-12 | Vedação do anular causada por packer feed through MFT após a instalação do tubing hanger, mesmo antes do assentamento do packer. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | jft8GySKCl | nXjaieft7N |  | TvROV | qIY6U | pNRbl4WLAn | Jbctv | LA1550 |  |  |  | 5 |  | 369
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-12 | 26 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-12-18 18:00 | 2019-01-19 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-12 | Validação de teste do packer superior sob influência de temperatura | AGL |  | OpenWells | BG4P | BG4P | 2453137 |  | PETROBRAS | JARDEL PEREIRA CORREA PERES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee |  | BpCMR | figIl | CLjyeOMkvl | ohR6l | LA1021 |  |  |  | 0 |  | 369
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-11 | 93 | Perfuração | Descida de coluna de trabalho | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2019-01-11 22:00 | Troca de fluido (de um menos denso para outro mais denso) entre RCD e flowline | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | LwLTH | weVrQ | 9dfiGOK7G1 | ZaN5S | BP3277 |  |  |  | 1 |  | 370
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-19 | 74 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-01-10 | Posicionamento equipamentos EQSB | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | MIsOS | bOQGY | Ft2boKyhdC | bbS1o | LA0105 |  |  |  | 4 |  | 371
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-09 | 91 | Perfuração | Retirada de coluna de trabalho | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2019-01-09 23:00 | Instabilidade no MPD ao fechar gaveta do BOP e circular na superfície. | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | xHCMc | weVrQ | eeHsAl0Un9 | ZaN5S | LA3276 |  |  |  | 4 |  | 372
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-09 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-18 18:00 | 2019-01-19 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-09 | Posicionamento na sonda do UEH 14F da Weatherford para ITH. | AGL |  | OpenWells | HMLA | HMLA | 0326116 |  | PETROBRAS | SANDRO GIUSEPPE RAPPINI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee |  | jjXp4 | figIl | cn4bYD16tl | ohR6l | LA1020 |  |  |  | 3 |  | 372
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-07 18:00 | Teste das IQs antes de assentar os packers da COP | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | U9JVN | jg71E |  | 9wbqA | LA3255 |  |  |  | 5 |  | 374
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Tratamento e estimulação | Montando equipamentos de superfície | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-07 09:00 | Uso do sensor do mud logging no manifold de superfície de teste da COP/TH e ácido. | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | pSEJV | jg71E |  | 9wbqA | LA3254 |  |  |  | 5 |  | 374
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-06 17:00 | Teste das IQs com HPU / LER | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | YGd2b | jg71E |  | 9wbqA | LA3253 |  |  |  | 3 |  | 375
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-06 09:00 | Gabaritagem da SFT | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | lftjo | jg71E |  | 9wbqA | LA3252 |  |  |  | 0 |  | 375
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-06 | 61 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2019-01-06 | Tally de assentamento do TH em completação simples | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | 8ioHx | bOQGY | ct2h4EPu87 | bbS1o | LA0104 |  |  |  | 4 |  | 375
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-05 | 103 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2019-01-05 20:30 | Dano na rosca 10 3/4" VAM FJL da cápsula do BCSS | AGL |  | OpenWells | HMC0 | HMC0 | 0332553 |  | PETROBRAS | LUIZ FERNANDO NEVES MANHAES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Zuafx | qouNJ | 0TddRoj1M5 | ETLwq | BP3411 |  |  |  | 1 |  | 376
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-05 | 103 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2019-01-05 20:30 | Dano na rosca 10 3/4" VAM FJL da cápsula do BCSS | AGL |  | OpenWells | HMC0 | HMC0 | 0332553 |  | PETROBRAS | LUIZ FERNANDO NEVES MANHAES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Zuafx | qouNJ | 0TddRoj1M5 | ETLwq | BP3411 |  |  |  | 4 |  | 376
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-05 | 51 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço aberto | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2019-01-05 06:30 | Dificuldade de desconexão de DP 6 5/8" após perfuração | AGL |  | OpenWells | BF9B | BF9B | 2421244 |  | PETROBRAS | MOISES DIAS RESENDE | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | wmjMp | R9RLc | GsmmYqyPp3 | a3gRM | LA2212 |  |  |  | 2 |  | 376
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-05 | 103 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reunião SMS / Pré-tarefa | 2 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-05 | Avarias nas conexões VAM FJL após desmontagem de cápsula do BCS 10 3/4" | AGL |  | OpenWells | U4FK | U4FK | 2420710 |  | PETROBRAS | RENATO MARQUES LAMOUNIER FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 0MoKM | qouNJ | 0TddRoj1M5 | ETLwq | LA3410 |  |  |  | 3 |  | 376
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-05 | 103 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reunião SMS / Pré-tarefa | 2 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-05 | Avarias nas conexões VAM FJL após desmontagem de cápsula do BCS 10 3/4" | AGL |  | OpenWells | U4FK | U4FK | 2420710 |  | PETROBRAS | RENATO MARQUES LAMOUNIER FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 0MoKM | qouNJ | 0TddRoj1M5 | ETLwq | LA3410 |  |  |  | 5 |  | 376
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-01-04 | 78 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-04 20:40 | Instalação de anel VGX com auxílio do ROV para famílias de ANM sem opção de liberação hidráulica do anel. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | kSR1U | F5BvP | LN8JQI7Rq1 | EC7RA | LA3093 |  |  |  | 3 |  | 377
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-02 | 16 | Canhoneio | Desmontagem de BHA de pescaria | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-12-18 18:00 | 2019-01-19 08:30 | Lição Aprendida | 2019-01-02 23:30 | Canhoneio TCP 7" de grande extensão e pescaria de canhão TCP 7" em revestimento 9 7/8" 66,9 lb/pé | AGL |  | OpenWells | BEOE | BEOE | 9886738 |  | PETROBRAS | DENES MARCEL CHAVES LOPES | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee |  | U7lrB | figIl | SgcqkeBheZ | ohR6l | LA1019 |  |  |  | 3 |  | 379
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2019-01-02 09:00 | Rearranjo da polia da DHSV para mitigar torção do flatpack | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | JUgj7 | jg71E |  | 9wbqA | LA3251 |  |  |  | 5 |  | 379
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-5-RJS (BUZ-1.IG2) | 8-BUZ-5-RJS | 8-BUZ-5-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-02 | 23 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-24 21:30 | 2019-01-18 11:00 | Lição Aprendida | 2019-01-02 | Atualização da estratégia de combate a perda após canhoneio TCP | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | jft8GySKCl | nXjaieft7N |  | 2RlAB | qIY6U | V2naKUmWYH | Jbctv | LA1549 |  |  |  | 0 |  | 379
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2019-01-01 | 77 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2019-01-01 05:00 | Falta de planejamento e passagem de serviço para instalação do "T" de sustentação da polia de perfilagem pela Ocyan e Schlumberger. | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | Rgb8G | qUlNC | nGbHAMoP95 | XY1as | LA2001 |  |  |  | 5 |  | 380
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | COMPLETAÇÃO | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 2 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-31 15:00 | Dano ao flat pack pela bucha | AGL |  | OpenWells | BH0L | BH0L | 2510740 |  | PETROBRAS | RAFAEL LEAL DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | 4Nh5Z | jg71E |  | 9wbqA | LA3250 |  |  |  | 3 |  | 381
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-12-31 | 227 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2018-12-31 | Utilização de pata de mula dentada em BHA de limpeza com macarroni. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | Kbxba | wppxt | Vv69qS77tm | thywB | LA3036 |  |  |  | 2 |  | 381
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-5-RJS (BUZ-1.IG2) | 8-BUZ-5-RJS | 8-BUZ-5-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-31 | 21 | Perfilagem | Perfilagem para avaliar cimentação | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-24 21:30 | 2019-01-18 11:00 | Lição Aprendida | 2018-12-31 | Especificar nas operações com a SLB o envio da ferramenta PPC (centralização) para avaliação da cimentação | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | jft8GySKCl | nXjaieft7N |  | 5PAV0 | qIY6U | DQBQDWGMTJ | Jbctv | LA1548 |  |  |  | 1 |  | 381
UO-RIO | MARLIM SUL | 9-MLS-74D-RJS/8-MLS-75HP-RJS/75WA | 9-MLS-74D-RJS/8-MLS-75HP-RJS/75WA | 8-MLS-75HPA-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-12-31 | 11 | Instalação/Retirada da COP/COI | Desassentamento de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2018-12-21 06:30 | 2019-01-19 11:00 | Lição Aprendida | 2018-12-31 | Profundidade de Canhoneio em COI para comunicação do anular x COI | AGL |  | OpenWells | HMBX | HMBX | 0333168 |  | PETROBRAS | WAGNER CANCADO ROHLFS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | Sg7fDxL0vb | qMcTesCUSb |  | M0rkA | 8DrC0 | SD5fSbCtfv | o5VSt | LA1841 |  |  |  | 0 |  | 381
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D |  | NS-31 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI |  | 2 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-12-31 | Uso de trim negativo para proteção dos flatpacks vindos de popa durante montagem de COP | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 | Autor | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | hIU1R | bOQGY |  | bbS1o | LA0103 |  |  |  | 3 | iTumC | 101
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP periódico | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Prática | 2018-12-31 | Utilização do RTO Live para minimizar tempo de teste de pressão com validação. | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 |  | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | sNsXv | qUlNC |  | XY1as | BP2000 |  |  |  | 4 |  | 381
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-12-31 | 227 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2018-12-31 | Utilização de pata de mula dentada em BHA de limpeza com macarroni. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | Kbxba | wppxt | Vv69qS77tm | thywB | LA3036 |  |  |  | 5 |  | 381
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Desmontagem de BHA | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-12-30 05:30 | Desemepenho acima das expectativas da broca Central Stinger | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 |  | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | YnLWm | qUlNC |  | XY1as | LA1999 |  |  |  | 2 |  | 382
UO-ES | ALBACORA LESTE | 9-ABL-5-RJS / 9-ABL-43DP/ 7-ABL-44HP | 9-ABL-5-RJS / 9-ABL-43DP / 7-ABL-44HP | 7-ABL-44HP-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-12-30 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-18 22:00 | 2019-01-18 16:00 | Lição Aprendida | 2018-12-30 | Lição Aprendida - Fiscais Thiago Monezi e Jose Tertuliano | AGL |  | OpenWells | CMJT | CMJT | 0233631 |  | PETROBRAS | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | ed4LHcf0AV | mdUhyHpoq2 |  | kkUxR | GkXRO | 580s20RFQ3 | 8AVf4 | LA1297 |  |  |  | 2 |  | 382
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-30 | Otimização dos testes de pressão das linhas de CI | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | kZppT | jg71E |  | 9wbqA | LA3249 |  |  |  | 2 |  | 382
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-29 05:00 | Ajuste do ganho para leitura do sinal do PDG na CI | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | Kap7Y | jg71E |  | 9wbqA | LA3248 |  |  |  | 1 |  | 383
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-5-RJS (BUZ-1.IG2) | 8-BUZ-5-RJS | 8-BUZ-5-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-29 | 19 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-24 21:30 | 2019-01-18 11:00 | Lição Aprendida | 2018-12-29 | Simular AGMAR no fundo nos abandonos temporários para evitar repetição de teste de influxo e outros riscos | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | jft8GySKCl | nXjaieft7N |  | JKFcX | qIY6U | b1kOUYlBMB | Jbctv | LA1547 |  |  |  | 2 |  | 383
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-26 | 64 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 4 | FPBA Argiloso |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-12-26 18:00 | Utilização de graxa em caso de dificuldade de passagem de ferrementas full bore pelos anulares do BOP. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | gZfex | I9hiF | cAVusln1Dg | 67pnU | LA3324 |  |  |  | 5 |  | 386
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2018-12-26 12:00 | Teste do stad pipe manifold em paralelo a retirada da TPU | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | tRWBd | R9RLc |  | a3gRM | LA2211 |  |  |  | 5 |  | 386
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Prática | 2018-12-25 14:00 | Aumentar peso da cauda da TPU. | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | YCuHt | R9RLc |  | a3gRM | BP2210 |  |  |  | 0 |  | 387
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-25-RJS (BUZ-1.P11) | 7-BUZ-25-RJS | 7-BUZ-25-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-19 | 35 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-11-25 12:30 | 2018-12-24 21:30 | Lição Aprendida | 2018-12-25 12:00 | Tally DPR para instalação do TH | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0Wom0KafdD | w1Toj5fsM4 |  | EGNn1 | NPXOc | iFpMUF4RXZ | Jbctv | LA2554 |  |  |  | 5 |  | 387
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-25 | 49 | Instalação/Retirada da COP/COI | Pescando / Liberando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Prática | 2018-12-25 06:00 | Previsão de sub de circulação (PBL) para pescaria com impossibilidade de circulação após recuperação do peixe | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | eoip7 | bOQGY | Jh4HcQLoP1 | bbS1o | BP0102 |  |  |  | 5 |  | 387
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-25 | 70 | Perfilagem | Condicionamento de poço | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-12-25 06:00 | Condicionamento de poço após a perfilagem (amostragem de fluido). | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 |  | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | 8nGJm | qUlNC | nj7KTyc2P8 | XY1as | LA1998 |  |  |  | 5 |  | 387
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-24 | 45 | Condicionamento | Teste de estanqueidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-24 | Determinação da pressão mínima de teste de float valve para constituir barreira de segurança em coluna. | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | gZxGx | jg71E | gxkTqMY508 | 9wbqA | LA3247 |  |  |  | 1 |  | 388
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-23 | 47 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-12-23 17:30 | Mudança de composição de coluna de pescaria (DP 5 7/8" + 6 5/8") | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | G7NdS | bOQGY | a4FvwrhF11 | bbS1o | LA0101 |  |  |  | 1 |  | 389
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | COMPLETAÇÃO | NS-38 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Descida de coluna de trabalho | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-12-18 18:00 | 2019-01-19 08:30 | Lição Aprendida | 2018-12-23 | Topamento da ponteira de borracha durante manobra combo para troca de fluido e jateamento da área de assentamento do TH na BAP. | AGL |  | OpenWells | BG3S | BG3S | 2453660 |  | PETROBRAS | PAULO BARRETTO PEIXOTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee |  | kNO7m | figIl |  | ohR6l | LA1018 |  |  |  | 4 |  | 389
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2018-12-22 07:30 | Falta de cabeça de circulação de 13 5/8" devido a variações geológicas. | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | F6FNK | R9RLc |  | a3gRM | LA2209 |  |  |  | 2 |  | 390
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-22 | 43 | Canhoneio | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-22 05:30 | Informações sobre especificações técnicas de ferramentas de pescaria e acessórios de companhias contratadas (perfilagem e arame). | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | oEVga | jg71E | eFAUZH6peZ | 9wbqA | LA3246 |  |  |  | 3 |  | 390
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-21 | 42 | Canhoneio | Canhoneio a cabo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-21 17:30 | Simulações de disparo de canhões a cabo considerando diferentes cenários de sacos de poço. | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | gb6X2 | jg71E | V8crZxFVWR | 9wbqA | LA3245 |  |  |  | 2 |  | 391
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-21 | 42 | Canhoneio | Canhoneio a cabo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-21 15:00 | Instalação de junta curta em liner de produção para melhorar correlação com CCL em canhoneio a cabo. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | RMbDp | jg71E | V8crZxFVWR | 9wbqA | LA3244 |  |  |  | 3 |  | 391
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-24 | 310 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2018-09-23 09:30 | 2019-09-26 08:00 | Lição Aprendida | 2018-12-20 21:00 | Estoque mínimo de tambores plásticos para limpeza do tanque da sonda SPM-18 em caso de retorno de óleo. | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | pHnwF | wppxt | TikwYEeTEQ | thywB | LA3035 |  |  |  | 2 |  | 392
UO-BC | GAROUPA | 7-GP-14D-RJS/DA/DB/DC | 7-GP-14D-RJS/7-GP-14DA-RJS/7-GP-14DB-RJS/7-GP-14DC-RJS | 7-GP-14DC-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-18 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-03-24 | 310 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 1 | SALGADO TRATADO COM AMIDO |  |  | 2017-12-13 22:00 | 2018-04-19 | Lição Aprendida | 2018-12-20 21:00 | Estoque mínimo de tambores plásticos para limpeza do tanque da sonda SPM-18 em caso de retorno de óleo. | AGL |  | OpenWells | TXFE | TXFE | 9917025 |  | PETROBRAS | FERNANDO FONSECA KOGIK | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | VabkHYHrVr | MvkFtLSBMi | 4S7Zv7Ne1k |  | pHnwF | wppxt | TikwYEeTEQ | thywB | LA3035 |  |  |  | 5 |  | 392
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-20 | 35 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FLUIDOS ESPECIAIS A BASE DE POLÍMEROS |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2018-12-20 02:00 | Marcação de tubos para a montagem da seção de cimentação no deck. | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | TiExT | R9RLc | AnHx2qnI1e | a3gRM | LA2208 |  |  |  | 5 |  | 392
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-19 | 34 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2018-12-19 11:30 | Torque das conexões da seção da cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | i84Vw | R9RLc | 2kJfN40sXH | a3gRM | LA2207 |  |  |  | 2 |  | 393
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-25-RJS (BUZ-1.P11) | 7-BUZ-25-RJS | 7-BUZ-25-RJS |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-11-25 12:30 | 2018-12-24 21:30 | Lição Aprendida | 2018-12-19 11:00 | Prosseguimento das operações após perda de transmissão dos dados do PDG depois do teste de overpull do TH. | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 |  | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0Wom0KafdD | w1Toj5fsM4 |  | TSaqM | NPXOc |  | Jbctv | LA2553 |  |  |  | 0 |  | 393
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-19 | 64 | Perfilagem | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Prática | 2018-12-19 | Teste offline da PBL via unidade do Subsea. | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | vD3GO | qUlNC | vcVEKaSPPJ | XY1as | BP1997 |  |  |  | 1 |  | 393
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-10D-ESS/7-BAZ-10DA-ESS | 7-BAZ-10D-ESS | 7-BAZ-10D-ESS |  | SS-85 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-08 10:00 | 2019-01-03 15:00 | Lição Aprendida | 2018-12-18 | Uso de chave de cinta para descer revestimento 20" em sondas com pouco espaço no drill floor | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | 1INiFscZuY | jL99duq3tb | daYJPFBc1h | WQELc | 6U6rP |  | W3lNv | LA1043 |  |  |  | 2 |  | 394
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS |  | SS-75 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico (FlexDrill) |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-12-17 06:30 | Montagem da seção de cimentação com marcações metro a metro | AGL |  | OpenWells | BEW7 | BEW7 | 9858186 |  | PETROBRAS | RAFAEL VALADARES LEITE | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | b6kkt | I9hiF |  | 67pnU | LA3323 |  |  |  | 2 |  | 395
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-25-RJS (BUZ-1.P11) | 7-BUZ-25-RJS | 7-BUZ-25-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-15 | 31 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-11-25 12:30 | 2018-12-24 21:30 | Prática | 2018-12-15 10:00 | Manifold hidráulico para teste e descida da DHSV. | AGL |  | OpenWells | HMLA | HMLA | 0326116 |  | PETROBRAS | SANDRO GIUSEPPE RAPPINI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0Wom0KafdD | w1Toj5fsM4 |  | SimTZ | NPXOc | aqujYbRQHM | Jbctv | BP2552 |  |  |  | 0 |  | 397
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-15 | 36 | Condicionamento | Desmontagem de BHA de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-15 08:00 | Expulsão de óleo/gás do interior da cauda para a plataforma | AGL |  | OpenWells | BEUO | BEUO | 9887380 |  | PETROBRAS | LEONARDO RIPPEL STAHLHOFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | TyONV | jg71E | tc3ucLu17w | 9wbqA | LA3243 |  |  |  | 5 |  | 397
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS |  | SS-70 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Prática | 2018-12-14 12:00 | Montagem / Plumbagem de JRC / THRT em paralelo durante manobra one and a half trip. | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | 4lhpB | F5BvP |  | EC7RA | BP3092 |  |  |  | 0 |  | 398
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-14 | 59 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-12-14 02:00 | Monitoramento da perda de carga localizada no choke para identificação de princípio de entupimento. | AGL |  | OpenWells | YRYZ | YRYZ | 9733144 |  | PETROBRAS | FLAVIA MARCELA RIGATTO PATRICIO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | emqHL | qUlNC | MBHivSEulh | XY1as | LA1996 |  |  |  | 3 |  | 398
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-14 | 65 | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 3 | FCBA Polimérico (Hydroguard) |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2018-12-14 | Uso de dois tanques como tanque ativo para evitar a formação de espuma e garantir o monitoramento dos volumes para controle de poço. | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | QEnrc | weVrQ | BMoV1WmFIa | ZaN5S | LA3275 |  |  |  | 2 |  | 398
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-12-13 | 54 | Teste de formação | Tratamento e estimulação | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO | Falha de Equipamento da Unidade de Intervenção |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Prática | 2018-12-13 23:00 | Falha na partida da bomba do separador, causando fechamento do poço. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | pwHaZ | xuLMM | sDkIZ5pGCk | ETLwq | BP3409 |  |  |  | 2 |  | 399
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-16DP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-12 | 30 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-15 05:00 | 2018-12-21 06:30 | Lição Aprendida | 2018-12-12 14:30 | Profundidade da DHSV na coluna coincide com passagem da extremidade pelo BOP . | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 9ziZDkcC6q | YoPfngm5d4 |  | OeMEV | 0sCK7 | tArK5uVWsu | o5VSt | LA2740 |  |  |  | 2 |  | 400
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-12 | 88 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-12-12 | Deslocamento de pasta em cenário de perda total | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 |  | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | HDHkT | E1XAo | rmCwrK3OV1 | ohR6l | LA1017 |  |  |  | 2 |  | 400
UO-BC | NAMORADO | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | 7-NA-35D-RJS | SONDA DE PERFURAÇÃO MODULADA | SM-09 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-12-11 | 32 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-10 09:00 | 2019-04-03 07:30 | Prática | 2018-12-11 05:00 | Prevenção contra influxo pela coluna durante retirada de cauda com packer de produção | AGL |  | OpenWells | B96K | B96K | 9780422 |  | PETROBRAS | ANDRE BRENNER FLECK | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | jhj7mUWs7g | Bzq70zveut | vhyK7ndmSv |  | JqDTm | OVkyU | f7Vfx1G2E5 | FSl8a | BP2344 |  |  |  | 0 |  | 401
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-16DP-RJS | 7-TVD-16DP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-10 | 28 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-15 05:00 | 2018-12-21 06:30 | Lição Aprendida | 2018-12-11 | Descida de coluna com a utilização do buraco do rato. | AGL |  | OpenWells | BG1D | BG1D | 2453322 |  | PETROBRAS | RENATO PEREIRA BRITO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 9ziZDkcC6q | YoPfngm5d4 |  | qBpHp | 0sCK7 | r1XrPAYqk2 | o5VSt | LA2739 |  |  |  | 2 |  | 401
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-10 | 48 | Perfuração | Choke drill | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Prática | 2018-12-10 22:00 | Método choke drill volumétrico dinâmico | AGL |  | OpenWells | BG4U | BG4U | 2453402 |  | PETROBRAS | MATHEUS GARDA DE SOUZA SIMAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | IYocM | I9hiF | pw59a36mtk | 67pnU | BP3322 |  |  |  | 4 |  | 402
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-16DP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-11 | 29 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-15 05:00 | 2018-12-21 06:30 | Lição Aprendida | 2018-12-10 12:30 | Movimentação da JRC protegendo as linhas rigídas da área cisalhável. | AGL |  | OpenWells | BG1D | BG1D | 2453322 |  | PETROBRAS | RENATO PEREIRA BRITO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 9ziZDkcC6q | YoPfngm5d4 |  | mWlhy | 0sCK7 | dRNBTMJ3Ib | o5VSt | LA2738 |  |  |  | 3 |  | 402
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-10 | 25 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2018-12-10 05:00 | Proposta de teste do choke manifold em conjunto com os testes do BOP | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | gxXDD | R9RLc | YZmJqSj1pq | a3gRM | LA2206 |  |  |  | 2 |  | 402
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-09 | 47 | Perfuração | Condicionamento de poço | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Prática | 2018-12-09 05:00 | Teste de ferramentas MWD durante abastecimentos na descida do BHA de perfuração | AGL |  | OpenWells | BG4U | BG4U | 2453402 |  | PETROBRAS | MATHEUS GARDA DE SOUZA SIMAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | Ila7J | I9hiF | LXW4S2sOU0 | 67pnU | BP3321 |  |  |  | 3 |  | 403
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-09 | 24 | Rev/Cimentação | Montagem de BHA | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2018-12-09 | Proposta de teste do choke manifold em conjunto com os testes do BOP | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | gQ75a | R9RLc | K4j8nHdEq5 | a3gRM | LA2205 |  |  |  | 0 |  | 403
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-08 | 29 | Condicionamento | Montagem de BHA de pescaria | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-12-08 17:00 | Fabricação de chave para Junk Mill 8 3/8¿ tipo Conebuster. | AGL |  | OpenWells | BG3C | BG3C | 2451341 |  | PETROBRAS | FABRICIO ELIAS JUNQUEIRA DI SALVO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | CgNrM | jg71E | DZysKcVxPb | 9wbqA | LA3242 |  |  |  | 5 |  | 404
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-12-07 | 48 | Teste de formação | Tratamento e estimulação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-12-07 15:30 | Desconexão de barco de estimulação | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | hEcB6 | xuLMM | d2TiR5F9N1 | ETLwq | LA3408 |  |  |  | 0 |  | 405
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-25-RJS (BUZ-1.P11) | 7-BUZ-25-RJS | 7-BUZ-25-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-07 | 23 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-25 12:30 | 2018-12-24 21:30 | Lição Aprendida | 2018-12-07 15:00 | Alinhamento em superfície para disparar canhões sem necessidade de montar TIW acima da coluna. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0Wom0KafdD | w1Toj5fsM4 |  | 9B0xr | NPXOc | fB4NmWiQ6k | Jbctv | LA2551 |  |  |  | 2 |  | 405
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-07 | 22 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Lição Aprendida | 2018-12-07 | Diminuição do Top Tension | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | 21NaU | R9RLc | TBMO4GD6Qq | a3gRM | LA2204 |  |  |  | 3 |  | 405
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-12-07 | Inclusão de peso da cabeça de cimentação, equipamentos de manuseio e RT no cálculo do peso total da coluna. | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 |  | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | 72qpg | qUlNC |  | XY1as | LA1995 |  |  |  | 4 |  | 405
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-05 | 50 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-12-05 17:00 | Oscilação anormal de pressão de bombeio durante ciculação com bombas triplex. | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | pPwcS | qUlNC | aESb0EM3jJ | XY1as | LA1994 |  |  |  | 3 |  | 407
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-05 | 81 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 5 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-12-05 06:00 | Amostragem lateral de rocha, máxima amostragem para redução de tempo operacional. | AGL |  | OpenWells | BG2V | BG2V | 2449658 |  | PETROBRAS | GLAUCO MORETO PENACHI | POCOS/SPO/PEP/PROJ-SCA | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | y16t6 | E1XAo | jLDm0rRWyj | ohR6l | LA1016 |  |  |  | 4 |  | 407
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-03 | 48 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-12-04 | Dificuldade de instalação de cabeça de circulação no revestimento 13 5/8¿, para realizar circulação com a coluna de revestimento compensando. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | HPbJJ | qUlNC | kwlLbPpGO1 | XY1as | LA1993 |  |  |  | 0 |  | 408
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-12-02 | 43 | Teste de formação | Tratamento e estimulação | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Prática | 2018-12-04 | Resfriamento de óleo pesado em Papaterra e operações de estimulação | AGL |  | OpenWells | PA63 | PA63 | 0330258 |  | PETROBRAS | GILBERTO RODRIGUES PINTO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ySpCg | xuLMM | iw5kLnOBLQ | ETLwq | BP3407 |  |  |  | 0 |  | 408
UO-BC | C-M-401 | 8-TVD-6D-RJS | 8-TVD-6D-RJS | 8-TVD-6D-RJS | COMPLETAÇÃO | SS-85 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-11-05 21:00 | 2018-12-08 10:00 | Lição Aprendida | 2018-12-03 08:00 | Abertura prematura de VIF | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 7kNXz3AV6i | NRnkHzALBp |  | OsmcE | lgYgJ |  | W3lNv | LA1506 |  |  |  | 5 |  | 409
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-12-03 | 46 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de pescaria | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Lição Aprendida | 2018-12-03 | Retirada de nipple F do mandril do TSR durante tentativa de pescaria da cauda intermediária. | AGL |  | OpenWells | BFH3 | BFH3 | 9916434 |  | PETROBRAS | MURILO AUGUSTO SOARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | 8xuo2 | F5BvP | MNdE4wFwaS | EC7RA | LA3091 |  |  |  | 1 |  | 409
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-16DP-RJS | 7-TVD-16DP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-02 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de wear bushing | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-15 05:00 | 2018-12-21 06:30 | Lição Aprendida | 2018-12-02 16:00 | Composição de BHA para recuperação da bucha de desgaste da BAP. | AGL |  | OpenWells | BFH9 | BFH9 | 9916004 |  | PETROBRAS | SAULO ALELUIA BARCELOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 9ziZDkcC6q | YoPfngm5d4 |  | Bt3qw | 0sCK7 | CLuqdtbNK0 | o5VSt | LA2737 |  |  |  | 3 |  | 410
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-12-01 | 52 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2018-12-01 | Lições aprendidas para aumento da eficiência na operação de transferência dos cascalhos dos silos do SCC para o barco de coleta | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | B99DK | weVrQ | gO0pqag9a4 | ZaN5S | LA3274 |  |  |  | 1 |  | 411
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-30 | 24 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-30 22:00 | Procedimento de remoção de possível gás/óleo na base do anular inferior | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | AEfMe | bOQGY | 4enHkMFsvm | bbS1o | LA0100 |  |  |  | 2 |  | 412
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Descida de coluna de trabalho | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Prática | 2018-11-28 18:00 | Viabilização de montagem de stinger com o iron roughneck | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | snJxt | R9RLc |  | a3gRM | BP2203 |  |  |  | 1 |  | 414
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-11-28 | 39 | Teste de formação | Tratamento e estimulação | 1 | NATIVO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Prática | 2018-11-28 17:00 | Remoção de espuma resultante da limpeza com Prime 770 prévio à operação de tratamento com micro-emulsão | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Y3Gga | xuLMM | jSKeTWrTL6 | ETLwq | BP3406 |  |  |  | 1 |  | 414
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | COMPLETAÇÃO | NS-31 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Corte de tampão de cimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-25 | Interligação do choke manifold com a planta de WT de contingência via stand pipe manifold | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | BqJJK | bOQGY |  | bbS1o | LA0099 |  |  |  | 5 |  | 417
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-11-24 | 35 | Teste de formação | Tratamento e estimulação | 1 | NATIVO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-11-24 16:00 | Gelificação de óleo pesado após fluxo e fechamento de poço. | AGL |  | OpenWells | HMC0 | HMC0 | 0332553 |  | PETROBRAS | LUIZ FERNANDO NEVES MANHAES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | M4nmi | xuLMM | crQpYUeQ6B | ETLwq | LA3405 |  |  |  | 4 |  | 418
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-24 | 39 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | 2 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-24 12:30 | Limite de vazão do Power Drive SLB fora do fundo | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | xcU6X | qUlNC | U243A2SJ77 | XY1as | LA1992 |  |  |  | 2 |  | 418
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-24 | 32 | Cabeça de poço | Retirada de wear bushing | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-11-24 11:00 | Topamento da FIRBP + BD no anular do BOP. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | mmU8u | I9hiF | XSULij1wQh | 67pnU | LA3320 |  |  |  | 0 |  | 418
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-24 | 39 | Rev / Cimentação | Corte de cimento e acessórios | 2 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-24 10:30 | Não substituir linhas submarinas antes do início da troca de fluido | AGL |  | OpenWells | BFM7 | BFM7 | 9917707 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIZ TOMELIN | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | QFSLI | qUlNC | U243A2SJ77 | XY1as | LA1991 |  |  |  | 2 |  | 418
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-24 | 15 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-11-24 00:30 | Uso de tampão polimérico em frente aos canhoneados para reduzir perda para o poço. | AGL |  | OpenWells | BE2R | BE2R | 9859226 |  | PETROBRAS | TIAGO FERREIRA DA CRUZ | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | p1SXL | jg71E | PNqhQrAmTM | 9wbqA | LA3241 |  |  |  | 1 |  | 418
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-24 | 70 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-11-24 | Avaliação do limite de overpull utilizando coluna mista em operações de DJar. | AGL |  | OpenWells | BFQ4 | BFQ4 | 9917209 |  | PETROBRAS | LUIZ FELIPE MARINI SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | BmhGJ | E1XAo | ZL0WHkKEOT | ohR6l | LA1015 |  |  |  | 4 |  | 418
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-23 | 38 | ESCP | Teste dos ESCP | 2 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Olecore) |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-23 02:00 | Aplicação de torque ao lift sub da FIRBP. | AGL |  | OpenWells | CTTW | CTTW | 0210967 |  | PETROBRAS | ANDRE LUIS DE CARVALHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | T6NJ2 | qUlNC | 7aoIPm2EwL | XY1as | LA1990 |  |  |  | 0 |  | 419
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-23 | 14 | Condicionamento | Corte de tampão de cimento | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-11-23 | Corte de Tampão de Fundo e Lavagem de Calcita com possível contaminação por hidrocarbonetos e H2S. | AGL |  | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | BglDy | jg71E | FbCKrws9If | 9wbqA | LA3240 |  |  |  | 5 |  | 419
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-16DP-RJS | 7-TVD-16DP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-23 | 11 | ESCP | Descida de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-15 05:00 | 2018-12-21 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-23 | Teste das linhas de K & C do riser durante a manobra do BOP. | AGL |  | OpenWells | U4FW | U4FW | 2421348 |  | PETROBRAS | GUSTAVO DANTAS LOSS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 9ziZDkcC6q | YoPfngm5d4 |  | JQUrT | 0sCK7 | cldw2d4FXC | o5VSt | LA2736 |  |  |  | 5 |  | 419
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-11-22 | Possível topamento de elemento de BHA de condicionamento no tie back ou topo do liner | AGL |  | OpenWells | BEKP | BEKP | 9809167 |  | PETROBRAS | YURI MARANHAO SEREDA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | ZcfWN | jg71E |  | 9wbqA | LA3239 |  |  |  | 4 |  | 420
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-22 | 16 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-22 | Otimização da operação de instalação do diverter | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | q6qat | bOQGY | lD77PdYKBU | bbS1o | LA0098 |  |  |  | 1 |  | 420
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-7i-RJS/7-TVD-16DP-RJS (TVD.P8) | 7-TVD-7D-RJS/7-TVD-16DP-RJS | 7-TVD-16DP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-23 | 11 | Condicionamento | Corte de tampão de cimento | 1 | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA |  |  | 2018-11-15 05:00 | 2018-12-21 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-22 | Corte de tampão de cimento com posicionamento de TVGXT para prevenção de gás abaixo do tampão. | AGL |  | OpenWells | WX64 | WX64 | 0333617 |  | PETROBRAS | ANDRE AQUINO DE ARAUJO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | 9ziZDkcC6q | YoPfngm5d4 |  | kPN6g | 0sCK7 | cldw2d4FXC | o5VSt | LA2735 |  |  |  | 2 |  | 420
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-11-22 | 33 | Teste de formação | Tratamento e estimulação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-11-22 | Retorno de CAMAI no piso da plataforma devido pressão trapeada na linha de surgência do SFT ao abrir kill do BOP de FT. | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 |  | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | oH7KO | xuLMM | buPc4ngPjD | ETLwq | LA3404 |  |  |  | 3 |  | 420
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-21 | 38 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada da coluna DPR com THRT | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-21 19:30 | Dificuldade de desconexão do THRT do TH. | AGL |  | OpenWells | BF9B | BF9B | 2421244 |  | PETROBRAS | MOISES DIAS RESENDE | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | ZKtD8 | 4XS4O | AR1C9t3jEj | Jbctv | LA0306 |  |  |  | 2 |  | 421
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-21 | 38 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-21 11:00 | Dificuldade em teste dos selos do TH com fechamento da packson. | AGL |  | OpenWells | UPSN | UPSN | 9786881 |  | PETROBRAS | CARLO FREDERICO PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS | POCOS/CTPS/DT | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | 1Yry1 | 4XS4O | AR1C9t3jEj | Jbctv | LA0305 |  |  |  | 4 |  | 421
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS |  | SS-77 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Prática | 2018-11-20 02:30 | Não utilizar os bujões da FECIM. | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | 4GLav | R9RLc |  | a3gRM | BP2202 |  |  |  | 1 |  | 422
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-20 | 28 | Perfuração | Pescando / Liberando | 3 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-11-20 | Abertura de PBL sem circulação | AGL |  | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 | Autor | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | n01FU | I9hiF | ar8GsW50Cv | 67pnU | LA3319 |  |  |  | 5 |  | 422
UO-RIO | RONCADOR | 9-RO-157D-RJS/7-RO-158HP-RJS | 9-RO-157D-RJS/7-RO-158HP-RJS | 7-RO-158HP-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-21 21:30 | Lição Aprendida | 2018-11-20 | Inclusão na SOP do EQSB e no Cronograma da Intervenção o teste funcional da ANM e PXO com a sonda ainda conectada à ANM. | AGL |  | OpenWells | HMBO | HMBO | 0332516 |  | PETROBRAS | LUIZ MAURO COELHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | i7V3hBn8px | upfT4dkEWw |  | avNPk | 5DTm5 |  | Rpf2V | LA2200 |  |  |  | 0 |  | 422
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-16 02:00 | 2019-01-15 14:30 | Lição Aprendida | 2018-11-20 | Teste de gaveta cega do BOP contra tampão de superfície após queda abrupta de pressão com patamar | AGL |  | OpenWells | BEKP | BEKP | 9809167 |  | PETROBRAS | YURI MARANHAO SEREDA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | 1Q1kn | jg71E |  | 9wbqA | LA3238 |  |  |  | 1 |  | 422
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-11-19 | 32 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Lição Aprendida | 2018-11-19 22:00 | Retirada da COP com interverencia de material granuloso no anular COPxPoço | AGL |  | OpenWells | BENT | BENT | 9888824 |  | PETROBRAS | ALBERTO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-MAC | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | TTjEJ | F5BvP | sMN3RHphSr | EC7RA | LA3090 |  |  |  | 5 |  | 423
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-19 | 27 | Perfuração | Pescando / Liberando | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-11-19 01:00 | Prisão de coluna após perda severa de circulação | AGL |  | OpenWells | CTPU | CTPU | 0215698 |  | PETROBRAS | SILVIO LUIS PASSINI BARBOSA | POCOS/SEGUP/SPIC | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | 4iQOs | I9hiF | n52985KYPw | 67pnU | LA3318 |  |  |  | 4 |  | 423
UO-BS | LULA | 7-LL-119D-RJS (LNE-P3) | 7-LL-119D-RJS | 7-LL-119D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-77 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-18 | 3 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-16 22:30 | 2019-01-21 15:30 | Prática | 2018-11-18 11:00 | Flexibilidade na determinação dos parâmetros de perfuração no fim da primeira fase | AGL |  | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | 9YqdzWL7Zn | UsI5YTvIc0 | XfyeTEXZQY | rY6PD | R9RLc | aCXr84TUpb | a3gRM | BP2201 |  |  |  | 4 |  | 424
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-18 | 26 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-11-18 | Entrada no reservatório carbonático em fase de sal com previsão de perdas | AGL |  | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 |  | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | 0V5Sj | I9hiF | HtFu9Q4cb4 | 67pnU | LA3317 |  |  |  | 1 |  | 424
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-17 | 34 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-17 08:30 | Passar com extremidade da COP pelo BOP&BAP com double se não for possível montar seção e outros cuidados | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | 21RkI | 4XS4O | BuaIh8Iaia | Jbctv | LA0304 |  |  |  | 0 |  | 425
UO-RIO | RONCADOR | 9-RO-157D-RJS/7-RO-158HP-RJS | 9-RO-157D-RJS/7-RO-158HP-RJS | 7-RO-158HP-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Perfilagem | Perfilagem de produção | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-21 21:30 | Lição Aprendida | 2018-11-17 06:30 | Falha na transmissão do encoder de WL durante perfilagem com FT. | AGL |  | OpenWells | BEQL | BEQL | 9889636 |  | PETROBRAS | VICTOR MANUEL DOMINGUES DE MENEZES | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXT/MSOP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | i7V3hBn8px | upfT4dkEWw |  | FCoPM | 5DTm5 |  | Rpf2V | LA2199 |  |  |  | 1 |  | 425
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-17 | 32 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR | Falha da Equipe na Execução | Operações Principais | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Prática | 2018-11-17 | Falha na conexão 7 1/16" flangeada da mangueira de dreno de 2 " . | AGL |  | OpenWells | CXWF | CXWF | 9627140 |  | PETROBRAS | LUIZ GENARO FILHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | ZGNHm | qUlNC | n4pN3bjWQ4 | XY1as | BP1988 |  |  |  | 2 |  | 425
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-17 | 32 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-17 | Balanço excessivo da junta integrada durante instalação dos atuadores das válvulas e mangueiras hidráulicas na junta integrada após instalação do stab-in plate do RCD. | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | GIX9t | qUlNC | n4pN3bjWQ4 | XY1as | LA1989 |  |  |  | 5 |  | 425
UO-BS | BM-S-11 | 3-LL-25-RJS (Lula Oeste 2) | 3-LL-25-RJS | 3-LL-25-RJS |  | SS-77 | WORKOVER |  |  |  | Condicionamento | Reparando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-01 | 2018-11-16 22:30 | Lição Aprendida | 2018-11-16 15:30 | Desvio crítico - Lixadeira com disco de desbaste vencido | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | cQwwOjr1ic | WoHmpB5g3R | hgsUtr0Iu7 |  | 5k5KP | mNQAW |  | a3gRM | LA0817 |  |  |  | 0 |  | 426
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-15 | 9 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-16 | Instalação de LDB em mar aberto com restrição de peso na cauda | AGL |  | OpenWells | EPF0 | EPF0 | 9733445 |  | PETROBRAS | ROGERIO MARTINS TAVARES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | 9RRx0 | bOQGY | lTZJQd6oy1 | bbS1o | LA0097 |  |  |  | 0 |  | 426
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-15 | 32 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-15 07:30 | Contingências para falha na conexão de tubos 6 5_8 pol SCr13 da COP | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | AtVhI | 4XS4O | lUhVnTcIFn | Jbctv | LA0303 |  |  |  | 2 |  | 427
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-11-15 | 28 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Lição Aprendida | 2018-11-15 | Teste de BOP com test plug | AGL |  | OpenWells | BENT | BENT | 9888824 |  | PETROBRAS | ALBERTO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-MAC | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | Cw5jM | F5BvP | HgphRu8m4m | EC7RA | LA3089 |  |  |  | 4 |  | 427
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-15 | 36 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | COLCHÃO VISCOSO A BASE DE ÓLEO |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2018-11-15 | Envio de tampões viscosos com uso de coletor de cascalhos (fase 16") | AGL |  | OpenWells | CXTI | CXTI | 9630192 |  | PETROBRAS | IVAN FREITAS VALLADARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | WuQM8 | weVrQ | 30bK7yLeiU | ZaN5S | LA3273 |  |  |  | 4 |  | 427
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-10 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de capa de abandono (Corrosion cap) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-13 23:00 | Descida de transponders em ganchos instalados na coluna. | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 |  | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | gpg3u | bOQGY | mhMs9Q0e6N | bbS1o | LA0096 |  |  |  | 3 |  | 429
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-13 | 30 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-13 17:00 | LA# - Não limitar vazão de bombeio na acidificação devido a CBV Caledyne | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | X9jMY | 4XS4O | tY9uNn4aUk | Jbctv | LA0302 |  |  |  | 5 |  | 429
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-13 | 21 | Perfuração | Montagem de BHA | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-11-13 16:00 | Execução de shallow test em BHA's longos. | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | tlcZC | I9hiF | LycQKB7e01 | 67pnU | LA3316 |  |  |  | 5 |  | 429
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-13 | 30 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-13 | Contingência de instalação de BPR com FT SEM utilização de RSM, LV e FH | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | MsMCw | 4XS4O | tY9uNn4aUk | Jbctv | LA0301 |  |  |  | 4 |  | 429
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-12 | 58 | Perfuração | Montagem de BHA | 5 | FPBA Polimérico (DeepDrill) |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-11-12 | Otimização da perfuração com controle de vazão para minimizar perda de fluido em reservatórios carbonáticos do pré-sal. | AGL |  | OpenWells | FN27 | FN27 | 0328785 |  | PETROBRAS | ROBERTO JORGE PINTO VASCONCELOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | VSvT0 | E1XAo | tFsVv2shI5 | ohR6l | LA1014 |  |  |  | 3 |  | 430
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-11 | 28 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-11 | Inserção de sensor de pressão adicional nas linhas de estimulação de WSSV, posicionado no "rig floor" a montante da entrada da coluna. | AGL |  | OpenWells | HMLA | HMLA | 0326116 |  | PETROBRAS | SANDRO GIUSEPPE RAPPINI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | MBZtd | 4XS4O | edq7EFHgfo | Jbctv | LA0299 |  |  |  | 4 |  | 431
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-11 | 28 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-11 | Posicionamento das esferas do packer seal bore na seção com TIW+SES+TIW | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | AfidM | 4XS4O | edq7EFHgfo | Jbctv | LA0300 |  |  |  | 0 |  | 431
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-10 | 27 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de cauda intermediária | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-10 | Preservação do WP do modulado do packer e contingencias | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | 2xnM1 | 4XS4O | IqeXJvL0xq | Jbctv | LA0298 |  |  |  | 0 |  | 432
E&P-EXP | SEAL-M-426 | 3-SES-176D | 3-SES-176D | 3-SES-176D | NAVIO SONDA | NS-31 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-10 | 4 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-07 16:30 | 2019-01-26 06:30 | Lição Aprendida | 2018-11-09 16:00 | Navegação no NS-31 com cursor rail do ROV na posição de operação | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | gbR36JWggx | sFLltt67GD | iQaaJUmcAs | AvxQR7cnk5 |  | 5xc3U | bOQGY | mhMs9Q0e6N | bbS1o | LA0095 |  |  |  | 3 |  | 433
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-11-09 | 20 | Teste de formação | Teste de formação em poço revestido | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Prática | 2018-11-09 02:00 | Un Cimentação como back up do skid de bombeio no diesel lift | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | S8sOG | xuLMM | VUORtcmSfu | ETLwq | BP3403 |  |  |  | 3 |  | 433
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-10-RJS (BUZ-2.P4) | 7-BUZ-10-RJS | 7-BUZ-10-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-08 | 28 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-20 11:00 | 2018-11-16 02:00 | Lição Aprendida | 2018-11-08 21:00 | Içamento de polia para descida de TH com umbilical HCR sem uso de man rider. | AGL |  | OpenWells | CLRG | CLRG | 0228995 |  | PETROBRAS | JOAO RODRIGO SALDANHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | ZtENmNcIug | ECwsH9c2nk |  | 57lmu | 2Fmh3 | 7lC8L9R9Rm | 9wbqA | LA0412 |  |  |  | 1 |  | 434
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-11-08 | 64 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 1 | FCBA Salino de Cloreto de potássio |  |  | 2018-09-06 07:00 | 2018-11-15 05:00 | Prática | 2018-11-08 10:30 | Correlação e estanqueidade do jumper unidade hidráulica x carretel do umbilical. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | 640RADRZ31 | fbqI5oo8xs |  | QXw2P | tADjs | pD1jTG9niA | o5VSt | BP0501 |  |  |  | 0 |  | 434
UO-ES | GOLFINHO | 9-GLF-43DA-ESS/7-GLF-44HP-ESS (Tambuata 2) | 9-GLF-43DA-ESS/7-GLF-44HP-ESS | 7-GLF-44HP-ESS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-11-08 | 2 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-07 18:00 | 2018-12-07 | Lição Aprendida | 2018-11-08 04:30 | Preparação e testes da FDR em paralelo ao DMM da sonda. | AGL |  | OpenWells | FN25 | FN25 | 0329493 |  | PETROBRAS | LUIZ CARLOS ROCHA BEZERRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | dPvlqFgIO4 | TuHuqbHyeq | mI95rMZpfP |  | 7XlBw | wPtnu | ZA1MrPpJbS | 8AVf4 | LA1328 |  |  |  | 2 |  | 434
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Argiloso |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-08 | Assentamento do AAP + revestimento 22" extenso com downgrade no limite de carga do eixo do Top Drive | AGL |  | OpenWells | BG3N | BG3N | 2453082 |  | PETROBRAS | RAMON SENA BARRETTO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | f6ZGo | qUlNC |  | XY1as | LA1987 |  |  |  | 0 |  | 434
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Descida de coluna de trabalho | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-07 12:00 | Compatibilidade entre elevador 6 5/8" cap. 1000 ton da Weatherford e braços de 1000 ton da sonda. | AGL |  | OpenWells | BENX | BENX | 9887446 |  | PETROBRAS | ANDRE SANTOS DORIA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | uTUol | qUlNC |  | XY1as | LA1986 |  |  |  | 0 |  | 435
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-11-10 | 21 | Teste de formação | Teste de formação em poço revestido | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-11-07 | Equipamentos de companhias de serviço em P-61. | AGL |  | OpenWells | CM7X | CM7X | 0328331 |  | PETROBRAS | RAIMUNDO SAVIO TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | MZQTv | xuLMM | xBCQcQLSBO | ETLwq | LA3402 |  |  |  | 2 |  | 435
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-07 | 28 | Perfuração | Condicionamento de poço | 2 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2018-11-07 | Dimensão do XO abaixo da seção do BA torna incompatível o estaleiramento. | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | 4CAN9 | weVrQ | nDMfZ84nqc | ZaN5S | LA3272 |  |  |  | 1 |  | 435
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP periódico | 4 | FPBA Argiloso |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-11-06 | Teste de Função do BOP no meio do Teste de Pressão | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | l69Zw | E1XAo |  | ohR6l | LA1013 |  |  |  | 4 |  | 436
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-06 | 27 | Abandono | Corrida e/ou corte de cabo de perfuração | 2 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2018-11-06 | Montagem de BHA com uso de robo | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 | Autor | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | Ir2f5 | weVrQ | IQqPH9SkDH | ZaN5S | BP3271 |  |  |  | 4 |  | 436
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-10-RJS (BUZ-2.P4) | 7-BUZ-10-RJS | 7-BUZ-10-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-06 | 26 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-20 11:00 | 2018-11-16 02:00 | Lição Aprendida | 2018-11-06 | Reposicinamento do MGL/flatpacks com utilização de chave corrente. | AGL |  | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 |  | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | ZtENmNcIug | ECwsH9c2nk |  | IvFyr | 2Fmh3 | guPe8JGFYI | 9wbqA | LA0411 |  |  |  | 0 |  | 436
UO-BC | MALHADO | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 7-MLH-5HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-45 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-11-05 | 180 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-10 22:00 | 2018-11-06 04:00 | Lição Aprendida | 2018-11-05 21:00 | Especificação dos limites máximos de offset nos projetos de sondas ancoradas. | AGL |  | OpenWells | CSN6 | CSN6 | 0205226 |  | PETROBRAS | DIEGO CHARLES MATTA FAGUNDES | POCOS/SPO/PEP/PROJ-SCA | [9 empty] | vpG6UCKjOj | cTiHaLjtKe | M6wTEYuhFn | vV0yo6HZQ9 |  | mScqb | FLWYl | 4hZKyfGxeL | pZGTz | LA2403 |  |  |  | 3 |  | 437
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-11-04 22:00 | Instalação de CVU em poços perfurados com FPBA | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 |  | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | 43TU2 | E1XAo |  | ohR6l | LA1012 |  |  |  | 0 |  | 438
UO-BS | SUL DE LULA | 7-SLL-3-RJS (LES-P3) | 7-SLL-3-RJS | 7-SLL-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-03 | 20 | Condicionamento | Corte de tampão de cimento | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-26 18:00 | 2018-11-25 12:30 | Lição Aprendida | 2018-11-04 18:00 | Flow check logo após corte de cimento | AGL |  | OpenWells | BEO9 | BEO9 | 9889440 |  | PETROBRAS | RICARDO BESEN HILLESHEIM | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | hejA4dmoYB | DR3NMa29dp |  | xI4Oq | 4XS4O | biQaY5YBCt | Jbctv | LA0297 |  |  |  | 5 |  | 438
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-10-RJS (BUZ-2.P4) | 7-BUZ-10-RJS | 7-BUZ-10-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-04 01:00 | 24 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-20 11:00 | 2018-11-16 02:00 | Lição Aprendida | 2018-11-04 01:00 | Utilização de elevador BX-4 da sonda para descida da COP | AGL |  | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 |  | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | ZtENmNcIug | ECwsH9c2nk |  | brRyX | 2Fmh3 | T1OIspg5ls | 9wbqA | LA0410 |  |  |  | 1 |  | 438
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-03 | 24 | Perfuração | Instalação / Desinstalação de MPD | 2 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2018-11-03 19:00 | Fragilidade das mangueiras pneumáticas de atuação BART | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | tA4Kb | weVrQ | sr4Do6g3h7 | ZaN5S | LA3270 |  |  |  | 5 |  | 439
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-03 | 18 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-03 06:00 | Prosseguimento da perfuração da fase de 28" com altas vibrações e sem monitoramento dos dados de M/LWD. | AGL |  | OpenWells | YRYZ | YRYZ | 9733144 |  | PETROBRAS | FLAVIA MARCELA RIGATTO PATRICIO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | BddhJ | qUlNC | JhPuY3LxwP | XY1as | LA1985 |  |  |  | 3 |  | 439
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-6-RJS (LES-I2) | 8-SLL-6-RJS | 8-SLL-6-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-03 | 11 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-24 17:00 | 2018-12-27 10:00 | Lição Aprendida | 2018-11-03 00:30 | Montagem do conjunto FECIM 20¿ com AAP e passagem da sapata 20¿ + ¿orelhas¿ soldadas com a cunha PS-750 de revestimento 20¿ da sonda | AGL |  | OpenWells | CLR5 | CLR5 | 0231649 |  | PETROBRAS | WILSON KENJI KOIKE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-SAN/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | eAwnQZZ3g2 | 9N9qvvDOEb | 6T7v8xyQ79 | BRP8H | I9hiF | shWb8VpgHI | 67pnU | LA3315 |  |  |  | 3 |  | 439
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-11-03 | 14 | Teste de formação | Montando flexitubo | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-11-03 | Montagem e inserção do BHA de FlexiTubo dentro do conjunto injetor. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | stNGv | xuLMM | jqwuK83GJt | ETLwq | LA3401 |  |  |  | 2 |  | 439
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-10-31 | 11 | Teste de formação | Montando flexitubo | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-11-03 | Diificuldade de montagem de FT em PPT / SS88 | AGL |  | OpenWells | PA63 | PA63 | 0330258 |  | PETROBRAS | GILBERTO RODRIGUES PINTO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | HkoMk | xuLMM | e0uCClofUp | ETLwq | LA3400 |  |  |  | 3 |  | 439
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-11-02 | 13 | Teste de formação | Indução de surgência | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-11-02 06:30 | Dificuldade de comunicação e tempo de bateria do sistema MUZIC | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | f1F65 | xuLMM | O8xwvHR3WW | ETLwq | LA3399 |  |  |  | 2 |  | 440
UO-RIO | RONCADOR | 9-RO-157D-RJS/7-RO-158HP-RJS | 9-RO-157D-RJS/7-RO-158HP-RJS | 7-RO-158HP-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-21 21:30 | Lição Aprendida | 2018-11-02 01:00 | Instalação de capa de teste da Stress Joint na retirada do conjunto TRT / FDR. | AGL |  | OpenWells | BEQB | BEQB | 9858254 |  | PETROBRAS | RAPHAEL VIEIRA VASCONCELLOS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | i7V3hBn8px | upfT4dkEWw |  | chhbI | 5DTm5 |  | Rpf2V | LA2198 |  |  |  | 3 |  | 440
UO-ES | ALBACORA | 9-AB-133D-RJS/7-AB-134HP-RJS | 9-AB-133D-RJS/7-AB-134HP-RJS/7-AB-134HPA-RJS | 7-AB-134HPA-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-11-02 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-10-22 16:30 | 2018-11-05 21:00 | Lição Aprendida | 2018-11-02 | EXCESSO DE TINTA NA BASE DO HANG OFF | AGL |  | OpenWells | HMC5 | HMC5 | 6112820 |  | PETROBRAS | PAULO FREDERICO DE GEORGE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | awPr6zynIS | NCFwXNB2SS |  | ZvYss | Wa7bA | BWDHlMmEx7 | W3lNv | LA1451 |  |  |  | 5 |  | 440
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-11-01 | 14 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Lição Aprendida | 2018-11-01 06:00 | Operações sobre o mar que dependem da luz do dia (limite de altura de onda) | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | rlcPn | F5BvP | ArQ9NL0qLP | EC7RA | LA3088 |  |  |  | 2 |  | 441
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | PERFURAÇÃO | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-11-01 03:00 | Perfuração de fase II (28") com peso sobre broca oscilando acima do normal. | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | dwuiS | qUlNC |  | XY1as | LA1984 |  |  |  | 3 |  | 441
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS |  | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-11-01 | Montagem e descida do revestimento 13 5/8" x 14" | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 |  | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | V3rsu | E1XAo |  | ohR6l | LA1011 |  |  |  | 5 |  | 441
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-11-01 | 14 | ESCP | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Prática | 2018-11-01 | Prática: retirar ANM+Tree Cap em conjunto pelo apoio do SESV Skandi Santos. | AGL |  | OpenWells | BFH3 | BFH3 | 9916434 |  | PETROBRAS | MURILO AUGUSTO SOARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | RCowa | F5BvP | ArQ9NL0qLP | EC7RA | BP3087 |  |  |  | 2 |  | 441
UO-BC | MALHADO | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 7-MLH-5HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-45 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-31 | 175 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-10 22:00 | 2018-11-06 04:00 | Lição Aprendida | 2018-10-31 15:30 | Travamento do Freio ELMAGCO | AGL |  | OpenWells | WXV8 | WXV8 | 0333863 |  | PETROBRAS | ADSON SILVA CARQUEIJA | POCOS/SEGUP/SPIC | [9 empty] | vpG6UCKjOj | cTiHaLjtKe | M6wTEYuhFn | vV0yo6HZQ9 |  | 5KFnC | FLWYl | AxkMtif5Yu | pZGTz | LA2402 |  |  |  | 0 |  | 442
UO-BS | BM-S-11 | 3-LL-25-RJS (Lula Oeste 2) | 3-LL-25-RJS | 3-LL-25-RJS | [15 empty] | 2018-10-30 16:00 | Montagem da coluna de descida de revestimento em paralelo sem observar o MUT do datasheet | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | cQwwOjr1ic | WoHmpB5g3R | hgsUtr0Iu7 |  | fRJIm |  |  |  | LA0811 |  |  |  | 3 |  | 443
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-19 | 1 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Prática | 2018-10-30 | Limpeza prévia das FLLs por UEP | AGL |  | OpenWells | BFC0 | BFC0 | 9917596 |  | PETROBRAS | ALEXANDER ALDANO DE FRANCA FERNANDES | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | mSGoD | F5BvP | uajLVGS9vI | EC7RA | BP3086 |  |  |  | 2 |  | 443
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS | SERVICO | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de tree cap em ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-08 01:30 | 2018-11-01 | Lição Aprendida | 2018-10-27 15:30 | Retirada da cunha PS-21 durante instalação de TCAP com coluna DPR. | AGL |  | OpenWells | U4FG | U4FG | 2419979 |  | PETROBRAS | RODRIGO LUIS MOREIRA DE CARVALHO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | 4Q5pR5cf8d | YTR0lXA6y6 |  | qK9OL | y1tOt |  | Rpf2V | LA2762 |  |  |  | 0 |  | 446
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-10-RJS (BUZ-2.P4) | 7-BUZ-10-RJS | 7-BUZ-10-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-27 | 16 | Condicionamento | Descida de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-20 11:00 | 2018-11-16 02:00 | Lição Aprendida | 2018-10-27 | Corte de anel de cimento com string mill | AGL |  | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 |  | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | ZtENmNcIug | ECwsH9c2nk |  | ZGffN | 2Fmh3 | wYJ2WJV93d | 9wbqA | LA0409 |  |  |  | 1 |  | 446
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-10-27 | Uso do compensador ativo (AHC) durante aguardo de pega da cimentação do revestimento condutor. | AGL |  | OpenWells | UPOB | UPOB | 9786856 |  | PETROBRAS | SANDOR DIVENYI | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | u0xKS | qUlNC |  | XY1as | LA1983 |  |  |  | 2 |  | 446
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-26 | 16 | ESCP | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Alerta Técnico | 2018-10-26 11:00 | Utilizar LOTO em trava carretel de cabo MUX e/ou de Hotline | AGL |  | OpenWells | BFE6 | BFE6 | 9915044 |  | PETROBRAS | MASSAHIRO MOSSMANN SASAKI | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | 31pvk | weVrQ | ic2sw2dThT | ZaN5S | AT3269 |  |  |  | 4 |  | 447
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-10-26 | 6 | Teste de formação | Pescando / Liberando | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-10-26 11:00 | Queda de pino da cunha de tubos Hydrill 5" no poço. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | lUEip | xuLMM | i6NmFLL2iZ | ETLwq | LA3398 |  |  |  | 1 |  | 447
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | AVALIAÇÃO EXPLORATÓRIA | DIÁRIO | 2018-10-26 | 6 | Teste de formação | Montando / Desmontando / Testando AST | 1 | FPBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-10-21 08:30 | 2018-12-29 13:30 | Lição Aprendida | 2018-10-26 03:00 | Moduloados Sentree e Lubricator valve não vieram torqueados de terra | AGL |  | OpenWells | U4FK | U4FK | 2420710 |  | PETROBRAS | RENATO MARQUES LAMOUNIER FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 8mMmV | xuLMM | i6NmFLL2iZ | ETLwq | LA3397 |  |  |  | 1 |  | 447
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-26 | 10 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 10:30 | 2018-10-26 18:00 | Prática | 2018-10-26 | Otimização de pintura de stinger de revestimento 20" com AAP. | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | rqkkR | aywWE | 5IP8GL3BLT | Jbctv | BP1854 |  |  |  | 3 |  | 447
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-10-RJS (BUZ-2.P4) | 7-BUZ-10-RJS | 7-BUZ-10-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-26 | 15 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-20 11:00 | 2018-11-16 02:00 | Lição Aprendida | 2018-10-26 | Teste do BOP contra LPR | AGL |  | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 |  | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | ZtENmNcIug | ECwsH9c2nk |  | QbJH3 | 2Fmh3 | Cn6F0Jajry | 9wbqA | LA0408 |  |  |  | 1 |  | 447
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-26 | 8 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Prática | 2018-10-26 | Gaveta de hang-off | AGL |  | OpenWells | BFL9 | BFL9 | 9918010 |  | PETROBRAS | THIAGO JOSE MONEZI | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | sRQGQ | F5BvP | hSpuvG3bkb | EC7RA | BP3085 |  |  |  | 5 |  | 447
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-10-25 02:00 | Dificuldade não usual de avanço durante início de poço (perfuração fase I). | AGL |  | OpenWells | UPOY | UPOY | 9787078 |  | PETROBRAS | ANDERSON AVELAR DE PAULA | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | uuSbK | qUlNC |  | XY1as | LA1982 |  |  |  | 4 |  | 448
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-24 | 39 | Perfuração | Condicionamento de poço | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-24 01:00 | Preenchimento do "rat hole" de alargamento com fluido polimerico. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | WZ5hL | E1XAo | FrynDR73ON | ohR6l | LA1010 |  |  |  | 2 |  | 449
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-10-24 | Montagem do conjunto da FECIM + ABP 36" com stinger. | AGL |  | OpenWells | BEOV | BEOV | 9886843 |  | PETROBRAS | LUCAS LENZ DE FREITAS | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO | vsqtuH7Elk | vqLTE | qUlNC |  | XY1as | LA1981 |  |  |  | 2 |  | 449
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-19D-RJS (BUZ-3.I10) | 8-BUZ-19D-RJS | 8-BUZ-19D-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Condicionamento de poço | 2 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-10-17 10:30 | 2018-10-26 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-23 | Estimativa de caliper de poço aberto com dados de PWD | AGL |  | OpenWells | CMJT | CMJT | 0233631 |  | PETROBRAS | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | vCodPSDBSA | qnrLOyi36g | LeaIVrYSuE | is4Na | aywWE |  | Jbctv | LA1853 |  |  |  | 2 |  | 450
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS |  | NS-44 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-25 18:00 | 2018-11-16 | Lição Aprendida | 2018-10-23 | Abandono após instalação da COP/COI com pressão trapeada abaixo da DHSV. | AGL |  | OpenWells | BEW7 | BEW7 | 9858186 |  | PETROBRAS | RAFAEL VALADARES LEITE | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | BDhSC | 5NnWe |  | 9B6ig | LA0549 |  |  |  | 3 |  | 450
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS |  | NS-44 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-09-30 06:00 | 2018-10-25 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-23 | Abandono após instalação da COP/COI com pressão trapeada abaixo da DHSV. | AGL |  | OpenWells | BEW7 | BEW7 | 9858186 |  | PETROBRAS | RAFAEL VALADARES LEITE | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | BDhSC | 5NnWe |  | 9B6ig | LA0549 |  |  |  | 5 |  | 450
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS |  | SS-70 | WORKOVER |  |  |  | DMM / DTM / DMA | Quebra de drill pipe por unidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Lição Aprendida | 2018-10-23 | Abertura de válvula da ANM em Override. | AGL |  | OpenWells | CSNU | CSNU | 0208843 |  | PETROBRAS | JOSE FLAVIO BEZERRA MONTENEGRO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | ttpLB | F5BvP |  | EC7RA | LA3084 |  |  |  | 3 |  | 450
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-22 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-09-30 06:00 | 2018-10-25 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-22 11:30 | Falha do porta-cabo liberável durante operação de instalação de coletor de detritos no TH. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | iCcBA | 5NnWe | 9QlFDXbgAP | 9B6ig | LA0548 |  |  |  | 1 |  | 451
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-22 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-25 18:00 | 2018-11-16 | Lição Aprendida | 2018-10-22 11:30 | Falha do porta-cabo liberável durante operação de instalação de coletor de detritos no TH. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | iCcBA | 5NnWe | 9QlFDXbgAP | 9B6ig | LA0548 |  |  |  | 0 |  | 451
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-22 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-09-30 06:00 | 2018-10-25 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-22 11:00 | Estudo do coeficiente de ganho de pressão por aumento de temperatura | AGL |  | OpenWells | BG1J | BG1J | 2454171 |  | PETROBRAS | LEVINDO DALACQUA FRANCESCHINI | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-MAC | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | lONgK | 5NnWe | 9QlFDXbgAP | 9B6ig | LA0547 |  |  |  | 0 |  | 451
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-22 | 23 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-25 18:00 | 2018-11-16 | Lição Aprendida | 2018-10-22 11:00 | Estudo do coeficiente de ganho de pressão por aumento de temperatura | AGL |  | OpenWells | BG1J | BG1J | 2454171 |  | PETROBRAS | LEVINDO DALACQUA FRANCESCHINI | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-MAC | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | lONgK | 5NnWe | 9QlFDXbgAP | 9B6ig | LA0547 |  |  |  | 1 |  | 451
UO-BC | MALHADO | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 7-MLH-5HP-RJS |  | SS-45 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-10 22:00 | 2018-11-06 04:00 | Lição Aprendida | 2018-10-21 10:00 | Funcionalidade da válvula M1 da Surface Flow Tree. | AGL |  | OpenWells | MA9V | MA9V | 2420930 |  | PETROBRAS | LUCAS SILVEIRA TAVARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | cTiHaLjtKe | M6wTEYuhFn | vV0yo6HZQ9 |  | X6JT6 | FLWYl |  | pZGTz | LA2401 |  |  |  | 0 |  | 452
UO-BS | BM-S-11 | 3-LL-25-RJS (Lula Oeste 2) | 3-LL-25-RJS | 3-LL-25-RJS | [15 empty] | 2018-10-20 21:00 | Procedimento de teste de EDS para recebimento da sonda | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | cQwwOjr1ic | WoHmpB5g3R | hgsUtr0Iu7 |  | dEdGy |  |  |  | LA0810 |  |  |  | 0 |  | 453
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-20 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-25 18:00 | 2018-11-16 | Lição Aprendida | 2018-10-20 09:30 | Teste de vedação do conector elétrico do PDG após ocorrência de dano durante instalação no TH. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | Bwml4 | 5NnWe | J3UPo9RUip | 9B6ig | LA0546 |  |  |  | 0 |  | 453
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-20 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 3 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-09-30 06:00 | 2018-10-25 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-20 09:30 | Teste de vedação do conector elétrico do PDG após ocorrência de dano durante instalação no TH. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | Bwml4 | 5NnWe | J3UPo9RUip | 9B6ig | LA0546 |  |  |  | 2 |  | 453
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 9-MRL-146D-RJS/7-MRL-147HP-RJS | 7-MRL-147HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-21 01:00 | 3 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-19 19:30 | 2019-01-17 08:30 | Prática | 2018-10-20 | Procedimento de simulado de DP não define raio de posição inicial. | AGL |  | OpenWells | BFC0 | BFC0 | 9917596 |  | PETROBRAS | ALEXANDER ALDANO DE FRANCA FERNANDES | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | wb4gmkMI7Y | 45nGHUyRbe |  | 7ewk2 | F5BvP | I2AEgrwqUE | EC7RA | BP3083 |  |  |  | 0 |  | 453
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-20 | 6 | Isolamento e abandono de zonas | Tampão de cimento | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-15 15:30 | 2018-10-24 17:00 | Lição Aprendida | 2018-10-20 | Montagem da PADPRT + LDB com cauda acunhada na MR. | AGL |  | OpenWells | TX22 | TX22 | 2420862 |  | PETROBRAS | THIAGO RODRIGO DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | JYdMn | xoXj6 | Zdq7ChV2k0 | 67pnU | LA2933 |  |  |  | 2 |  | 453
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Prática | 2018-10-19 | Ausência de junta de manuseio impossibilitando o uso do robô para montagem do stinger. | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 |  | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | DcZm6 | weVrQ |  | ZaN5S | BP3268 |  |  |  | 3 |  | 454
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-19 | 34 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Prática | 2018-10-19 | Aguardo de pega de cimento, sem movimentação do revestimento. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | KrrII | E1XAo | YLDl9KEW43 | ohR6l | BP1009 |  |  |  | 1 |  | 454
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 | PERFURAÇÃO | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-17 | 1 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Prática | 2018-10-18 | Estaleiramento das seções 6.5/8" FH da sonda na fileira mais lateral do estaleiro de tubos possibilitando a retirada de todos os tubos da fileira sem a necessidade da retirada dos tubos das fileiras adjacentes. | AGL |  | OpenWells | EPE5 | EPE5 | 9732934 |  | PETROBRAS | CARLO RODRIGO SILVEIRA PEREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO |  | m93aX | qUlNC | xB1FourkfC | XY1as | BP1980 |  |  |  | 5 |  | 455
E&P-EXP | EXPLORATORIO | 1-RJS-752 (PEROBA) | 1-RJS-752 | 1-RJS-752 |  | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-17 | 1 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-17 17:00 | 2019-02-05 19:30 | Lição Aprendida | 2018-10-17 17:00 | Backload de materiais antes do final do poço | AGL |  | OpenWells | BEL2 | BEL2 | 9858776 |  | PETROBRAS | LEONARDO MARTINS PEREIRA JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | gbR36JWggx | r85fwnfsaA | XPhRrOJ0AQ | sekEAB5ZpO |  | cuuma | qUlNC | xB1FourkfC | XY1as | LA1979 |  |  |  | 5 |  | 456
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS |  | SS-57 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-09-06 07:00 | 2018-11-15 05:00 | Prática | 2018-10-17 16:00 | Prática: Nunca tracionar COP com elemento na frente da DHSV sem o camisão. | AGL |  | OpenWells | BEOB | BEOB | 9887286 |  | PETROBRAS | BRUNO REZENDE DA SILVEIRA | POCOS/SEGUP/SPIM | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | 640RADRZ31 | fbqI5oo8xs |  | AsW7w | tADjs |  | o5VSt | BP0500 |  |  |  | 0 |  | 456
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 7-MRL-150HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-16 | 62 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Prevenção de hidrato | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Lição Aprendida | 2018-10-16 06:30 | Vazamento de válvula submarina do conjunto ANM+TRT+BOPw+FIBOP. | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | 6cNoy | qUpmm | xMFm8bJdaZ | BQkRV | LA2618 |  |  |  | 5 |  | 457
UO-BC | MALHADO | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 7-MLH-5HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-45 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-15 | 159 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Flushing do DPR, teste manifold e SFT | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-10 22:00 | 2018-11-06 04:00 | Lição Aprendida | 2018-10-15 22:00 | Fechamento inesperado de válvula VB4 da TRT | AGL |  | OpenWells | LS46 | LS46 | 0333236 |  | PETROBRAS | FRANCISCO AUGUSTO TAVARES BORGES | POCOS/SEGUP/SPIM | [9 empty] | vpG6UCKjOj | cTiHaLjtKe | M6wTEYuhFn | vV0yo6HZQ9 |  | sq1UH | FLWYl | FpNU16yQcp | pZGTz | LA2400 |  |  |  | 1 |  | 458
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Montagem de BHA | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2018-10-15 17:00 | Incompatibilidade entre chave de broca da NS-41 e broca 26". | AGL |  | OpenWells | BF8S | BF8S | 2420628 |  | PETROBRAS | MAURICIO TEBET JUNIOR | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | 9RUPt | weVrQ |  | ZaN5S | LA3267 |  |  |  | 5 |  | 458
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-01 01:00 | 2018-10-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-10-15 15:00 | Utilização da ferramenta Silde Sledge para ativação das chavetas anti-rotacionais da conexão BlueDock. | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | BhAtR | aOWYC |  | 9wbqA | LA3289 |  |  |  | 0 |  | 458
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 7-MRL-150HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-15 | 61 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Prevenção de hidrato | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Lição Aprendida | 2018-10-15 | Utilização de collet como centralizador do arame. | AGL |  | OpenWells | U4FW | U4FW | 2421348 |  | PETROBRAS | GUSTAVO DANTAS LOSS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | owXJW | qUpmm | wd8acvXcsM | BQkRV | LA2617 |  |  |  | 5 |  | 458
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-11 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-10-25 18:00 | 2018-11-16 | Lição Aprendida | 2018-10-15 | CSBs de integridade x Cimentação produtor x Posição packer CI superior | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | 5TpLm | 5NnWe | e55mNKxu66 | 9B6ig | LA0545 |  |  |  | 3 |  | 458
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-11 | 12 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-09-30 06:00 | 2018-10-25 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-15 | CSBs de integridade x Cimentação produtor x Posição packer CI superior | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | 5TpLm | 5NnWe | e55mNKxu66 | 9B6ig | LA0545 |  |  |  | 3 |  | 458
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-14 | 88 | Condicionamento | Retirada de packer e cauda de abandono | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-10-14 02:30 | Interferência mecânica entre estabilizador 12 1/4" e bucha de desgaste da ANS-H | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | npfEc | qouNJ | iLp7C3CQ7j | ETLwq | LA3396 |  |  |  | 2 |  | 459
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-14 | 88 | Condicionamento | Retirada de packer e cauda de abandono | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-10-14 02:30 | Interferência mecânica entre estabilizador 12 1/4" e bucha de desgaste da ANS-H | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | npfEc | qouNJ | iLp7C3CQ7j | ETLwq | LA3396 |  |  |  | 2 |  | 459
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-14 | 29 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-14 | Falha no assentamento do LH DQ. | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | GMWr1 | E1XAo | NJS6PMUKLb | ohR6l | LA1008 |  |  |  | 2 |  | 459
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-14 | 14 | Perfuração | Condicionamento de poço | 2 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-10-01 01:00 | 2018-10-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-10-14 | Retirada de BHA da fase 2 (26") | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | i7N3g | aOWYC | AZcNNqeRlx | 9wbqA | LA3288 |  |  |  | 2 |  | 459
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82DA-RJS | 9-BR-82DA-RJS |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-11 21:30 | 2019-03-30 08:00 | Lição Aprendida | 2018-10-13 | Limitação do método "Potixaba" em cenário de alta corrente de fundo . | AGL |  | OpenWells | BEUA | BEUA | 9888074 | Autor | PETROBRAS | FERNANDA PACHECO DE PINHO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | 7BPhHgqMU8 | prKgtmEKeH | Eukum | weVrQ |  | ZaN5S | LA3266 |  |  |  | 4 |  | 460
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS ST1 | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-11 | 34 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com flexitubo | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-09-08 01:30 | 2018-11-01 | Prática | 2018-10-12 15:00 | Liberação de flexitubo preso por detritos. | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | 4Q5pR5cf8d | YTR0lXA6y6 |  | 1XKuN | y1tOt | P7MWv3JLO9 | Rpf2V | BP2761 |  |  |  | 0 |  | 461
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-11 | 30 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Lição Aprendida | 2018-10-11 20:00 | Investigação da causa do dano no AAP do poço, com auxílio MOV (equipamento criado à bordo) | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | KTP2q | TkPak | jaapHWCdxg | ZaN5S | LA1840 |  |  |  | 4 |  | 462
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 73 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-10-10 23:00 | Perda de tempo na instalação do insulation cover entre as conexões das juntas de riser #56 VAM TTR de 64 ft e a master pup joint VAM TTR (#57). | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 6Rtfl | qouNJ | I78BoKpF4Q | ETLwq | LA3395 |  |  |  | 4 |  | 463
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 73 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-10-10 23:00 | Perda de tempo na instalação do insulation cover entre as conexões das juntas de riser #56 VAM TTR de 64 ft e a master pup joint VAM TTR (#57). | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 6Rtfl | qouNJ | I78BoKpF4Q | ETLwq | LA3395 |  |  |  | 3 |  | 463
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-10 | 11 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-09-30 06:00 | 2018-10-25 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-10 05:30 | Movimentação de carga versus condições ambientais | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | oKZcj | 5NnWe | ZJ6ylVVEog | 9B6ig | LA0544 |  |  |  | 4 |  | 463
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-10 | 11 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-10-25 18:00 | 2018-11-16 | Lição Aprendida | 2018-10-10 05:30 | Movimentação de carga versus condições ambientais | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | oKZcj | 5NnWe | ZJ6ylVVEog | 9B6ig | LA0544 |  |  |  | 2 |  | 463
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-09 | 56 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Lição Aprendida | 2018-10-09 19:00 | Montagem da mangueira de cimentação e linhas de comando na cabeça de cimentação. | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 | NayUelBVJc | 3OB1Z | XZmMC | HagNAORlRX | 67pnU | LA2932 |  |  |  | 4 |  | 464
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-10 | 57 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Lição Aprendida | 2018-10-09 06:30 | Unidade de cimentação, bombas de lama, energia | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 | NayUelBVJc | xZEv8 | XZmMC | VKGmNdYGNN | 67pnU | LA2931 |  |  |  | 4 |  | 464
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-09 | 83 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ferramentas de assentamento | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-10-09 | Utilização de protetor de riser modificado para retirada do sub de ancoragem antes da instalação da ANS-H. | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 |  | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | j1LPa | qouNJ | F90u9yFtrX | ETLwq | BP3394 |  |  |  | 5 |  | 464
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-09 | 83 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ferramentas de assentamento | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-10-09 | Utilização de protetor de riser modificado para retirada do sub de ancoragem antes da instalação da ANS-H. | AGL |  | OpenWells | BELF | BELF | 9858242 |  | PETROBRAS | ANDRE MURILO TAVARES BACH | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | j1LPa | qouNJ | F90u9yFtrX | ETLwq | BP3394 |  |  |  | 0 |  | 464
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-08 | 27 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Prática | 2018-10-08 19:00 | Inspeção de AAP com auxílio de câmera manuseada pelo ROV por cabo | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | efpwN | TkPak | OI3Pu0hPHJ | ZaN5S | BP1839 |  |  |  | 0 |  | 465
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-07 | 81 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-10-07 21:00 | Instalação da work platform da ANS-H | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 3OJsc | qouNJ | V24TnqUKQD | ETLwq | LA3393 |  |  |  | 2 |  | 466
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-07 | 81 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-10-07 21:00 | Instalação da work platform da ANS-H | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 3OJsc | qouNJ | V24TnqUKQD | ETLwq | LA3393 |  |  |  | 1 |  | 466
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-07 | 28 | Tratamento e estimulação | Acidificação | 1 | FEBNA Ácido acético |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-10-07 | Pré-tratamento deficiente da zona superior | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | iiHWT | POtLa | 0OIfDZlKMT | Jbctv | LA2835 |  |  |  | 1 |  | 466
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-06 | 80 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-10-06 23:59 | Avaliar possibilidade de otimização dos teste de integridade dos vaso de alta e baixa pressão dos conjuntos de tensionadores de produção com acompanhamento através de console/notebook conectado à placa dos transdutores de pressão do painel do tendome. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | iylYX | qouNJ | 77WbVyXLSN | ETLwq | BP3392 |  |  |  | 1 |  | 467
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-06 | 80 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-10-06 23:59 | Avaliar possibilidade de otimização dos teste de integridade dos vaso de alta e baixa pressão dos conjuntos de tensionadores de produção com acompanhamento através de console/notebook conectado à placa dos transdutores de pressão do painel do tendome. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | iylYX | qouNJ | 77WbVyXLSN | ETLwq | BP3392 |  |  |  | 3 |  | 467
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-06 | 80 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-10-06 10:00 | Pequeno "borbulhamento" na base do vaso de alta (material compósito) quando das primeiras pressurizações para realização do stroke teste do cilindro. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | KCaNP | qouNJ | 77WbVyXLSN | ETLwq | LA3391 |  |  |  | 0 |  | 467
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-06 | 80 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-10-06 10:00 | Pequeno "borbulhamento" na base do vaso de alta (material compósito) quando das primeiras pressurizações para realização do stroke teste do cilindro. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | KCaNP | qouNJ | 77WbVyXLSN | ETLwq | LA3391 |  |  |  | 2 |  | 467
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-06 | 21 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-06 | Projeto contemplando buttweld Dril-Quip sem possibilidade de usar bucha de proteção. | AGL |  | OpenWells | BG1K | BG1K | 2454411 |  | PETROBRAS | VICTOR ZAMBONATTO MIZIARA | POCOS/CAAP-EX/PROJ/PROJ-NNAC | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | vpE1v | E1XAo | p1pLKtyOi5 | ohR6l | LA1007 |  |  |  | 3 |  | 467
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-05 | 79 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-10-05 21:00 | Guarda-corpos ao redor do tendome que permitem realizar stroke test e instalação dos cilindros | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 1Dle7 | qouNJ | x5yyHWrdQq | ETLwq | BP3390 |  |  |  | 5 |  | 468
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-05 | 79 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-10-05 21:00 | Guarda-corpos ao redor do tendome que permitem realizar stroke test e instalação dos cilindros | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 1Dle7 | qouNJ | x5yyHWrdQq | ETLwq | BP3390 |  |  |  | 1 |  | 468
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-05 | 79 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-10-05 14:00 | Desconexão da ferramenta de instalação da tension joint com manrider | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ubn5V | qouNJ | x5yyHWrdQq | ETLwq | BP3389 |  |  |  | 5 |  | 468
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-05 | 79 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-10-05 14:00 | Desconexão da ferramenta de instalação da tension joint com manrider | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ubn5V | qouNJ | x5yyHWrdQq | ETLwq | BP3389 |  |  |  | 2 |  | 468
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Lição Aprendida | 2018-10-05 12:30 | Inefetividade da inspeção com DHV em grandes diâmetros. | AGL |  | OpenWells | BES9 | BES9 | 9887169 |  | PETROBRAS | FRANCISCO CARLOS COUVRE JUNIOR | POCOS/CTPS/ICT | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | 0iSsM | TkPak |  | ZaN5S | LA1838 |  |  |  | 4 |  | 468
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Lição Aprendida | 2018-10-05 02:30 | Inefetividade da utilização de bucha nominal como estampador do housing do AAP. | AGL |  | OpenWells | BES9 | BES9 | 9887169 |  | PETROBRAS | FRANCISCO CARLOS COUVRE JUNIOR | POCOS/CTPS/ICT | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | O38cx | TkPak |  | ZaN5S | LA1837 |  |  |  | 2 |  | 468
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-04 | 25 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-10-04 11:30 | Dificuldade de assentamento de TH em cenário de perda severa | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | ur8NU | POtLa | T39Oir65qQ | Jbctv | LA2834 |  |  |  | 1 |  | 469
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-04 | 78 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-10-04 09:00 | Dificuldades no travamento da TJRT à TJ durante movimentação do riser craddle para a plataform com guindaste de P-61 | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | PeA66 | qouNJ | er7DXlhMjI | ETLwq | LA3388 |  |  |  | 3 |  | 469
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-04 | 78 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-10-04 09:00 | Dificuldades no travamento da TJRT à TJ durante movimentação do riser craddle para a plataform com guindaste de P-61 | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | PeA66 | qouNJ | er7DXlhMjI | ETLwq | LA3388 |  |  |  | 5 |  | 469
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 7-MRL-150HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-04 | 50 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Limpeza de equipamento submarino/SCPS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Lição Aprendida | 2018-10-04 | Ações para otimização da limpeza da PO. | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | Zk3DL | qUpmm | 1lJ0VUreAK | BQkRV | LA2616 |  |  |  | 2 |  | 469
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 7-MRL-150HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-10-04 | 50 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Limpeza de equipamento submarino/SCPS | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Lição Aprendida | 2018-10-04 | Ações para otimização da limpeza da PO. | AGL |  | OpenWells | CWEF | CWEF | 0239924 |  | PETROBRAS | FABIO CAMPOS COSTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | QxwS1 | qUpmm | 1lJ0VUreAK | BQkRV | LA2615 |  |  |  | 0 |  | 469
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS |  | NS-32 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-01 01:00 | 2018-10-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-10-03 22:00 | Utilização de chave de corrente para montagem do revestimento de 36" | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | nAEYH | aOWYC |  | 9wbqA | LA3287 |  |  |  | 2 |  | 470
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-15D-RJS (TVD.P3)/9-TVD-15i-RJS/TVD.P9 | 7-TVD-15D-RJS | 7-TVD-15D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-03 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Assentamento de packer | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO BASE DE ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-13 09:00 | 2018-10-17 08:00 | Lição Aprendida | 2018-10-03 16:00 | Instalação de cauda inferior com liner instalado no poço | AGL |  | OpenWells | BECI | BECI | 9857823 |  | PETROBRAS | ALEXANDRE GUEDES DE ARAUJO DIAS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | da8rFjYeFV | 2GUcatpter |  | SAoEq | ODDTp | Fo0W0JTePC | EC7RA | LA2960 |  |  |  | 4 |  | 470
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-03 | 24 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-10-03 12:00 | Perda de orientação de TH devido a giro de sonda | AGL |  | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | F49c4 | POtLa | Qe8rfqJFvL | Jbctv | LA2833 |  |  |  | 3 |  | 470
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | SEG. POÇO - CHOKE DRILL | 2018-09-27 | 1 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Prática | 2018-10-03 | Choke drill para método misto de controle de poço | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 | NayUelBVJc | HR3p1 | XZmMC | FpCKxysnyt | 67pnU | BP2930 |  |  |  | 0 |  | 470
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-18-RJS (BUZ-3.P-4) | 7-BUZ-18-RJS | 7-BUZ-18-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-03 | 3 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-10-01 01:00 | 2018-10-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-10-02 23:00 | Marca de referência na coluna para método Potixaba. | AGL |  | OpenWells | CJ35 | CJ35 | 9654000 |  | PETROBRAS | MARCEL GAVA DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0F8Ao7ikXN | 7oQemeaXeu | 5Bh1TCYo1D | anL4m | aOWYC | EaV1vS8Cfk | 9wbqA | LA3286 |  |  |  | 4 |  | 471
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-01 | 2 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-10-25 18:00 | 2018-11-16 | Lição Aprendida | 2018-10-01 | Utilização de seção com float valve na superfície para corte de cimento. | AGL |  | OpenWells | BG4P | BG4P | 2453137 |  | PETROBRAS | JARDEL PEREIRA CORREA PERES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | xOdN0 | 5NnWe | qlv5TZTrY2 | 9B6ig | LA0543 |  |  |  | 2 |  | 472
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-10-01 | 2 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-09-30 06:00 | 2018-10-25 18:00 | Lição Aprendida | 2018-10-01 | Utilização de seção com float valve na superfície para corte de cimento. | AGL |  | OpenWells | BG4P | BG4P | 2453137 |  | PETROBRAS | JARDEL PEREIRA CORREA PERES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t |  | xOdN0 | 5NnWe | qlv5TZTrY2 | 9B6ig | LA0543 |  |  |  | 5 |  | 472
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 23:00 | Dano ao pup joint de 30 ft, que foi utilizado como junta de dummy run para o balanceio da coluna de riser de produção. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Zqlbq | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3387 |  |  |  | 2 |  | 473
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 23:00 | Dano ao pup joint de 30 ft, que foi utilizado como junta de dummy run para o balanceio da coluna de riser de produção. | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Zqlbq | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3387 |  |  |  | 5 |  | 473
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS | SERVICO | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Condicionamento | Aguardando | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-09-08 01:30 | 2018-11-01 | Prática | 2018-09-30 04:30 | Condições de mar para trabalho com SL na ITF | AGL |  | OpenWells | FN25 | FN25 | 0329493 |  | PETROBRAS | LUIZ CARLOS ROCHA BEZERRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | 4Q5pR5cf8d | YTR0lXA6y6 |  | ZEYJs | y1tOt |  | Rpf2V | BP2760 |  |  |  | 1 |  | 473
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 04:00 | Fornecimento de isolation covers em tamanho compatível com as conexões entre as juntas de riser de produção Upper Transition Joint (#58) e Splash Zone Joint 64' (#59) | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 71NCL | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3385 |  |  |  | 5 |  | 473
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 04:00 | Verificação prévia do comprimento do cabo de conexão da junta de riser com respectivo anodo de sacrifício. | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | KlNAB | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3386 |  |  |  | 5 |  | 473
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 04:00 | Fornecimento de isolation covers em tamanho compatível com as conexões entre as juntas de riser de produção Upper Transition Joint (#58) e Splash Zone Joint 64' (#59) | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 71NCL | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3385 |  |  |  | 2 |  | 473
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 04:00 | Verificação prévia do comprimento do cabo de conexão da junta de riser com respectivo anodo de sacrifício. | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | KlNAB | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3386 |  |  |  | 2 |  | 473
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 13 | ESCP | Manutenção preventiva da sonda (TU) | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-18 12:30 | 2018-10-17 17:00 | Lição Aprendida | 2018-09-30 | Eliminação de testes do BOP em poços não surgentes | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e |  | Cydfr | j3M8f | 9An3XUoBjp | XY1as | LA1879 |  |  |  | 3 |  | 473
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 | Estratégia de montagem da coluna de riser de produção nos bolsters. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ts6M4 | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3384 |  |  |  | 5 |  | 473
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-30 | 74 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-30 | Estratégia de montagem da coluna de riser de produção nos bolsters. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ts6M4 | qouNJ | WINdg4pHDq | ETLwq | LA3384 |  |  |  | 1 |  | 473
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 94 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-09-29 15:00 | Aguardo de Pega com Fechamento de BOP Anular | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | hKvLs | OTfgw | xOePky4kZP | 9B6ig | LA0542 |  |  |  | 0 |  | 474
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 20 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-09-29 08:00 | Descida de coluna de produção/injeção 6 5/8" VT com elevador pneumático sem elevador auxiliar. | AGL |  | OpenWells | BEON | BEON | 9886369 |  | PETROBRAS | JOAO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | pDhkX | POtLa | uSYFJZIHJq | Jbctv | LA2832 |  |  |  | 1 |  | 474
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 73 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-29 | Manuseio dos bolsters (altura do ponto de conexão na embarcação) | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Rbpbi | qouNJ | I78BoKpF4Q | ETLwq | LA3382 |  |  |  | 3 |  | 474
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 73 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-29 | Presença de material de proteção témica na rosca pino da master pup joint riser | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | IJkyn | qouNJ | I78BoKpF4Q | ETLwq | LA3383 |  |  |  | 0 |  | 474
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 73 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-29 | Presença de material de proteção témica na rosca pino da master pup joint riser | AGL |  | OpenWells | BEQV | BEQV | 9887772 |  | PETROBRAS | CESAR FERREIRA DOS REIS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | IJkyn | qouNJ | I78BoKpF4Q | ETLwq | LA3383 |  |  |  | 1 |  | 474
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-29 | 73 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-29 | Manuseio dos bolsters (altura do ponto de conexão na embarcação) | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Rbpbi | qouNJ | I78BoKpF4Q | ETLwq | LA3382 |  |  |  | 5 |  | 474
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-28 | 72 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-28 18:30 | Utilização da gaveta inferior do spider da Franks para centralizar a coluna de riser em caso de interferência com o tendome devido à atuação da resultante de força de corrente na direção SW. | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | PgY2R | qouNJ | eS2wGgF8RL | ETLwq | LA3381 |  |  |  | 4 |  | 475
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-28 | 72 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-28 18:30 | Utilização da gaveta inferior do spider da Franks para centralizar a coluna de riser em caso de interferência com o tendome devido à atuação da resultante de força de corrente na direção SW. | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | PgY2R | qouNJ | eS2wGgF8RL | ETLwq | LA3381 |  |  |  | 0 |  | 475
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-09-08 01:30 | 2018-11-01 | Lição Aprendida | 2018-09-28 10:30 | Teste de estanqueidade do conector de SL instalado na ITF fora do poço | AGL |  | OpenWells | HMBO | HMBO | 0332516 |  | PETROBRAS | LUIZ MAURO COELHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | 4Q5pR5cf8d | YTR0lXA6y6 |  | AKnCV | y1tOt |  | Rpf2V | LA2758 |  |  |  | 2 |  | 475
UO-RIO | RONCADOR | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS | 7-RO-34D-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-09-08 01:30 | 2018-11-01 | Lição Aprendida | 2018-09-28 10:30 | Teste de estanqueidade dos equipamentos SL antes de conectar ao poço | AGL |  | OpenWells | HMBO | HMBO | 0332516 |  | PETROBRAS | LUIZ MAURO COELHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | VS3MXDDqml | 4Q5pR5cf8d | YTR0lXA6y6 |  | JdkDn | y1tOt |  | Rpf2V | LA2759 |  |  |  | 0 |  | 475
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-28 | 23 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-06 07:00 | 2018-11-15 05:00 | Lição Aprendida | 2018-09-28 | Corte nos braços do MLF com ROV da sonda | AGL |  | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 |  | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | 640RADRZ31 | fbqI5oo8xs |  | a6kir | tADjs | QygSR53oyO | o5VSt | LA0499 |  |  |  | 3 |  | 475
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-27 | 71 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-27 15:00 | Uso do Stab-Rite no torque do riser | AGL |  | OpenWells | CXNW | CXNW | 9626916 |  | PETROBRAS | LUIZ OTAVIO ALMEIDA BUENO E SILVA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Vrdxb | qouNJ | ymcYi4nRab | ETLwq | BP3380 |  |  |  | 5 |  | 476
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-27 | 71 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-27 15:00 | Uso do Stab-Rite no torque do riser | AGL |  | OpenWells | CXNW | CXNW | 9626916 |  | PETROBRAS | LUIZ OTAVIO ALMEIDA BUENO E SILVA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Vrdxb | qouNJ | ymcYi4nRab | ETLwq | BP3380 |  |  |  | 5 |  | 476
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS |  | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | ESCP | Instalação do conjunto MPD (cabeça rotativa, válvulas laterais) | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Lição Aprendida | 2018-09-26 15:30 | Desalinhamento na conexão de crossover entre flanges. | AGL |  | OpenWells | BES9 | BES9 | 9887169 |  | PETROBRAS | FRANCISCO CARLOS COUVRE JUNIOR | POCOS/CTPS/ICT | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | TdW38 | TkPak |  | ZaN5S | LA1836 |  |  |  | 4 |  | 477
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-25 | 69 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-25 22:00 | Instalação segura das insulation covers no riser de produção. | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 6Zab8 | qouNJ | 1W0WjVfcpp | ETLwq | LA3379 |  |  |  | 2 |  | 478
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-25 | 69 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-25 22:00 | Instalação segura das insulation covers no riser de produção. | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 6Zab8 | qouNJ | 1W0WjVfcpp | ETLwq | LA3379 |  |  |  | 1 |  | 478
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-15D-RJS (TVD.P3)/9-TVD-15i-RJS/TVD.P9 | 7-TVD-15D-RJS | 7-TVD-15D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-25 | 13 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FLUIDO COMPLETAÇÃO BASE ÁGUA |  |  | 2018-09-13 09:00 | 2018-10-17 08:00 | Prática | 2018-09-25 20:30 | Inserir raspador de 7" no BHA de COT com broca descendo em liner 7". | AGL |  | OpenWells | HMC5 | HMC5 | 6112820 |  | PETROBRAS | PAULO FREDERICO DE GEORGE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | da8rFjYeFV | 2GUcatpter |  | ntlJB | ODDTp | 3uHq79SYcb | EC7RA | BP2959 |  |  |  | 5 |  | 478
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-25 | 16 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Prática | 2018-09-25 19:30 | Utilização de apenas um trip tank durante retirada de canhões. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | fxByl | POtLa | 7lHQ4c894e | Jbctv | BP2831 |  |  |  | 2 |  | 478
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 7-MRL-150HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-25 | 41 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Lição Aprendida | 2018-09-25 11:00 | Quebra de Hidrato com ambas as linhas (FLGL e FLPO) abertas simultâneamente | AGL |  | OpenWells | WXV8 | WXV8 | 0333863 |  | PETROBRAS | ADSON SILVA CARQUEIJA | POCOS/SEGUP/SPIC | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | 2A3H0 | qUpmm | 7Hj2pcouYF | BQkRV | LA2614 |  |  |  | 0 |  | 478
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 7-MRL-150HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-25 | 41 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Lição Aprendida | 2018-09-25 10:00 | Fluxo Sentido Sonda -> UEP, pela linha de gás (Fluxo inverso ao sentido normal de operação) | AGL |  | OpenWells | WXV8 | WXV8 | 0333863 |  | PETROBRAS | ADSON SILVA CARQUEIJA | POCOS/SEGUP/SPIC | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | As7Uu | qUpmm | 7Hj2pcouYF | BQkRV | LA2613 |  |  |  | 4 |  | 478
UO-BC | CARAPEBA | CARAPEBA 3 - PCP3 | 7-CRP-51D-RJS - guia 06 | 7-CRP-51D-RJS | SONDA DE PRODUÇÃO MARÍTIMA | SPM-15 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-25 | 51 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por seção | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-08-06 14:00 | 2018-09-28 22:00 | Lição Aprendida | 2018-09-25 | Modulado com 2 XOs sem luva sobre 1 tubo. | AGL |  | OpenWells | BEZ6 | BEZ6 | 9858611 |  | PETROBRAS | MARCELO DE ANDRADE COSTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-MAC | [9 empty] | vpG6UCKjOj | pD58djxxdS | yCn8CvgkQX | V7L1WJiMtE |  | KruK3 | 7WFpQ | sJBEc9VyBx | Jep6j | LA2466 |  |  |  | 5 |  | 478
UO-ES | ALBACORA | 9-AB-133D-RJS/7-AB-134HP-RJS | 9-AB-133D-RJS/7-AB-134HP-RJS | 7-AB-134HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-25 | 16 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-09-10 | 2018-10-10 20:00 | Lição Aprendida | 2018-09-24 15:00 | Rocking Test em Paralelo. | AGL |  | OpenWells | CLPW | CLPW | 0227220 |  | PETROBRAS | AQUILES DA ROCHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-SCA | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | awPr6zynIS | NCFwXNB2SS | ACFWiinhwL | 7ASSl | LYRGS | rOEhcY9AM5 | W3lNv | LA1450 |  |  |  | 0 |  | 479
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-24 | 9 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-09-24 10:00 | Inclinação do Poço na Profundidade de Instalação do Buttweld | AGL |  | OpenWells | BFK6 | BFK6 | 9916121 |  | PETROBRAS | LETICIA GOMES | UN-BS/ATP-IASA/RES | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | 2JAGT | E1XAo | AOf25Pdlm5 | ohR6l | LA1006 |  |  |  | 4 |  | 479
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-24 | 89 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-09-24 09:00 | Planejamento de stick up da cabeça de cimentação e conexão com suspensor de revestimento acima do BOP. | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | NLdoC | OTfgw | ylXZk6H6K5 | 9B6ig | LA0541 |  |  |  | 2 |  | 479
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-24 | 7 | Tratamento e estimulação | Teste de estanqueidade | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-18 12:30 | 2018-10-17 17:00 | Prática | 2018-09-24 09:00 | Uso do bearing assembly para manobra de retirada da coluna de assentamento da completação inferior, após estimulação, com perda total e VIF sem vedação. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e |  | dEtTy | j3M8f | wggjNLeXbc | XY1as | BP1878 |  |  |  | 5 |  | 479
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-22D-RJS (BUZ-I1.3) | 8-BUZ-22D-RJS | 8-BUZ-22D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-24 | 41 | Instalação/Retirada da COP/COI | Assentamento de packer | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-08-28 | 2018-10-01 01:00 | Lição Aprendida | 2018-09-24 | Teste do packer superior com N2 | AGL |  | OpenWells | CLR5 | CLR5 | 0231649 |  | PETROBRAS | WILSON KENJI KOIKE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-SAN/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Lj7F7D3Nx9 | to8iDXV0KJ |  | cjXly | E5hZV | 9PCYSiDBnJ | 9wbqA | LA2140 |  |  |  | 0 |  | 479
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-24 | 15 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-09-24 | No tally da coluna TCP prever posicionar STB superior do LWD pelo menos 10 m acima do XO do revestimento | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | Oa3NI | POtLa | D4Zmh4EPQV | Jbctv | LA2830 |  |  |  | 4 |  | 479
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-23 | 14 | Tratamento e estimulação | Descida de coluna de trabalho | 1 | FPBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-09-23 12:30 | Aumentar pressão acima do packer de operação para utilizar apenas 1 hold down | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | pn7Sb | POtLa | VBdGEE8qkp | Jbctv | LA2829 |  |  |  | 1 |  | 480
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-23 | 67 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-23 | Movimentação de bolster com risers de produção do deck da SS-88 para o riser craddle na P-61. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 9qeSc | qouNJ | 2VQ2T239cH | ETLwq | LA3377 |  |  |  | 5 |  | 480
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-23 | 67 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-23 | Colisão do Stab Right com o extrator de umidade do Top Drive. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | wROw0 | qouNJ | 2VQ2T239cH | ETLwq | LA3378 |  |  |  | 5 |  | 480
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-23 | 67 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-23 | Colisão do Stab Right com o extrator de umidade do Top Drive. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | wROw0 | qouNJ | 2VQ2T239cH | ETLwq | LA3378 |  |  |  | 2 |  | 480
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-23 | 67 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-23 | Movimentação de bolster com risers de produção do deck da SS-88 para o riser craddle na P-61. | AGL |  | OpenWells | U4FF | U4FF | 2419931 |  | PETROBRAS | RENATO TORRES SILVEIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 9qeSc | qouNJ | 2VQ2T239cH | ETLwq | LA3377 |  |  |  | 0 |  | 480
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28DA-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28DA-RJS | 8-BUZ-28DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-22 | 7 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-09-16 05:30 | 2018-12-18 18:00 | Lição Aprendida | 2018-09-22 19:30 | Posicionamento do FPBA 12,2 lb/gal e etapa única | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | TaKTAXPSV0 | jCKaZxP7ee | 6CPz8I1J2D | GcumH | E1XAo | GLsgpp0xip | ohR6l | LA1005 |  |  |  | 5 |  | 481
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-22 | 13 | Tratamento e estimulação | Fraturamento ácido | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-09-22 | Viabilizar a operação de Microfraturamento com Sonda | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | nJeAk | POtLa | Z234G2fJsa | Jbctv | LA2828 |  |  |  | 5 |  | 481
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-21 | 65 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-21 20:30 | Gabaritagem do tieback connector | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | UA2PF | qouNJ | G2YNksDMUB | ETLwq | LA3376 |  |  |  | 5 |  | 482
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-21 | 65 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-21 20:30 | Gabaritagem do tieback connector | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | UA2PF | qouNJ | G2YNksDMUB | ETLwq | LA3376 |  |  |  | 1 |  | 482
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-22D-RJS (BUZ-I1.3) | 8-BUZ-22D-RJS | 8-BUZ-22D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-21 | 38 | Instalação/Retirada da COP/COI | Retirada de coluna definitiva COP / COI | 1 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2018-08-28 | 2018-10-01 01:00 | Lição Aprendida | 2018-09-21 14:00 | Teste linhas de controle DHSV | AGL |  | OpenWells | BEUO | BEUO | 9887380 |  | PETROBRAS | LEONARDO RIPPEL STAHLHOFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Lj7F7D3Nx9 | to8iDXV0KJ |  | RYWgW | E5hZV | 06QWmxCaiG | 9wbqA | LA2139 |  |  |  | 2 |  | 482
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS |  | SS-75 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Alerta Técnico | 2018-09-21 07:00 | Dedo duro hidráulico CVU pack-off CABP index line | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 | NayUelBVJc | NuaFP | XZmMC |  | 67pnU | AT2929 |  |  |  | 5 |  | 482
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS |  | SS-75 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Prática | 2018-09-21 06:00 | Uso de colchão salino para instalação de CVU na fase do sal | AGL |  | OpenWells | BEW9 | BEW9 | 9858739 |  | PETROBRAS | RODRIGO DE MIRANDA HENRIQUES MEDEIROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 | NayUelBVJc | uF7qt | XZmMC |  | 67pnU | BP2928 |  |  |  | 3 |  | 482
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-21 | 10 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FCBA Argiloso |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Lição Aprendida | 2018-09-21 06:00 | Impossibilidade de inspeção do AA após cimentação do 20" | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | dtrds | TkPak | S3gH8adPCI | ZaN5S | LA1835 |  |  |  | 0 |  | 482
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-15D-RJS (TVD.P3)/9-TVD-15i-RJS/TVD.P9 | 7-TVD-15D-RJS | 7-TVD-15D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-21 | 9 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-09-13 09:00 | 2018-10-17 08:00 | Lição Aprendida | 2018-09-21 | Condicionamento e corte de cimento na mesma descida | AGL |  | OpenWells | BFH3 | BFH3 | 9916434 |  | PETROBRAS | MURILO AUGUSTO SOARES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | da8rFjYeFV | 2GUcatpter |  | mXUfo | ODDTp | O14QVcjXHW | EC7RA | LA2958 |  |  |  | 5 |  | 482
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-20 | 3 | Instalação/Retirada da COP/COI | Aguardando | 1 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-09-18 12:30 | 2018-10-17 17:00 | Prática | 2018-09-20 17:00 | MRU (acelerômetro) do compensador ativo, existente em compesadores ativo e passivo de bloco, para medição de heave mais precisa do que as medições realizadas pelo DP. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e |  | CrClm | j3M8f | WOujQaNor5 | XY1as | BP1877 |  |  |  | 3 |  | 483
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-20 | 9 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 2 | FCBA Polimérico com Traçador |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Lição Aprendida | 2018-09-20 10:00 | Correção do posicionamento da mangueria de cimentação conectada ao SES | AGL |  | OpenWells | BEPV | BEPV | 9857755 |  | PETROBRAS | JANAINA VILLELA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | 9quoN | TkPak | 94HnJpGkWY | ZaN5S | LA1834 |  |  |  | 0 |  | 483
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-20 | 37 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico (DeepDrill) |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Lição Aprendida | 2018-09-20 | Montagem de mangueira e válvula na mesa rotativa e estaleiramento de cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 |  | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 | NayUelBVJc | F3te3 | XZmMC | 4tXisC3cFj | 67pnU | LA2927 |  |  |  | 1 |  | 483
UO-BC | BARRACUDA | 9-BR-82D-RJS/9-BR-82DA-RJS/9-BR-82DB-RJS | 9-BR-82D-RJS | 9-BR-82D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-41 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-12 01:00 | 2018-10-11 21:30 | Prática | 2018-09-19 | Otimização de performance na descida do revestimento de 20" | AGL |  | OpenWells | BEQQ | BEQQ | 9887458 |  | PETROBRAS | ARTUR SIMOES SCHLINKER | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | MffJ9Dq2gh | I0tIhTg408 | qJEQr9x6M5 | 5MSgUoJjMd | IFU9K | TkPak |  | ZaN5S | BP1833 |  |  |  | 1 |  | 484
UO-BC | MARLIM | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS/7-MRL-150HP-RJS | 9-MRL-143D-RJS |  | SS-87 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de ANM | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-08-16 22:30 | 2018-10-19 04:00 | Prática | 2018-09-18 12:00 | Verificação de Comunicação / Funcionalidade das Válvulas das Linhas com N2 | AGL |  | OpenWells | BFJ6 | BFJ6 | 9916839 |  | PETROBRAS | FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | 3yp1HRjpre | xi2E3yAfY0 |  | POb7V | qUpmm |  | BQkRV | BP2612 |  |  |  | 0 |  | 485
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-18 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-06 07:00 | 2018-11-15 05:00 | Prática | 2018-09-18 | Teste dos bores de 2" e de 4" do RDB | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | 640RADRZ31 | fbqI5oo8xs |  | awtdP | tADjs | F9AQFtUqPG | o5VSt | BP0498 |  |  |  | 2 |  | 485
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 8 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-09-17 21:00 | Teste das gavetas cegas do BOP contra revestimento sem despressurização do revestimento | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | lVlRF | POtLa | PJR0wCjx5h | Jbctv | LA2827 |  |  |  | 5 |  | 486
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 61 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-17 13:00 | Manometros do painel do Tendome | AGL |  | OpenWells | HMC0 | HMC0 | 0332553 |  | PETROBRAS | LUIZ FERNANDO NEVES MANHAES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 0OfO4 | qouNJ | pImvf5pCR5 | ETLwq | BP3375 |  |  |  | 3 |  | 486
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 61 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de produção | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-17 13:00 | Manometros do painel do Tendome | AGL |  | OpenWells | HMC0 | HMC0 | 0332553 |  | PETROBRAS | LUIZ FERNANDO NEVES MANHAES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 0OfO4 | qouNJ | pImvf5pCR5 | ETLwq | BP3375 |  |  |  | 2 |  | 486
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 104 | Perfuração | Condicionamento de poço | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-03-27 19:30 | 2018-05-22 02:00 | Prática | 2018-09-17 11:00 | Uso do coriolis do MPD para flow check do riser, pelo trip tank, por baixo do bearing assembly instalado. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | lmlHI | 26rcn | t3SufjTAt0 | XY1as | BP1876 |  |  |  | 0 |  | 486
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 104 | Perfuração | Condicionamento de poço | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-03-22 07:00 | 2018-03-27 19:00 | Prática | 2018-09-17 11:00 | Uso do coriolis do MPD para flow check do riser, pelo trip tank, por baixo do bearing assembly instalado. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | lmlHI | 26rcn | t3SufjTAt0 | XY1as | BP1876 |  |  |  | 1 |  | 486
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 104 | Perfuração | Condicionamento de poço | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-08-13 12:30 | 2018-09-18 12:30 | Prática | 2018-09-17 11:00 | Uso do coriolis do MPD para flow check do riser, pelo trip tank, por baixo do bearing assembly instalado. | AGL |  | OpenWells | PM7N | PM7N | 0330418 |  | PETROBRAS | ANTONIO MOREIRA FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | lmlHI | 26rcn | t3SufjTAt0 | XY1as | BP1876 |  |  |  | 3 |  | 486
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 82 | Perfuração | Retirada de coluna em poço aberto | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-09-17 | Retirada de BHA de perfuração em poço aberto sem circulação. | AGL |  | OpenWells | BG4P | BG4P | 2453137 |  | PETROBRAS | JARDEL PEREIRA CORREA PERES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | HmCrk | OTfgw | h0BXsSkltn | 9B6ig | LA0540 |  |  |  | 4 |  | 486
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | 7-AB-23D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-17 | 12 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Montagem e preparação de superfície | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-06 07:00 | 2018-11-15 05:00 | Prática | 2018-09-17 | Teste do conjunto TRT + BOPW + FIBOP | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | 640RADRZ31 | fbqI5oo8xs |  | vW99n | tADjs | nqvF5WEIuC | o5VSt | BP0497 |  |  |  | 1 |  | 486
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 7 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-09-16 21:30 | Testes dos equipamentos de superfície com BOP e riser acunhados na MR | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | wvHs4 | POtLa | QFCxcQDDIm | Jbctv | LA2826 |  |  |  | 0 |  | 487
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 60 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-16 11:30 | Atividades que fazem uso de ROV | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | YZMN3 | qouNJ | cG7wLIX26M | ETLwq | BP3374 |  |  |  | 3 |  | 487
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 60 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-16 11:30 | Atividades que fazem uso de ROV | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | YZMN3 | qouNJ | cG7wLIX26M | ETLwq | BP3374 |  |  |  | 4 |  | 487
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 7 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-14 12:31 | 2018-10-17 10:30 | Lição Aprendida | 2018-09-16 03:00 | Antecipação da preparação para assentamento do BOP | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | Y3K0M | POtLa | QFCxcQDDIm | Jbctv | LA2825 |  |  |  | 5 |  | 487
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 103 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-03-27 19:30 | 2018-05-22 02:00 | Lição Aprendida | 2018-09-16 | Sinalização de acionamento do botão "Emergency Pressure Trap" no sistema de MPD | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | MgHco | 26rcn | 3eD9T1HPCL | XY1as | LA1875 |  |  |  | 4 |  | 487
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 103 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-08-13 12:30 | 2018-09-18 12:30 | Lição Aprendida | 2018-09-16 | Sinalização de acionamento do botão "Emergency Pressure Trap" no sistema de MPD | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | MgHco | 26rcn | 3eD9T1HPCL | XY1as | LA1875 |  |  |  | 1 |  | 487
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 60 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-16 | Profundidade de operação do ROV para evitar trançamento do cabo guia | AGL |  | OpenWells | HMC0 | HMC0 | 0332553 |  | PETROBRAS | LUIZ FERNANDO NEVES MANHAES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | wnkVF | qouNJ | cG7wLIX26M | ETLwq | BP3373 |  |  |  | 3 |  | 487
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 60 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-16 | Profundidade de operação do ROV para evitar trançamento do cabo guia | AGL |  | OpenWells | HMC0 | HMC0 | 0332553 |  | PETROBRAS | LUIZ FERNANDO NEVES MANHAES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | wnkVF | qouNJ | cG7wLIX26M | ETLwq | BP3373 |  |  |  | 1 |  | 487
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-16 | 103 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-03-22 07:00 | 2018-03-27 19:00 | Lição Aprendida | 2018-09-16 | Sinalização de acionamento do botão "Emergency Pressure Trap" no sistema de MPD | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | MgHco | 26rcn | 3eD9T1HPCL | XY1as | LA1875 |  |  |  | 3 |  | 487
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-17 | 34 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Salino de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Alerta Técnico | 2018-09-15 14:00 | Liberação de seção de revestimento pelo VPH | AGL |  | OpenWells | BF9B | BF9B | 2421244 |  | PETROBRAS | MOISES DIAS RESENDE | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 | NayUelBVJc | qArlh | XZmMC | mjYN30Zg6H | 67pnU | AT2926 |  |  |  | 3 |  | 488
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-13 | 29 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-16 01:00 | 2018-09-14 03:30 | Lição Aprendida | 2018-09-13 22:00 | Aumento de pressão na câmara do BOP durante preparativos para desconexão do BOP com LBSR fechada | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd |  | hoKtR | loilE | QaYW2U58dK | Jbctv | LA1324 |  |  |  | 1 |  | 490
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-13 | 100 | Rev/Cimentação | Fingerprint do sistema MPD | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-03-27 19:30 | 2018-05-22 02:00 | Lição Aprendida | 2018-09-13 14:30 | Manter o sistema em controle de pressão manual (SBP) até a chegada dos primeiros dados válidos de PWD durante recalibração da eficiência das bombas | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | xSrYU | 26rcn | VwtiJ0DhU4 | XY1as | LA1874 |  |  |  | 2 |  | 490
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-13 | 100 | Rev/Cimentação | Fingerprint do sistema MPD | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-08-13 12:30 | 2018-09-18 12:30 | Lição Aprendida | 2018-09-13 14:30 | Manter o sistema em controle de pressão manual (SBP) até a chegada dos primeiros dados válidos de PWD durante recalibração da eficiência das bombas | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | xSrYU | 26rcn | VwtiJ0DhU4 | XY1as | LA1874 |  |  |  | 5 |  | 490
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-13 | 100 | Rev/Cimentação | Fingerprint do sistema MPD | 5 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-03-22 07:00 | 2018-03-27 19:00 | Lição Aprendida | 2018-09-13 14:30 | Manter o sistema em controle de pressão manual (SBP) até a chegada dos primeiros dados válidos de PWD durante recalibração da eficiência das bombas | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | xSrYU | 26rcn | VwtiJ0DhU4 | XY1as | LA1874 |  |  |  | 2 |  | 490
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-12D-RJS (TVD.P7) | 7-TVD-12D-RJS | 7-TVD-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-13 | 94 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2017-04-02 05:30 | 2017-05-30 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-13 12:00 | Teste da DHSV na superficie. | AGL |  | OpenWells | U4FW | U4FW | 2421348 |  | PETROBRAS | GUSTAVO DANTAS LOSS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | NjOmYtPLL0 | BJa6dCPIym |  | 19Uj6 | I2HMM | 5Xtd2ELRfV | EC7RA | LA0153 |  |  |  | 0 |  | 490
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-13 | 4 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação do pack off | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-09-10 20:30 | 2018-09-14 12:30 | Lição Aprendida | 2018-09-13 12:00 | Instalação da LDB antes de desconexão operacional | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | G8jsv | POtLa | n0D4gBXqpq | ohR6l | LA2824 |  |  |  | 0 |  | 490
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-12D-RJS (TVD.P7) | 7-TVD-12D-RJS | 7-TVD-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-13 | 94 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 2 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-10 17:30 | 2018-09-13 09:00 | Lição Aprendida | 2018-09-13 12:00 | Teste da DHSV na superficie. | AGL |  | OpenWells | U4FW | U4FW | 2421348 |  | PETROBRAS | GUSTAVO DANTAS LOSS | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | NjOmYtPLL0 | BJa6dCPIym |  | 19Uj6 | I2HMM | 5Xtd2ELRfV | EC7RA | LA0153 |  |  |  | 5 |  | 490
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-22D-RJS (BUZ-I1.3) | 8-BUZ-22D-RJS | 8-BUZ-22D-RJS |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-28 | 2018-10-01 01:00 | Lição Aprendida | 2018-09-13 06:00 | Enchimento da COP/COI com fluido inibidor de corrosão | AGL |  | OpenWells | BEO2 | BEO2 | 9886984 |  | PETROBRAS | NELSON ROGERIO MURICI BRASILIENSE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Lj7F7D3Nx9 | to8iDXV0KJ |  | AknaJ | E5hZV |  | 9wbqA | LA2138 |  |  |  | 2 |  | 490
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-12 | 3 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2018-09-10 20:30 | 2018-09-14 12:30 | Lição Aprendida | 2018-09-12 02:00 | Teste negativo com vazamento no trip tank. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | QfHMM | POtLa | FlB6koWemb | ohR6l | LA2823 |  |  |  | 0 |  | 491
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-11 | 55 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-11 14:00 | Posicionamento da turning tool no cart do BOP durante instalação de cilindro no tendome. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | rg2rx | qouNJ | G8pQ4rMbwm | ETLwq | BP3372 |  |  |  | 0 |  | 492
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-11 | 55 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-11 14:00 | Posicionamento da turning tool no cart do BOP durante instalação de cilindro no tendome. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | rg2rx | qouNJ | G8pQ4rMbwm | ETLwq | BP3372 |  |  |  | 2 |  | 492
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-11 | 55 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-11 | Capacidade da Eslinga de Içamento dos Bolsters | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ntbhF | qouNJ | G8pQ4rMbwm | ETLwq | LA3371 |  |  |  | 3 |  | 492
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-11 | 55 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-11 | Capacidade da Eslinga de Içamento dos Bolsters | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ntbhF | qouNJ | G8pQ4rMbwm | ETLwq | LA3371 |  |  |  | 3 |  | 492
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-10 | 26 | Tratamento e estimulação | Reunião SMS / Pré-tarefa | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-16 01:00 | 2018-09-14 03:30 | Lição Aprendida | 2018-09-10 09:30 | Bloqueio das pressões das linhas CIs e DHSVs na HPU durante acidificação devido pressurização do HCR | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd |  | 659k6 | loilE | tCNPRnBLIy | Jbctv | LA1323 |  |  |  | 2 |  | 493
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-10 | 54 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-10 | Quantidade de containers a serem embarcados / desembarcados para operar recebendo os bolsters | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | kCd73 | qouNJ | EXSpctCuoW | ETLwq | BP3370 |  |  |  | 5 |  | 493
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-12D-RJS (TVD.P7) | 7-TVD-12D-RJS | 7-TVD-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-10 | 91 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-10 17:30 | 2018-09-13 09:00 | Lição Aprendida | 2018-09-10 | Posicionamento e deslocamento de fluidos no poço com poço em perda. | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | NjOmYtPLL0 | BJa6dCPIym |  | 95493 | I2HMM | OykqUxwZev | EC7RA | LA0152 |  |  |  | 2 |  | 493
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-10 | 54 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-10 | Quantidade de containers a serem embarcados / desembarcados para operar recebendo os bolsters | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | kCd73 | qouNJ | EXSpctCuoW | ETLwq | BP3370 |  |  |  | 2 |  | 493
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-12D-RJS (TVD.P7) | 7-TVD-12D-RJS | 7-TVD-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-10 | 91 | Instalação/Retirada da COP/COI | Reunião SMS / Pré-tarefa | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-04-02 05:30 | 2017-05-30 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-10 | Posicionamento e deslocamento de fluidos no poço com poço em perda. | AGL |  | OpenWells | BG5I | BG5I | 2454748 |  | PETROBRAS | YULE SOUZA ANDRADE | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | NjOmYtPLL0 | BJa6dCPIym |  | 95493 | I2HMM | OykqUxwZev | EC7RA | LA0152 |  |  |  | 4 |  | 493
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-09 | 53 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-09 09:30 | Instalar Frame do Tendome sem retirada das vigas da talha do BOP. | AGL |  | OpenWells | U4FK | U4FK | 2420710 |  | PETROBRAS | RENATO MARQUES LAMOUNIER FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 7ELd5 | qouNJ | WSVQrDRxJF | ETLwq | BP3369 |  |  |  | 3 |  | 494
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-09 | 53 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-09 09:30 | Instalar Frame do Tendome sem retirada das vigas da talha do BOP. | AGL |  | OpenWells | U4FK | U4FK | 2420710 |  | PETROBRAS | RENATO MARQUES LAMOUNIER FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 7ELd5 | qouNJ | WSVQrDRxJF | ETLwq | BP3369 |  |  |  | 0 |  | 494
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-09 | 53 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-09 | Dispositivo de proteção do painel do tendome de produção. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 2yWj4 | qouNJ | WSVQrDRxJF | ETLwq | BP3368 |  |  |  | 5 |  | 494
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-09 | 53 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-09 | Dispositivo de proteção do painel do tendome de produção. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 2yWj4 | qouNJ | WSVQrDRxJF | ETLwq | BP3368 |  |  |  | 3 |  | 494
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-22D-RJS (BUZ-I1.3) | 8-BUZ-22D-RJS | 8-BUZ-22D-RJS |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-28 | 2018-10-01 01:00 | Lição Aprendida | 2018-09-08 12:00 | Correlação de profundidades para canhoneio utilizando-se o sistema de M/LWD em poços com arraste elevado. | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Lj7F7D3Nx9 | to8iDXV0KJ |  | Ml6vM | E5hZV |  | 9wbqA | LA2137 |  |  |  | 5 |  | 495
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28D-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28D-RJS | 8-BUZ-28D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-08 | 37 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-03 05:00 | 2018-09-12 01:00 | Lição Aprendida | 2018-09-08 | Descida de revestimento de superfície em Buzios | AGL |  | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 89IPXsx2go | CEu9AlvbGM |  | NQ2D3 | 1CCpA | J4AnForgCn | ZaN5S | LA0205 |  |  |  | 5 |  | 495
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-07 | 94 | ESCP | Teste do riser/cabeça rotativa/válvulas/anular de superfície | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-03-22 07:00 | 2018-03-27 19:00 | Lição Aprendida | 2018-09-07 23:30 | Verificação do suprimento hidráulico na HPU que alimenta o bulkhead, para acionamento das válvulas do flow spool, do RCD e do buffer manifold pelo painel remoto na cabine do sondador | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | y2AZd | 26rcn | rUBYCeK3ty | XY1as | LA1873 |  |  |  | 0 |  | 496
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-07 | 94 | ESCP | Teste do riser/cabeça rotativa/válvulas/anular de superfície | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-03-27 19:30 | 2018-05-22 02:00 | Lição Aprendida | 2018-09-07 23:30 | Verificação do suprimento hidráulico na HPU que alimenta o bulkhead, para acionamento das válvulas do flow spool, do RCD e do buffer manifold pelo painel remoto na cabine do sondador | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | y2AZd | 26rcn | rUBYCeK3ty | XY1as | LA1873 |  |  |  | 2 |  | 496
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-07 | 94 | ESCP | Teste do riser/cabeça rotativa/válvulas/anular de superfície | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-13 12:30 | 2018-09-18 12:30 | Lição Aprendida | 2018-09-07 23:30 | Verificação do suprimento hidráulico na HPU que alimenta o bulkhead, para acionamento das válvulas do flow spool, do RCD e do buffer manifold pelo painel remoto na cabine do sondador | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | y2AZd | 26rcn | rUBYCeK3ty | XY1as | LA1873 |  |  |  | 2 |  | 496
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-07 | 94 | ESCP | Teste do riser/cabeça rotativa/válvulas/anular de superfície | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-13 12:30 | 2018-09-18 12:30 | Lição Aprendida | 2018-09-07 20:00 | Confirmação do fechamento da válvula submarina de booster durante teste de pressão de DSIT, das válvulas do flow spool e RCD e do buffer manifold contra bearing assembly, STGC e riser | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | hIwWy | 26rcn | rUBYCeK3ty | XY1as | LA1872 |  |  |  | 5 |  | 496
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-07 | 94 | ESCP | Teste do riser/cabeça rotativa/válvulas/anular de superfície | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-03-27 19:30 | 2018-05-22 02:00 | Lição Aprendida | 2018-09-07 20:00 | Confirmação do fechamento da válvula submarina de booster durante teste de pressão de DSIT, das válvulas do flow spool e RCD e do buffer manifold contra bearing assembly, STGC e riser | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | hIwWy | 26rcn | rUBYCeK3ty | XY1as | LA1872 |  |  |  | 1 |  | 496
UO-RIO | MARLIM SUL | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | 8-MLS-229D-RJS | NAVIO SONDA | NS-42 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-07 | 94 | ESCP | Teste do riser/cabeça rotativa/válvulas/anular de superfície | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-03-22 07:00 | 2018-03-27 19:00 | Lição Aprendida | 2018-09-07 20:00 | Confirmação do fechamento da válvula submarina de booster durante teste de pressão de DSIT, das válvulas do flow spool e RCD e do buffer manifold contra bearing assembly, STGC e riser | AGL |  | OpenWells | BFF2 | BFF2 | 9914780 |  | PETROBRAS | RAFAEL DIAS FREIRE DE ALMEIDA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | UyjBtBhoZm | inHurRG0PO | Qxm8jkfE4e | hRgXS8zMFO | hIwWy | 26rcn | rUBYCeK3ty | XY1as | LA1872 |  |  |  | 2 |  | 496
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-07 | 72 | Perfuração | Corte de cimento e acessórios | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-09-07 | Transbordamento no SSC | AGL |  | OpenWells | BERS | BERS | 9886892 |  | PETROBRAS | FILIPE FREITAS CAMELO | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | WRj5Q | OTfgw | 91ynZ9UJss | 9B6ig | LA0539 |  |  |  | 0 |  | 496
UO-BC | MALHADO | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 7-MLH-5HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-45 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-07 | 121 | Indução de surgência | Indução de surgência | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2018-05-10 22:00 | 2018-11-06 04:00 | Prática | 2018-09-07 | Ineficácia de procedimento de aumento de efeito mola no FT. | AGL |  | OpenWells | BFC0 | BFC0 | 9917596 |  | PETROBRAS | ALEXANDER ALDANO DE FRANCA FERNANDES | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | cTiHaLjtKe | M6wTEYuhFn | vV0yo6HZQ9 |  | UGoUi | FLWYl | yklTVLXLi6 | pZGTz | BP2399 |  |  |  | 4 |  | 496
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-06 | 50 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-09-06 | Preservação do Riser de Perfuração - anticorrosão | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | YNGUE | qouNJ | dkyhgTZMqK | ETLwq | BP3367 |  |  |  | 3 |  | 497
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-06 | 50 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida ou retirada de riser de completação | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-09-06 | Preservação do Riser de Perfuração - anticorrosão | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | YNGUE | qouNJ | dkyhgTZMqK | ETLwq | BP3367 |  |  |  | 0 |  | 497
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28D-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28D-RJS | 8-BUZ-28D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-05 | 34 | Rev/Cimentação | Reparando | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-03 05:00 | 2018-09-12 01:00 | Lição Aprendida | 2018-09-05 08:30 | Dano em Saver Sub Superior e IBOP Manual (sonda) durante descida de revestimento de superfície com giro e circulação | AGL |  | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 89IPXsx2go | CEu9AlvbGM |  | 8euq4 | 1CCpA | ns7eq0Wea3 | ZaN5S | LA0204 |  |  |  | 1 |  | 498
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-05 | 69 | Rev/Cimentação | Retirada de coluna de trabalho | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-09-05 | Montagem cabeça de cimentação | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | Y74T2 | Px1HG | cGeVd7ZXpl | ohR6l | LA2822 |  |  |  | 4 |  | 498
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-04 | 20 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-16 01:00 | 2018-09-14 03:30 | Lição Aprendida | 2018-09-04 08:00 | Dificuldades nas conexões dos tubos 6 5/8" VT HC | AGL |  | OpenWells | BEPU | BEPU | 9858310 |  | PETROBRAS | HENRIQUE RAFAEL VITOR LIMA | POCOS/SM/SC/OP-SOND-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd |  | tkZUB | loilE | ZeXHnuLXDG | Jbctv | LA1322 |  |  |  | 5 |  | 499
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-04 | 48 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-09-04 | Assentamento da coluna de Riser de Perfuração. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | WKuJ0 | qouNJ | 8a1bdjI1LY | ETLwq | LA3366 |  |  |  | 0 |  | 499
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-04 | 48 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-04 | Assentamento da coluna de Riser de Perfuração. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | WKuJ0 | qouNJ | 8a1bdjI1LY | ETLwq | LA3366 |  |  |  | 0 |  | 499
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-22D-RJS (BUZ-I1.3) | 8-BUZ-22D-RJS | 8-BUZ-22D-RJS |  | NS-32 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Condicionamento | Condicionamento e raspagem de riser | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-28 | 2018-10-01 01:00 | Lição Aprendida | 2018-09-04 | Preenchimento de linha de kill com fluido inibidor de corrosão prematura | AGL |  | OpenWells | U3HD | U3HD | 9906613 |  | PETROBRAS | LEANDRO RIBEIRO DE CAMARGO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Lj7F7D3Nx9 | to8iDXV0KJ |  | 9tRAs | E5hZV |  | 9wbqA | LA2136 |  |  |  | 1 |  | 499
UO-BS | SAPINHOÁ | 9-SPS-77A (ADR Sapinhoá Sul) | 9-SPS-77A | 9-SPS-77A | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-04 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-16 08:30 | 2018-08-16 14:00 | Lição Aprendida | 2018-09-04 | Queda do BOP do flexitubo | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | XoW94W2uh8 | 7VPmRLFFmD |  | mcp3H | NMaI1 | trSnoTUuhQ | Rpf2V | LA3291 |  |  |  | 2 |  | 499
UO-BS | SAPINHOÁ | 9-SPS-77A (ADR Sapinhoá Sul) | 9-SPS-77A | 9-SPS-77A | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-04 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-16 14:01 | 2018-09-08 01:30 | Lição Aprendida | 2018-09-04 | Queda do BOP do flexitubo | AGL |  | OpenWells | UPVV | UPVV | 9792445 |  | PETROBRAS | HERVAL TORTORELLI JUNIOR | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | XoW94W2uh8 | 7VPmRLFFmD |  | mcp3H | NMaI1 | trSnoTUuhQ | Rpf2V | LA3291 |  |  |  | 1 |  | 499
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-12D-RJS (TVD.P7) | 7-TVD-12D-RJS | 7-TVD-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-02 | 83 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-04-02 05:30 | 2017-05-30 14:30 | Lição Aprendida | 2018-09-02 | Prisão de gabarito de teflon 5,796" em gabaritagem de seção 6 5//8" VT 24 lb/ft SCr13 com drift 5,796" | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | NjOmYtPLL0 | BJa6dCPIym |  | Y6yju | I2HMM | 5JBfvpIEDM | EC7RA | LA0151 |  |  |  | 4 |  | 501
UO-BC | C-M-401 | 7-TVD-12D-RJS (TVD.P7) | 7-TVD-12D-RJS | 7-TVD-12D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-02 | 83 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-10 17:30 | 2018-09-13 09:00 | Lição Aprendida | 2018-09-02 | Prisão de gabarito de teflon 5,796" em gabaritagem de seção 6 5//8" VT 24 lb/ft SCr13 com drift 5,796" | AGL |  | OpenWells | CLL7 | CLL7 | 0227648 |  | PETROBRAS | CELSO RICARDO FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-III | [9 empty] | vpG6UCKjOj | DXxLBXRHG0 | NjOmYtPLL0 | BJa6dCPIym |  | Y6yju | I2HMM | 5JBfvpIEDM | EC7RA | LA0151 |  |  |  | 1 |  | 501
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-02 | 19 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Lição Aprendida | 2018-09-02 | Otimização na sequência de testes do BOP na instalação | AGL |  | OpenWells | GAIG | GAIG | 9716829 |  | PETROBRAS | BRUNO XAVIER GONCALVES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | 7LYr5 | XZmMC | P1vOJBekLC | 67pnU | LA2925 |  |  |  | 1 |  | 501
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-02 | 67 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-09-02 | Estaleiramento da cabeça de cimentação. | AGL |  | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | jsOyc | OTfgw | Ylrgs5oFKZ | 9B6ig | LA0538 |  |  |  | 4 |  | 501
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-23-RJS (BUZ-2.P7) | 7-BUZ-23-RJS | 7-BUZ-23-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-01 | 18 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-30 13:00 | 2018-10-15 15:30 | Lição Aprendida | 2018-09-02 | Mapa de Restrição Atualizado Reduziu Tempo de Navegação | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | wEbhFUWTRL | 1xodPiD984 |  | iTmAd | XZmMC | Ejv0KwT0a8 | 67pnU | LA2924 |  |  |  | 4 |  | 501
UO-BC | MALHADO | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 9-MLH-4D-RJS/7-MLH-5HP-RJS | 7-MLH-5HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-45 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-09-01 | 115 | Indução de surgência | Indução de surgência | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-10 22:00 | 2018-11-06 04:00 | Lição Aprendida | 2018-09-01 10:00 | Teste de ferramentas de flexitubo em manifold da sonda. | AGL |  | OpenWells | LS46 | LS46 | 0333236 |  | PETROBRAS | FRANCISCO AUGUSTO TAVARES BORGES | POCOS/SEGUP/SPIM | [9 empty] | vpG6UCKjOj | cTiHaLjtKe | M6wTEYuhFn | vV0yo6HZQ9 |  | hfpht | FLWYl | cIXZh7uwVs | pZGTz | LA2398 |  |  |  | 4 |  | 502
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-09-01 | 66 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-09-01 09:30 | Uso de rotator da QGOG no elevador BX-5 da Superior para descer coluna Superior por unidade na MR principal. | AGL |  | OpenWells | BG1J | BG1J | 2454171 |  | PETROBRAS | LEVINDO DALACQUA FRANCESCHINI | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-MAC | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | it3gF | OTfgw | sSTHlVFCMF | 9B6ig | LA0537 |  |  |  | 1 |  | 502
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-31 | 64 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-08-31 04:00 | Perfuração com broca StingBlade | AGL |  | OpenWells | BEQY | BEQY | 9888719 |  | PETROBRAS | EDUARDO SOARES FIGUEIREDO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | pcdH6 | Px1HG | RIOKkHpOJf | ohR6l | LA2821 |  |  |  | 3 |  | 503
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS |  | NS-33 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-16 01:00 | 2018-09-14 03:30 | Lição Aprendida | 2018-08-31 | Extensão do tempo de aguardo para início de combate a perda após canhoneio | AGL |  | OpenWells | CMJT | CMJT | 0233631 |  | PETROBRAS | JOSE TERTULIANO DOS SANTOS FILHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd |  | VjiiL | loilE |  | Jbctv | LA1321 |  |  |  | 1 |  | 503
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-30 | 43 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Manobra de descida | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-08-30 03:00 | Conexão da ferramenta de manuseio na junta tensionadora. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | n7s58 | qouNJ | i2dvBjwpAD | ETLwq | BP3365 |  |  |  | 1 |  | 504
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-30 | 43 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Manobra de descida | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-08-30 03:00 | Conexão da ferramenta de manuseio na junta tensionadora. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | n7s58 | qouNJ | i2dvBjwpAD | ETLwq | BP3365 |  |  |  | 0 |  | 504
UO-BS | SAPINHOÁ | 9-SPS-77A (ADR Sapinhoá Sul) | 9-SPS-77A | 9-SPS-77A | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-08-28 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR | Falha da Equipe na Execução |  | 2018-08-16 14:01 | 2018-09-08 01:30 | Lição Aprendida | 2018-08-28 18:00 | Teste da realief valve do modulo de EDS da TRT | AGL |  | OpenWells | CLR0 | CLR0 | 0228227 |  | PETROBRAS | FABIANO HAMILTON DE CASTRO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | XoW94W2uh8 | 7VPmRLFFmD |  | GH15l | NMaI1 | wXM6jDbF4i | Rpf2V | LA3290 |  |  |  | 5 |  | 506
UO-BS | SAPINHOÁ | 9-SPS-77A (ADR Sapinhoá Sul) | 9-SPS-77A | 9-SPS-77A | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-08-28 | 13 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR | Falha da Equipe na Execução |  | 2018-08-16 08:30 | 2018-08-16 14:00 | Lição Aprendida | 2018-08-28 18:00 | Teste da realief valve do modulo de EDS da TRT | AGL |  | OpenWells | CLR0 | CLR0 | 0228227 |  | PETROBRAS | FABIANO HAMILTON DE CASTRO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | XoW94W2uh8 | 7VPmRLFFmD |  | GH15l | NMaI1 | wXM6jDbF4i | Rpf2V | LA3290 |  |  |  | 0 |  | 506
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-28 | 6 | Abandono | Teste negativo de barreiras de segurança | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-23 06:00 | 2018-08-30 13:00 | Lição Aprendida | 2018-08-28 14:00 | Substituição de fluido do poço para abandono após teste negativo. | AGL |  | OpenWells | BELV | BELV | 9857718 |  | PETROBRAS | JOAO GUARABIRA DE LIMA CABRAL | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG |  | Paki0 | Ilx2N | nEqg5ZMw0s | 67pnU | LA0854 |  |  |  | 5 |  | 506
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-28 | 13 | ESCP | Teste de BOP periódico | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-16 01:00 | 2018-09-14 03:30 | Lição Aprendida | 2018-08-28 14:00 | Dificuldades de assentamento do Test Plug na BAP | AGL |  | OpenWells | BEPU | BEPU | 9858310 |  | PETROBRAS | HENRIQUE RAFAEL VITOR LIMA | POCOS/SM/SC/OP-SOND-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd |  | qcJIc | loilE | uR4F6KhBMb | Jbctv | LA1320 |  |  |  | 2 |  | 506
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-28 | 41 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-08-28 | Parking do riser de perfuração - estratégia de transferência dos cabos guia. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | dsugc | qouNJ | dsw1QEhlsQ | ETLwq | BP3364 |  |  |  | 3 |  | 506
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-28 | 41 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-08-28 | Parking do riser de perfuração - estratégia de transferência dos cabos guia. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | dsugc | qouNJ | dsw1QEhlsQ | ETLwq | BP3364 |  |  |  | 0 |  | 506
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-27 | 12 | ESCP | Teste de BOP periódico | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-08-16 01:00 | 2018-09-14 03:30 | Lição Aprendida | 2018-08-27 00:30 | Otimização do teste do BOP com coluna em hang-off na MPR | AGL |  | OpenWells | BEPU | BEPU | 9858310 |  | PETROBRAS | HENRIQUE RAFAEL VITOR LIMA | POCOS/SM/SC/OP-SOND-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd |  | GAt70 | loilE | v1CGhXr3Kh | Jbctv | LA1319 |  |  |  | 1 |  | 507
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-27 | 40 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-08-27 | Parking do riser de perfuração - Transferência dos cabos guia. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 2AgaA | qouNJ | dX5bMotoLj | ETLwq | LA3363 |  |  |  | 4 |  | 507
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-27 | 40 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Aguardando | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-27 | Parking do riser de perfuração - Transferência dos cabos guia. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 2AgaA | qouNJ | dX5bMotoLj | ETLwq | LA3363 |  |  |  | 3 |  | 507
UO-BS | LULA | 7-LL-36-RJS/7-LL-36A-RJS (P-IN-04) | 7-LL-36A-RJS | 7-LL-36A-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2019-08-26 | 19 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2019-08-12 16:00 | 2019-09-03 01:00 | Lição Aprendida | 2018-08-26 12:00 | Posicionamento de MEG no bloco da ANM após conexão da TRT para mitigar a formação de hidrato. | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 |  | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | vLux1ygIdT | eLq8YOumkN |  | CYdEm | DTs1c | U9vmEPqABp | Rpf2V | LA3750 |  |  |  | 4 |  | 508
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-25-RJS (BUZ-1.P11) | 7-BUZ-25-RJS | 7-BUZ-25-RJS | [15 empty] | 2018-08-25 20:00 | Montagem da seção de cabeça da cimentação para conexão com ferramenta PADPRT + SR acima do BOP | AGL |  | OpenWells | BEW7 | BEW7 | 9858186 |  | PETROBRAS | RAFAEL VALADARES LEITE | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 0Wom0KafdD | w1Toj5fsM4 |  | uBdUN |  |  |  | LA2550 |  |  |  | 3 |  | 509
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-24 | 58 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-24 | Adensamento de fluido em fase salina | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | 8jnsw | OTfgw | 8i1JOgNC1H | 9B6ig | LA0536 |  |  |  | 5 |  | 510
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-23 | 27 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-23 16:00 | Utilização do sistema de baixa pessão, pelo barco de estimulação, durante início da acidificação de zonas com baixíssima injetividade. | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | B5KcZ | aNstd | EZgQM30TA5 | 9wbqA | LA1777 |  |  |  | 4 |  | 511
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-24 | 58 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-23 15:00 | Camisa de bombas em fase de 16" | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | dVrKS | OTfgw | 8i1JOgNC1H | 9B6ig | LA0535 |  |  |  | 2 |  | 511
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-22 | 35 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Manobra de descida | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-08-22 | Instalação dos cabos guia do sistema de riser | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ZmwKt | qouNJ | 9Be8L3U8wF | ETLwq | LA3362 |  |  |  | 1 |  | 512
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-22 | 35 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Manobra de descida | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-22 | Instalação dos cabos guia do sistema de riser | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | ZmwKt | qouNJ | 9Be8L3U8wF | ETLwq | LA3362 |  |  |  | 3 |  | 512
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-01 | 38 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 5 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-08-22 | Topada de revestimento de produção | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | haC0V | q3XDS | ysdItKjjUf | 67pnU | LA0853 |  |  |  | 0 |  | 512
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-01 | 38 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 5 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-22 | Topada de revestimento de produção | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | haC0V | q3XDS | ysdItKjjUf | 67pnU | LA0853 |  |  |  | 4 |  | 512
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-01 | 38 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 5 | FCBA Polimérico com Calcário |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-08-22 | Topada de revestimento de produção | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | haC0V | q3XDS | ysdItKjjUf | 67pnU | LA0853 |  |  |  | 5 |  | 512
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-21 | 25 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-21 13:00 | Testes de Pressão com fluido com possibilidade de formação de espuma. | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | 9exYQ | aNstd | vuPlF1pVCG | 9wbqA | LA1776 |  |  |  | 3 |  | 513
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-20 | 24 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por seção | 1 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-20 | Instalação de clamps no DPR na MR. | AGL |  | OpenWells | CLR5 | CLR5 | 0231649 |  | PETROBRAS | WILSON KENJI KOIKE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-SAN/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | FNsgt | aNstd | PQKAHneDiA | 9wbqA | LA1775 |  |  |  | 5 |  | 514
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-17 | 51 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-17 | Perda de circulação com liner 18" e CHRT dentro do riser. | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | f7PYG | OTfgw | OobZNKfHru | 9B6ig | LA0534 |  |  |  | 1 |  | 517
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-16 | 50 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-16 | Maximização da utilização da coluna de assentamento (Superior e Weatherford) | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | CvRar | OTfgw | 6pPSfUoCnu | 9B6ig | LA0533 |  |  |  | 2 |  | 518
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-16 | 20 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-16 | Descida da COP com tubo de produção 6 5/8¿ VT SDSS por unidade | AGL |  | OpenWells | CLR5 | CLR5 | 0231649 |  | PETROBRAS | WILSON KENJI KOIKE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-SAN/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | FCGmy | aNstd | Mi6jufGqY0 | 9wbqA | LA1774 |  |  |  | 3 |  | 518
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-17 | 21 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 1 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-16 | Dano no modulado da DHSV | AGL |  | OpenWells | CLR5 | CLR5 | 0231649 |  | PETROBRAS | WILSON KENJI KOIKE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-SAN/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | m0BJN | aNstd | VMK7Hw8bgf | 9wbqA | LA1773 |  |  |  | 2 |  | 518
UO-ES | ALBACORA LESTE | 8-ABL-88H-RJS/8-ABL-88HA-RJS | 8-ABL-88H-RJS | 8-ABL-88HA-RJS (Contingência) | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-14 | 4 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida ou retirada de tubing por unidade | 2 | FCBA Catiônico com Cloreto de potássio |  |  | 2018-08-11 11:30 | 2018-08-21 10:30 | Lição Aprendida | 2018-08-14 23:00 | Operação descida de COI em manobra única (TOT) sem realizar amarração de profundidade com pré-assentamento do TH na BAP. | AGL |  | OpenWells | XDHL | XDHL | 9733421 |  | PETROBRAS | MARCELO ALMEIDA GOMES FERREIRA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-I | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | pvYA4mdHaN | QRuwiAvjpl |  | 4xjf7 | 3YnIh | nP0DIW2eQY | W3lNv | LA1856 |  |  |  | 5 |  | 520
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-14 | 73 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-31 23:00 | 2018-08-16 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-14 17:00 | Falha no planejamento para despressurizar as linhas de controle das CIs | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | AeE4x | jqg81 | PplMqHXYFt | Rpf2V | LA0912 |  |  |  | 4 |  | 520
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-14 | 48 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-14 | Dificuldade na interpretação de assentamento do liner 18" | AGL |  | OpenWells | BG3F | BG3F | 2451513 |  | PETROBRAS | GUSTAVO NUNES FONSECA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | WTIeI | OTfgw | S6y2L7Vuou | 9B6ig | LA0532 |  |  |  | 1 |  | 520
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-13 | 127 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 5 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-08-13 | Melhorias para Montagem e Descida de Revestimento em Sondas com Sistema Aker | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | vjWLy | dN41a | DllfbdpjMO | Jbctv | LA1318 |  |  |  | 4 |  | 521
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-12 | 126 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 5 | SINTÉTICO (OLECORE) |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-08-12 20:00 | Falsa perda de fluido para formação | AGL |  | OpenWells | PMJX | PMJX | 0316356 |  | PETROBRAS | PRIMO PEDRO BRISTOT | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | A8adA | dN41a | 0ECxLIej6h | Jbctv | LA1317 |  |  |  | 5 |  | 522
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-12 | 45 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-08-12 18:00 | Perfuração da fase de 16pol sem controle de ROP. | AGL |  | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | tmb4D | Px1HG | goTop2cMdx | ohR6l | LA2820 |  |  |  | 0 |  | 522
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-11 | 70 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 3 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-31 23:00 | 2018-08-16 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-11 14:00 | Comunicação COP x Anular pela válvula VGL | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 |  | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | cTHYm | jqg81 | EMiq5XfxH0 | Rpf2V | LA0911 |  |  |  | 1 |  | 523
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-10 | 14 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-10 09:30 | Bullheading pós canhoneio | AGL |  | OpenWells | BG2V | BG2V | 2449658 |  | PETROBRAS | GLAUCO MORETO PENACHI | POCOS/SPO/PEP/PROJ-SCA | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | K7otR | aNstd | xGDi83bbPx | 9wbqA | LA1772 |  |  |  | 4 |  | 524
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-10 | 14 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-10 09:00 | Alimentação Riser pelo Trip Tank | AGL |  | OpenWells | BG2V | BG2V | 2449658 |  | PETROBRAS | GLAUCO MORETO PENACHI | POCOS/SPO/PEP/PROJ-SCA | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | Jpiti | aNstd | xGDi83bbPx | 9wbqA | LA1771 |  |  |  | 1 |  | 524
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-10 | 78 | Rev/Cimentação | Corte de cimento e acessórios | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Prática | 2018-08-10 01:00 | Dificuldade de avanço devido a topada de estabilizador na sapata do revestimento. | AGL |  | OpenWells | CLE7 | CLE7 | 0230980 |  | PETROBRAS | ROGER LUDWIG JUNIOR | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | 5XBbT | q3XDS | lt2KLPRWLb | 67pnU | BP0852 |  |  |  | 1 |  | 524
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-10 | 78 | Rev/Cimentação | Corte de cimento e acessórios | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Prática | 2018-08-10 01:00 | Dificuldade de avanço devido a topada de estabilizador na sapata do revestimento. | AGL |  | OpenWells | CLE7 | CLE7 | 0230980 |  | PETROBRAS | ROGER LUDWIG JUNIOR | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | 5XBbT | q3XDS | lt2KLPRWLb | 67pnU | BP0852 |  |  |  | 4 |  | 524
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-10 | 78 | Rev/Cimentação | Corte de cimento e acessórios | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Prática | 2018-08-10 01:00 | Dificuldade de avanço devido a topada de estabilizador na sapata do revestimento. | AGL |  | OpenWells | CLE7 | CLE7 | 0230980 |  | PETROBRAS | ROGER LUDWIG JUNIOR | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | 5XBbT | q3XDS | lt2KLPRWLb | 67pnU | BP0852 |  |  |  | 4 |  | 524
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-09 | 36 | Tratamento e estimulação | Acidificação | 1 | FEBA HCl/Ácido acético |  |  | 2018-07-17 20:00 | 2018-08-14 04:30 | Lição Aprendida | 2018-08-09 16:00 | Cuidados durante ciclagem da HCM-A utilizando LER Weatherford - Parte 2 | AGL |  | OpenWells | BEOE | BEOE | 9886738 |  | PETROBRAS | DENES MARCEL CHAVES LOPES | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | LL2t4 | tg0JK | IEpOdkcbAa | y1E3j | LA2650 |  |  |  | 5 |  | 525
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-09 | 36 | Tratamento e estimulação | Acidificação | 1 | FEBA HCl/Ácido acético |  |  | 2018-08-14 04:30 | 2018-09-18 | Lição Aprendida | 2018-08-09 16:00 | Cuidados durante ciclagem da HCM-A utilizando LER Weatherford - Parte 2 | AGL |  | OpenWells | BEOE | BEOE | 9886738 |  | PETROBRAS | DENES MARCEL CHAVES LOPES | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | LL2t4 | tg0JK | IEpOdkcbAa | y1E3j | LA2650 |  |  |  | 0 |  | 525
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28D-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28D-RJS | 8-BUZ-28D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-09 | 7 | Perfuração | Montagem de BHA | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-03 05:00 | 2018-09-12 01:00 | Lição Aprendida | 2018-08-09 14:00 | Chave de broca PDC de 26" | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 89IPXsx2go | CEu9AlvbGM |  | inkJd | 1CCpA | 43HWOsii2S | ZaN5S | LA0203 |  |  |  | 1 |  | 525
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-09 | 42 | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-08-09 02:30 | Uso de seção "Double dutch" para teste de BOP com uso de ITT. | AGL |  | OpenWells | CLRG | CLRG | 0228995 |  | PETROBRAS | JOAO RODRIGO SALDANHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | FtSiX | Px1HG | Os5BgmH7yE | ohR6l | LA2819 |  |  |  | 0 |  | 525
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-08 | 35 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2018-08-14 04:30 | 2018-09-18 | Lição Aprendida | 2018-08-08 16:00 | Interrupção prematura do abastecimento do poço com unidade de cimentação via HCR durante assentamento dos packers. | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 |  | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | liQB8 | tg0JK | Q5076YLl6x | y1E3j | LA2649 |  |  |  | 0 |  | 526
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-08 | 35 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2018-07-17 20:00 | 2018-08-14 04:30 | Lição Aprendida | 2018-08-08 16:00 | Interrupção prematura do abastecimento do poço com unidade de cimentação via HCR durante assentamento dos packers. | AGL |  | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 |  | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | liQB8 | tg0JK | Q5076YLl6x | y1E3j | LA2649 |  |  |  | 2 |  | 526
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 40 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-08-08 | Operações sem iintegridade da cimentação 22" (retorno de fluido na área de flow by do ABP, em fase com retorno). | AGL |  | OpenWells | BF5D | BF5D | 2421361 |  | PETROBRAS | ANDERSON MOROSOV | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | Buni6 | Px1HG | TWHbgNngqw | ohR6l | LA2818 |  |  |  | 4 |  | 526
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-28D-RJS (BUZ-2.I6) | 8-BUZ-28D-RJS | 8-BUZ-28D-RJS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-08 | 6 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-03 05:00 | 2018-09-12 01:00 | Lição Aprendida | 2018-08-08 | Verificação de linhas de superfície antes de operações de cimentação | AGL |  | OpenWells | BG1K | BG1K | 2454411 |  | PETROBRAS | VICTOR ZAMBONATTO MIZIARA | POCOS/CAAP-EX/PROJ/PROJ-NNAC | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 89IPXsx2go | CEu9AlvbGM |  | yaBEh | 1CCpA | e1o30HGISU | ZaN5S | LA0202 |  |  |  | 0 |  | 526
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-08 | 21 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de coluna de trabalho | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-08 | Operação com Lock Down Sleeve. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | J2fpH | qouNJ | 5IFbeXKWBQ | ETLwq | LA3361 |  |  |  | 3 |  | 526
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-08 | 21 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida de coluna de trabalho | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-08-08 | Operação com Lock Down Sleeve. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | J2fpH | qouNJ | 5IFbeXKWBQ | ETLwq | LA3361 |  |  |  | 0 |  | 526
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 34 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-07-17 20:00 | 2018-08-14 04:30 | Lição Aprendida | 2018-08-07 21:30 | Proximidade do TH da gaveta UBSR durante mobilização do arranjo de superfície. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | IVI8W | tg0JK | Zd6lKQgve1 | y1E3j | LA2648 |  |  |  | 2 |  | 527
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 34 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-14 04:30 | 2018-09-18 | Lição Aprendida | 2018-08-07 21:30 | Proximidade do TH da gaveta UBSR durante mobilização do arranjo de superfície. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | IVI8W | tg0JK | Zd6lKQgve1 | y1E3j | LA2648 |  |  |  | 5 |  | 527
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 34 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-08-14 04:30 | 2018-09-18 | Lição Aprendida | 2018-08-07 11:00 | Cuidados durante ciclagem da HCM-A utilizando LER Weatherford. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | 96Al8 | tg0JK | Zd6lKQgve1 | y1E3j | LA2647 |  |  |  | 4 |  | 527
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 34 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-07-17 20:00 | 2018-08-14 04:30 | Lição Aprendida | 2018-08-07 11:00 | Cuidados durante ciclagem da HCM-A utilizando LER Weatherford. | AGL |  | OpenWells | BGY0 | BGY0 | 2453623 |  | PETROBRAS | OSVALDO CHAVES DO NASCIMENTO NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | 96Al8 | tg0JK | Zd6lKQgve1 | y1E3j | LA2647 |  |  |  | 1 |  | 527
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 20 | Isolamento e abandono de zonas | Instalação de packer de abandono | 1 | ÁGUA DO MAR ADENSADA |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-08-07 09:30 | Desassentamento involuntário do packer RTTS. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | oEqfk | qouNJ | yj3DbPaxv3 | ETLwq | LA3360 |  |  |  | 5 |  | 527
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 20 | Isolamento e abandono de zonas | Instalação de packer de abandono | 1 | ÁGUA DO MAR ADENSADA |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-07 09:30 | Desassentamento involuntário do packer RTTS. | AGL |  | OpenWells | BEUX | BEUX | 9888639 |  | PETROBRAS | RAFAEL FERREIRA GOMES SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | oEqfk | qouNJ | yj3DbPaxv3 | ETLwq | LA3360 |  |  |  | 0 |  | 527
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-06 | 65 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida da ANM com DPR | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-31 23:00 | 2018-08-16 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-06 10:00 | Teste da SFT após manutenção no ITF | AGL |  | OpenWells | BEOS | BEOS | 9888770 |  | PETROBRAS | LEANDRO GRABARSKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | RYIl8 | jqg81 | Cw2G59AFKJ | Rpf2V | LA0910 |  |  |  | 4 |  | 528
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-06 | 65 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Descida da ANM com DPR | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-31 23:00 | 2018-08-16 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-06 06:00 | Falhas sucessivas nos testes de estanqueidade do manifold auxiliar da sonda | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 |  | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | 1bpbS | jqg81 | Cw2G59AFKJ | Rpf2V | LA0909 |  |  |  | 5 |  | 528
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS |  | NS-52 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-31 23:00 | 2018-08-16 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-05 12:00 | Utilização de draga do ROV para remoção de detritos no TH. | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 |  | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | DK70l | jqg81 |  | Rpf2V | LA0908 |  |  |  | 3 |  | 529
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-05 | 39 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Prática | 2018-08-05 | Alargamento com broca fora do fundo utilizando CMC | AGL |  | OpenWells | BERS | BERS | 9886892 |  | PETROBRAS | FILIPE FREITAS CAMELO | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | SgbwD | OTfgw | BG6r1qEGdH | 9B6ig | BP0531 |  |  |  | 5 |  | 529
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-03 | 16 | Execução do bombeio de gravel / Frac | Retirada de conjunto gravel packing | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-08-03 08:30 | Operação de OHGP | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | PgJsw | qouNJ | ihgIZjw4IA | ETLwq | LA3359 |  |  |  | 4 |  | 531
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-03 | 16 | Execução do bombeio de gravel / Frac | Retirada de conjunto gravel packing | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-08-03 08:30 | Operação de OHGP | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | PgJsw | qouNJ | ihgIZjw4IA | ETLwq | LA3359 |  |  |  | 1 |  | 531
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 70 | Rev/Cimentação | Reparando | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-08-02 22:30 | Dificuldade na quebra do saver sub com torque wrench do DDM | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | oh1dV | q3XDS | bABKYoweWo | 67pnU | LA0851 |  |  |  | 2 |  | 532
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 70 | Rev/Cimentação | Reparando | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-08-02 22:30 | Dificuldade na quebra do saver sub com torque wrench do DDM | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | oh1dV | q3XDS | bABKYoweWo | 67pnU | LA0851 |  |  |  | 0 |  | 532
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 70 | Rev/Cimentação | Reparando | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-02 22:30 | Dificuldade na quebra do saver sub com torque wrench do DDM | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | oh1dV | q3XDS | bABKYoweWo | 67pnU | LA0851 |  |  |  | 2 |  | 532
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-07 | 11 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-28 13:00 | 2018-08-28 | Lição Aprendida | 2018-08-02 13:00 | Preparo de riser tally considerando desconexão operacional para instalação da BAP e completação em seguida. | AGL |  | OpenWells | UPFS | UPFS | 9768248 |  | PETROBRAS | GUILHERME AUGUSTO DUBIELA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza |  | XxxGx | aNstd | mTTmqOyx5Q | 9wbqA | LA1770 |  |  |  | 3 |  | 532
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 70 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-08-02 05:00 | Estimativa do ponto de topada através de cálculo e medição de elongação | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | 8ZXnl | q3XDS | bABKYoweWo | 67pnU | LA0850 |  |  |  | 4 |  | 532
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 70 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-02 05:00 | Estimativa do ponto de topada através de cálculo e medição de elongação | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | 8ZXnl | q3XDS | bABKYoweWo | 67pnU | LA0850 |  |  |  | 4 |  | 532
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 70 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-08-02 05:00 | Estimativa do ponto de topada através de cálculo e medição de elongação | AGL |  | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | 8ZXnl | q3XDS | bABKYoweWo | 67pnU | LA0850 |  |  |  | 2 |  | 532
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 15 | Execução do bombeio de gravel / Frac | Gravel packing | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-08-02 | Operação de N-flow | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Wmric | qouNJ | YIJCO7A8QW | ETLwq | BP3358 |  |  |  | 5 |  | 532
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 15 | Execução do bombeio de gravel / Frac | Gravel packing | 1 | CONVENCIONAL |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-08-02 | Operação de N-flow | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | Wmric | qouNJ | YIJCO7A8QW | ETLwq | BP3358 |  |  |  | 2 |  | 532
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-02 | 36 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-08-02 | Alargamento com broca fora do fundo após teste de ombro | AGL |  | OpenWells | BERS | BERS | 9886892 | Autor | PETROBRAS | FILIPE FREITAS CAMELO | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | 8gs4Q | OTfgw | 9k24BBqecV | 9B6ig | LA0530 |  |  |  | 0 |  | 532
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS |  | NS-43 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio |  |  | 2018-08-14 04:30 | 2018-09-18 | Lição Aprendida | 2018-08-01 11:00 | Teste das linhas do conjunto UEH / XO / JRC / THRT contra plugues cegos no TH no convés. | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | SFDuB | tg0JK |  | y1E3j | LA2646 |  |  |  | 2 |  | 533
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS |  | NS-43 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 2 | FCBA Salino de Bicarbonato de sódio |  |  | 2018-07-17 20:00 | 2018-08-14 04:30 | Lição Aprendida | 2018-08-01 11:00 | Teste das linhas do conjunto UEH / XO / JRC / THRT contra plugues cegos no TH no convés. | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | SFDuB | tg0JK |  | y1E3j | LA2646 |  |  |  | 2 |  | 533
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-01 | 9 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-01 05:30 | 2018-08-08 | Lição Aprendida | 2018-08-01 05:00 | Otimização das operações de desmobilização de ROV. | AGL |  | OpenWells | BERB | BERB | 9887932 |  | PETROBRAS | FELIPE VALORE | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | IcdOO | tmh0f | RXTKJphXpL | u8ZCP | LA1787 |  |  |  | 2 |  | 533
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-08-01 | 9 | ESCP | Retirada de BOP na operação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-24 | 2018-08-01 05:30 | Lição Aprendida | 2018-08-01 05:00 | Otimização das operações de desmobilização de ROV. | AGL |  | OpenWells | BERB | BERB | 9887932 |  | PETROBRAS | FELIPE VALORE | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | IcdOO | tmh0f | RXTKJphXpL | u8ZCP | LA1787 |  |  |  | 3 |  | 533
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-30 | 67 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-30 09:00 | Ajuste da velocidade de retirada de coluna x vazão de bombeio em caso de pistoneio | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | PiGfk | q3XDS | n0njT7NdlC | 67pnU | LA0849 |  |  |  | 5 |  | 535
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-30 | 67 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-30 09:00 | Ajuste da velocidade de retirada de coluna x vazão de bombeio em caso de pistoneio | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | PiGfk | q3XDS | n0njT7NdlC | 67pnU | LA0849 |  |  |  | 0 |  | 535
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-30 | 67 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-30 09:00 | Ajuste da velocidade de retirada de coluna x vazão de bombeio em caso de pistoneio | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | PiGfk | q3XDS | n0njT7NdlC | 67pnU | LA0849 |  |  |  | 5 |  | 535
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-2D-SPS (P5-S) | 7-SPH-2D-SPS | 7-SPH-2D-SPS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Teste de estanqueidade | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-07-12 20:00 | 2018-07-31 23:00 | Lição Aprendida | 2018-07-30 01:00 | Teste do Bloco da ANM | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 |  | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | fNYvhQk5go | 0MDckujhoJ |  | mF4CF | ZnQ6k |  | Rpf2V | LA2840 |  |  |  | 0 |  | 535
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-29 | 11 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Descida de wash pipe | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-07-29 08:30 | Gabaritagem de tubulares. | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 9BxDm | qouNJ | EcnQnoZWxg | ETLwq | LA3357 |  |  |  | 2 |  | 536
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-29 | 11 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Descida de wash pipe | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-07-29 08:30 | Gabaritagem de tubulares. | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | 9BxDm | qouNJ | EcnQnoZWxg | ETLwq | LA3357 |  |  |  | 2 |  | 536
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-29 | 112 | Abandono | Retirada de coluna em poço aberto | 5 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-07-29 02:30 | Redução da reologia do fluido e correlação com SIMCARR na retirada de BHA de perfuração 12,25 pol | AGL |  | OpenWells | BG4U | BG4U | 2453402 |  | PETROBRAS | MATHEUS GARDA DE SOUZA SIMAO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | xuh1u | dN41a | MDlplYW752 | Jbctv | LA1316 |  |  |  | 3 |  | 536
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-29 | 66 | Rev/Cimentação | Reunião SMS / Pré-tarefa | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-29 | Instalação de LDB em poços com risco de perdas durante a cimentação do revestimento de produção | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | XRIh2 | q3XDS | 8gMcORN38Q | 67pnU | LA0848 |  |  |  | 1 |  | 536
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-29 | 32 | Perfuração | Alargamento | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Prática | 2018-07-29 | Alargamento de poço 18 1/8" x 22" com broca fora do fundo utilizando estabilizador expansível 21" | AGL |  | OpenWells | BERS | BERS | 9886892 |  | PETROBRAS | FILIPE FREITAS CAMELO | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | hW7ME | OTfgw | ixGwHc8c4c | 9B6ig | BP0529 |  |  |  | 5 |  | 536
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-29 | 66 | Rev/Cimentação | Reunião SMS / Pré-tarefa | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-29 | Instalação de LDB em poços com risco de perdas durante a cimentação do revestimento de produção | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | XRIh2 | q3XDS | 8gMcORN38Q | 67pnU | LA0848 |  |  |  | 0 |  | 536
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-29 | 66 | Rev/Cimentação | Reunião SMS / Pré-tarefa | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-29 | Instalação de LDB em poços com risco de perdas durante a cimentação do revestimento de produção | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | XRIh2 | q3XDS | 8gMcORN38Q | 67pnU | LA0848 |  |  |  | 2 |  | 536
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-2D-SPS (P5-S) | 7-SPH-2D-SPS | 7-SPH-2D-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-29 | 18 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-07-12 20:00 | 2018-07-31 23:00 | Lição Aprendida | 2018-07-29 | Teste da COP por pressurização pelo anular | AGL |  | OpenWells | BG3C | BG3C | 2451341 |  | PETROBRAS | FABRICIO ELIAS JUNQUEIRA DI SALVO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | fNYvhQk5go | 0MDckujhoJ |  | qKrWY | ZnQ6k | Tqby7rGldP | Rpf2V | LA2839 |  |  |  | 5 |  | 536
UO-ES | ALBACORA | 7-AB-19D-RJS/7-AB-19DA-RJS | 7-AB-19D-RJS/7-AB-19DA-RJS | 7-AB-19DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-51 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-28 | 20 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de corrosion cap de ANM e tree cap | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-09 09:30 | 2018-08-25 12:00 | Lição Aprendida | 2018-07-28 | Destravamento de TCAP com bombeio de água quente | AGL |  | OpenWells | BEPX | BEPX | 9857706 |  | PETROBRAS | JOAO MARCELO MUSSI BAPTISTA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-VIT/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | iKa6VGXQ6w | Us0VJ44b44 |  | RSCun | vXlvH | hF2duMN0sd | 8AVf4 | LA2229 |  |  |  | 0 |  | 537
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-27 | 9 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Lição Aprendida | 2018-07-27 22:30 | Impossibilidade de acunhar modulado do IB-4 em altura confortável para operação com chave hidráulica na descida de wash pipes. | AGL |  | OpenWells | U4FK | U4FK | 2420710 |  | PETROBRAS | RENATO MARQUES LAMOUNIER FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | XjlDZ | qouNJ | fYMlAW97se | ETLwq | LA3356 |  |  |  | 1 |  | 538
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-27 | 9 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Lição Aprendida | 2018-07-27 22:30 | Impossibilidade de acunhar modulado do IB-4 em altura confortável para operação com chave hidráulica na descida de wash pipes. | AGL |  | OpenWells | U4FK | U4FK | 2420710 |  | PETROBRAS | RENATO MARQUES LAMOUNIER FERNANDES | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | XjlDZ | qouNJ | fYMlAW97se | ETLwq | LA3356 |  |  |  | 0 |  | 538
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-27 | 4 | Abandono | Descida de coluna de trabalho | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-07-24 | 2018-08-01 05:30 | Lição Aprendida | 2018-07-27 13:00 | Energização do conjunto CVU + LDB | AGL |  | OpenWells | UPSN | UPSN | 9786881 |  | PETROBRAS | CARLO FREDERICO PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS | POCOS/CTPS/DT | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | j1Z6a | tmh0f | uBLvgYkGgY | u8ZCP | LA1786 |  |  |  | 3 |  | 538
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-27 | 4 | Abandono | Descida de coluna de trabalho | 1 | FPBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2018-08-01 05:30 | 2018-08-08 | Lição Aprendida | 2018-07-27 13:00 | Energização do conjunto CVU + LDB | AGL |  | OpenWells | UPSN | UPSN | 9786881 |  | PETROBRAS | CARLO FREDERICO PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS | POCOS/CTPS/DT | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl |  | j1Z6a | tmh0f | uBLvgYkGgY | u8ZCP | LA1786 |  |  |  | 0 |  | 538
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-27 | 70 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-27 | Prevenção de retorno de gás durante cimentação. | AGL |  | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | diWFb | 3MQ8q | id584181NQ | 9wbqA | LA1769 |  |  |  | 3 |  | 538
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS |  | NS-33 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-07-27 | Utilização do Modo Delayed Survey na Perfuração com Broca Impreganda + Turbina | AGL |  | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | HtYcn | dN41a |  | Jbctv | LA1315 |  |  |  | 2 |  | 538
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-26 | 8 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-07-26 08:30 | Movimentação de tubos telados / washpipes para o rig floor. | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | xYFDM | qouNJ | npvCMI0Wtg | ETLwq | BP3355 |  |  |  | 3 |  | 539
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-26 | 8 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-07-26 08:30 | Movimentação de tubos telados / washpipes para o rig floor. | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | xYFDM | qouNJ | npvCMI0Wtg | ETLwq | BP3355 |  |  |  | 5 |  | 539
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-26 | 8 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-07-26 | Posicionamento de cestas com tubos telados / washpipes na P-61. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | s4iut | qouNJ | npvCMI0Wtg | ETLwq | BP3354 |  |  |  | 1 |  | 539
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-26 | 8 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Instalação de conjunto gravel packing | 1 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-07-26 | Posicionamento de cestas com tubos telados / washpipes na P-61. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | s4iut | qouNJ | npvCMI0Wtg | ETLwq | BP3354 |  |  |  | 4 |  | 539
UO-BC | MARLIM | 8-MRL-192D-RJS | 8-MRL-192D-RJS | 8-MRL-192D-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-57 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-25 | 17 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico com flexitubo | 1 | FLUIDO DE INJEÇÃO |  |  | 2018-07-09 11:00 | 2018-08-01 17:00 | Lição Aprendida | 2018-07-25 17:00 | Comunicação de teste de injetividade ao RES/AR durante execução do teste para acompanhamento em terra em tempo real. | AGL |  | OpenWells | BFC0 | BFC0 | 9917596 |  | PETROBRAS | ALEXANDER ALDANO DE FRANCA FERNANDES | POCOS/SPO/SCA/MAP | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | Qd5UX2BqJX | fmmTBahQbc |  | NrwMw | 8AN0R | iPdQuKL6mh | o5VSt | LA0524 |  |  |  | 2 |  | 540
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-25 | 7 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Montagem e preparação de superfície | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-07-25 14:00 | Limpeza dos tanques do MEP. | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | K43o5 | qouNJ | BA0irmHioH | ETLwq | BP3353 |  |  |  | 2 |  | 540
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-25 | 7 | Instalação dos equipamentos de contenção de areia | Montagem e preparação de superfície | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-07-25 14:00 | Limpeza dos tanques do MEP. | AGL |  | OpenWells | BF9A | BF9A | 2421207 |  | PETROBRAS | ANTONIO MARQUES DE MELLO FILHO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | K43o5 | qouNJ | BA0irmHioH | ETLwq | BP3353 |  |  |  | 3 |  | 540
UO-BC | MARLIM | 7-MRL-100H-RJS | 7-MRL-100H-RJS | 7-MRL-100H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-87 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-25 | 35 | Perfilagem | Perfilagem de produção | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-06-21 17:30 | 2018-08-16 22:30 | Lição Aprendida | 2018-07-25 | Corte Químico de Flexi Tubo | AGL |  | OpenWells | WXV8 | WXV8 | 0333863 |  | PETROBRAS | ADSON SILVA CARQUEIJA | POCOS/SEGUP/SPIC | [9 empty] | vpG6UCKjOj | Ow19Y0PiR8 | RLfIAI1SK9 | mRaTWWGhJv |  | dHr3Z | ZnSss | brGlt1e4xJ | BQkRV | LA1360 |  |  |  | 4 |  | 540
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-24 | 26 | Perfuração | Circulação para amostra de calha | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-07-24 03:30 | Circulação de tampão de calcita passando pelas peneiras | AGL |  | OpenWells | BE2R | BE2R | 9859226 |  | PETROBRAS | TIAGO FERREIRA DA CRUZ | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | h8kEB | Px1HG | ORq8C5tc74 | ohR6l | LA2817 |  |  |  | 3 |  | 541
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-24 | 6 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-07-19 02:30 | 2018-10-21 08:30 | Prática | 2018-07-24 | Condicionamento de poço revestido | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | CYImd | qouNJ | PQ7Al6eo7H | ETLwq | BP3352 |  |  |  | 0 |  | 541
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-24 | 6 | Condicionamento | Condicionamento do revestimento | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-12-29 13:30 | 2019-01-23 14:30 | Prática | 2018-07-24 | Condicionamento de poço revestido | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | CYImd | qouNJ | PQ7Al6eo7H | ETLwq | BP3352 |  |  |  | 3 |  | 541
UO-BS | SAPINHOÁ | 7-SPH-2D-SPS (P5-S) | 7-SPH-2D-SPS | 7-SPH-2D-SPS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-23 | 12 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com arame | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-07-12 20:00 | 2018-07-31 23:00 | Lição Aprendida | 2018-07-23 20:00 | Recalque de diesel do tanque da planta de well teste para a formação | AGL |  | OpenWells | GAIG | GAIG | 9716829 |  | PETROBRAS | BRUNO XAVIER GONCALVES | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rfr3KXanG7 | fNYvhQk5go | 0MDckujhoJ |  | lDYxH | ZnQ6k | nUG7v1J9U4 | Rpf2V | LA2838 |  |  |  | 5 |  | 542
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS |  | NS-43 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-14 04:30 | 2018-09-18 | Lição Aprendida | 2018-07-23 | Teste do BOP com coluna flutuada com fluido mais pesado no anular | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | bLxXM | tg0JK |  | y1E3j | LA2645 |  |  |  | 4 |  | 542
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS |  | NS-43 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | ESCP | Teste de BOP na instalação | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-17 20:00 | 2018-08-14 04:30 | Lição Aprendida | 2018-07-23 | Teste do BOP com coluna flutuada com fluido mais pesado no anular | AGL |  | OpenWells | BFF0 | BFF0 | 9916213 |  | PETROBRAS | PEDRO MENEZES SANTANA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | bLxXM | tg0JK |  | y1E3j | LA2645 |  |  |  | 2 |  | 542
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-23 | 25 | Perfuração | Realização de DLOT/DFIT/DPPT | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-07-23 | Realização de FIT em formação de arenito poroso com utilização de vazões maiores e uso de tampão de calcita. | AGL |  | OpenWells | BF61 | BF61 | 2421373 |  | PETROBRAS | RODRIGO PACHECO HIRABARA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | kW24e | Px1HG | weXD48f8my | ohR6l | LA2816 |  |  |  | 2 |  | 542
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Realização de DLOT/DFIT/DPPT | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-07-23 | Realização de FIT em formação de arenito poroso com utilização de vazões maiores e uso de tampão de calcita. | AGL |  | OpenWells | BF61 | BF61 | 2421373 |  | PETROBRAS | RODRIGO PACHECO HIRABARA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | KSeey | Px1HG |  | ohR6l | LA2815 |  |  |  | 3 |  | 542
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-22 | 59 | Perfuração | Circulação para amostra de calha | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-22 18:00 | Condicionamento do poço após final da fase 12 1/4" x 14 3/4" | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | GTCGV | q3XDS | amng5YmQdl | 67pnU | LA0847 |  |  |  | 0 |  | 543
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-22 | 59 | Perfuração | Circulação para amostra de calha | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-22 18:00 | Condicionamento do poço após final da fase 12 1/4" x 14 3/4" | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | GTCGV | q3XDS | amng5YmQdl | 67pnU | LA0847 |  |  |  | 3 |  | 543
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-22 | 59 | Perfuração | Circulação para amostra de calha | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-22 18:00 | Condicionamento do poço após final da fase 12 1/4" x 14 3/4" | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | GTCGV | q3XDS | amng5YmQdl | 67pnU | LA0847 |  |  |  | 1 |  | 543
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Alargamento | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Prática | 2018-07-22 | Não realização de teste de batente com alargador 22" quando existir dificuldades na lavagem de rat hole e/ou formação dura abaixo do rat hole. | AGL |  | OpenWells | BF61 | BF61 | 2421373 | Autor | PETROBRAS | RODRIGO PACHECO HIRABARA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | KpPhB | Px1HG |  | ohR6l | BP2814 |  |  |  | 4 |  | 543
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-21 | 23 | Perfuração | Montagem de BHA | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Prática | 2018-07-21 21:30 | Não realização de teste de batente do alargador na base do rat hole | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | ejmtR | Px1HG | 8dsliVx93L | ohR6l | BP2813 |  |  |  | 0 |  | 544
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-20 | 23 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-20 10:30 | Offset broca-alargador na perfuração da fase 18 1/8" x 22". | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | 1dbIy | OTfgw | 8kicuVIGbu | 9B6ig | LA0528 |  |  |  | 0 |  | 545
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-20 | 16 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-08-14 04:30 | 2018-09-18 | Lição Aprendida | 2018-07-20 | Uso de juntas de riser lisas no topo para minimizar o ângulo da upper flex joint. | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | 0EdHg | tg0JK | wZTrihQA0G | y1E3j | LA2644 |  |  |  | 5 |  | 545
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-16-RJS (BUZ-3.I8) | 8-BUZ-16-RJS | 8-BUZ-16-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-20 | 16 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-17 20:00 | 2018-08-14 04:30 | Lição Aprendida | 2018-07-20 | Uso de juntas de riser lisas no topo para minimizar o ângulo da upper flex joint. | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | kDTlrn5i0X | xo6jNOg8ct |  | 0EdHg | tg0JK | wZTrihQA0G | y1E3j | LA2644 |  |  |  | 4 |  | 545
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-20 | 103 | Perfuração | Reparando | 5 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-07-20 | Prática para conexão em pefuração near balance. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | q2Gth | dN41a | FKelcwRu4C | Jbctv | LA1314 |  |  |  | 1 |  | 545
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 3 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  |  |  | Lição Aprendida | 2018-07-19 | Protetores de Revestimento altamente desgastados. | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg |  | S3JF9 | Hv8x2 | 6jWXU9v3kN |  | LA3351 |  |  |  | 0 |  | 546
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32D-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-18 | 21 | Perfuração | Teste de absorção | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-18 12:00 | Interpretação de LOT/FIT com comportamento não-linear. | AGL |  | OpenWells | ABY9 | ABY9 | 9833407 |  | PETROBRAS | LUIZ FERREIRA DA SILVA NETO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | FW2P0 | OTfgw | SOcc2QLl7J | 9B6ig | LA0527 |  |  |  | 1 |  | 547
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-18 | 201 | Perfuração | Perfilagem (LWD) | 5 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Lição Aprendida | 2018-07-18 | Presença de H2S nos cutting boxes | AGL |  | OpenWells | BG3D | BG3D | 2451365 |  | PETROBRAS | FELIPE AVELINO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | 4Ccdl | uVhdc | 74KnoSLBW3 | ETLwq | LA3350 |  |  |  | 4 |  | 547
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-18 | 61 | Perfilagem | Perfilagem e operações associadas | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-18 | Topada de trem ultrassônico de perfilagem no BOP | AGL |  | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | i7bKk | 3MQ8q | kBAHxd1RBj | 9wbqA | LA1768 |  |  |  | 1 |  | 547
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-6-ESS | 7-BAZ-6-ESS | 7-BAZ-6-ESS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-81 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-04-14 | 78 | [6 empty] | 2018-01-27 11:00 | 2018-04-19 21:00 |  | 2018-07-17 19:00 | Posicionamento de tampão de cimento com flexitubo sem base sólida em poço com perda e no nível estático. | AGL |  | OpenWells | EPA4 | EPA4 | 9732018 |  | PETROBRAS | MARCOS JOSE DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | PNg1mtXHq8 | wPfX7Q1X4P |  | QUYyg | CGIq3 | CNoFwtk2Zh | omiOx | LA2501 |  |  |  | 1 |  | 548
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-17 | 54 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-17 03:00 | Primeiro bottoms up ao iniciar perfuração | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | KouK8 | q3XDS | nZBrGnDVBK | 67pnU | LA0846 |  |  |  | 2 |  | 548
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-17 | 54 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-17 03:00 | Primeiro bottoms up ao iniciar perfuração | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | KouK8 | q3XDS | nZBrGnDVBK | 67pnU | LA0846 |  |  |  | 5 |  | 548
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-17 | 54 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-17 03:00 | Primeiro bottoms up ao iniciar perfuração | AGL |  | OpenWells | BEMF | BEMF | 9858764 |  | PETROBRAS | RENATO DA COSTA APARECIDO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | KouK8 | q3XDS | nZBrGnDVBK | 67pnU | LA0846 |  |  |  | 1 |  | 548
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-16 | 13 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-07-04 22:30 | 2018-07-17 20:00 | Prática | 2018-07-16 | Uso da Hydraracker para movimentar chave hidráulica de revestimento | AGL |  | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | MiABk | tqVe2 | QU5V9m0LCV | y1E3j | BP1159 |  |  |  | 5 |  | 549
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-15 | 198 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Prática | 2018-07-15 | Estratégia de coleta de cascalhos durante a perfuração da fase V. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | bFXyJ | uVhdc | vues6THoc2 | ETLwq | BP3349 |  |  |  | 1 |  | 550
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-14 | 57 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-14 19:00 | Montagem e estaleiramento do revestimento de 9 5/8¿ em paralelo | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | PIHhO | 3MQ8q | YWGfGoJ8f9 | 9wbqA | LA1767 |  |  |  | 3 |  | 551
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-14 | 16 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR | Falha de Equipamento da Unidade de Intervenção | Sistemas de utilidades e auxiliares a perfuração | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-07-14 15:30 | Vazamento entre alojador do diverter e estrutura da sonda - Obstrução das caixas coletoras entre mesa rotativa e alojador de diverter | AGL |  | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | FgW2y | Px1HG | oTN7XQcI9W | ohR6l | LA2812 |  |  |  | 0 |  | 551
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-14 | 45 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO AQUOSO |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-07-14 08:30 | Configuração da Seção de Teste do BOP | AGL |  | OpenWells | BFK6 | BFK6 | 9916121 |  | PETROBRAS | LETICIA GOMES | UN-BS/ATP-IASA/RES | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | xJfj0 | SSVIT | Z2b4owQxC6 | u8ZCP | LA1785 |  |  |  | 5 |  | 551
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-14 | 197 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Lição Aprendida | 2018-07-14 | Coleta de cascalho durante perfuração da fase V. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | tmI2J | uVhdc | gdUyxdek9f | ETLwq | LA3348 |  |  |  | 2 |  | 551
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-13 | 96 | Cabeça de poço | Retirada do pack off | 4 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-07-13 13:00 | Desenroscamento de DP 5,5" TT 550 no riser. | AGL |  | OpenWells | BFJ1 | BFJ1 | 9915787 |  | PETROBRAS | EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | HvGjb | dN41a | UIlgMo4xyN | Jbctv | LA1313 |  |  |  | 3 |  | 552
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-13 | 196 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Lição Aprendida | 2018-07-13 | Perfuração da fase 9 1/2". | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | BWVuI | uVhdc | bKcYURSROg | ETLwq | LA3347 |  |  |  | 2 |  | 552
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-13 | 56 | Perfuração | Montagem de BHA | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-13 | Perfuração 12 ¼¿ com broca Central Stinger | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | aWXPo | 3MQ8q | g7lhZoLW0m | 9wbqA | LA1766 |  |  |  | 3 |  | 552
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-12 | 55 | Perfuração | Retirada de coluna em poço revestido | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-12 05:00 | Velocidade de retirada do BHA 12 ¼¿ em poço Near balance | AGL |  | OpenWells | U4FJ | U4FJ | 2420677 |  | PETROBRAS | AUGUSTO GUELLI ULSON DE SOUZA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | MPaUD | 3MQ8q | OLEmr0LDc4 | 9wbqA | LA1765 |  |  |  | 3 |  | 553
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-09 | 11 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-07-11 12:35 | Troca de elevador para conexão do AAP e montagem do Stinger | AGL |  | OpenWells | BF8V | BF8V | 2421084 |  | PETROBRAS | HENRIQUE VON PARASKI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 | jNQy9LUpLA | 0swBJ | Px1HG | SGsSIUL1BG | ohR6l | LA2811 |  |  |  | 5 |  | 554
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-06 | 89 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-07-11 11:00 | Não instalar poste central nos estaleiros de tubo para evitar interferencia com o frame do PDPH | AGL |  | OpenWells | CXMH | CXMH | 9628786 |  | PETROBRAS | GUSTAVO TABOSA TRAJANO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | l9Kkv | dN41a | 7U1CqYTOqK | Jbctv | LA1312 |  |  |  | 5 |  | 554
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-11 | 48 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-11 | Modos de EDS e configurações do sistema AUTOSHEAR | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | PlKrN | q3XDS | OKghNVJPgt | 67pnU | LA0845 |  |  |  | 5 |  | 554
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-11 | 48 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-11 | Modos de EDS e configurações do sistema AUTOSHEAR | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | PlKrN | q3XDS | OKghNVJPgt | 67pnU | LA0845 |  |  |  | 1 |  | 554
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-11 | 48 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-11 | Modos de EDS e configurações do sistema AUTOSHEAR | AGL |  | OpenWells | U3HE | U3HE | 9906637 |  | PETROBRAS | PEDRO BARRIONUEVO ROESE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | PlKrN | q3XDS | OKghNVJPgt | 67pnU | LA0845 |  |  |  | 4 |  | 554
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-10 | 47 | Perfuração | Teste de absorção | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-10 | Execução de FIT ou teste de absorção com flido polimérico (FPBA) | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | CkPM3 | q3XDS | BEv4TEhAc8 | 67pnU | LA0844 |  |  |  | 0 |  | 555
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-10 | 47 | Perfuração | Teste de absorção | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-10 | Execução de FIT ou teste de absorção com flido polimérico (FPBA) | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | CkPM3 | q3XDS | BEv4TEhAc8 | 67pnU | LA0844 |  |  |  | 1 |  | 555
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-10 | 47 | Perfuração | Teste de absorção | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-10 | Execução de FIT ou teste de absorção com flido polimérico (FPBA) | AGL |  | OpenWells | BEO8 | BEO8 | 9888098 |  | PETROBRAS | RENAN LUIZ COSTA DE CARVALHO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | CkPM3 | q3XDS | BEv4TEhAc8 | 67pnU | LA0844 |  |  |  | 0 |  | 555
UO-BS | LULA | 7-LL-11-RJS (LNE-P5) | 7-LL-11-RJS | 7-LL-11-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-09 | 25 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Prevenção de hidrato | 1 | DIESEL+10%BUTIGLICOL |  |  | 2018-06-16 05:30 | 2018-07-12 20:00 | Lição Aprendida | 2018-07-09 22:00 | Teste de válvulas da ANM | AGL |  | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | alEGSiJ6Oo | 6mqXpn2TEh |  | JbjMl | Q5jBA | V91FFnAePq | Rpf2V | LA3204 |  |  |  | 2 |  | 556
UO-BS | LULA | 7-LL-11-RJS (LNE-P5) | 7-LL-11-RJS | 7-LL-11-RJS |  | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Prevenção de hidrato | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-06-16 05:30 | 2018-07-12 20:00 | Lição Aprendida | 2018-07-09 15:30 | Posicionamento de fluido no HCR após descarregamento do anular com N2. | AGL |  | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 |  | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | alEGSiJ6Oo | 6mqXpn2TEh |  | fR0l7 | Q5jBA |  | Rpf2V | LA3203 |  |  |  | 0 |  | 556
UO-ES | ALBACORA | 9-AB-129D-RJS/7-AB-130HP-RJS | 9-AB-129D-RJS/7-AB-130HP-RJS | 7-AB-130HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-70 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-09 | 22 | ESCP | Instalação de BOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-06-18 10:00 | 2018-08-10 17:30 | Lição Aprendida | 2018-07-09 12:00 | Movimentação de DATS (sistema de tensionador de riser) em conjunto com movimentação de ANM / FIANM / FDR após retirada, e antes de descida do BOP | AGL |  | OpenWells | CXSZ | CXSZ | 9629088 |  | PETROBRAS | GERIZALDO CAVALCANTI GOMES MAIA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | ddwUP91CrJ | 0C4RjXZPr3 | ZavpztY1Xn |  | ZRleq | XDgBT | Gv5G8cJ1Bg | EC7RA | LA2763 |  |  |  | 2 |  | 556
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-08 | 5 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-04 22:30 | 2018-07-17 20:00 | Lição Aprendida | 2018-07-08 19:30 | Montagem de revestimento 30" com conexão blue dock | AGL |  | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 |  | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b | T2v0JFdAkm | UOFTY | tqVe2 | r2wEO8SHLK | y1E3j | LA1158 |  |  |  | 3 |  | 557
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-07 | 4 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-07-04 22:30 | 2018-07-17 20:00 | Lição Aprendida | 2018-07-07 21:00 | Utilização de bóia do método potixaba para início de poço | AGL |  | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 |  | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | 4ceqj | tqVe2 | 7gojCtL5rm | y1E3j | LA1157 |  |  |  | 1 |  | 558
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-07 | 44 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-07 10:30 | Teste de BOP contra ferramenta de CABP ao invés de gaveta de teste (TR - test ram). | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | vE3AU | q3XDS | nYx7hY0a31 | 67pnU | LA0843 |  |  |  | 2 |  | 558
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-07 | 44 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-07 10:30 | Teste de BOP contra ferramenta de CABP ao invés de gaveta de teste (TR - test ram). | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | vE3AU | q3XDS | nYx7hY0a31 | 67pnU | LA0843 |  |  |  | 4 |  | 558
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-07 | 44 | Cabeça de poço | Instalação de wear bushing | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-07 10:30 | Teste de BOP contra ferramenta de CABP ao invés de gaveta de teste (TR - test ram). | AGL |  | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | vE3AU | q3XDS | nYx7hY0a31 | 67pnU | LA0843 |  |  |  | 0 |  | 558
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-30-RJS (BUZ-4.P4) | 7-BUZ-30-RJS | 7-BUZ-30-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-08 | 5 | DMM / DTM / DMA | Retirada de coluna de trabalho | 0 | ÁGUA DO MAR | Falha de Planejamento/Mudança de Programação | Mudança no Cronograma de Sondas | 2018-07-04 22:30 | 2018-07-17 20:00 | Lição Aprendida | 2018-07-06 12:00 | Perfuração da fase 36" sem revestimento 30" à bordo. | AGL |  | OpenWells | BEOE | BEOE | 9886738 |  | PETROBRAS | DENES MARCEL CHAVES LOPES | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | SViRw6GTug | kxXSFgb49b |  | bWpCx | tqVe2 | r2wEO8SHLK | y1E3j | LA1156 |  |  |  | 3 |  | 559
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | PERFURAÇÃO | NS-45 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 4 | BIOPOLÍMERO COM CaCO3 |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-07-06 11:30 | Forte de indício de necessidade de troca de broca | AGL |  | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | Mb1PT | SSVIT |  | u8ZCP | LA1784 |  |  |  | 5 |  | 559
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-04 | 187 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 5 | FCBA Polimérico com Goma Xantana e Amido modificado |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Prática | 2018-07-04 | Necessidade de Desconexão da Gangway. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | yJV0R | uVhdc | Ach76E40St | ETLwq | BP3346 |  |  |  | 4 |  | 561
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-03 | 86 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 | FLUIDO DE PERFURAÇÃO NÃO AQUOSO |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-07-03 14:00 | Montagem do conjunto do suspensor com pup de 6 m | AGL |  | OpenWells | BG0V | BG0V | 2452349 |  | PETROBRAS | MARCELO LAKATOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | e9vsN | dN41a | nTcNbREQZm | Jbctv | LA1311 |  |  |  | 4 |  | 562
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-03 | 40 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-07-03 13:00 | Sugestão de melhoria no procedimento de posicionamento e energização do CVU, quando pressurizando por dentro da coluna. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | mtei1 | q3XDS | bKa7hi3JAN | 67pnU | LA0842 |  |  |  | 1 |  | 562
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-03 | 40 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-07-03 13:00 | Sugestão de melhoria no procedimento de posicionamento e energização do CVU, quando pressurizando por dentro da coluna. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | mtei1 | q3XDS | bKa7hi3JAN | 67pnU | LA0842 |  |  |  | 2 |  | 562
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-03 | 40 | Cabeça de poço | Instalação do pack off | 3 | FPBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio (Oledrill) |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-03 13:00 | Sugestão de melhoria no procedimento de posicionamento e energização do CVU, quando pressurizando por dentro da coluna. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | mtei1 | q3XDS | bKa7hi3JAN | 67pnU | LA0842 |  |  |  | 0 |  | 562
UO-BS | LULA | 7-LL-11-RJS (LNE-P5) | 7-LL-11-RJS | 7-LL-11-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-07-02 | 18 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-06-16 05:30 | 2018-07-12 20:00 | Lição Aprendida | 2018-07-02 18:00 | Deslocamento de diesel com N2 e posicionamento preciso da interface. | AGL | PROJETO | OpenWells | BERB | BERB | 9887932 |  | PETROBRAS | FELIPE VALORE | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | alEGSiJ6Oo | 6mqXpn2TEh |  | VHsBX | Q5jBA | LlA27MSWXt | Rpf2V | LA3202 |  |  |  | 3 |  | 563
UO-ES | ALBACORA LESTE | 8-ABL-88H-RJS/8-ABL-88HA-RJS | 8-ABL-88H-RJS | 8-ABL-88H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-02 | 20 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-06-25 06:30 | 2018-07-26 20:00 | Lição Aprendida | 2018-07-02 08:30 | Teste das válvulas submarinas internas e externas antes da conexão do BOP (HOLDING POINT). | AGL | PROJETO | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | pvYA4mdHaN | QRuwiAvjpl | 1sxS4evkSw | KI31K | n58rx | wpEkY3TWKl | W3lNv | LA1855 |  |  |  | 3 |  | 563
UO-ES | ALBACORA LESTE | 8-ABL-88H-RJS/8-ABL-88HA-RJS | 8-ABL-88H-RJS | 8-ABL-88H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-02 | 20 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2017-12-24 05:00 | 2017-12-29 16:00 | Lição Aprendida | 2018-07-02 08:30 | Teste das válvulas submarinas internas e externas antes da conexão do BOP (HOLDING POINT). | AGL | PROJETO | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | pvYA4mdHaN | QRuwiAvjpl | 1sxS4evkSw | KI31K | n58rx | wpEkY3TWKl | W3lNv | LA1855 |  |  |  | 0 |  | 563
UO-ES | ALBACORA LESTE | 8-ABL-88H-RJS/8-ABL-88HA-RJS | 8-ABL-88H-RJS | 8-ABL-88H-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-02 | 20 | ESCP | Instalação de BOP | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-01-03 17:30 | 2018-01-08 23:00 | Lição Aprendida | 2018-07-02 08:30 | Teste das válvulas submarinas internas e externas antes da conexão do BOP (HOLDING POINT). | AGL | PROJETO | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | 74EWxocO7H | pvYA4mdHaN | QRuwiAvjpl | 1sxS4evkSw | KI31K | n58rx | wpEkY3TWKl | W3lNv | LA1855 |  |  |  | 2 |  | 563
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-32D-RJS/8-BUZ-32DA-RJS (BUZ-4.I8) | 8-BUZ-32DA-RJS | 8-BUZ-32DA-RJS | NAVIO SONDA | NS-44 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-02 | 5 | Perfuração | Perfuração e operações associadas | 2 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-30 06:00 | Lição Aprendida | 2018-07-02 08:00 | Ajuste na vazão de condicionamento de poço aberto com troca de fluido | AGL |  | OpenWells | BEL8 | BEL8 | 9858893 | Autor | PETROBRAS | PAULO MICHEL DRUBI DE QUEIROZ PINHEIRO | POCOS/CAAP-EX/POLO-EXP | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | v5tRwAIfTG | Fm5186LI3t | wTeRNoEvR3 | dCftV | OTfgw | OtghoYEfVT | 9B6ig | LA0526 |  |  |  | 4 |  | 563
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-07-01 | 55 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de coluna de pescaria | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-05-13 17:00 | 2018-07-04 22:30 | Lição Aprendida | 2018-07-01 | Pescaria da JRC cisalhada + THRT com ferramenta FMC. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BG3C | BG3C | 2451341 |  | PETROBRAS | FABRICIO ELIAS JUNQUEIRA DI SALVO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | L0wi8 | jqg81 | ugPVCs3Mq1 | y1E3j | LA0907 |  |  |  | 1 |  | 564
UO-BS | LULA | 7-LL-11-RJS (LNE-P5) | 7-LL-11-RJS | 7-LL-11-RJS | SERVICO | NS-52 | WORKOVER |  |  |  | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Assentamento de objeto com arame | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-06-16 05:30 | 2018-07-12 20:00 | Lição Aprendida | 2018-06-30 20:00 | Queda de BRV após quebra do pino de cisalhamento do camisão "papel" 4,437" x centralizador | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFI9 | BFI9 | 9916380 |  | PETROBRAS | DIOGO JOSE ROSSETTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | alEGSiJ6Oo | 6mqXpn2TEh |  | 1dOsP | Q5jBA |  | Rpf2V | LA3201 |  |  |  | 2 |  | 565
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-31D-RJS (BUZ-3.P15) | 7-BUZ-31D-RJS | 7-BUZ-31D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-30 | 2 | DMM / DTM / DMA | Movimentação da unidade | 0 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-06-29 14:00 | 2018-09-10 20:30 | Lição Aprendida | 2018-06-30 | Falha do profundímetro do ROV (Método Potixaba) | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BERS | BERS | 9886892 |  | PETROBRAS | FILIPE FREITAS CAMELO | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Eb2WRF75NM | z80yQWS528 |  | M3hgK | Px1HG | pB6NH4NsZL | ohR6l | LA2810 |  |  |  | 2 |  | 565
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-30 | 31 | ESCP | Retirada do riser de perfuração com LMRP | 3 | FPBA Polimérico (DeepDrill) |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-06-30 | Retirada de LMRP em desconexão não emergencial, descida de LMRP e reentrada no poço | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BG1K | BG1K | 2454411 |  | PETROBRAS | VICTOR ZAMBONATTO MIZIARA | POCOS/CAAP-EX/PROJ/PROJ-NNAC | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | BVDuK | SSVIT | wwboACGGOR | u8ZCP | LA1783 |  |  |  | 2 |  | 565
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | SS-86 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | DMM / DTM / DMA | Quebra de drill pipe por unidade | 3 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2018-06-23 17:30 | 2018-07-12 | Lição Aprendida | 2018-06-28 13:00 | Tombamento de base de teste com ponteira de borracha em embarcação de apoio | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFV7 | BFV7 | 9915173 |  | PETROBRAS | RICARDO GUIDO FOLLADOR NETO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | sHc7H | jg71E |  | XNcMZ | LA3237 |  |  |  | 5 |  | 567
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 |  | SS-86 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | DMM / DTM / DMA | Quebra de drill pipe por unidade | 3 | FLUIDO COM INIBIDOR DE CORROSÃO |  |  | 2018-06-20 18:00 | 2018-06-23 17:30 | Lição Aprendida | 2018-06-28 13:00 | Tombamento de base de teste com ponteira de borracha em embarcação de apoio | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFV7 | BFV7 | 9915173 |  | PETROBRAS | RICARDO GUIDO FOLLADOR NETO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | sHc7H | jg71E |  | XNcMZ | LA3237 |  |  |  | 4 |  | 567
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-27 | 34 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-15 04:30 | 2018-04-20 11:00 | Lição Aprendida | 2018-06-27 16:30 | Monitoramento do tanque ativo #2 durante perfuração na SS-75 | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | wAflo | q3XDS | MbL0V3GGyZ | 67pnU | LA0841 |  |  |  | 1 |  | 568
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-27 | 34 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-06-23 13:00 | 2018-08-23 06:00 | Lição Aprendida | 2018-06-27 16:30 | Monitoramento do tanque ativo #2 durante perfuração na SS-75 | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | wAflo | q3XDS | MbL0V3GGyZ | 67pnU | LA0841 |  |  |  | 2 |  | 568
UO-BS | SUL DE BERBIGÃO | 7-SBBG-2-RJS (SBBG-P4) | 7-SBBG-2-RJS | 7-SBBG-2-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-75 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-27 | 34 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-20 11:00 | 2018-06-23 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-27 16:30 | Monitoramento do tanque ativo #2 durante perfuração na SS-75 | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFN2 | BFN2 | 9916723 |  | PETROBRAS | BRUNO NASCIMENTO PESSOA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | LRXyX6aIGh | kzuMcJYTV0 | GbTNGX6y8R | HRgHxzeGsG | quDeBw0wzp | wAflo | q3XDS | MbL0V3GGyZ | 67pnU | LA0841 |  |  |  | 1 |  | 568
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-27 | 40 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-27 | Anel de cimento na coluna de assentamento x volume colchão espaçador | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEUO | BEUO | 9887380 |  | PETROBRAS | LEONARDO RIPPEL STAHLHOFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | 2AeVc | 3MQ8q | Ep8YMIE3C3 | 9wbqA | LA1764 |  |  |  | 0 |  | 568
UO-ES | BALEIA AZUL | 7-BAZ-9HA-ESS (AP BAZ) | 7-BAZ-9HA-ESS | 7-BAZ-9HA-ESS | NAVIO SONDA | NS-41 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-26 | 36 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 3 | FCBNA Olefínico com Salmoura de Cloreto de cálcio |  |  | 2018-05-22 17:00 | 2018-08-03 05:00 | Lição Aprendida | 2018-06-26 01:30 | Cimentação primeiro estágio. Aguardar pega de cimento. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | CLRG | CLRG | 0228995 |  | PETROBRAS | JOAO RODRIGO SALDANHA | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | d8SJtdG6wZ | NLaHdblJMC | JLDUrdhvdk | GrgIS1pE4k | QDlbiM3oCX | Z5wD6 | mmusA | 8m8MeZHal5 | ZaN5S | LA0726 |  |  |  | 1 |  | 569
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-26 | 27 | ESCP | Teste de BOP periódico | 3 | FPBA Polimérico (DeepDrill) |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-06-26 | Validação de teste de 1 elemento do BOP em conjunto com o teste do CVU | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BG1K | BG1K | 2454411 |  | PETROBRAS | VICTOR ZAMBONATTO MIZIARA | POCOS/CAAP-EX/PROJ/PROJ-NNAC | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | lNqKh | SSVIT | hMtFQ0NkMM | u8ZCP | LA1782 |  |  |  | 1 |  | 569
UO-BS | URUGUÁ | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS (OH2) | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS | 7-URG-6HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-24 | 55 | DMM / DTM / DMA | Preparando para movimentar | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-01 16:00 | 2018-06-25 06:30 | Prática | 2018-06-24 20:30 | Instalação da capa de corrosão com gancho na coluna de DP da sonda | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | CLE7 | CLE7 | 0230980 |  | PETROBRAS | ROGER LUDWIG JUNIOR | POCOS/SPO/SEP/REVCIM | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rIlzNbCuHu | 30Cr9fQua4 | fP5d8qcKFc |  | GH6E1 | y9PxY | 9fc33I34AF | W3lNv | BP0571 |  |  |  | 1 |  | 571
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-24 | 37 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-24 18:30 | Ovalização da coluna de revestimento pelo uso de cunha manual inadequada | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEUO | BEUO | 9887380 |  | PETROBRAS | LEONARDO RIPPEL STAHLHOFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | mUpEE | 3MQ8q | QFKUCF0HsP | 9wbqA | LA1763 |  |  |  | 1 |  | 571
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | SERVICO | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Abandono | Assentamento ou instalação do tampão mecânico - packer | 4 | FPBA Polimérico com Goma Xantana | Dificuldade de Avanço | Restrições no sistema de circulação (Peneiras, secador de cascalho, bombas, etc.) | 2018-04-24 06:00 | 2018-06-24 02:00 | Lição Aprendida | 2018-06-24 15:30 | Entupimento de coluna após corte de cimento com circulação deficitária | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEO2 | BEO2 | 9886984 |  | PETROBRAS | NELSON ROGERIO MURICI BRASILIENSE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe | uBbb1zVAEF | k6PwD | 5NafH |  | ohR6l | LA2604 |  |  |  | 2 |  | 571
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-27 | 51 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 3 | FCBA Salino de Cloreto de sódio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-05-13 17:00 | 2018-07-04 22:30 | Lição Aprendida | 2018-06-24 13:30 | Efetuar o abastecimento do poço com CASAC (fluido salino com inibidor de corrosão) no BOP durante descida da COP/COI e instalação do TH pela linha booster. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | UPFS | UPFS | 9768248 |  | PETROBRAS | GUILHERME AUGUSTO DUBIELA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | rqBDn | jqg81 | vgVLepasht | y1E3j | LA0906 |  |  |  | 2 |  | 571
UO-BS | LULA | 7-LL-11-RJS (LNE-P5) | 7-LL-11-RJS | 7-LL-11-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-23 | 9 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Remoção de hidrato | 1 | ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-06-16 05:30 | 2018-07-12 20:00 | Lição Aprendida | 2018-06-24 12:00 | Posicionamento de Hidrato no bloco da ANM otimizado | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | TFPI | TFPI | 9916065 |  | PETROBRAS | EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO | POCOS/SPO/PEP/PROJ-MAB | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | alEGSiJ6Oo | 6mqXpn2TEh |  | aYrWd | Q5jBA | REQbA1EyNr | Rpf2V | LA3200 |  |  |  | 0 |  | 571
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-24 | 37 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-24 03:30 | Uso do Torque Master para conexão da broca no bit sub offline | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEUO | BEUO | 9887380 |  | PETROBRAS | LEONARDO RIPPEL STAHLHOFER | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | X6rgc | 3MQ8q | QFKUCF0HsP | 9wbqA | LA1762 |  |  |  | 3 |  | 571
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-24 | 177 | Rev/Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Lição Aprendida | 2018-06-24 | Manejo de resíduos de resina - retorno de resina pastosa na superfície. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | OL0tq | uVhdc | bxyKWYxF6k | ETLwq | LA3345 |  |  |  | 1 |  | 571
UO-BS | URUGUÁ | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS (OH2) | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS | 7-URG-6HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-23 | 54 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de tree cap em ANM | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-05-01 16:00 | 2018-06-25 06:30 | Prática | 2018-06-23 | Manobra de coluna com ROV no fundo. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rIlzNbCuHu | 30Cr9fQua4 | fP5d8qcKFc |  | cjVEn | y9PxY | J8Qwg2n6Qu | W3lNv | BP0570 |  |  |  | 2 |  | 572
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-22 | 175 | Rev/Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Prática | 2018-06-22 | Em função da ausência de estanqueidade no overlap do liner 10 3/4" x Revest. 14", combinada com baixíssima injetividade no overlap foi utilizada resina well lock. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | Msrxh | uVhdc | TJqBg9lB3g | ETLwq | BP3344 |  |  |  | 2 |  | 573
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-22 | 175 | Rev/Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Prática | 2018-06-22 | Manejo de resíduos de resina - limpeza da coluna de trabalho. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | W2X5l | uVhdc | TJqBg9lB3g | ETLwq | BP3343 |  |  |  | 3 |  | 573
UO-BS | URUGUÁ | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS (OH2) | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS | 7-URG-6HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-22 | 53 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-05-01 16:00 | 2018-06-25 06:30 | Lição Aprendida | 2018-06-22 | Montagem elevador de braços estendidos com SFT na posição vertical | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rIlzNbCuHu | 30Cr9fQua4 | fP5d8qcKFc |  | jkZPN | y9PxY | MufEGgEyBr | W3lNv | LA0569 |  |  |  | 4 |  | 573
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-22 | 75 | Perfuração | Retirada de coluna de pescaria | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-06-22 | Instalação de BP com FIRBP e giro da coluna à esquerda. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | b2xtU | dN41a | FkhHeVqyiN | Jbctv | LA1310 |  |  |  | 4 |  | 573
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-22 | 175 | Rev/Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Lição Aprendida | 2018-06-22 | Após ter posicionado o tampão balanceado de well lock e durante a retirada da cauda imersa na resina, observado flowback pelo interior da coluna de trabalho, devido ao desbalanceio anular-coluna. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | uYafy | uVhdc | TJqBg9lB3g | ETLwq | LA3342 |  |  |  | 1 |  | 573
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-21 | 34 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 3 | FPBA Argiloso |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-21 16:30 | Utilização de junta adicional de revestimento 13 3/8" abaixo do conjunto com suspensor de revestimento. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BELG | BELG | 9859091 |  | PETROBRAS | ANTONIO JOSE LUCKMANN | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | RwAxE | 3MQ8q | h1afAAgNHB | 9wbqA | LA1761 |  |  |  | 1 |  | 574
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-86 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-21 | 2 | DMM / DTM / DMA | Preparando para completar | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-06-23 17:30 | 2018-07-12 | Lição Aprendida | 2018-06-21 | Uso de garatéia em corrida combo para instalação de LDB em mar aberto | AGL | OPERAÇÃO, PROJETO | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | E0IA2 | jg71E | Ks0NrbfIPc | XNcMZ | LA3236 |  |  |  | 2 |  | 574
UO-RIO | BÚZIOS | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | 3-RJS-723 | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-86 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-21 | 2 | DMM / DTM / DMA | Preparando para completar | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-06-20 18:00 | 2018-06-23 17:30 | Lição Aprendida | 2018-06-21 | Uso de garatéia em corrida combo para instalação de LDB em mar aberto | AGL | OPERAÇÃO, PROJETO | OpenWells | BFH0 | BFH0 | 9917793 |  | PETROBRAS | MARCOS VINICIUS BARRETO MALFITANI | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-SAN | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | d6w8p7kTEk | 6xRgOkTlYU |  | E0IA2 | jg71E | Ks0NrbfIPc | XNcMZ | LA3236 |  |  |  | 3 |  | 574
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-21 | 45 | Instalação/Retirada da COP/COI | Descida de tubing hanger running tool THRT | 3 | FCBA Salino de Cloreto de cálcio com Inibidor de corrosão |  |  | 2018-05-13 17:00 | 2018-07-04 22:30 | Lição Aprendida | 2018-06-21 | DIficuldade de pressurização da DHSV pela HPU da LER | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BG3C | BG3C | 2451341 |  | PETROBRAS | FABRICIO ELIAS JUNQUEIRA DI SALVO | POCOS/CAMAP-AUP/PROJ/PROJ-RIO | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | 5Knie | jqg81 | GNRUE6QfOi | y1E3j | LA0905 |  |  |  | 2 |  | 574
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-20 | 33 | Cabeça de poço | Descida de coluna em poço revestido | 3 | FCBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-20 18:00 | Falso indicativo de plugueamento do sub jateador (jetsub) devido à tixotropia do fluido de perfuração | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEUM | BEUM | 9888732 |  | PETROBRAS | LEANDRO LOURENCO VIEIRA DA ROCHA | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | SkH7Y | 3MQ8q | WeUTgCyAeq | 9wbqA | LA1760 |  |  |  | 0 |  | 575
UO-BS | URUGUÁ | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS (OH2) | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS | 7-URG-6HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-20 | 51 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalação de ANM | 1 | FLUIDO DE COMPLETAÇÃO |  |  | 2018-05-01 16:00 | 2018-06-25 06:30 | Prática | 2018-06-20 | Abrangência para que todos ROVs possuam chave híbrida (garfo e soquete). | AGL | CONTRATO, OPERAÇÃO | OpenWells | CLRR | CLRR | 0231545 |  | PETROBRAS | VLADIMIR MAESTRELLO DA SILVA | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rIlzNbCuHu | 30Cr9fQua4 | fP5d8qcKFc |  | gyCPM | y9PxY | Xwq2hicRMm | W3lNv | BP0568 |  |  |  | 3 |  | 575
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-19 | 20 | Perfuração | Condicionamento de poço | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-06-19 03:00 | Tampão viscoso, pesado e de baixa salinidade (110.000mg/L) na extensão do reservatório. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | UPSN | UPSN | 9786881 |  | PETROBRAS | CARLO FREDERICO PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS | POCOS/CTPS/DT | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | klcON | SSVIT | S6vLurT5Up | u8ZCP | LA1781 |  |  |  | 1 |  | 576
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-19 | 72 | Perfuração | Descida de coluna de pescaria | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-06-19 | Uso de Float Valve em BHA de Pescaria com Canguru | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | VkDxU | dN41a | mXFZtvpaXj | Jbctv | LA1309 |  |  |  | 4 |  | 576
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-18 | 19 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 3 | FPBA Polimérico com Goma Xantana |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-06-18 | Identificação de topo de reservatórios carbonáticos na área pré-sal em regiões de novas fronteiras. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | FN27 | FN27 | 0328785 |  | PETROBRAS | ROBERTO JORGE PINTO VASCONCELOS | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | j1ff3 | SSVIT | LAKx7l2ev5 | u8ZCP | LA1780 |  |  |  | 2 |  | 577
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-26-RJS (BUZ-2.I3) | 8-BUZ-26-RJS | 8-BUZ-26-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-86 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-17 | 31 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada de coluna de trabalho | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-05-18 17:30 | 2018-06-20 18:00 | Lição Aprendida | 2018-06-17 04:00 | Flowback durante retirada da THRT | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFF8 | BFF8 | 9917500 |  | PETROBRAS | CARLOS EDUARDO NINNI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9KSsVBFn96 | vEFeF0DQq8 |  | VM2tY | T3SHs | vb6xJ8Yfci | XNcMZ | LA2328 |  |  |  | 0 |  | 578
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-26-RJS (BUZ-2.I3) | 8-BUZ-26-RJS | 8-BUZ-26-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-86 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-16 | 30 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Instalar e testar plug | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-05-18 17:30 | 2018-06-20 18:00 | Lição Aprendida | 2018-06-16 11:00 | Elaboração de desenho com as dimensões de todos os elementos (braços, olhais, etc) a serem conectados ao Top Drive e elevador (antes da conexão da SFT), para assegurar que a distância útil para montagem do trem de arame seja de pelo menos 15 m. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | PMRI | PMRI | 0325814 |  | PETROBRAS | LUIZ OROZIMBO F OLIVEIRA MARTINI | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9KSsVBFn96 | vEFeF0DQq8 |  | pbrEZ | T3SHs | FCX4RfcesL | XNcMZ | LA2327 |  |  |  | 4 |  | 579
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-16 | 69 | Perfuração | Montagem de BHA de pescaria | 4 | SINTÉTICO |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-06-16 | Canguru 9 5/8" tamponado. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEQH | BEQH | 9857800 |  | PETROBRAS | WELLINGTON MAGALHAES BRONDANI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | 4YDV4 | dN41a | yjn2LxIyKw | Jbctv | LA1308 |  |  |  | 1 |  | 579
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-26-RJS (BUZ-2.I3) | 8-BUZ-26-RJS | 8-BUZ-26-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-86 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-14 | 28 | Tratamento e estimulação | Tratamento químico injeção direta | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-05-18 17:30 | 2018-06-20 18:00 | Prática | 2018-06-14 | Utilização de fluido com densidade igual à densidade do fluido existente no interior da coluna para realizar os mini TIs. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | PMRI | PMRI | 0325814 |  | PETROBRAS | LUIZ OROZIMBO F OLIVEIRA MARTINI | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9KSsVBFn96 | vEFeF0DQq8 |  | BGpCr | T3SHs | xDtCtFon98 | XNcMZ | BP2326 |  |  |  | 4 |  | 581
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-14 | 167 | Rev/Cimentação | Correção de cimentação (Squeeze / Recimentação) | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Prática | 2018-06-14 | Alimentação da unidade de cimentação com fluido via bombas de mistura. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | GcbnW | uVhdc | 8UnGCJiVwN | ETLwq | BP3341 |  |  |  | 0 |  | 581
UO-BS | URUGUÁ | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS (OH2) | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS | 7-URG-6HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-14 | 45 | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação de suspensor de coluna (TH) | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-05-01 16:00 | 2018-06-25 06:30 | Lição Aprendida | 2018-06-14 | Teste de confirmação da posição correta de assentamento com pressurização do selo por cima com 400 psi. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFG7 | BFG7 | 9917420 |  | PETROBRAS | GABRIEL TELES POPPI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rIlzNbCuHu | 30Cr9fQua4 | fP5d8qcKFc |  | VQrQm | y9PxY | NjMwZZIS6d | W3lNv | LA0567 |  |  |  | 2 |  | 581
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-12 | 25 | ESCP | Teste de BOP na instalação | 3 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-12 15:00 | Teste das i-BOPs do top drive em paralelo ao teste do BOP com ITT. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BE2R | BE2R | 9859226 |  | PETROBRAS | TIAGO FERREIRA DA CRUZ | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | AZJFJ | 3MQ8q | 1haKQftPmt | 9wbqA | LA1759 |  |  |  | 0 |  | 583
UO-BS | LULA | 7-LL-2D-RJS (Lula-P3) | 7-LL-2D-RJS (P3) | 7-LL-2D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-11 | 17 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Retirada do conjunto TRT / BOPW / FIBOP | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-26 10:30 | 2018-06-16 05:30 | Lição Aprendida | 2018-06-12 04:30 | Uso de equipe extra de ROV | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BG1J | BG1J | 2454171 |  | PETROBRAS | LEVINDO DALACQUA FRANCESCHINI | POCOS/CAMAP-AR-AP/PROJ/PROJ-MAC | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | u9bU0kRUKp | OZ5spMlXF4 |  | Iucjr | pUUeu | k20OHPjCnw | Rpf2V | LA1704 |  |  |  | 5 |  | 583
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-10 | 61 | Perfuração | Descida de coluna de trabalho | 4 | ÁGUA DO MAR ADENSADA |  |  | 2018-04-24 06:00 | 2018-06-24 02:00 | Lição Aprendida | 2018-06-10 01:00 | Circulação prévia ao assentamento do packer de operação | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEMD | BEMD | 9857811 |  | PETROBRAS | RAMON MOREIRA FERNANDES | POCOS/SM/SP/FS | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe | uBbb1zVAEF | BaC87 | 5NafH | 6CGH2hbadb | ohR6l | LA2603 |  |  |  | 5 |  | 585
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-26-RJS (BUZ-2.I3) | 8-BUZ-26-RJS | 8-BUZ-26-RJS | COMPLETAÇÃO | SS-86 | COMPLETAÇÃO |  |  |  | Instalação/Retirada da COP/COI | Instalação da COP / COI | 1 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2018-05-18 17:30 | 2018-06-20 18:00 | Lição Aprendida | 2018-06-08 | Posicionamento dos carretéis para montagem e descida da COI | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | WTM1 | WTM1 | 9874912 |  | PETROBRAS | THIAGO DE SANTANA PINTO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9KSsVBFn96 | vEFeF0DQq8 |  | wxYuY | T3SHs |  | XNcMZ | LA2325 |  |  |  | 1 |  | 587
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-04 | 28 | Condicionamento | Retirada de packer e cauda de abandono | 1 |  |  |  | 2018-05-13 17:00 | 2018-07-04 22:30 | Lição Aprendida | 2018-06-04 12:00 | Recuperação da cauda de abandono com packer HHL 9 5/8" e overshot 8 1/8" | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEOM | BEOM | 9886726 |  | PETROBRAS | GUILHERME BOLFARINI HARAMI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | T6aUV | jqg81 | 6PGGwoABoc | y1E3j | LA0904 |  |  |  | 4 |  | 591
UO-BS | LULA | 7-LL-2D-RJS (Lula-P3) | 7-LL-2D-RJS (P3) | 7-LL-2D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-04 | 10 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Operando through tubing com cabo elétrico | 1 | CATIÔNICO SALGADO |  |  | 2018-05-26 10:30 | 2018-06-16 05:30 | Lição Aprendida | 2018-06-04 | Uso do tractor na primeira corrida de perfilagem | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFF7 | BFF7 | 9916888 |  | PETROBRAS | ALLAN FREDERICO CASTILHO ESTEVES GODINHO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | u9bU0kRUKp | OZ5spMlXF4 |  | icerw | pUUeu | mPRejaVZHX | Rpf2V | LA1703 |  |  |  | 4 |  | 591
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-26-RJS (BUZ-2.I3) | 8-BUZ-26-RJS | 8-BUZ-26-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-86 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-03 | 17 | Canhoneio | Canhoneio TCP | 1 |  |  |  | 2018-05-18 17:30 | 2018-06-20 18:00 | Lição Aprendida | 2018-06-03 05:30 | Carga dinâmica durante canhoneio TCP | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 | Autor | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9KSsVBFn96 | vEFeF0DQq8 |  | 6xeSe | T3SHs | XIU5DixBIX | XNcMZ | LA2324 |  |  |  | 3 |  | 592
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | NAVIO SONDA | NS-45 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-02 | 3 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-06-02 18:00 | Movimentação de revestimento de 30" para o drill floor. Fiscais: Silvio Passini / Sinsei Nagamine / Euclides Trevisol | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | CTPU | CTPU | 0215698 |  | PETROBRAS | SILVIO LUIS PASSINI BARBOSA | POCOS/SEGUP/SPIC | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | USKoK | SSVIT | GK3HqXojvI | u8ZCP | LA1779 |  |  |  | 5 |  | 593
UO-RIO | BÚZIOS | 7-BUZ-29D-RJS (BUZ-2.P2) | 7-BUZ-29D-RJS | 7-BUZ-29D-RJS | NAVIO SONDA | NS-32 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-01 | 14 | Perfuração | Perfuração (Operações com avanço) | 2 |  |  |  | 2018-05-19 11:00 | 2018-07-28 13:00 | Lição Aprendida | 2018-06-02 | Ocorrencia de pack off durante perfuração da fase de 26" | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | PMJX | PMJX | 0316356 |  | PETROBRAS | PRIMO PEDRO BRISTOT | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | Ym1xSzV4UU | pWFwOAuLza | nN9OyJdFyI | vmHnI | 3MQ8q | 7YEeO8DRuB | 9wbqA | LA1758 |  |  |  | 3 |  | 593
UO-BS | SURURU | 7-SRR-2-RJS (P2) | 7-SRR-2-RJS | 7-SRR-2-RJS | PERFURAÇÃO | NS-45 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 1 |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-07-24 | Lição Aprendida | 2018-06-02 | Teste de vedação da FECIM Sinsei (PMW3) / Silvio (CTPU) / Trevisol (WM6H) | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | PMW3 | PMW3 | 0325678 |  | PETROBRAS | SINSEI NAGAMINE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | qPUXmwzwct | uG4brj2zXQ | PyL2inFdDl | I9rL9ESzs3 | t4IW5 | SSVIT |  | u8ZCP | LA1778 |  |  |  | 5 |  | 593
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-26-RJS (BUZ-2.I3) | 8-BUZ-26-RJS | 8-BUZ-26-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-86 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-06-01 | 15 | Canhoneio | Manutenção preventiva da sonda (TU) | 1 |  |  |  | 2018-05-18 17:30 | 2018-06-20 18:00 | Lição Aprendida | 2018-06-01 07:00 | Uso de elevador manual 3 1/2"IF para lift sub dos canhões TCP Schlumberger, invés de elevador BX-4 com insertos 3 1/2" | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | UQ8J | UQ8J | 9845443 |  | PETROBRAS | ISADORA LUISA DE PAIVA GONCALVES DO CARMO | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | 9KSsVBFn96 | vEFeF0DQq8 |  | BGKpb | T3SHs | 35c5Lo00Jt | XNcMZ | LA2323 |  |  |  | 0 |  | 594
UO-BS | URUGUÁ | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS (OH2) | 9-URG-5D-RJS/7-URG-6HP-RJS | 7-URG-6HP-RJS | SONDA SEMI-SUBMERSÍVEL | SS-85 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-06-01 | 32 | ESCP | Teste dos ESCP | 1 |  |  |  | 2018-05-01 16:00 | 2018-06-25 06:30 | Lição Aprendida | 2018-06-01 | Teste das válvulas submarinas durante a descida do BOP. ** Fiscais: Sivi [BF7V] ; Augusto [U4FJ] ; Osvaldo [BGY0] : | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BF7V | BF7V | 2419967 |  | PETROBRAS | LEANDRO SIVI | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-I | [9 empty] | LRXyX6aIGh | rIlzNbCuHu | 30Cr9fQua4 | fP5d8qcKFc |  | 3pRcm | y9PxY | wejePPUuCf | W3lNv | LA0566 |  |  |  | 3 |  | 594
UO-BS | LULA | 7-LL-2D-RJS (Lula-P3) | 7-LL-2D-RJS (P3) | 7-LL-2D-RJS | NAVIO SONDA | NS-52 | WORKOVER | DIÁRIO | 2018-05-31 | 6 | Instalação/Retirada equipamentos de superficie/Submarino | Amortecimento | 1 | BASE ÓLEO DIESEL |  |  | 2018-05-26 10:30 | 2018-06-16 05:30 | Lição Aprendida | 2018-05-31 15:30 | Queda do sinal do PDG e fechamento inadivertido da M1-ANM. | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BERB | BERB | 9887932 |  | PETROBRAS | FELIPE VALORE | POCOS/SPO/PEP/PROJ-EP | [9 empty] | LRXyX6aIGh | EiQx8vNkF7 | u9bU0kRUKp | OZ5spMlXF4 |  | IHY16 | pUUeu | 4pCThIhjne | Rpf2V | LA1702 |  |  |  | 2 |  | 595
UO-BC | PAPA-TERRA | Poços TLWP | 9-PPT-31D-RJS/9-PPT-42DP-RJS/7-PPT-50HP-RJS | 7-PPT-50HP-RJS | TENDER ASSISTED DRILLING | SS-88 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-05-31 | 153 | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FCBA Salino de Cloreto de sódio |  |  | 2017-12-30 16:30 | 2018-07-19 02:30 | Lição Aprendida | 2018-05-31 | Pressão de injeção utilizada no top squeeze #2. | AGL |  | OpenWells | HMO2 | HMO2 | 0332184 |  | PETROBRAS | ARTHUR BARRETO COUTINHO NETO | POCOS/CAMAP-AR-AP/POLO-MAC/CAMP-II | [9 empty] | vpG6UCKjOj | kwsbqeUExx | FSR8NUNyEf | 9tWBOPWpRg | DXuKI54Owg | li7W5 | uVhdc | x9XtdORvLQ | ETLwq | LA3340 |  |  |  | 3 |  | 595
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | PERFURAÇÃO | NS-38 | PERFURAÇÃO |  |  |  | Rev/Cimentação | Cimentação e operações associadas | 4 | FCBA Polimérico com |  |  | 2018-04-24 06:00 | 2018-06-24 02:00 | Lição Aprendida | 2018-05-30 15:30 | Operação remota de cabeça de cimentação wifi | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BEO2 | BEO2 | 9886984 |  | PETROBRAS | NELSON ROGERIO MURICI BRASILIENSE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe | uBbb1zVAEF | YNU2S | 5NafH |  | ohR6l | LA2602 |  |  |  | 2 |  | 596
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-05-30 | 50 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 |  |  |  | 2018-04-24 06:00 | 2018-06-24 02:00 | Lição Aprendida | 2018-05-30 03:30 | Escorregamento da coluna de assentamento 6 5/8" | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe | uBbb1zVAEF | mI4bN | 5NafH | YC0rrusRAv | ohR6l | LA2601 |  |  |  | 1 |  | 596
UO-RIO | BÚZIOS | 8-BUZ-27D-RJS (BUZ-3.I9) | 8-BUZ-27D-RJS | 8-BUZ-27D-RJS | NAVIO SONDA | NS-33 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-05-29 | 51 | Perfuração | Descida de coluna de pescaria | 3 |  |  |  | 2018-04-09 09:30 | 2018-08-16 01:00 | Lição Aprendida | 2018-05-29 19:00 | Topamento do BHA de pescaria durante passagem pela base do rathole (26" x 22"). | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BF4L | BF4L | 2419980 |  | PETROBRAS | ENIO LUSTOSA DE RESENDE | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-II | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | XjaVylciMp | mEwtEKJffd | o1V8wZRl0l | mun5b | dN41a | SQvX1nZBPG | Jbctv | LA1307 |  |  |  | 2 |  | 597
UO-BS | SUL DE LULA | 8-SLL-4D-RJS (LS-I9) | 8-SLL-4D-RJS | 8-SLL-4D-RJS | NAVIO SONDA | NS-38 | PERFURAÇÃO | DIÁRIO | 2018-05-29 | 49 | Rev/Cimentação | Revestimento e operações associadas | 4 |  |  |  | 2018-04-24 06:00 | 2018-06-24 02:00 | Lição Aprendida | 2018-05-29 04:30 | Desarme da sapata do rev produção. Fiscais: Jair (CJ30), Henrique (BF8V), Nelson Brasiliense (BEO2) | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | CJ30 | CJ30 | 9655069 |  | PETROBRAS | JAIR COAN JUNIOR | POCOS/CAMAP-AUP/POLO-PRESAL/CAMP-III | [9 empty] | LRXyX6aIGh | VTbOQilJJn | iCrNVYbYxD | xEYquu2aBe | uBbb1zVAEF | MWGUZ | 5NafH | tWsfRL9wd5 | ohR6l | LA2600 |  |  |  | 0 |  | 597
UO-RIO | BÚZIOS | 9-BUZ-3-RJS (ADR de Franco Esmeralda) | 9-BUZ-3-RJS | 9-BUZ-3-RJS | NAVIO SONDA | NS-43 | COMPLETAÇÃO | DIÁRIO | 2018-05-29 | 22 | Condicionamento | Descida de coluna de trabalho | 1 | ÁGUA DO MAR |  |  | 2018-05-13 17:00 | 2018-07-04 22:30 | Lição Aprendida | 2018-05-29 | Bulheading após desassentamento de packer da coluna de abandono. Autores: Germano (BFP5), Miziara (BG1K) e Harami (BEOM). | AGL | OPERAÇÃO | OpenWells | BFP5 | BFP5 | 9917271 | Autor | PETROBRAS | GERMANO ESMERALDINO CONCER | POCOS/CAAP-EX/PROJ | [9 empty] | 8jlHBJgeCT | MeOweD06ON | fYHq35wkbM | iEvvzr5Xop |  | 0jmo0 | jqg81 | o4DfY3GhjG | y1E3j | LA0903 |  |  |  | 4 |  | 597